РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2025 № 87

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 28.12.2024 № 328

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 16.06.2025 № 307 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 328 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 19.06.2025 № 87

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 28.12.2024 № 328

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, (ФИО/должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 18472,3 | 0,0 | 0,0 | 18472,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 17860,2 | 0,0 | 0,0 | 17860,2 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года» | Х | 1 апреля 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года» | Х | 1 июля 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года» | Х | 1 октября 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года» | Х | 27 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 13 января 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. «Заключение контракта на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 25 января 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. «Приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 19 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. «Оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | Х | 25 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | Х | 1 апреля 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | Х | 1 июля 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года» | Х | 1 октября 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | Х | 27 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения» | 16 апреля 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 51,5 | 0,0 | 0,0 | 51,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по приобретению средств пожаротушения» | Х | 1 мая 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключение контракта на приобретение средств пожаротушения» | Х | 15 мая 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Приемка приобретаемых средств пожаротушения» | Х | 20 мая 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Оплата приобретаемых средств пожаротушения» | Х | 30 мая 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года» | Х | 1 апреля 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года» | Х | 1 июля 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года» | Х | 1 октября 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года» | Х | 27 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 9806,6 | 0,0 | 0,0 | 9806,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 7206,6 | 0,0 | 0,0 | 7206,6 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района» | 1 января 2025 | 30 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 2600,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | Х | 23 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» | Х | 25 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год | Х | 15 ноября 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. «Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год | Х | 25 декабря 2025 | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Итого по муниципальной программе: | Х |  | Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 28330,4 | 0,0 | 0,0 | 28330,4 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова