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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 19.06.2025 № 87
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению 
Администрации Красносулинского района 
от 28.12.2024 № 328

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 16.06.2025 № 307 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 328 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.  

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 


5
Красносулинского района Ростовской области»
Приложение 
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 19.06.2025 № 87

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 28.12.2024 № 328

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель,
(ФИО/должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Защита населения от чрезвычайных ситуаций»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	18472,3
	0,0
	0,0
	18472,3
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения  «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	17860,2
	0,0
	0,0
	17860,2
	0,0
	0,0

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2025 года»
	Х
	1 апреля
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2025 года»
	Х
	1 июля
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года»
	Х
	1 октября 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года»
	Х
	27 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	612,1
	0,0
	0,0
	612,1
	0,0
	0,0

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	Х
	13 января 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2. «Заключение контракта на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	Х
	25 января 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3. «Приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	Х
	19 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4. «Оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»
	Х
	25 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Пожарная безопасность»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	51,5
	0,0
	0,0
	51,5
	0,0
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года»
	Х
	1 апреля
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»
	Х
	1 июля
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года»
	Х
	1 октября 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»
	Х
	27 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Приобретены средства пожаротушения»
	16 апреля
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»

	51,5
	0,0
	0,0
	51,5
	0,0
	0,0

	2.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по приобретению средств пожаротушения»
	Х
	1 мая 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Заключение контракта на приобретение средств пожаротушения»
	Х
	15 мая
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Приемка приобретаемых средств пожаротушения»
	Х
	20 мая
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Оплата приобретаемых средств пожаротушения»
	Х
	30 мая
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»
	1 января 2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
«Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года»
	Х
	1 апреля
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
«Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»
	Х
	1 июля
2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
«Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года»
	Х
	1 октября 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
«Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»
	Х
	27 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»

	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	9806,6
	0,0
	0,0
	9806,6
	0,0
	0,0

	4.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	7206,6
	0,0
	0,0
	7206,6
	0,0
	0,0

	4.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»
	1 января
2025
	30 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	2600,0
	0,0
	0,0
	2600,0
	0,0
	0,0

	4.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1. «Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	Х
	23 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2. «Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»
	Х
	25 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3. «Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок для заключения муниципального контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год
	Х
	15 ноября 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4. «Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год
	Х
	25 декабря 2025
	Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	[bookmark: _GoBack]Лавренчук Н.В., заместитель начальника –начальник ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»
	28330,4
	0,0
	0,0
	28330,4
	0,0
	0,0





Управляющий делами
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