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[image: D:\Пунис-Хвтисиашвили А.Д\Национальные проекты\Администрация КрСулин. р-на\natsproekty.jpg]В 2024 году на территории Красносулинского  района реализуется 6 национальных проектов, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Здравоохранение»; 
- «Демография»; 
- «Образование»;
- «Культура»;
- «Жилье и городская среда»;
- «Туризм».
1. Национальный проект «Здравоохранение». Общее финансовое обеспечение  по проекту в 2024 году составляет  24391,9 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках национального проекта «Здравоохранение» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») выполняются следующие  мероприятия: 
1.1 Капитальный ремонт в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32. Контракт заключен по итогам проведения открытого конкурса в электронной форме 31.03.2021 № 8421000021 с поставщиком                                    ООО «ИнжСтройКонтроль» (ИНН 1516617381; 362031, РСО-Алания,                                     г. Владикавказ, ул. Мичурина, 36; генеральный директор  - Кесаонов Вадим Хазбиевич). Цена контракта составляла 369356,00 тыс. рублей, в том числе НДС. 18.08.2023 заключено дополнительное соглашение № 28 на увеличение суммы контракта, что составило 464 719,179 тыс. рублей, в том числе НДС,  с объемом финансирования по годам:
- в 2021 году -  52275,6 тыс. рублей;  
- в 2022 году -253 666,09 тыс. рублей, в том числе: 
- областной бюджет – 250525,39 тыс. рублей; 
- бюджет Красносулинского района – 3140,70 тыс. рублей; 
- в 2023 году – 158777,479 тыс. рублей, в том числе: 
- федеральный бюджет – 47777,5 тыс. рублей; 
- областной бюджет - 111 000,0 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ – продлен до 20.12.2023 года (включительно), согласно  заключенного дополнительного соглашения от 14.09.2023 № 29. 
В 2021 году выполнен комплекс работ по капитальному ремонту не в рамках национального проекта «Здравоохранение», освоено средств на сумму 52275,607 тыс. рублей. 
По состоянию на 28.03.2024 продолжаются строительно-монтажные работы. Общая строительная готовность объекта составляет 97,00 %. Всего освоено бюджетных средств – 460 718,764 тыс. рублей,  из них: 
- в 2021 году на сумму 52 275,6 тыс. рублей;
- в 2022 году на сумму 249 665,7 тыс. рублей;
- в 2023 году на сумму 158777,479 тыс. руб.; 
- в том числе аванс на сумму– 221775,680 тыс. рублей.
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1.2 Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 1190,900 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации 2024 год.
Заключен контракт № 54023000084 от 11.09.2023 г. между ГБУ РО "ЦРБ" в Красносулинском районе и ООО "СКС" (ИНН	3662126280, 394033, Воронежская обл., Воронеж г, Остужева ул., дом № 41).   Цена контракта составляет 1081,845 тыс. руб. Срок поставки с 09.01.2024 г. в течение 30 (тридцати) календарных дней.  
Товар поставлен 30.01.2024  (УПД № 9  от 30.01.2024).
Освоено бюджетных средств – 1081,845 тыс. рублей.
1.3 Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 23 201,00 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации 2024 год.
1.3.1 Приобретение медицинского изделия (Стол операционный (хирургический)). Заключен контракт № 54023000078 от 04.09.2023 между ГБУ РО "ЦРБ" в Красносулинском районе и Индивидуальный предприниматель Слотина Ирина Викторовна (ИНН 616404920938, 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Передовая, д. 12). Цена контракта составляет 1515,00 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2024 г. в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
Товар поставлен (Товарная накладная № 1 от 22.01.2024г).
Освоено бюджетных средств – 1515,00 тыс. рублей.
1.3.2 Приобретение медицинского оборудования (Система ультразвуковой визуализации универсальная, с питанием от сети). Заключен контракт                    № 54023000077 от 04.09.2023 между ГБУ РО "ЦРБ" в Красносулинском районе и ООО «Арго» (ИНН 6164036600; 344039, г. Ростов-на-Дону, ул. Передовая, д. 12). Цена контракта составляет 16 894, 270 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2024 г. в течение 30 (тридцати) календарных дней. Ведется претензионная работа, в части нарушения срока поставки товара.
1.3.3 Приобретение медицинского изделия (Светильники операционные). Заключен контракт №  54023000227 от 26.01.2024 между ГБУ РО "ЦРБ" в Красносулинском районе и Индивидуальным предпринимателем Гиниятуллин И. К. (ИНН 020101562190; г. Москва, ул. Проспект Ленинградский д. 29, к. 3, кв. 507). Цена контракта составляет 2 468,373 тыс. рублей. Срок поставки товара с момента подписания контракта в течение 60 (шестьдесят) календарных дней.
1.3.4 Приобретение медицинского оборудования (Система электрохирургическая аргон-усиленная). Заключен контракт № 54023000226 от 22.01.2024 между ГБУ РО "ЦРБ" в Красносулинском районе и Индивидуальным предпринимателем Пашигорева Л. А. (ИНН 615007193794; 346411, Ростовская область, г. Новочеркасск ул. Буденновская, д. 147). Цена контракта составляет 1 600,000 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 30 (тридцати) календарных дней. 
Товар поставлен (Товарная накладная № 1/3 от 18.03.2024г.). Велась претензионная работа в части нарушения срока поставки товара, Поставщиком произведена оплата пени в размере 22, 186 тыс. рублей.
Освоено бюджетных средств – 1 600,000 тыс. рублей.

2. Национальный проект «Демография». Общее финансовое обеспечение по проекту в 2024 году составляет  11345,40 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Демография» (региональный проект «Финансовая поддержка семей при  рождении детей») реализуется следующее мероприятие:
  2.1 Осуществление социальных выплат семьям, имеющим детей. На данные цели в 2024 году выделено 11345,4  тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 9416,7 тыс. рублей;
- областной бюджет – 1928,7  тыс. рублей.
По состоянию на 28.03.2024 освоено бюджетных средств в размере        1862,139 тыс. рублей, их них:
 - федеральный бюджет – 1545,576  тыс. рублей;
- областной бюджет – 316,563 тыс. рублей.

 3. Национальный проект «Образование». Общее финансовое обеспечение по проекту в  2024 г. составляет 5930,2 тыс. рублей.
3.1 В рамках национального проекта «Образование» (региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации») реализуется следующее мероприятие:
Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях.
Финансовое обеспечение по проекту в  2024 г. составляет 5930,2  тыс. рублей из них: 
- областной бюджет – 118,6  тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 5811,6  тыс. рублей;
По состоянию на 28.03.2024 проведены следующие мероприятия: 
· классный час, посвященный дню освобождения от немецко-фашистских захватчиков;
· классный час «Живи  и помни»;
· конкурс «Стихи и песни о войне»;
· конкурс «Народный кинопоказ»;
· классный час «Разговоры о важном» проводится 1 раз в неделю;
· акция «Блокадный хлеб»;
· акция «Всей семьей пишем письма Защитнику»;
· акция «Сбор гуманитарной помощи для участников СВО»;
· благотворительный концерт «Поддержим наших»;
· акция по сбору и фасовке продуктовых наборов для семей участников СВО к 23 февраля;
· церемония возложения ко дню защитника отечества;
· марафон здорового образа жизни;
· патриотическая видео акция «Мы с вами».
Освоено бюджетных средств в размере 959,6 тыс. рублей, из них:
- областной бюджет – 19,2  тыс. рублей;
- федеральный бюджет – 940,4  тыс. рублей.
4. Национальный проект «Культура». Общее финансовое обеспечение по проекту в  2024 г. составляет 11231,5  тыс. рублей. 
В рамках национального проекта «Культура» (региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры»)  реализуются следующие мероприятия:
4.1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Финансовое обеспечение по проекту в  2024 г. составляет 4473,0  тыс. рублей. из них: 
- федеральный бюджет – 3668,4  тыс. рублей;
- областной бюджет – 751,4 тыс. рублей;
- бюджет Красносулинского района – 53,2  тыс. рублей.
4.1.1. Приобретение проектора, крепления для проектора, кабеля для проектора.  Заключен контракт № 2024.182485 от 14.02.2024 между МБУ  ДО «ДШИ № 1» и ООО «Браво» (ИНН 6165152944, 344002, Ростовская Область, г.о. Город Ростов-на-дону, г Ростов-на-дону, ул Серафимовича, д. 60, ком. 7). Цена контракта 130,0 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 45 рабочих дней.
4.1.2. Приобретение учебников Жуковская Г.А. сольфеджио для 7-8 классов. Заключен контракт № 2024.188712 от 15.02.2024 между МБУ  ДО «ДШИ № 1» и ООО «Отличник» (ИНН 1658211059, 429500, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский р-н, п. Кугеси, ул. Шоссейная, д. 3Б) . Цена контракта 19,99 тыс. рублей. Срок поставки товара c даты заключения контракта в течение 35 рабочих дней. 
Товар поставлен 11.03.2021 (товарная накладная № КА-6 от 11.03.2024). Освоено бюджетных средств – 19,99 тыс. рублей. 
4.1.3. Поставка музыкальных инструментов. Заключен контракт № 0358300008424000017-952996-85137от 04.03.2024 между МБУ  ДО «ДШИ № 1» и Индивидуальным предпринимателем Елисеева Е.О. (ИНН 781709863802, 190068, г. Санкт –Петербург, наб. реки Фонтанки,д.121, кв.95). Срок поставки: с даты заключения Контракта по 18.06.2024 г.
4.1.4. Приобретение музыкальных инструментов. Заключен контракт                 № 2024.163359 от 12.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Банькин А. Г. (ИНН 616609146673, 344095, г. Ростов-на-Дону, п. Днепровский, д. 131 Г кв. 11) . Цена контракта 306,00 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта по 28.06.2024 г.
4.1.5. Приобретение мольбертов напольных, напольных планшетов для мольбертов. Заключен контракт № 2024.163385 от 15.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Пахомова А.А. (ИНН 612505512977, 346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Сосновая, 9).  Цена контракта 53,400 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 11.03.2024 (товарная накладная № 81 от 11.03.2024). Освоено бюджетных средств – 53,400 тыс. рублей. 
4.1.6. Приобретение микшерного пульта, микрофонов. Заключен контракт № 2024.163384 от 13.02.2024  между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Стрельцов Е.Г. (ИНН 911107315006, 298327, г. Керчь, ул. Чкалова, 122 А). Цена контракта 59,00 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 14.03.2024 (товарная накладная № 229 от 14.03.2024). Освоено бюджетных средств – 59,00 тыс. рублей. 
4.1.7. Приобретение планшетов графических. Заключен контракт № 2024.163378 от 15.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» » и Индивидуальным предпринимателем Кузнецова О.В. (ИНН 615399256700, 347630, Ростовская обл., г. Сальск, ул. Кирова, 38А). Цена контракта 21,790 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 12.03.2024 (товарная накладная № НФ-005783 от 12.03.2024). Освоено бюджетных средств – 21,790 тыс. рублей. 
4.1.8. Приобретение ноутбука. Заключен контракт № 2024.163366 от 14.02.2024  между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Пшенникова О.М. (ИНН 614210326898, 346421, Ростовская обл., г. Новочеркасск, тер. СНТ Казачок, 221). Цена контракта 52,40 тыс. рублей. Срок поставки товара c даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 26.02.2024 (товарная накладная № 27 от 26.02.2024). Освоено бюджетных средств – 52,40 тыс. рублей. 
4.1.9. Приобретение проектора мультимедийного с экраном. Заключен контракт № 2024.163365 от 13.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Стрельцов Е.Г. (ИНН 911107315006, 298327, г. Керчь, ул. Чкалова, 122 А). Цена контракта 77,50 тыс. рублей. Срок поставки товара c даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 14.03.2024 (товарная накладная № 230 от 14.03.2024). Освоено бюджетных средств – 77,50 тыс. рублей. 
4.1.10. Приобретение столов ученических, шкафов. Заключен контракт № 2024.161404 от 12.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Осадчий  А.А. (ИНН 61686041220, 346780, Ростовская обл., г. Азов, ДНТ Мичуринен-3, д. 1885). Цена контракта 79,67 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 60 календарных дней.
Товар поставлен 21.03.2024 (товарная накладная № 10 от 21.03.2024). 
4.1.11. Приобретение учебных материалов. Заключен контракт № 2024.163364 от 15.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Пахомова А.А. (ИНН 612505512977, адрес: 346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Сосновая, 9). Цена контракта 9,1 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 11.03.2024 (товарная накладная № 80 от 11.03.2024). Освоено бюджетных средств – 9,1тыс. рублей. 
4.1.12. Приобретение учебных материалов. Заключен контракт № 2024.163363 от 15.02.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и Индивидуальным предпринимателем Пахомова А.А. (ИНН 612505512977, Ростовская область, Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Сосновая, 9).   Цена контракта 29,0 тыс. рублей. Срок поставки товара с даты заключения контракта в течение 30 календарных дней.
Товар поставлен 11.03.2024 (товарная накладная № 79 от 11.03.2024). Освоено бюджетных средств – 29,0 тыс. рублей. 
4.1.13. Поставка учебных материалов. Заключен контракт № 03.2024 от 20.03.2024 между МБУ  ДО Платовская «ДШИ № 3» и ООО «Лань-Трейд» (ИНН 7801220018, адрес: 199106 г.Санкт-Петербург, пр.Средний В.О.д.99/18,литер А, пом/оф. 5Н/5). Цена контракта 3,41 тыс. рублей. Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 60 календарных дней.
4.2. Капитальный ремонт фасада, кровли, подсобных помещений здания МБУК «СДК Михайловского СП», расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Михайловка, ул. Ленина, 18. Финансовое обеспечение по проекту в  2024 г. составляет 6758,5  тыс. рублей, из них: 
- областной бюджет – 6678,3 тыс. рублей;
- бюджет Михайловского сельского поселения – 80,2  тыс. рублей.
Заключен контракт № 0358300022724000001 от 19.02.2024 между  МБУК «СДК Михайловского СП» и ООО «АНАСТАСИЯ» (ИНН 6155052330, Ростовская обл.,  г. Шахты,  пер. Рождественский, д. 58). Цена контракта 6724, 746 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет –6 644,921 тыс. рублей;
- бюджет Михайловского сельского поселения – 79,824  тыс. рублей. 
Срок выполнения работ с 01.04.2024 по 31.07.2024.

5. Национальный проект «Жилье и городская среда». Общее финансовое обеспечение по проекту в 2024 г.  составляет 3753,94 тыс. рублей из них:
- областной бюджет – 2000,0 тыс. рублей; 
- бюджет Михайловского сельского поселения – 1006,84 тыс. рублей;
-инициативные платежи физических, юридических лиц – 747,10 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» (региональный проект «Формирование комфортной городской среды», «Инициативное бюджетирование») реализуется следующее мероприятие:
5.1. Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина. По состоянию на 27.03.2024 размещено извещение о проведении электронного аукциона от 21.03.2024 № 0158300001924000001 с начальной (максимальной) цены контракта 3 753,94 тыс. рублей. Срок окончания подачи заявок 29.03.2024.

6. Национальный проект «Туризм». Общее финансовое обеспечение по национальному проекту «Туризм» составляет 36126,938 тыс. рублей из них:
В рамках национального проекта «Туризм» (региональный проект «Развитие туристической инфраструктуры») реализуется следующее мероприятие:
6.1. Создание модульных некапитальных средств размещения «Кенгуру. Глэмпинг» по адресу: Красносулинский район, ПСХ «Аютинское» уч. № 2, в 6 км на юг от х. Пушкин, Южный парк птиц «Малинки». Финансовое обеспечение по проекту составляет 36126,938 тыс. рублей из федерального бюджета  в рамках государственной поддержки инвестиционного проекта.
Заключен договор на поставку 50 модульных некапитальных средств размещения. Товар оплачен в полном объеме субсидии.  
По состоянию на 28.03.2024:  Товар поставлен в количестве 23 шт., ориентировочная дата поставки оставшейся части товара -  май 2024 г. Подготовлена площадка для установки модульных некапитальных средств размещения, собраны 2 демонстративных домика, проводится остекление панорамных окон,  осуществляется сборка 9 каркасов.
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