## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации за 9 месяцев 2021 года, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру |  | Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируе-мый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2021 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) на 20.10.2021 |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР) на 20.10.2021 | Проблемные вопросы по состоянгию на 20.10.2021 | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[8 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2021 г.
| 1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ОАО УК "Донуголь" | Строительство по проекту: "Вскрытие, подготовка и отработка шахтой "Шерловская-Наклонная" запасов угля пласта К2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская №1" ОАО "Донуголь" | угольная промышленность | 2013 | 2029 | 3800.9 | 3140.9 | 660 | 180.9 | 3595.7 | 311.9 | 361 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Генеральный директор Старков Алексей Константинович | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | Построен на полную протяжённость (2771м) новый воздухоподающий наклонный ствол сечением 15 м2. В завершающей стадии находится строительство новой вентиляторной установки главного проветривания (ВУГП) АВР-22: построены фундаменты, смонтированы агрегаты вентиляторов №1 и №2, построено здание ВУГП. В настоящее время осуществляются пуско-наладочные работы. Построен и введён в работу водоотлив на горизонте -740 метров. Начата подготовка горно-проходческими работами запасов западного крыла центральной панели северо-восточной части шахтного поля шахты «Обуховская № 1» ОАО «Донуголь» | Необходим ремонт участка автодороги межмуниципального значения М-4 – х. Божковка на участке от М-4 до станции Божковская (8,85 км), автодорогу местного значения, ведущую далее вдоль железнодорожной линии "Новомихайловская - Чапаевка-Ростовская" до начала технологической дороги к промплощадке шахты "Шерловская-Наклонная" (6,20 км), а также технологическую дорогу (3,96 км). | Иванова Е.В. - начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 88636752478
| 2 | Красносулинский и Октябрьский р-ны, г.Шахты, г.Новошахтинск Ростовской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Роствоской области | да | ООО "Экострой-Дон" | Строительство и эксплуатация Красносулинского Межмуниципального Экологического Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области мощностью до 250 000 тонн в год (1-й этап). Проект предполагает создание МЭОК по сортировке и переработке твердых коммунальных (ТКО) и промышленных отходов (ПО), строительство «карты» полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, строительство мусороперегрузочных станций, а также оптимизацию логистической схемы по сбору и транспортированию ТКО. | ЖКХ | 2013 | 2023 | 1261 | 504.4 | 756.6 | 127.3 | 221.3 | 9.75 | 320 | ООО "Экострой-Дон". 346500, Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 110, оф. 301. Тел. +7(8636) 26-32-14. Электронная почта: ecos-don@yandex.ru Директор - Минина Зухра Болатбековна. 84956250639 - Марина секретарь Мининой | Ростовская область, Красносулинский район, примерно 2 км по направлению на Юго-Запад от п. Аютинский | Региональным оператором ООО «Экострой-Дон» приобретен в собственность земельный участок с кадастровым номером 61:18:0600022:567. В 2017 году разработана проектно-сметная документация по объекту. По проекту получено положительное заключение экологической экспертизы. В июле 2019 года проектная документация направлена на прохождение главгосэкспертизы. Получено отрицательное заключение, по причине изменения пассивной дегазации на активную дегазацию. В связи, с чем возникла необходимость для повторного прохождения экологической экспертизы. В целях получения положительного заключения государственной экологической экспертизы региональным оператором направлена проектная документация в адрес Федеральной службы по надзору в сфере природопользования. По информации Федеральной службы по надзору в сфере природопользования для получения положительного заключения экологической экспертизы необходимо проведение публичных слушаний материалов оценки воздействия на окружающую среду. В августе 2020 года проведены публичные слушания, после чего проектная документация направлена на прохождение государственных экспертиз. В связи с полученными замечаниями Росприроднадзора корректируется проектно-сметная документация. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до конца 2023 года | получение повторного положительного заключения экологической и положительного заключения главгосэкспертизы проекта
| 3.4 | Красносулинский район | ГК "Автодор", Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "МАК-Лоджистик" | Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса | Автомобильные дороги | 2015 | 2021 | 450 | 260 | 190 | 240 | 257.5 | 4.2 | 70 | ООО "МАК-Лоджистик",347805 г.Каменск-Шахтинский, ул.Освобождения 16; 8(86365) 4-87-57; macklodgistic@mail.ru; Исаев Расул Саладиевич генеральный директор | Ростовская область, Красносулинский район, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Строительно-монтажные работы по второй МФЗ выполнены на 98%. Выполнено присоединение к сетям водоснабжения (в виде добычи подземных вод) и водоотведения.Присоединение к сетям газоснабжения планируется выполнить в 2020 году. Введена в эксплуатацию АЗС. Строительство торговых павильонов, кафе, ТСО и гостиницы завершено. | отсутвие в Красносулинском районе, в х.Пушкин водоснабжения, отсутствие в Красносулинском районе, в х.Пушкин газоснабжения
[8 empty] | 2015 | 2021 | 540 | 135 | 405 | 170 | 379.3 | 0 | 70 |  | Ростовская область, Красносулинский район, в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Строительно-монтажные работы по первой МФЗ (в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин) выполнены в полном объеме. Выполнено присоединение к сетям водоснабжения и водоотведения. Выполнено газоснабжение. Введены в эксплуатацию торговые павильоны, кафе, АЗС и гостиница. В настоящее время организация получает разрешение на ввод в эксплуатацию объекта «Станция технического обслуживания»
| 5 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н. | развитие и расширение действующего Южного парка птиц Малинки, 2 очередь | Культурное развитие, туризм, экотуризм, зоопарки | 2017 | 2024 | 980 | 0 | 980 | 100 | 562 | 75 | 150 | Южный парк птиц Малинки (КФХ ИП Чернышева), Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», +79281316678, +79261406644, anjesup@mail.ru, park@malinkibirds.ru, Чернышева Елена Николаевна ( конт. лицо Потанина Анжела Витальевна, Лебедева Марина Петровна) | Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», Чернышева Елена Николаевна | На территории действующего парка строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей и т.д. По окончании строительства вольеров будут организованы работы по подведению коммуникаций. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям. Проводятся работы по обустройству мест отдыха. Приобретен земельный участок, на котором планируется строительство "Сафари-парка" | реконструкции подъезда к Южному парку птиц Малинки от автодороги М-4 (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение парка; предоставление земельного участка под парковочные места (парковку)
| 6 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ЮжСталь" | Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год | промышленное производство | 2018 | 2022 | 4567 | 2283.5 | 2283.5 | 1995 | 1500 | 300 | 667 | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Аббасов Ширин Абубакир оглы, контактное лицо Яровой Николай Васильевич 89081942390 | Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Аббасов Ширин Абубакир оглы, контактное лицо Яровой Николай Васильевич 89081942390 | Разработка ПСД. Выполнение СМР и ПНР. Заключен контракт на поставку оборудования с зарубежными поставщиками и поставщиками РФ. Заключены договора с проектными и конструкторскими организациями. 80% оборудования, заключенного по договорам с поставщиками РФ, получено и поставлено на площадку. Документация на водовод и насосную станцию находится на гос. экспертизе. Получены технические условия на электроснабжение подстанции. Приобретена газовая котельная для отопления АБК. Получены технические условия на подключение новой подстанции. Ведется ремонт нового АБК. Приобретен станок (плазморезка). Продолжаются подготовительные работы по пусконаладочному процессу и строительству газоочистки. В планах руководства восстановление железнодорожных путей.
| 7 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Самков С.С. | Фитнес-центр, Площадь 630 м2, Планируется 2 тренажерных зала и 4 зала для групповых занятий, диетолог, 3 раздевалки с душевыми, комнаты отдыха тренеров. | Спорт и здоровье | 2017 | 2021 | 13 | 10 | 3 | 0.5 | 10 | 0.5 | 12 | ИП Самков Сергей Станиславович; г.Красный Сулин РО ул.Новоселовская д.38 кв.6; тел.:89064285907, 1977sss.5@mail.ru; Контактное лицо: Самков С.С. | Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Заводская,1 Тел.: 89064285907 Самков С.С. | Подключены коммуникации: газ, электричество, вода и канализация. Проведена перепланировка помещений. Введена в эксплуатацию отопительная система. Проводится косметический ремонт, покупка оборудования. Приобретено 2 кардио тренажера и 1 мультифункциональная станция, 10 силовых тренажеров, гантельный ряд и свободные веса на общую сумму 3 200,0 рублей | Недостаточно личных средств для покупки тренажеров и спортивного инвентаря
| 8 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО УК «Южуголь» | Строительство шахты «Садкинская -Северная» (мощьность 1,5 млн. тонн в год) | Угольная отрасль | 2007 | 2023 | 12000 | 12000 | 0 | 32 | 229.1 | 8.1 | 940 | ООО УК « Южуголь»,119017, г.Москва, Кадашёвская набережная,д.6/1/2, строение1,этаж 5, кабинет 523. Штейнцайг Роман Михайлович | Ростовская обл.Красносулинский р-он, СПК «Родина», в 3,25 км на юго-восток от хутора Зайцевка. | Проектно-сметная документация проходит экологическую экспертизу, после прохождения экологической экспертизы проектно-сметная документация будет направлена в ФАУ «Главгосэкспертиза».
| 9 | Красносулинский район | Министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | нет | ООО "Завод ТЕХНО" | Проект "Линия АГРО" Строительство новых технологических линий по производству субстрата производительностью по кубикам 6 000 шт/час, по матам 1 200 шт/час из сырья собственного производства | Производство минеральных тепло- и звукоизоляционных материалов и изделий | 2021 | 2022 | 441.8 | 441.8 | 0 | 119 | 2.9 | 2.9 | 35 | Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г.Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества, № 1 директор - Абакунов В.Г. руководитель проекта - Новолоков Д.Ю., тел. 8 (86367) 50-800 | Филиал ООО "Завод ТЕХНО" г.Красный Сулин, 1 км на северо-восток от улицы Содружества, № 1 директор - Абакунов В.Г., руководитель проекта - Новолоков Д.Ю., тел. 8 (86367) 50-800 | Проведены инженерно-геологические изыскания, в процессе проведения процедура анализа оферт на проектирование Линии АГРО
| 10 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | АО ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ | Проект совместной отработки запасов западного крыла шахты "ДАЛЬНЯЯ" и шахты №410. Увеличение производственной мощности АО "ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ" с 930 000 тонн горной массы до 1 500 000 тонн горной массы | Топливно-энергетический комплекс | 2018 | 2021 | 1458.1 | 1458.1 | 0 | 269.1 | 1450 | 261 | 74 | 347879, Ростовская область, г. Гуково, ул. Комсомольская, 33, Генеральный директор - Черноус А.И., 88636138774, главный инженер Касинский В.В. | 346350, Ростовская область, Красносулинский район, шахта «Дальняя», шахта №410, участок Обуховский – Северный, участок Обуховский № 412, Генеральный директор - Черноус А.И., 88636138774, главный инженер Касинский В.В. | Проведены работы по возобновлению функционирования раздаточной камеры взрывчатых материалов вспомогательного ствола шахты № 410, по обустройству погрузочно-разгрузочной площадки взрывчатых материалов, по расширению поперечного сечения вспомогательного ствола шахты № 410 до проектного сечения в объеме 160 п.м., по ремонту крепи главного ствола (полная замена) в объеме 90 п.м., по расширению поперечного сечения вспомогательного ствола шахты № 410 до проектного сечения в объеме 60 п.м., по ремонту крепи главного ствола (полная замена) в объеме 80 п.м., пройдена вентиляционная сбойка № 1 с откаточного штрека № 120 на вспомогательный ствол шахты № 410 в объеме 120 п.м. (полный объем 850 п.м.). Разработана и реализована рабочая документация по снятию опасной зоны подтопленной выработки – тупика вспомогательного ствола для обеспечения безопасности ведения горных работ. Пройдено 400 п.м вентиляционной сбойки № 1 с откаточного штрека № 120 на вспомогательный ствол шахты № 410. Разработан проект объединения вентиляционной сети и противопожарной защиты шахты Дальняя и шахты № 410 АО «ДОНСКОЙ АНТРАЦИТ» Выполнен ремонт вспомогательного ствола в объеме 40 п.м.
|  | ИТОГО: Красносулинский район | [7 empty] | 25511.8 | 20233.7 | 5278.1 | 3233.8 | 7950.3 | 973.35 | 2699
|  | Первый заместитель главы Адмнистрации Красносулинского района |  |  | Хильченко Л.А.
Исп. Иванова Е.В.. 8-86367-5-24-78

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
| № п/п | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[6 empty] | всего | собственные | привлеченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Итого:

## завершенные в 2021
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2021 г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15