Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347. На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 166 365,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 166 365,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 85 935,7 тыс. рублей или 51,6% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы: 
комплекс процессных мероприятий – «Эффективное управление доходами» (далее – КПМ1);
комплекс процессных мероприятий – «Информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – КПМ2);
комплекс процессных мероприятий – «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» (далее – КПМ3);
комплекс процессных мероприятий – «Совершенствование межбюджетных отношений» (далее – КПМ4);
комплекс процессных мероприятий – «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля» (далее – КПМ5).
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 7 показателей, выполнение которых запланировано на конец финансового года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ1 в 2025 году расходы бюджета района не предусмотрены.
В рамках КПМ1 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
Достижение задачи КПМ1 оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка 
ранее запланированного срока.
Отчет о реализации плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования направлен в адрес Министерства финансов Ростовской области РК от 18.04.2025 № 79.18-792 (контрольная точка 1.1.1.). 
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ2 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 26 847,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 26 847,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 
11 053,6 тыс. рублей или 41,2%. 
В рамках КПМ2 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. 
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
Достижение задач КПМ2 оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, одна ранее запланированного срока.
Отчет «О результатах проведения мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета района за 2024 год» 14.02.2025 размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района  https://ksfo.donland.ru/documents/active/391176/ (контрольная точка 1.2.1.). 
Принято постановление Администрации Красносулинского района «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» от 27.05.2025 № 255 (контрольная точка 1.2.2.). Контрольная точка достигнута досрочно.
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ3 в 2025 году расходы областного бюджета не предусмотрены.
В рамках КПМ3 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие, достижение которого запланировано на конец года. 
В настоящее время риски неисполнения мероприятия отсутствуют.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ4 в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 139 518,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 139 518,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 полугодия 2025 года составило 
74 882,1 тыс. рублей или 53,7 %. 
В рамках КПМ4 в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), достижение которых запланировано на конец года. 
В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
Достижение задач КПМ4 оценивается на основании 8 контрольных точек.
По итогам 1 полугодия 2025 года достигнута 1 контрольная точка, ранее запланированного срока, 1 контрольная точка не достигнута.
Контрольная точка 2.1.1. «Предоставление бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района из бюджета Красносулинского района межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений» не достигнута, в виду отсутствия потребности у поселений, входящих в состав Красносулинского района дополнительной финансовой поддержки на сбалансированность бюджетов.
На основании выделенных лимитов решением Собрания депутатов Красносулинского района от 16.04.2025 № 365 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024  № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» предоставлена дополнительная финансовая поддержка на сбалансированность бюджетов трех поселений Красносулинского района  Углеродовского г/п, Долотинского с/п и Ударниковского с/п (контрольная точка 2.1.2.).
Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию мероприятий (результатов) КПМ5 в 2025 году расходы областного бюджета не предусмотрены.
В рамках КПМ5 в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), достижение которого запланировано на конец года. В настоящее время риски их неисполнения отсутствуют.
Достижение задачи КПМ5 оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По 3 контрольным точкам подведены промежуточные итоги  их исполнения согласно установленным срокам.
Отчет о результатах контрольной деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района за отчетный 2024 год предоставлен главе Красносулинского района РК от 26.03.2025 № 79.18-540 (контрольная точка 1.1.1.). 
По итогам 1 полугодия 2025 года назначено 7 контрольных мероприятий, проведено 5 контрольных мероприятий, 2 контрольных мероприятия завершаются во 3 квартале 2025 года (контрольная точка 1.1.3.). 
[bookmark: _GoBack]Объектам контроля направлены 4 представления об устранении выявленных нарушений, их причин и условий (контрольная точка 1.1.4.). 
Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.
В ходе анализа и мониторинга исполнения муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2025 год по итогам 1 полугодия 2025 года установлено отсутствие фактов невыполнения мероприятий (результатов) и контрольных точек либо несоблюдения сроков их исполнения.
Мероприятия (результаты) и контрольные точки выполняются в установленные сроки, в связи с чем, принятие дополнительных поручений не требуется.
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