PAGE  
4

[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 16.07.2021 № 189
г. Красный Сулин

О внесении изменений
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 10.03.2021 № 40
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 13.07.2021 № 911 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 10.03.2021 № 40 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

отдел социальной политики
Приложение

к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 16.07.2021 № 189
Приложение

к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 10.03.2021 № 40
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие физической культуры и спорта» на 2021 год

	№
п/п
	Номер

и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

(должность, ФИО)
	Ожидаемый результат

(краткое описание)
	Плановый срок реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федераль-ный бюджет

	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебю-жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1.
«Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» 

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	X
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1. 

«Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» 

	Директор МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	30.12.2021
	380,0
	0,0
	0,0
	380,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Директор МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий, приобретение наградной атрибутики
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Подпрограмма 2. 

«Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» 
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	74081,9
	0,00
	4551,0
	62822,7
	1311,4
	5396,8

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	4980,0
	0,0
	0,0
	4980,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	64192,5
	0,0
	953,0
	57842,7
	0,0
	5396,8

	
	
	Глава Администрации Красносулинского городского
поселения Грузинов П.А.
	Х
	Х
	2000,0
	0,0
	1598,0
	0,0
	402,0
	0,0

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	2909,4
	0,0
	2000,0
	0,0
	909,4
	0,0

	5.
	Основное мероприятие 2.1. 

«Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»

	Директор МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия в рамках реализации ВФСК ГТО
	30.12.2021
	63172,1
	0,0
	0,0
	57775,3
	0,0
	5396,8

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1. 
	Директор МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.
	Участие Красносулинских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях; выполнение муниципального задания в полном объеме 
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 2.2. Укрепление материально-технической базы спортивных сооружений
	Директор МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.;
	Увеличение уровня обеспеченности спортивным инвентарем и оборудованием населения Красносулинского района
	30.06.2021
	1020,4
	0,0
	953,0
	67,4
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 
	Директор МАУСШ «Ника» 

Гайдук В.Д.;
	Приобретение спортивного инвентаря и оборудования в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки для видов спорта, включенных в программу всероссийских Спартакиад учащихся, молодежи и сильнейших спортсменов
	30.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.6.
«Благоустройство спортивных площадок»
	Администрация Красносулинского городского поселения
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	30.12.2021
	2000,0
	0,0
	1598,0
	0,0
	402,0
	0,0

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	30.12.2021
	2909,4
	0,0
	2000,0
	0,0
	909,4
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Администрация Красносулинского городского поселения
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	01.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	Создание устройства для спортивных площадок, обеспечивающих возможность жителям Красносулинского района заниматься физической культурой и спортом
	01.10.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 2.8. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации »

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Разработка проектно-сметной документации по объекту спорта
	30.12.2021
	4980,0
	0,0
	0,0
	4980,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.8.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	74461,9
	0,0
	4551,0
	63202,7
	0,0
	5396,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	X
	4980,0
	0,0
	0,0
	4980,0
	0,0
	0,0

	
	
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	64192,5
	0,0
	953,0
	57842,7
	0,0
	5396,8

	
	
	Администрация Красносулинского городского поселения
	Х
	Х
	2000,0
	0,0
	1598,0
	0,0
	402,0
	0,0

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	Х
	Х
	2909,4
	0,0
	2000,0
	0,0
	909,4
	0,0


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

