Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Молодежная политика и социальная активность» 
отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1349.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрены ассигнования в сумме 1467,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 894,8 тыс. рублей, средств бюджета района – 572,8 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 1467,6 тыс. рублей, расхождений нет.
Фактическое освоение средств бюджета района по итогам 9 месяцев 2021 года составило 1 103,2 тыс. рублей или 75,1 % от плана. 
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 28.12.2020 № 278, утвержден план реализации муниципальной программы  на 2021 год.
Муниципальная программа включает в себя 4 подпрограммы.
На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка молодежных инициатив» (далее - подпрограмма 1) на 2021 год в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 285,4 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 56,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 229,3 тыс. рублей. За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 285,4 тыс. рублей.
В настоящее время в рамках подпрограммы 1 заключены контракты:
- № 24 от 19.04.2021 на   оказание транспортных услуг для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных мероприятиях  на сумму 132,0 тыс. рублей. Контракт исполнен на сумму 60,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета 56,1 тыс. руб., средства местного бюджета 3,9 тыс. руб. 15.09.2021 контракт расторгнут.
- № 35 от 20.05.2021 на  приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей и наиболее активных  участников мероприятий по работе с молодежью на сумму 88,3 тыс. рублей. Оплата произведена из средств бюджета района в полном объеме.
- № 38 от 20.05.2021 на приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей и наиболее активных  участников мероприятий по работе с молодежью на сумму 137,1 тыс. рублей. Оплата будет произведена из средств бюджета района в полном объеме.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 достигнуты следующие промежуточные результаты:
- серия настольных психологических игр «Свой среди своих» среди подростков группы риска (весь период);
- участие в молодежном форуме Южного федерального округа «Ростов» с федеральной площадкой «Ростов Аграрный» (06.09.2021-10.09.2021);
- киновечер «Идеальный просмотр» - «Сказ о Петре и Февроньи» (06.07.2021);
- районный конкурс поделок из бросового материала «Время перевоплощений» (08.07.2021);
- Всероссийская акция «МыВместе соберем ребенка в школу»  (27.08.2021-04.09.2021);
- оффлайн акция «Свеча мира» (01.09.2021-05.09.2021);
- создание роликов  детским объединением  «Маски» из рисунков, нарисованных на тему противодействия экстремизму и терроризму (29.09.2021);
Ряд мероприятий прошли в дистанционном формате: 
- онлайн-кампания  по безопасности детей в каникулярное время (01.07.2021-30.09.2021);
- мероприятия в рамках празднования Дня семьи, любви и верности в рамках реализации программы по популяризации традиционных семейных ценностей «Молодая семья»: фото-челлендж «Семейный ценности», конкурс рисунков «Моя любимая семья!», акция «Зеленый двор» (05.07.2021-09.07.2021);
- участие в региональных кейсах Ростовской области «Ростов-на-Дому» в рамках онлайн-хакатона «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей» (21.08.2021-23.08.2021);
- мероприятия в рамках празднования Дня знаний: акция «#Сновавшколу», флешмоб «Читай со мной», челлендж «Главное  в семье – дружба» (01.09.2021-04.09.2021);
- участие в региональном онлайн флешмобе «#ВыборМолодых» (17.09.2021-19.09.2021);
В результате проведения вышеперечисленных мероприятий увеличилась численность талантливых молодых людей, лидеров, увеличилось число   молодежи, принимающей участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде» (далее - подпрограмма 2) на 2021 год в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 106,0 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 44,8 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 61,2 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 106,0 тыс. рублей.
В настоящее время в рамках подпрограммы 2 заключен контракт:
- № 23 от 19.04.2021 на   оказание транспортных услуг для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных патриотических мероприятиях  на сумму 184,0 тыс. рублей. Контракт исполнен на сумму 106,0 тыс. руб., из них средства областного бюджета 44,8 тыс. руб., средства местного бюджета 61,2 тыс. руб. 15.09.2021 контракт расторгнут.
По состоянию на 01.07.2021 срок исполнения 1 основного мероприятия подпрограммы 2 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:
- раздача лент «Триколор» (22.08.2021);
- Всероссийская акция «Знай село!» (02.09.2021);
- тиражирование патриотического сборника «Живу на Дону» (30.08.2021-13.09.2021);
- участие в региональном молодежном туристическом проекте «НеТихий Дон» (08.09.2021);
- День образования Ростовской области: игра «Джефф» на тему: «Знание истории образования родного края» и ознакомление с патриотическим сборником «Живу на Дону» (13.09.2021);
Ряд мероприятий прошли в онлайн формате:
- мероприятия, посвященные Дню Государственного флага Российской Федерации: акция «Цвета моей страны», флешмоб #ГоржусьСтраной #ГоржусьРоссией #ГоржусьФлагом, квиз-викторина «Мой флаг»,  Квиз-игра «Знаю Россию» (15.08.2021-22.08.2021);
- антитеррористический месячник «T_Error-404. Не найдено на Дону»: мероприятие в формате воркшопа «Безопасно на Дону», информационная встреча «Терроризм и экстремизм. Пути решения проблемы», онлайн-акция по поиску экстремистского противоправного контента в сети «Интернет», онлайн-акция «Свеча мира» (01.09.2021-30.09.2021);
Проведение данных мероприятий способствовало формированию у молодежи Красносулинского района чувства патриотизма и гражданской                        активности, привитие гражданских ценностей, формирование у молодежи                     «российской идентичности».

На реализацию мероприятий подпрограммы «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» (далее - подпрограмма 3) на 2021 год в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 37,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района.  За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 37,3 тыс. рублей.
В настоящее время в рамках подпрограммы 3 заключен контракт:
- № 37 от 20.05.2021 на приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей и наиболее активных  участников мероприятий по добровольчеству на сумму 37,3 тыс. рублей. Оплата произведена из средств бюджета района в полном объеме.

По состоянию на 01.10.2021 срок исполнения 1 основного мероприятия подпрограммы 3 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 3 достигнуты следующие промежуточные результаты:
- участие во Всероссийском конкурсе «Доброволец России» (02.07.2021-30.09.2021); 
Ряд мероприятий прошли в дистанционном формате: 
- региональная премия «Мы Вместе» (05.07.2021-15.08.2021);
- акция «дорога на выборы» (17.09.2021-19.09.2021);
- участие в региональном форуме серебряных волонтеров «Старшее поколение» (07.10.2021);
- районная акция «Эстафета добрых дел» (01.07.2021-10.10.2021);
- уборка двора дома пожилых людей и прилегающей территории (01.07.2021-30.09.2020);
- обучение в онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет» (01.07.2021-30.09.2021);
- участие в региональном конкурсе на присвоении  звания «Лучший доброволец (волонтер) Ростовской области» (13.07.2021-15.09.2021);
Результатом проведения данных мероприятий стало увеличение                            численности молодежи, вступившей в добровольческую (волонтерскую) деятельность.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие инфраструктуры молодежной политики» (далее - подпрограмма 4)                                на 2021 год в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 1038,9 тыс. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 793,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 245,0 тыс. рублей.  За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 674,5 тыс. рублей. Экономия в сумме 152,0 тыс. руб. сложилась в результате проведения конкурсных процедур. На сумму 212,4 тыс. рублей заключен муниципальный контракт, который будет реализован в IV квартале 2021 года.
По состоянию на 01.10.2021 срок исполнения 1 основного мероприятия подпрограммы 4 не наступил.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 4 достигнуты следующие промежуточные результаты.
В рамках реализации Губернаторского конкурса инициативного бюджетирования «Сделаем вместе» 24.09.2021 на базе МБУ ДО Центр детского технического творчества открыт Многофункциональный молодежный центр, основными направлениям деятельности которого стала поддержка молодежных инициатив, военно-патриотическое воспитание молодого поколения и развитие добровольчества на территории  Красносулинского района.
С 21.09 по 11.10 на территории города Красный Сулин работала региональная передвижная выставка арт-объектов возможностей для молодежи в возрасте до 35 лет. Все желающие по сканированному  qr-коду изучить подробную информацию по мероприятиям и по желанию подать заявки на участие.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Молодежная политика и социальная активность» на 2021 год по итогам 6 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района 
По вопросам социального развития                                         Л.С. Матвиенко




Главный специалист отдела 
социальной политики Администрации 
Красносулинского района                                                О.М. Нестеренко


Приложение
Отчет об исполнении плана  реализации 
муниципальной программы: «Молодежная политика и социальная активность» 
отчетный период 9 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник, 
(должность / ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала мероприятия
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. рублей)  и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Поддержка молодежных инициатив»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	360,4
	285,4
	285,4
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1: «Обеспечение проведения мероприятий по формированию целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками инициативной и талантливой молодежи»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров
	11.01.2021
	31.12.2021
	273,3
	197,1
	197,1
	0,0 

	3.
	Основное мероприятие 1.1.1: транспортные услуги для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных мероприятиях 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров
	11.01.2021
	31.12.2021
	135,0
	60,0
	60,0
	0,0



	4.
	Основное мероприятие 1.1.2: приобретение наградной и подарочной и продукции для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров 

	11.01.2021
	31.12.2021
	138,3
	137,1
	137,1
	0,0



	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Участие делегаций Красносулинского района в
8 областных мероприятиях 
	Х
	31.12.2021
	X
	X
	Х
	Х

	6.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.1.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Проведение 
6 районных конкурсов
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное мероприятие 1.2: «Обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи в социальную практику и информированию ее о потенциальных возможностях собственного развития»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение 
численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по вовлечению в социальную практику и информированию о потенциальных возможностях собственного развития
	11.01.2021
	31.12.2021
	88,3
	88,3
	88,3
	0 

	8.
	Основное мероприятие 1.2.1: приобретение наградной и подарочной и продукции для поощрения победителей и наиболее активных участников мероприятий по работе с молодежью
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности талантливых молодых людей и лидеров
	11.01.2021
	31.12.2021
	88,3
	88,3
	88,3
	0



	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.1 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Проведение 
6 районных конкурсов, 
2 образовательных форумов
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Подпрограмма 2 «Формирование патриотизма и гражданственности в молодежной среде»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
 Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	243,4
	106,0
	106,0
	0,0 

	11.
	Основное мероприятие 2.1.
«Обеспечение проведения мероприятий по содействию гражданско-патриотическому воспитанию молодых людей  Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Формирование у молодежи чувства патриотизма и гражданской активности, привитие гражданских ценностей;

	11.01.2021
	31.12.2021
	243,4
	106,0
	106,0
	0,0 

	12.
	Основное мероприятие 2.1.1: транспортные услуги для участия делегаций молодежи муниципального образования «Красносулинский район» в областных и районных патриотических мероприятиях
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности молодых людей, вовлеченных в патриотическое воспитание
	11.01.2021
	31.12.2021
	243,4
	106,0
	106,0
	0,0

	13.
	Основное мероприятие 2.1.2: приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей патриотических мероприятий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности 
молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности»
	11.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам социального развития
Матвиенко Л.С. 
	Проведение 4 акций, 
1 фестиваля 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.2.
«Обеспечение проведения мероприятий по формированию у молодежи Красносулинского района «российской 
идентичности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение численности молодых людей, принимающих участие в мероприятиях по формированию «российской идентичности» и реализации мероприятий по профилактике асоциального поведения, этнического и 
религиозно-политического экстремизма в молодежной 
среде
	11.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
 Матвиенко Л.С.
	Проведение 2 акций и 
2 мероприятий
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Подпрограмма 3. «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития-
 Матвиенко Л.С.
	X
	Х
	X
	37,3
	37,3
	37,3
	0,0 

	18.
	Основное мероприятие 3.1:
обеспечение проведения мероприятий по вовлечению граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность, поддержке добровольческих инициатив
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Предоставление гражданам Красносулинского района возможностей участия в добровольческой (волонтерской) деятельности.
	11.01.2021
	31.12.2021
	37,3
	37,3
	37,3
	0,0 

	19.
	Основное мероприятие 3.1.1: приобретение наградной и подарочной продукции для поощрения  победителей и наиболее активных участников мероприятий по добровольчеству
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Повышение эффективности реализуемых добровольческих (волонтерских) программ, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере
	11.01.2021
	31.12.2021
	37,3
	37,3
	37,3
	0,0 

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Проведение 
5 волонтерских акций
	Х
	31.12.2021
	X
	X
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 3.2. «Проведение районного конкурса 
«Доброволец Дона»»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Реализация практик, подтвердивших свою эффективность и / или способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую деятельность
	11.01.2021
	01.11.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Проведение 
1 районного конкурса

	Х
	01.11.2021
	X
	X
	Х
	Х

	23.
	Подпрограмма 4. «Совершенствование инфраструктуры муниципальных учреждений по работе с молодежью»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития-
 Матвиенко Л.С.
	X
	Х
	X
	826,5
	1038,9
	674,5
	364,4 

	24.
	Основное мероприятие 4.1:
создание и обеспечение деятельности многофункциональных молодежных центров (поддержки молодежных инициатив, гражданско-патриотического воспитания, развития добровольчества)
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.,
управление образования Красносулинского района
	Увеличение количества молодёжи, привлекаемой к мероприятиям молодежной политики
	11.01.2021
	31.12.2021
	826,5
	1038,9
	674,5
	364,4 

	25.
	Основное мероприятие 4.1.1:
оборудование многофункционального молодежного центра
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.,
управление образования Красносулинского района
	Увеличение количества молодёжи, привлекаемой к мероприятиям молодежной политики
	11.01.2021
	31.12.2021
	826,5
	1038,9
	674,5
	152,0 
экономия сложилась в результате проведения конкурсных процедур по Инициативному бюджетировнию

212,4 
сумма экономии, которая будет освоена в  IV квартале 

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Создание многофункционального молодежного  центра
	Х
	31.12.2021
	X
	X
	Х
	Х

	27.
	Основное мероприятие 4.2: обеспечение проведения мероприятий по вовлечению молодежи  центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Увеличение количества  молодых людей, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) 
поддержки 
добровольчества (волонтерства), в добровольческую (волонтерскую) деятельность
	11.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Участие молодежи Красносулинского района в
3 областных мероприятиях 
	Х
	31.12.2021
	X
	X
	Х
	Х

	29.
	Итого по муниципальной программе
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	X
	Х
	X
	1467,5
	1467,6
	1103,2
	364,3





Заместитель главы Администрации 
Красносулинского района 
по вопросам социального развития                                                                                                  Л.С.Матвиенко


Главный специалист 
отдела социальной политики 
Администрации  Красносулинского района                                                                                     О.М. Нестеренко
