|  | УТВЕРЖДЕН _____________Кишкинова И.Ю. Управляющий делами Администрации Красносулинского района 15.07.2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Муниципально управление и муниципальная служба»

ЗА I полугодие 2025 года

- Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | КПМ | процент | - | - | - | - | 20 | - | - |
| 1.2 | Зеленый | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | КПМ | процент | - | - | - | - | 37 | - | - |
| 1.3 | Зеленый | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | КПМ | процент | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 1.4 | Зеленый | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | КПМ | процент | - | - | - | - | 92,5 | - | - |

2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 66,8 | 60,8 | 34,0 | - |
| Бюджет района | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 66,8 | 60,8 | 34,0 | - |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» (всего), в том числе: | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 66,8 | 60,8 | 34,0 | - |
| Бюджет района | 178,4 | 178,4 | 178,4 | 66,8 | 60,8 | 34,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в т.ч: | 100003,4 | 100003,4 | 100003,4 | 48868,5 | 42920,2 | 42,9 | - |
| Областной бюджет | 5357,7 | 5357,7 | 5357,7 | 2127,7 | 2127,7 | 39,7 |  |
| Бюджет района | 94645,7 | 94645,7 | 94645,7 | 46740,8 | 40792,5 | 43,1 | - |
| Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» (всего), в том числе: | 1440,1 | 1440,1 | 1440,1 | 816,1 | 434,6 | 30,1 | - |
| Бюджет района | 1440,1 | 1440,1 | 1440,1 | 816,1 | 434,6 | 30,1 | - |
| Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района», в том числе | 98563,3 | 98563,3 | 98563,3 | 48868,5 | 42485,6 | 43,1 |  |
| Областной бюджет | 5357,7 | 5357,7 | 5357,7 | 2127,7 | 2127,7 | 39,7 |  |
| Бюджет района | 93205,6 | 93205,6 | 93205,6 | 46740,8 | 40357,9 | 43,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1. 1 «Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» (всего), в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление общероссийской гражданской идентичности у жителей муниципального образования «Красносулинский район» (всего), в том числе: | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Мероприятие (результат) 1. 1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» (всего), в том числе: | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| Бюджет района | 22,7 | 22,7 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |