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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 28.07.2021 № 198

г. Красный Сулин

О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 309
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 16.07.2021 № 928 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 309 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2021 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Глава Администрации 
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 
МБУЗ «Районная больница»

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 28.07.2021 № 198
План реализации
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие здравоохранения» на 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный
 исполнитель, 
соисполнитель, 
участник 
 (должность, ФИО)
	Ожидаемый
результат
(краткое описание)
	Плановый срок    
реализации 

	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет района

	бюд-жеты посе-лений
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной 
медико-санитарной помощи» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам 
социального развития Матвиенко Л.С., Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Х
	X
	151395,6
	0,0
	4227,9
	3709,5
	0,0
	143458,2

	2.
	Основное  мероприятие 1.1.
«Развитие первичной 
медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболе-ваний и патологи-ческих состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том числе у детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., Главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	31.12.2021
	144692,4
	0,0
	0,0
	1234,2
	0,0
	143458,2

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., Главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Диспансеризация и проф. медосмотр - 28630;
стомат. помощь - 96000 (УЕТ)
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Профилактика заболеваний туберкулезом»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., Главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня заболеваемости туберкулезом
	31.12.2021
	1450,2

	0,0
	0,0
	1450,2

	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е. Главныйвнештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Закупка:
Аллерген туберкулезный «Туберкулин» - 
950 уп.;
Диаскинтест - 
550 уп.; 
Дез. средства.
Количество привитых - 
12198 человек


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А.
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, а также противодействие распространению данных инфекций


	31.12.2021
	42,7
	0,0
	0,0
	42,7
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е., Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1
Викулова О.А.


	Закупка тест полосок (165 шт.) для выявления ВИЧ инфицированных больных
	30.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.,  главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Снижение 
уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилак-тики до спорадических случаев
	31.12.2021
	4227,9
	0,0
	4227,9
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. ,  главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Охват иммунопрофилак-тикой населения Красносулинского района согласно национальному календарю прививок 95%
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцино-профилактика»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилак-тики, до спорадических случаев
	31.12.2021
	15,6
	0,0
	0,0
	15,6
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Приобретение вакцины  против гриппа 35 упаковок для проведения вакцинации населения
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Основное мероприятие 1.6. «Профилактика прочих заболеваний»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Своевременное выявление факторов риска неинфекционных заболеваний и их коррекция
	31.12.2021
	966,8
	0,0
	0,0
	966,8
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Транспортировка больных гемодиализом 
(6 раз в неделю 
12 чел.) в г. Шахты
 
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное мероприятие 1.7. «Совершенствование механизмов обеспечения населения 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализирован​ными продуктами лечебного питания для детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , Заместитель 
главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.

	Обеспеченность жителей Красносулинского района области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализирован-ными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни


	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., Заместитель 
главного врача по 
поликлинической работе Кирсанова Е.А.
	Выписка рецептов
1400 человек по федеральной льготе, 
14782 человек по региональной льготе 
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Основное мероприятие 1.9. «Развитие профилактической направленности педиатрической службы»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.,
главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших 
детские поликлиники и детские поликлинические отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление заболеваний
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Количество детей посетивших 
детские поликлинические учреждения с профилактической целью 
5 950 человек
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Основное мероприятие 1.10. «Развитие стационар-замещающих технологий в амбулаторном звене»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных 
в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Количество пролеченных 
детей в дневных стационарах 
120 человек
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Подпрограмма  2. «Совершенствова-ние оказания специализирован-ной, включая высоко-технологичную, медицинской 
помощи, скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения 
и детства»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам 
социального развития Матвиенко Л.С., Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Х
	X
	252837,6
	0,0
	3461,2
	176,1
	0,0
	249200,3

	21.
	Основное мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Снижение заболе-ваемости, инвали-дизации смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онколо​гических и прочих заболеваний. Уменьшение 
периода ожидания госпитализации для проведения 
оперативного лечения. Снижение числа абортов.
Снижение младенческой и материнской смертности за счет недоношенных и маловесных детей 
и новорожденных детей с инфекционными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией.
Улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительно​сти, сохранение тру​дового потенциала населения
	31.12.2021
	180254,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	180254,9

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Стационарная помощь:
Случаев госпитализации - 8446
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Основное мероприятие 2.2. «Совершенствова-ние оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Снижение  заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онколо​гических и прочих заболеваний
	31.12.2021
	28242,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	28242,7

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Дневной стационар:
Случаев госпитализации - 
3580
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25.
	Основное мероприятие 2.3. «Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализирован-ной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Сокращение периода ожидания скорой медицинской помощи больным с различными неот​ложными 
состояниями. Снижение количества 
умерших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий
	31.12.2021
	40702,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	40702,7

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Скорая медицинская помощь:
Вызовов - 22000
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Основное мероприятие 2.4. «Совершенствова-ние системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Повышение 
качества оказания медицинской помощи
	31.12.2021
	3637,3
	0,0
	3461,2
	176,1
	0,0
	0,0

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Патологоанатоми-ческое отделение:
Вскрытий - 145;
Гистоанализов - 
11000. 
Закупка спец. молока.
Закупка медикаментов
	31.12.2021

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.

	Основное мероприятие 2.5.
«Совершенствова-ние оказания медицинской помощи, в том числе специализирован-ной, в амбулаторно- поликлинических условиях»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе Кирсанова Е.А.
	Увеличение здоровой 
продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.5.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Количество посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях - 
213935
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	Основное мероприятие 2.6. «Совершенствова-ние оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.6. 
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., Старший фельдшер скорой медицинской помощи Себелев Р.И.
	Время доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Основное мероприятие 2.7. «Создание условий для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка» 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе Кирсанова Е.А. 
Главный внештатный акушер-гинеколог Шкондин С.А.
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными  и хромосомными заболеваниями
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.7. 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Главный внештатный акушер-гинеколог Шкондин С.А.
	Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 85,0%
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 2.8. «Развитие специализированной медицинской помощи детям»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н., главный внештатный педиатр 
Попандопуло В.Ю.
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.8. 
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н. , главный внештатный педиатр Попандопуло В.Ю.
	Смертность детей  в возрасте 0-17 лет 63,0 случаев на 100 000 населения соответствующего возраста
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Основное мероприятие 2.9. «Совершенствова-ние методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А.
	Снижение заболеваемости детей ВИЧ-инфекцией от ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей 
от ВИЧ-инфекции
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.9. 
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 
Викулова О.А.
	Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилак-тикой в 99 % случаев
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С., Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Х
	X
	12162,7
	0,0
	11074,5
	1088,2
	0,0
	0,0

	40.
	Основное  мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Создание эффективной службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников, решение вопросов медицинской биоэтики
	31.12.2021
	12162,7
	0,0
	11074,5
	1088,2
	0,0
	0,0

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части Гапонова Е.Н.
	Сестринский уход:
Койко-дни - 6900;
Закупка продуктов питания,  медикаментов.
Закупка угля для нужд сестринского ухода Садковской 
амбулатории
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42.
	Основное  мероприятие 3.2. «Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным»
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе Кирсанова Е.А.
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главного врача по 
поликлинической работе Кирсанова Е.А.
	Количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты  
11 человек
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	44.
	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района 
по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С., Главный врач 
МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	987,4
	0,0
	0,0
	823,4
	0,0
	164,0

	45.
	Основное мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров»
	Главный врач МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	31.12.2021
	164,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	164,0

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник 
отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Выплата стипендии студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам, а также интернатуре и ординатуре
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	47.
	Основное  мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник  отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	31.12.2021
	823,4
	0,0
	0,0
	823,4
	0,0
	0,0

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Выплата стимулирующих доплат медработникам
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	49.
	Основное мероприятие 4.4. «Создание 
условий для прохождения аккредитации медицинских специалистов»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Улучшение качества оказываемой медицинской помощи населению Красносулинского района, повышение 
уровня квалификации медицинских работников


	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.,
Начальник отдела кадров 
Богоносова А.О.
	Аккредитация медицинских специалистов
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	51.
	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района по вопросам 
социального развития 
Матвиенко Л.С., Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	260127,5
	154177,6
	83756,5
	22193,4
	0,0
	0,0

	52.
	Основное  мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Снижение риска пожароопасной ситуации в учреждениях 
МБУЗ «РБ» 
	31.12.2021
	2893,3
	0,0
	0,0
	2893,3
	0,0
	0,0

	53.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре
Техническое обслуживание абонентского комплекса ОКО-3 
с выводом радиосигнала при срабатывании автоматической пожарной сигнализации на пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи «01» пожарной части
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	54.
	Приоритетное основное мероприятие 5.2. «Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских поселений Красносулинского района
	31.12.2021
	3400,0
	0,0
	3175,6
	224,4
	0,0
	0,0

	55.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Приобретение и установка ФАП в х. Гривенный и х. Шахтенки 
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56.
	Основное мероприятие 5.3. «Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	31.12.2021
	130549,2
	40140,1
	76762,4
	13646,7
	0,0
	0,0

	57.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.3.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Выполнение работ по: текущему ремонту. Приобретение двух автомобилей скорой медицинской помощи.
Выполнение оснащения и благоустройство ФАП х. Гривенный,  х. Шахтенки
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	58.
	Основное мероприятие 5.4. «Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Улучшение 
условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	31.12.2021
	118005,0
	114037,5
	3818,5
	149,0
	0,0
	0,0

	59.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.4.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Капитальный ремонт в зданиях МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина и Красносулинского района, расположенных, по адресу г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32


	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	60.
	Основное мероприятие 5.5. «Разработка проектно-сметной документации  на строительство, реконструкцию  и капитальный ремонт объектов здравоохранения»


	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Улучшение 
условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	31.12.2021
	5280,0
	0,0
	0,0
	5280,0
	0,0
	0,0

	61.
	Контрольное событие муниципальной программы 5.5.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» Мартынова И.Е.
	Выполнение ПИР по объекту 
« Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области»
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	62.
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями), заместитель главы 
Администрации   Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.,
МБУЗ «РБ»
	Х
	Х
	677510,8
	154177,6
	102520,1
	27990,6
	0,0
	392822,5


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
