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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.03.2022 № 96

г. Красный Сулин 

О внесении изменений 

в приложение к распоряжению 

Администрации Красносулинского района

от 29.12.2021 № 394
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Красносулинского района от 28.03.2022 № 348 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 394 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

Управление земельно-имущественных

отношений и муниципального заказа

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 30.03.2022 № 96
Приложение 
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 29.12.2021 № 394
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2022 год

	№ 
п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Ожидаемый результат 
(краткое описание)
	Плановый 
срок реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1.
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	15840,0
	0,0
	0,0
	15840,0
	0,0
	0,0

	
	
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	15840,0
	0,0
	0,0
	15840,0
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1. «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.

	Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.

	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из муниципального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	30.12.2022
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	4.
	О М 1.2.: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных 

законодательством РФ
	30.12.2022
	43,7
	0,0
	0,0
	43,7
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставление 20 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3.:
«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	30.12.2022
	15796,3
	0,0
	0,0
	15796,3
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	О.М. 1.4. Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров

	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 8 единиц
	30.12.2022
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	10.
	О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства

	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 17,28 тыс.кв.м.
	30.12.2022
	Х
	Х


	Х


	Х


	Х


	Х



	12.
	Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	153952,3
	578,1
	146535,5
	143,9
	6694,8
	0,0

	
	
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	52517,8
	578,2
	51795,7
	143,9
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	X
	X
	79166,3
	0,0
	73941,3
	0,0
	5225,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	X
	X
	15457,7
	0,0
	14437,4
	0,0
	1020,3
	0,0

	
	
	Глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	X
	X
	6810,5
	0,0
	6361,0
	0,0
	449,5
	0,0

	13.
	ОМ 2.1. «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	79166,3
	0,0
	73941,3
	0,0
	5225,0
	0,0

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	X
	X
	15457,7
	0,0
	14437,4
	0,0
	1020,3
	0,0

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	X
	X
	6810,5
	0,0
	6361,0
	0,0
	449,5
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.; Глава администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	Предоставление выкупной стоимости 
10 семьям (24 человек) за изымаемое жилое помещение
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – Бисаинов А.Р.;

Глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	Предоставление выкупной стоимости 6 семьям (8 человек) за изымаемое жилое помещение
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2.:

«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе».
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	30.12.2022
	2179,2
	578,1
	1457,2
	143,9
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3.: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений».
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	30.12.2022
	50338,6
	0,0
	50338,6
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Обеспечить жилыми помещениями 30 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	169792,3
	578,1
	146535,5
	15983,9
	6694,8
	0,0

	
	
	Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А.
	Х
	Х
	68357,8
	578,1
	51795,8
	15983,9
	0,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	79166,3
	0,0
	73941,3
	0,0
	5225,0
	0,0

	
	
	Глава администрации Углеродовского городского поселения Ильяев С.Г.
	Х
	Х
	15457,7
	0,0
	14437,4
	0,0
	1020,3
	0,0

	
	
	Глава администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В.
	Х
	Х
	6810,5
	0,0
	6361,0
	0,0
	449,5
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
