АДМИНИСТРАЦИЯ

Красносулинского района

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ

УПРАВЛЕНИЕ

ПРИКАЗ

от 17.12.2021 № 90

г. Красный Сулин

Об утверждении  плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2022 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 17.12.2021 № 1657 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347»

ПРИКАЗЫВАЮ:

# 1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2022 год согласно приложению к настоящему приказу.

# 2. Начальникам отделов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района обеспечить исполнение плана реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                          Н. В. Лазуренко

Приложение к приказу

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района

от 17.12.2021 № 90

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и

создание условий для эффективного управления финансами» на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | достижение устойчивой положительной динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Проведение оценки налоговых расходов по поселениям, входящим в состав Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | отмена неэффективных муниципальных налоговых льгот и реализация мер, направленных на их оптимизацию | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д. | формирование и исполнение бюджета Красносулинского района на основе программно-целевых принципов (планирование, контроль и последующая оценка эффективности использования бюджетных средств); доля расходов бюджета Красносулинского района, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему расходов бюджета Красносулинского района составит в 2030 году более 90 процентов | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | принятие постановления Администрации Красносулинского района о внесении изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района | 01.03.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | 13 430,4 | 0,0 | 0,0 | 13 430,4 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | подготовка проектов решений Собрания депутатов Красносулинского района, нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, подготовка и принятие нормативных правовых актов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района по вопросам организации бюджетного процесса | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района | начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н. | обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 31.12.2022 | 13 430,4 | 0,0 | 0,0 | 13 430,4 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. Организация планирования и исполнения расходов бюджета Красносулинского района | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н. | обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета района | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Основное мероприятие 2.4. Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района | начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д. | пресечение нарушений в финансово-бюджетной сфере, законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и принятие мер по недопущению их в дальнейшем; совершенствование методологической базы по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля; методологическая поддержка поселений, входящих в состав Красносулинского района с целью единых подходов в вопросах организации внутреннего муниципального финансового контроля; обеспечение использования средств бюджета Красносулинского района в соответствии с условиями, целями и в порядке, установленных при их предоставлении в соответствии с действующим законодательством | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Основное мероприятие 2.5. Осуществление процессов планирования и исполнения бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12 | Контрольное событие муниципальной программы 2 Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | внесение проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в Собрание депутатов Красносулинского района в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации | 14.11.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | достижение экономически обоснованного объема муниципального долга Красносулинского района | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Основное мероприятие 3.2 Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга Красносулинского района | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 3 Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | привлечение заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета Красносулинского района | 01.11.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Основное мероприятие 4.1. Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.. | создание условий для устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Основное мероприятие 4.2. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | обеспечение текущей сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 4 Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского район; отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского район | 31.12.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | Основное мероприятие 5.1. Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | повышение качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района; соблюдение требований бюджетного законодательства | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Основное мероприятие 5.2. Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.; начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.; начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | получение объективной информации о качестве организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района на основании формализованных подходов | 15.02.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 5 Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2020 год | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В. | размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» результатов оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2020 год | 18.02.2022 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.). | Х | Х | 13 430,4 | 0,0 | 0,0 | 13 430,4 | 0,0 | 0,0 |