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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.12.2020 № 305
г. Красный Сулин

Об утверждении плана реализации
Муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной городской средына территории Красносулинского
района» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 21.12.2020 № 1328 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017                      № 1089» и от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2021 год.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б. 

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко 


Распоряжение вносит 
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 30.12.2020 № 305
	

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского района» на 2021 год

	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность / ФИО)

	Ожидаемый
результат
(краткое 
описание)
	Плановый 
срок
реализации

	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюд-жет
	област-ной бюджет
	бюд-жет района
	бюд-жеты посе-лений
	внебюджетные источ-ники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Администрации  Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Х
	Х
	30178,8
	29358,4
	599,2
	0,0
	221,2
	0,0

	2
	Приоритетное основное мероприятие 1.1. 
«Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района
	31.12.2021
	30178,8
	29358,4
	599,2
	0,0
	221,2
	0,0


	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Администрации  Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Выполнение   работ по объекту:  «Благоустройство   общественных территорий  Красносулинского   городского поселения, обустройство   мест   общего отдыха  населения Красносулинского городского поселения, Сквер 
ул. Первомайская, Ростовская область, г. Красный Сулин (благоустройство)» в соответствии  с заключенным          контрактом 
от 02.03.2020 № 28
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района»
	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района).
Участник: 
Красносулинское городское поселение
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Администрации  Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Получение  заключения государственной экспертизы по объекту: «Общественная территория, расположенная по адресу: 
Ростовская область, Красносулинский район,
 г. Красный Сулин, 
ул. Фурманова, 2а (благоустройство)»
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Подпрограмма 2 «Благоустройство  дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., Глава Администрации  Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Основное  мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» 
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района 
уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района
	Проведение организационных мероприятий собрание собственников жилых помещений; подготовка дизайн проекта; прохождение государственной экспертизы); Принятие нормативно-правовых актов 
для реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9
	Основное мероприятие 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района
	повышение качества жилищно-коммунальных услуг
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения
Грузинов П.А.
	Отбор дизайн-проектов   
дворовых  территорий             муниципального образования Красносулинский район для участия   в областном          конкурсе  проектов благоустройства дворовых территорий
муниципальных образований      Ростовской 
области
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района
	повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения
Грузинов П.А.
	Привлечение представителей органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, 
организаций и 
иных лиц  к участию  в семинарах, 
форумах, 
«круглых
столах» в сфере благоустройства

	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Итого по муниципальной программе:
	Ответственный исполнитель-Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района). Участник: Красносулинское городское поселение
	Х
	Х
	30178,8
	29358,4
	599,2
	0,0
	221,2
	0,0






Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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