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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2025 № 1045
г. Красный Сулин
О внесении изменений
в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение 
Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.



Глава Красносулинского района	 И.С. Кирпичков




Постановление вносит
отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды


Приложение
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 29.12.2025 № 1045

Приложение № 1
к постановлению Администрации Красносулинского района
от 20.12.2018 № 1445

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Красносулинского района «Охрана окружающей среды
и рациональное природопользование»

I. Стратегические приоритеты
муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Оценка текущего состояния сферы реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование»

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее также – муниципальная программа) определяет цели, задачи и основные направления развития в сфере экологии, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий.
Основная цель муниципальной программы – снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района, в том числе достижение значения показателя «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» - 70,0 процентов к концу 2030 года. В связи с этим возрастает актуальность изучения динамики состояния окружающей среды, определения причин и источников негативного воздействия на окружающую среду, разработки и реализации мер по улучшению экологической ситуации, проведения воспитательной и образовательной работы с населением.
Для здоровья человека большое значение имеет уровень загрязнения атмосферного воздуха, состояние водных объектов, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. В летний период особенно остро стоит вопрос с природными и ландшафтными пожарами.
Основным водным ресурсом Красносулинского района являются 48 прудов и 5 функционирующих водохранилищ (Вербенское, Карповое, Ворошиловское, Краснокирпичное, Соколовское). Основные реки: Кундрючья, Большая Гнилуша, Лихая. В связи с реструктуризацией угольной промышленности за период 1994-2004 годов было закрыто 16 угольных шахт. После закрытия шахт зафиксированы выходы шахтных вод на поверхность, что ведет к загрязнению речной акватории района, а это тяжелые металлы, железо, повышенная кислотность. В реку Кундрючья попадают неочищенные сточные воды г. Зверево и недостаточно очищенные бытовые стоки г. Красный Сулин.
В рамках сохранения и защиты ландшафтного и биологического разнообразия, эколого-ресурсного потенциала в Красносулинском районе функционирует государственный природный заказник «Горненский»
Проводятся мероприятия по экологическому просвещению и формированию экологической культуры населения Красносулинского района: Всероссийская акция «Дни защиты от экологической опасности», Всероссийская акция по очистке берегов водных объектов «Вода России», реализуются Всероссийские природоохранные социально-образовательные проекты «Эколята-Дошколята», «Эколята», «Молодые защитники Природы». Ведется работа по развитию детско-юношеского экологического движения.
Конституцией Российской Федерации каждому гражданину гарантировано право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Экологической доктриной Российской Федерации в числе принципов государственной политики в области экологии определены открытость экологической информации, участие гражданского общества, органов самоуправления и деловых кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.
На территории Красносулинского района по состоянию на 01.01.2024 расположено 79 гидротехнических сооружений из них 266 находиться в собственности поселений Красносулинского района. С их помощью происходит управление водотоками и водоемами в соответствии с нуждами потребителей: регулировка уровня и расход воды, изменение направления водного потока и его скорости, управление режимом наносов, осуществление пропуска льда, создание искусственных водных потоков, водоемов, рекреация.
С целью обеспечения безопасности гидротехнических сооружений реализуются мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности (в 2023 году выполнен капитальный ремонт двух гидротехнических сооружений). 
Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами предусматривает реализацию мероприятий по строительству контейнерных площадок и приобретению контейнеров.
2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики
Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики Красносулинского района в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования являются: 
минимизация негативного воздействия на состояние окружающей среды;
ведение мониторинга объектов, представляющих опасность для окружающей среды;
формирование экологической культуры, развитие экологического просвещения;
обеспечение эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности;
Указанные направления реализуются в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365, и в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 26.12.2018 № 864.

3. Задачи муниципального управления, способы их
эффективного решения в сфере реализации муниципальной программы

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 основной целью развития Красносулинского района на среднесрочную и долгосрочную перспективу в сфере экологии является снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду, для реализации которой предусмотрены следующие приоритетные задачи:
организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения;
ликвидация мест несанкционированного размещения отходов;
поддержание технологического режима работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская».
В качестве способа решения данных задач предусматривается проведение мероприятий, направленных на: формирование ответственного отношения к природе; росту уровня экологической культуры населения; развитие системы экологического просвещения; повышение экологической грамотности населения; вовлечение широких слоев населения в природоохранные мероприятия; формирование у подрастающего поколения бережного отношения к природе, активизацию детского и молодежного экологического движения.
Указанные направления реализуются в соответствии со следующими документами:
Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
Основами государственной политики в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов в Российской Федерации на период 
до 2030 года, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.09.2013 № 1724-р;
Комплексной стратегией обращения с твердыми коммунальными (бытовыми) отходами в Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 14.08.2013 № 298.
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II. ПАСПОРТ
муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

1. Основные положения

	1.1.
	Куратор муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Сухин Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

	1.2.
	Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района
	–
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды),
(Сухин Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды)

	1.3.
	Период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	этап I: 2019-2024 годы;
этап II: 2025-2030 годы

	1.4.
	Цели муниципальной программы Красносулинского района
	–
	снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района, в том числе достижение значения показателя «Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» – 70,0 процентов к концу 2030 года.

	1.5.
	Объем финансового обеспечения за весь период реализации муниципальной программы Красносулинского района
	–
	424786,8 тыс. рублей;
этап I: 302948,4 тыс. рублей;
этап II: 121838,4 тыс. рублей

	1.6.
	Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области
	–
	государственная программа Ростовской области «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 15.10.2018 № 638













2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	№ п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид
показателя

	Базовое значение показателя
	Значения показателей
	Документ
	Ответственный за достижение показателя
	Связь с показателями национальных целей
	Информа-ционная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	
	
	

	Цель муниципальной программы «Снижение уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду на территории Красносулинского района, в том числе достижение значения показателя»
«Доля утилизированных (использованных) твердых коммунальных отходов в общем объеме образовавшихся твердых коммунальных отходов» - 70,0 процентов к концу 2030 года.

	1.1.
	Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов
	МП
	возрастающий
	процент
	статистический
	35,0
	2023
	35,0
	43,0
	50,0
	70,0
	Постановление Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445 
«Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	-
	-

	1.2.
	Удельной площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области
	ССЭР
	возрастающий
	процентов
	ведомственный
	0,085463086
	2023
	0,085463086
	0,085463086
	0,085463086
	0,085463086
	Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района 
от 24.12.2018 № 365
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	снижение выбросов 
опасных загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие на окружающую среду

	-



Примечание.

Список используемых сокращений:
ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.
МП – муниципальная программа




3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	№
п/п
	Задача структурного элемента
	Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента
	Связь с показателями

	1. Иной муниципальный проект

	1.1. Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов
накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)

Куратор – Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства.
Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
Срок реализации: 2025-2030 годы

	1.1.1.
	Улучшена экологическая обстановка на территории Красносулинского района путем ликвидации свалок
	Улучшение экологической ситуации в Красносулинском районе 
	Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов

	2. Комплексы процессных мероприятий

	2.1. Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.1.1.
	Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области

	2.1.2.
	Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов
	Ликвидация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	Доля утилизированных (использованных) твёрдых коммунальных отходов в общем объёме образовавшихся твёрдых коммунальных отходов

	2.2. Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района
Срок реализации: 2025-2030 годы

	2.2.1.
	Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	Удельный вес площади особо охраняемых природных территорий Красносулинского района к общей площади Ростовской области



4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

	№ п/п
	Наименование муниципальной программы, структурного элемента, источник
финансового обеспечения
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1.
	Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (всего), в том числе:
	56959,5
	53323,4
	11555,5
	121838,4

	
	областной бюджет
	3187,2
	1321,5
	0,0
	4508,7

	
	бюджет района
	53453,5
	51908,5
	11555,5
	116917,5

	
	бюджет поселений
	318,8
	93,4
	0,0
	412,2

	2.
	Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) (всего), в том числе:
	3506,0
	1414,9
	0,0
	4920,9

	
	областной бюджет
	3187,2
	1321,5
	0,0
	4508,7

	
	бюджет поселений
	318,8
	93,4
	0,0
	412,2

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	53403,5
	51908,5
	11555,5
	116867,5

	
	бюджет района
	53403,5
	51908,5
	11555,5
	116867,5

	4.
	Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (всего), в том числе:
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	
	бюджет района
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0





III. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»

1. Основные положения

	1.1.
	Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)
	‒
	Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды), Сухин Алексей Николаевич, заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды;
Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства;
Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства», Майоренко Александра Михайловна – директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства)

	1.2.
	Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	‒
	муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»






2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение показателя
	Базовое значение показателя
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»

	1.1.
	Норма поддержания уровня шахтных вод
	МП
	возрастающий
	процент
	ведомственный
	172
	2023
	172
	172
	172
	172
	МКУ «ОКС»
	информационная система отсутствует

	Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»

	2.1.
	Количество рекультевированных загрязненных земельных участков (полигонов ТКО) в Красносулинской районе
	МП
	возрастающий
	единиц
	ведомственный
	-
	2023
	-
	-
	-
	1
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	информационная система отсутствует



Примечание.

Список используемых сокращений:
ССЭР – Стратегия социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденная решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365;
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения;
МКУ «ОКС» – Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства».

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятия (результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»

	1.1.
	Мероприятия (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	приобретение товаров, работ и услуг
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»

	2.1.
	Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
	иной тип мероприятия
	Ликвидация объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов
	условных единиц
	-
	2023
	-
	-
	-



Примечание.

Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.




4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий,
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	Х
	53403,5
	51908,5
	11555,5
	116867,5

	
	бюджет района
	Х
	53403,5
	51908,5
	11555,5
	116867,5

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» (всего), в том числе
	Х
	43853,5
	41403,5
	0,0
	85257,0

	
	бюджет района, из них:
	902 04 06 18 4 01 20220 240
	43853,5
	41403,5
	0,0
	85257,0

	3.
	Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» (всего), в том числе
	Х
	9550,0
	10505,0
	11555,5
	31610,5

	
	бюджет района, из них:
	902 05 02 18 4 01 20230 240
	9550,0
	10505,0
	11555,5
	31610,5



5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование
мероприятия (результата), контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)



	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Х
	-
	-
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Х
	Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства», Майоренко Александра Михайловна, директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	документы о приемке поставленных товаров, выполненных работ
	информационная система отсутствует

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) 
	31.03.2025
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием)
	30.06.2025
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует 

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием)
	30.09.2025
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2025 года (в соответствии с техническим заданием)
	31.12.2025
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) 
	31.03.2026
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием)
	30.06.2026
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует 

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием)
	30.09.2026
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.8. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2026 года (в соответствии с техническим заданием)
	31.12.2026
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.8. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) 
	31.03.2027
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.10. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием)

	30.06.2027
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует 

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.11. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием)
	30.09.2027
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.12. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2027 года (в соответствии с техническим заданием)
	31.12.2027
	Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства»
	иной документ
	информационная система отсутствует

	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»

	2.1.
	Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
	Х
	Х






IV. ПАСПОРТ
комплекса процессных мероприятий 
«Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»

1. Основные положения

	1.1. Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий)

	‒
	управление образования Красносулинского района, (Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района


	1.2. Связь с муниципальной программой Красносулинского района
	‒
	муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»




2. Показатели комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Признак возрастания/
убывания
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Вид показателя

	Базовое значение
	Значения показателей
	Ответственный за достижение показателя
	Информационная система

	
	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	2030 год (справочно)
	
	

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»

	1.1.
	Количество мероприятий по охране окружающей среды на территории Красносулинского района
	МП
	возрастающий
	единиц
	ведомственный
	14
	2023
	11
	12
	13
	16
	[bookmark: _GoBack]управление образования Красносулинского района
	информационная система отсутствует



Примечание.

Список используемых сокращений:
МП – муниципальная программа;
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

	№
п/п
	Наименование мероприятия
(результата)
	Тип мероприятия
(результата)
	Характеристика
	Единица измерения
(по ОКЕИ)
	Базовое значение
	Значение результата по годам реализации

	
	
	
	
	
	значение
	год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»
	приобретение товаров, работ и услуг
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	условных единиц
	1
	2023
	1
	1
	1



Примечание.

Список используемых сокращений:
ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

	№ п/п
	Наименование комплекса процессных мероприятий, 
мероприятия (результата), источник финансового обеспечения
	Код бюджетной классификации расходов
	Объем расходов по годам реализации,
тыс. рублей

	
	
	
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	Всего

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (всего), в том числе
	Х
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	
	бюджет района 
	Х
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	2.
	Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» (всего), в том числе
	Х
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0

	
	бюджет района, из них
	907 07 02 18 4 02 20240 610
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0





5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2027 годы

	№
п/п
	Наименование мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель
(Ф.И.О., должность, наименование структурного подразделения Администрации Красносулинского района, отраслевого (функционального) органа Администрации Красносулинского района, организации)
	Вид подтверждающего документа
	Информационная система
(источник данных)

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Х
	-
	-
	-

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Х
	Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды»
	25.03.2025
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц»
	25.04.2025
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы»
	30.04.2025
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук»
	25.11.2025
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.5.
	Контрольная точка 1.5. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды»
	25.03.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.6. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц»
	25.04.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.7.
	Контрольная точка 1.7. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы»
	30.04.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.8.
	Контрольная точка 1.8. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук»
	25.11.2026
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.9.
	Контрольная точка 1.9. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды»
	25.03.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.10.
	Контрольная точка 1.10. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц»
	25.04.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.11.
	Контрольная точка 1.11. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы»
	30.04.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует

	1.1.12.
	Контрольная точка 1.12. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук»
	25.11.2027
	Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района
	иной документ, информационная справка об итогах проведения
	информационная система отсутствует





Управляющий делами 
Администрации района	 И.Ю. Кишкинова
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