РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.02.2026 № 33

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению

Администрации Красносулинского района

от 27.11.2018 № 1333

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 444 «О бюджете Красносулинского района на 2026 год и на плановый период 
2027 и 2028 годов», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации Красносулинского района Кишкинову И.Ю.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

сектор делопроизводства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 04.02.2026 № 33

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.11.2018 № 1333

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Красносулинского района «Муниципальное управление

и муниципальная служба»

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

в сфере реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

Приоритеты муниципального управления и муниципальной службы определены исходя из Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», Областного закона от 28.12.2005 № 436-ЗС «О местном самоуправлении в Ростовской области», Областного закона от 11.11.2010 № 492-ЗС «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», распоряжения Губернатора Ростовской области от 14.03.2013 № 39 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления», постановления Правительства Ростовской области от 11.03.2012 № 153 
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ростовской области», постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 641 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Региональная политика», Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2016 № 1532 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики», Постановления Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 641 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Региональная политика», решения Собрания депутатов Красносулинского района от 14.01.2015 № 431 «О принятии Устава муниципального образования «Красносулинский район», постановления Администрации Красносулинского района от 26.12.2017 № 1211 «О создании Совета по подготовке доклада о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Красносулинский район» за отчетный год и их планируемых значениях на трехлетний период и принятию мер по повышению эффективности деятельности муниципального образования «Красносулинский район», распоряжения Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 23 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации Красносулинского района».

К приоритетным направлениям муниципального управления и муниципальной службы, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

совершенствование муниципального управления и муниципальной службы на территории Красносулинского района;

совершенствование системы профессионального развития муниципальных служащих, повышение их профессионализма и компетентности;

повышение престижа муниципальной службы;

содействие развитию институтов гражданского общества;

повышение гражданской активности населения Красносулинского района;

расширение взаимодействия органов местного самоуправления и институтов гражданского общества;

организация официального опубликования нормативных правовых актов Красносулинского района и иной правовой информации в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района.

Целью муниципальной программы являются совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества.

Положения муниципальной программы соответствуют Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365.

II. ПАСПОРТ

муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

1. Основные положения

| 1.1. | Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Кишкинова Ирина Юрьевна, управляющий делами Администрации Красносулинского района |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Администрации Красносулинского района) |
| 1.3. | Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| 1.4. | Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества |
| 1.5. | Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района | – | всего: 882945,2 тыс. рублей, из них: этап I: 429430,5 тыс. рублей; этап II: 453514,7 тыс. рублей |
| 1.6. | Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | – |

2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Совершенствование муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе, развитие гражданского общества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 52,4 | 2023 | 52,5 | 52,6 | 52,7 | 52,8 | 53,0 | Постановление от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.2. | Доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 26,26 | 2023 | 26,52 | 26,79 | 27,05 | 27,1 | 27,54 | Постановление от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.3. | Доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 38 | 2023 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | Постановление от 27.11.2018 № 1333 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.4. | Доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 76,7 | 2023 | 76,8 | 76,9 | 77,0 | 77,1 | 77,2 | Решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |
| 1.5. | Доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность | МП | возрастающий | процентов | ведомственный | 68,5 | 2023 | 68,7 | 68,9 | 69,0 | 69,1 | 69,5 | Решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года» | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района

### «Муниципальное управление и муниципальная служба»

| ### № ### п/п | ### Задача структурного элемента | ### Краткое описание ожидаемых эффектов ### от реализации задачи структурного элемента | ### Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |
| 1.1. Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» Ответственный за реализацию: отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Срок реализации: 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |  |
| 1.1.1. | Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района | применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождении; получение оперативной информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы; оптимизация расходов местного бюджета на содержание Администрации Красносулинского района; эффективное распределение функциональных обязанностей муниципальных служащих; формирование качественного профессионального управленческого состава местных администраций; выявление и поощрение лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| 1.1.2. | Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района | повышение уровня профессионального развития муниципальных служащих | доля граждан, позитивно оценивающих деятельность органов местного самоуправления |
| 1.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» Ответственный за реализацию: отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции Срок реализации: 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |  |
| 1.2.1. | Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района | соблюдение норм федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы обнародования (опубликования) правовых актов и иной правовой информации в газете; повышение открытости и доступности информации о муниципальной службе и об имеющихся в органах местного самоуправления вакантных должностях муниципальной службы | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района |
| 1.2.2. | Повышение эффективности реализации муниципальной программы | повышение эффективности планирования бюджетных расходов Администрации Красносулинского района | доля граждан, удовлетворенных уровнем информированности о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района |
| 1.3. Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» Ответственный за реализацию: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального управления Срок реализации: 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |  |
| 1.3.1. | Созданы условия для повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в реализации социально-экономической политики Красносулинского района | оказание СО НКО финансовой поддержки на конкурсной основе; обеспечение качественного мониторинга состояния и структуры некоммерческого сектора Красносулинского района; повышение роли институтов и инициатив гражданского общества в социально-экономическом развитии района | доля граждан, положительно оценивающих деятельность институтов гражданского общества |
| 1.4. Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» Ответственный за реализацию: отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Срок реализации: 01.01.2025-31.12.2030 |  |  |  |
| 1.4.1. | Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов | рост уровня общероссийской гражданской идентичности у жителей Красносулинского района; снижение уровня конфликтогенности межэтнических отношений в Красносулинском районе; повышение уровня толерантного отношения к представителям другой национальности; увеличение числа мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красносулинского района | доля граждан, положительно оценивающих уровень межэтнического согласия в Красносулинском районе; доля граждан, у которых сформирована общероссийская гражданская идентичность |

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Красносулинского района

«Муниципальное управление и муниципальная служба»

| ### № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | ### Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | 2028 год | ### Всего |
| ### 1. | ### Муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в том числе: | ### 107163,3 | ### 117168,3 | ### 115136,3 | ### 114046,8 | ### 453514,7 |
|  | областной бюджет (всего), из них: | ### 5395,2 | ### 6629,8 | ### 6629,8 | ### 6629,8 | ### 25284,6 |
|  | бюджет района | ### 101768,1 | ### 110538,5 | 108506,5 | 107417,0 | ### 428230,1 |
| ### 2. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе», в том числе: | ### 127,7 | ### 148,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 275,7 |
|  | бюджет района | ### 127,7 | ### 148,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 275,7 |
| 3. | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба», в том числе: | ### 106912,9 | ### 116920,3 | ### 115136,3 | ### 114046,8 | ### 453016,3 |
|  | областной бюджет | ### 5395,2 | ### 6629,8 | ### 6629,8 | ### 6629,8 | ### 25284,6 |
|  | бюджет района | ### 101517,7 | ### 110290,5 | 108506,5 | 107417,0 | ### 427731,7 |
| 4. | ### Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций», в том числе: | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ### 200,0 |
|  | бюджет района | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | ### 200,0 |
| 5. | ### Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе», в том числе: | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 22,7 |
|  | бюджет района | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ### 22,7 |

### III. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления

### и муниципальной службы в Красносулинском районе»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля вакантных должностей муниципальной службы, замещенных на основе конкурса от общего количества замещенных вакансий | возрастающий | МП | процентов | 19 | 2023 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 1.2. | Доля вакантных должностей муниципальной службы высшей группы, замещенных на основе назначения из кадровых резервов, муниципальных резервов управленческих кадров | возрастающий | МП | процентов | 36 | 2023 | 37 | 38 | 39 | 39 | 40 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 1.3. | Доля лиц, назначенных на должности муниципальной службы из кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров, от общего числа назначенных | возрастающий | МП | процентов | 34 | 2023 | 35 | 36 | 37 | 38 | 40 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 1.4. | Доля муниципальных служащих, имеющих высшее образование | возрастающий | МП | процентов | 92 | 2023 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 | 95 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведены мероприятия по профессиональному развитию | возрастающий | МП | процентов | 44 | 2023 | 45 | 46 | 47 | 48 | 50 | Администрация Красносулинского района (отдел по организационно-кадровой работе и противодействию коррупции) | ‒ |

Примечание

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

### 3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | иной тип мероприятия | реализация мероприятия направлена на применение кадровыми службами органов местного самоуправления современных кадровых технологий при поступлении на муниципальную службу и ее прохождение | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе | иной тип мероприятия | реализация мероприятия направлена на проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Красносулинском районе | единица | 4 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3. Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих | иной тип мероприятия | реализация мероприятия направлена на обеспечение стабилизации численности муниципальных служащих | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1. 4. Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | иной тип мероприятия | реализация мероприятия направлена на проведение оценки, на соответствие квалификационным требованиям к знаниям кандидатов на замещение должности заместителей главы Администрации Красносулинского района | условная единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5. | Мероприятие (результат) 1.5. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | иной тип мероприятия | реализация мероприятия направлена на выявление и поощрения лучших муниципальных служащих, распространение передового опыта муниципального управления, повышение престижа муниципальной службы | единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих | повышение квалификации кадров | повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих | человек | 15 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| ### № п/п | ### Наименование комплекса процессных мероприятий, ### мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | ### Код бюджетной классификации расходов | ### Объем расходов по годам реализации ### (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ### 2025 год | ### 2026 год | ### 2027 год | ### 2028 год | ### Всего |
| ### 1. | ### Комплекс процессных мероприятий «Развитие муниципального управления и муниципальной службы в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | ### Х | ### 127,7 | ### 148,0 | 0,0 | 0,0 | ### 275,7 |
|  | бюджет района | Х | ### 127,7 | ### 148,0 | 0,0 | 0,0 | ### 275,7 |
| ### 2. | ### Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение профессионального развития муниципальных служащих» (всего), в том числе: | Х | ### 127,7 | ### 148,0 | 0,0 | 0,0 | ### 275,7 |
|  | бюджет района, из них | Х | ### 127,7 | ### 148,0 | 0,0 | 0,0 | ### 275,7 |
|  |  | 902 0705 0740120120 240 | ### 50,5 | ### 52,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 103,0 |
|  |  | 903 0705 0740120120 240 | ### 17,1 | ### 26,5 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 43,6 |
|  |  | 904 0705 0740120120 240 | ### 17,8 | ### 25,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 42,8 |
|  |  | 906 0705 0740120120 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 907 0705 0740120120 240 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 0,0 |
|  |  | 913 0705 0740120120 240 | ### 24,3 | ### 25,3 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 49,6 |
|  |  | 914 0705 0740120120 240 | ### 18,0 | ### 18,7 | ### 0,0 | ### 0,0 | ### 36,7 |

### 5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Внедрен единый подход к кадровой работе на муниципальной службе в органах местного самоуправления Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена правовая, методическая и информационная поддержка органов местного самоуправления по вопросам осуществления кадровой работы | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Проинформированы органы местного самоуправления об изменениях и нововведениях действующего законодательства | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Подготовка в рамках программы нормативных правовых актов, направленных на совершенствование основ муниципальной службы | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | НПА | Информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам размещения объявлений о вакантных должностях муниципальной службы в открытых источниках информации | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Организовано содействие органам местного самоуправления по вопросам проведения конкурсов на замещение вакантных должностей муниципальной службы | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. Проведен ежеквартальный мониторинг состояния муниципальной службы в Красносулинском районе | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | - | - |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. Получена оперативная информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 15.01.2025 15.04.2025 15.07.2025 15.10.2025 15.01.2026 15.04.2026 15.07.2026 15.10.2026 15.01.2027 15.04.2027 15.07.2027 15.10.2027 15.01.2028 15.04.2028 15.07.2028 15.10.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. Проведен анализ информации о количественном и качественном составе муниципальных служащих, а также показателях развития муниципальной службы | 25.01.2025 25.04.2025 25.07.2025 25.10.2025 25.01.2026 25.04.2026 25.07.2026 25.10.2026 25.01.2027 25.04.2027 25.07.2027 25.10.2027 25.01.2028 25.04.2028 25.07.2028 25.10.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. Размещена информация о количественном и качественном составе муниципальных служащих в открытых источниках информации | 31.01.2025 31.07.2025 31.01.2026 31.07.2026 31.01.2027 31.07.2027 31.01.2028 31.07.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4. Подготовлена информационная справка (информация) о состоянии муниципальной службы | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.3. | Мероприятие (результат) 1.3. Проведена оптимизация штатной численности муниципальных служащих | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | - | - |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1. Мониторинг штатной численности муниципальных служащих в органах местного самоуправления в Красносулинском районе | 31.01.2025 31.07.2025 31.01.2026 31.07.2026 31.01.2027 31.07.2027 31.01.2028 31.07.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2. Получена официальная информация о численности постоянно проживающего населения в разрезе муниципального образования «Красносулинский район» | 31.07.2025 31.07.2026 31.07.2027 31.07.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3. Соблюден запрет на увеличение численности муниципальных служащих | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4. Эффективно распределены функциональные обязанности муниципальных служащих | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.4. | Мероприятие (результат) 1.4. Проведена оценка профессиональных компетенций, личных и деловых качеств кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | - | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 1.4.1. Обеспечен равный доступ граждан к муниципальной службе | 30.12.2025 30.12.2026 30.12.2027 30.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.4.2. | Контрольная точка 1.4.2. Сформирован качественный профессиональный состав Администрации Красносулинского района | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.4.3. | Контрольная точка 1.4.3. Проведена оценка на соответствие квалификационным требованиям к знаниям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей, кандидатов на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | 01.11.2025 01.11.2026 01.11.2027 01.11.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.4.4. | Контрольная точка 1.4.4. Отобраны кандидаты на замещение должностей заместителей главы Администрации Красносулинского района | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | аналитическая информация | Информационная система отсутствует |
| 1.5. | Мероприятие (результат)1.5. Организован и проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий Красносулинского района». Направлены муниципальные служащие для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | - | - |
| 1.5.1. | Контрольная точка 1.5.1. Осуществлено информирование муниципальных служащих о начале проведения конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 1.5.2. | Контрольная точка 1.5.2. Проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе» | 25.07.2025 25.07.2026 25.07.2027 25.07.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 1.5.3. | Контрольная точка 1.5.3. Подведены итоги конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий в Красносулинском районе», определены победители | 01.08.2025 01.08.2026 01.08.2027 01.08.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 1.5.4. | Контрольная точка 1.5.4. Направлен победитель, для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 31.08.2025 31.08.2026 31.08.2027 31.08.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н. В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Оказано содействие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. Обеспечено профессиональное развитие муниципальных служащих | Х | Администрация Красносулинского района (Волкова Наталья Викторовна – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев Сергей Александрович – начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Елена Васильевна – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Татьяна Ивановна – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | - | - |
| 2.1.1. | Контрольная точка 2.1.1. Направлены служебные записки начальникам отделов о необходимости проведения обучения специалистов структурных подразделений | 30.09.2025 30.09.2026 30.09.2027 30.09.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 2.1.2. | Контрольная точка 2.1.2. Определены и сформированы темы семинаров и направления повышения квалификации муниципальных служащих | 31.05.2025 31.05.2026 31.05.2027 31.05.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 2.1.3. | Контрольная точка 2.1.3. Определено количество муниципальных служащих для прохождения обучения (повышение квалификации, семинары) | 30.06.2025 30.06.2026 30.06.2027 30.06.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |
| 2.1.4. | Контрольная точка 2.1.4. Повышен уровень профессионального развития муниципальных служащих | 01.12.2025 01.12.2026 01.12.2027 01.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Волкова Н.В. – начальник отдела организационно-кадровой работы и противодействия коррупции Администрации Красносулинского района; Васильев С.А. – начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Евсеева Е.В. – начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области; Воеводина Т.И. – председатель Контрольно-счетной палаты Красносулинского района) | справочная информация | Информационная система отсутствует |

Примечание.

Список используемых сокращений:

НПА – нормативный правовой акт.

### IV. ПАСПОРТ

### комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы

### Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба»

### 1. Основные положения

| ### 1.1. | ### Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | ### – | ### Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района, Сузик Олена Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 1.2. | ### Связь с муниципальной программой Красносулинского района | ### – | ### муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля опубликованных нормативных правовых актов в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района, к общему количеству нормативных правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в соответствии с федеральным и областным законодательством | возрастающий | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация Красносулинского района (сектор делопроизводства); Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Собрание депутатов Красносулинского района | ‒ |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышение эффективности реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уровень экономии бюджетных средств по результатам осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | возрастающий | МП | процентов | 3 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Администрация Красносулинского района (отдел бухгалтерского учета и отчетности) | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» | приобретение товаров, работ и услуг | соблюдены нормы федерального и областного законодательства, регулирующего вопросы опубликования правовых актов в газете | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района» | осуществление текущей деятельности | повышена эффективность планирования бюджетных расходов Администрации Красносулинского района | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» (всего), в т.ч: | Х | 106912,9 | 116920,3 | 115136,3 | 114046,8 | 453016,3 |
|  | областной бюджет | Х | 5395,2 | 6629,8 | 6629,8 | 6629,8 | 25284,6 |
|  | бюджет района | Х | 101517,7 | 110290,5 | 108506,5 | 107417,0 | 427731,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 1352,0 | 1406,3 | 0,0 | 0,0 | 2758,3 |
|  | бюджет района, из них | Х | 1352,0 | 1406,3 | 0,0 | 0,0 | 2758,3 |
|  |  | 9010113 0740220130 240 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 |
|  |  | 902 0113 0740220130 240 | 1200,0 | 1400,0 | 0,0 | 0,0 | 2600,0 |
|  |  | 914 0113 0740220130 240 | 2,0 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 8,3 |
| 3. | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечение деятельности аппарата Администрации Красносулинского района», в том числе | Х | 105560,9 | 115514,0 | 115136,3 | 114046,8 | 450258,0 |
|  | областной бюджет, из них | Х | 5395,2 | 6629,8 | 6629,8 | 6629,8 | 25284,6 |
|  |  | 902 0405 0740272330 120 | 3288,4 | 3507,2 | 3507,2 | 3507,2 | 13810,0 |
|  |  | 902 0405 0740272330 240 | 143,4 | 145,0 | 145,0 | 145,0 | 578,4 |
|  |  | 902 0104 0740272350 120 | 242,7 | 242,7 | 242,7 | 242,7 | 970,8 |
|  |  | 902 0104 0740272350 240 | 20,0 | 20,8 | 20,8 | 20,8 | 82,4 |
|  |  | 902 0104 0740272360 120 | 828,2 | 883,3 | 883,3 | 883,3 | 3478,1 |
|  |  | 902 0104 0740272360 240 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 24,3 | 97,2 |
|  |  | 902 0104 0740272370 120 | 828,2 | 1766,5 | 1766,5 | 1766,5 | 6127,7 |
|  |  | 902 0104 0740272370 240 | 20,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 140,0 |
|  | бюджет района, из них | Х | 100165,7 | 108884,2 | 108506,5 | 107417,0 | 424973,4 |
|  |  | 902 0104 0740200110 120 | 79284,5 | 85977,8 | 89062,8 | 92270,3 | 346595,4 |
|  |  | 902 0102 0740200111 120 | 3177,8 | 4265,0 | 4435,8 | 4613,3 | 16491,9 |
|  |  | 902 0104 0740200190 120 | 208,4 | 216,6 | 0,0 | 0,0 | 425,0 |
|  |  | 902 0104 0740200190 240 | 17055,6 | 17258,1 | 14935,5 | 10461,0 | 59710,2 |
|  |  | 902 0113 0740299990 120 | 360,7 | 1094,3 | 0,0 | 0,0 | 1455,0 |
|  |  | 902 0113 0740299990 850 | 78,7 | 72,4 | 72,4 | 72,4 | 295,9 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено своевременное обнародование (опубликование) официальной информации о деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района в установленном законодательством объеме для жителей Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района | Х | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Галина Ивановна – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | аналитическая информация, сформированная на основе анализа публикаций в газете | - |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района в 2025 году | Х | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Галина Ивановна – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | аналитическая информация, сформированная на основе анализа публикаций в газете | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | 16.01.2025 | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | ИКЗ в плане-графике закупок | ЕИС в сфере закупок |
| 4. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03.2025 | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | реестровый номер контракта | ЕИС в сфере закупок |
| 5. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.12.2025 | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | Информационная система отсутствует |
| 6. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2025 | Администрация Красносулинского района (Кулак С.Ю. – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Е.А. – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района; Тоткалова Г.И. – председатель Собрания депутатов Красносулинского района) | платежный документ | Информационная система отсутствует |
| 7. | Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района в 2026 году | Х | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | аналитическая информация, сформированная на основе анализа публикаций в газете | - |
| 8. | Контрольная точка 1.1.5. Закупка включена в план закупок | 16.01.2026 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | ИКЗ в плане-графике закупок | ЕИС в сфере закупок |
| 9. | Контрольная точка 1.1.6. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03.2026 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | реестровый номер контракта | ЕИС в сфере закупок |
| 10. | Контрольная точка 1.1.7. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.12.2026 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | Информационная система отсутствует |
| 11. | Контрольная точка 1.1.8. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2026 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | платежный документ | Информационная система отсутствует |
| 12. | Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района в 2027 году | Х | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | аналитическая информация, сформированная на основе анализа публикаций в газете | - |
| 13. | Контрольная точка 1.1.9. Закупка включена в план закупок | 16.01.2027 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | ИКЗ в плане-графике закупок | ЕИС в сфере закупок |
| 14. | Контрольная точка 1.1.10. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03.2027 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | реестровый номер контракта | ЕИС в сфере закупок |
| 15. | Контрольная точка 1.1.11. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.12.2027 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | Информационная система отсутствует |
| 16. | Контрольная точка 1.1.12. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2027 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | платежный документ | Информационная система отсутствует |
| 17. | Мероприятие (результат) 1.1. Официальное опубликование нормативных правовых актов Красносулинского района в газете, являющейся официальным источником опубликования правовых актов Красносулинского района в 2028 году | Х | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | аналитическая информация, сформированная на основе анализа публикаций в газете | - |
| 18. | Контрольная точка 1.1.13. Закупка включена в план закупок | 16.01.2028 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | ИКЗ в плане-графике закупок | ЕИС в сфере закупок |
| 19. | Контрольная точка 1.1.14. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 31.03.2028 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | реестровый номер контракта | ЕИС в сфере закупок |
| 20. | Контрольная точка 1.1.15. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | 28.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | акт сдачи-приемки оказанных услуг (документ о приемке) | Информационная система отсутствует |
| 21. | Контрольная точка 1.1.16. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту | 30.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Кулак Светлана Юрьевна – заведующий сектором делопроизводства Администрации Красносулинского района; Каравайцева Елена Александровна – начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района) | платежный документ | Информационная система отсутствует |
| 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Повышена эффективность реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |
| 22. | Мероприятие (результат) 2.1. Финансовое обеспечение деятельности Администрации Красносулинского района | Х | Администрация Красносулинского района (Сузик Олена Николаевна – начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, главный бухгалтер Администрации Красносулинского района) | - | - |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ИКЗ – идентификационный код закупки.

V. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Дрелевская Софья Александровна – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли СО НКО в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Красносулинского района | возрастающий | МП | единиц | 23 | 2023 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | ‒ |
| 1.2. | Количество мероприятий, проводимых с социально ориентированными некоммерческими организациями, в рамках реализации общественно значимых (социальных) программ на средства субсидии | возрастающий | МП | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Осуществление финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района | иной тип мероприятия; выплаты юридическим лицам | реализация мероприятия направлена на повышение уровня информированности населения о деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе | единиц | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджет района | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | бюджет района (всего), из них | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  |  | 902 0113 0740361110 630 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Созданы условия для повышения роли социально ориентированных некоммерческих организаций в реализации социально-экономической политики Красносулинского района» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечена финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Красносулинского района | Х | Администрация Красносулинского района (Дрелевская Софья Александровна – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Проведен мониторинг реестра социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Красносулинского района | 30.06.2025 31.12.2025 30.06.2026 31.12.2026 30.06.2027 31.12.2027 30.06.2028 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация об оказанной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций | Информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Выполнено содействие по развитию институтов и инициатив гражданского общества в Красносулинском районе | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | субсидия предоставлена | Информационная система отсутствует |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Размещена информация в сети «Интернет» о проведении конкурса для социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ | 30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 30.11.2028 | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация по объявлению конкурса | Информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Проведен районный конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций на реализацию общественно значимых (социальных) программ | 31.12.2025 31.12.2026 31.12.2027 31.12.2028 | Администрация Красносулинского района (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | информация о результатах подведения итогов конкурса | Информационная система отсутствует |

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений

в Красносулинском районе»

1. Основные положения

| 1.1. | Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Пигарева Светлана Александровна – главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.2. | Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Муниципальное управление и муниципальная служба» |

2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Прирост числа участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Красносулинского района | возрастающий | МП | процент | 8,2 | 2023 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 8,6 | Администрация Красносулинского района (отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления) | ‒ |

Примечание.

Список используемых сокращений:

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» | приобретение товаров, работ и услуг; иной тип мероприятия | в целях сохранения межэтнической стабильности в Красносулинском районе, создания единой ценностной основы гражданской идентичности, воспитания патриотизма, укрепления активной гражданской позиции жителей Красносулинского района организовано проведение фестивалей, праздничных мероприятий, дней культуры, концертов и т.п.; обеспечено участие в мероприятиях представителей общественных объединений Красносулинского района, национальных творческих коллективов, жителей Красносулинского района, представителей этнокультурных объединений Красносулинского района | единиц | 51 | 2023 | 55 | 57 | 59 | 60 |

Примечание.

Список используемых сокращений:

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименования комплекса процессных мероприятий, мероприятия (результата), источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Укрепление единства российской нации и гармонизация межэтнических отношений в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | Х | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
|  | бюджет района |  | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации» (всего), в том числе: | Х | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
|  | бюджет района (всего), из них | Х | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |
|  |  | 906 0801 0740420290 610 | 22,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,7 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Укреплено единство российской нации и этнокультурное развитие народов» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Проведены мероприятия, направленные на укрепление единства российской нации | Х | Администрация Красносулинского района отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского район (Пигарева Светлана Александровна – главный специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню Государственного флага Российской Федерации | 22.08.2025 22.08.2026 22.08.2027 22.08.2028 | Администрация Красносулинского района отдел социальной политики (Нестеренко О.М. – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню славянской письменности и культуры | 24.05.2025 24.05.2026 24.05.2027 24.05.2028 | Администрация Красносулинского района отдел социальной политики (Нестеренко О.М. – начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района); Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х. – начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района); управление образования Красносулинского района (Дремина М.П. – начальник управления образования Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Проведен фестиваль народного творчества «Душа моя, казачья песня» | 22.06.2025 22.06.2026 22.06.2027 22.06.2028 | Администрация Красносулинского района отдел по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского район (Дрелевская С.А. – ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления Администрации Красносулинского района) | – | – |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Организованы и проведены праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства | 04.11.2025 04.11.2026 04.11.2027 04.11.2028 | Отдел культуры и искусства Красносулинского района (Захарова Л.Х. – начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района) | – | – |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова