УТВЕРЖДЕН

_______________ В.Н. Салимова

Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике

15.07.2025 г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

КРАСНОСУЛИ НСКОГО РАОЙНА «ПОДДЕРЖКА КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного период | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Реализация государственной и муниципальной политики в отношении казачества Красносулинского района, сохранение и развитие духовного наследия казачества для обеспечения реализации его потребности в служении обществу посредством формирования эффективного механизма привлечения членов казачьих обществ к несению государственной или иной службы до 424 человека к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Численность членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы | МП | человек |  |  |  |  | 395 |  |  |
| 2. | зеленый | Доля образовательных организаций, со статусом «казачье», использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций Красносулинского района | МП | процентов |  |  |  |  | 10,6 |  |  |
| 3. | зеленый | Количество казачьих творческих коллективов | МП | единиц |  |  |  |  | 4 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (всего), в том числе: | 5908,9 | 5789,9 | 5789,9 | 2606,4 | 2297,1 | 39,7 |  |
| Областной бюджет | 5107,1 | 4988,1 | 4988,1 | 2156,3 | 1847,0 | 37,0 |  |
| Бюджет района | 801,8 | 801,8 | 801,8 | 450,1 | 450,1 | 56,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (всего), в том числе: | 5207,7 | 5088,1 | 5088,1 | 2256,9 | 1947,6 | 38,3 |  |
| Областной бюджет | 5107,1 | 4988,1 | 4988,1 | 2156,3 | 1847,0 | 37,0 |  |
| Бюджет района | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент» (всего), в том числе: | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 349,5 | 349,5 | 49,8 |  |
| Бюджет района | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 349,5 | 349,5 | 49,8 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества» (всего), в том числе: | - | - | - | - | - | - |  |
| Бюджет района | - | - | - | - | - | - |  |

УТВЕРЖДЕН

_______________ В.Н. Салимова

Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике

04.07.2025 г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЧЛЕНОВ КАЗАЧЬИХ ОБЩЕСТВ К НЕСЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

И  ИНОЙ СЛУЖБЫ»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | красный | Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины | МП | человек |  | 12 |  |  | 15 |  |  |
| 2. | 2. Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | зеленый | Количество казачьих обществ, зарегистрированных на территории Красносулинского район | МП | единиц |  | 6 |  |  | 6 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Привлечение членов казачьих обществ к оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Оказание содействия членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» | человек | - | 13 | - | - | - | 15 | - | - | - | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» | - | - | - | - | - | - | - | 31.01.2025 | 21.01.2025 | - | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления | Соглашение Соглашение от 21.01.2025 №18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» | Контрольная точка достигнута досрочно |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал отчетного года» | - | - | - | - | - | - | - | 15.04.2025 | 07.04.2025 | - | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления | Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 07.04.2025 №79.03-524) | Контрольная точка достигнута досрочно |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.5. «Предоставлен отчет Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени за отчетный 2024 год. | - | - | - | - | - | - | - | 15.01.2025 | 15.01.2025 | - | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления | Отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за 2024 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 15.01.2025 №79.03-342) |  |
| 2. | 2. «Задача комплекса процессных мероприятий «Организация взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с казачьими обществами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 2. «Обеспечение эффективного взаимодействия территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» | процентов | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления) | - | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 2.1. «Проведение заседаний Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 | 27.03.2025 26.06.2025 | - | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления | Протокол Протоколы заселения рабочей группы Совета по делам казачества Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 1, от 26.06.2025 № 2 | Контрольная точка достигнута досрочно |
| 2.2.2. | Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 | - | - | И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петров О.Ю. | - | Проведение «Большого отчетного Круга ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» перенесено на неопределенный срок |
| 2.2.3. | Контрольная точка 2.3. «Поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий» | - |  | - | - |  | - | - | 30.09.2025 | - | 15.05.2025 | Дрелевская С.А., ведущий специалист отдела по взаимодействию со средствами массовой информации и институтами гражданского общества с функцией муниципального центра управления | Распоряжение Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 «О поощрении казачьих дружинников и народных дружинников Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» | Контрольная точка достигнута досрочно |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» (всего), в том числе: | 5207,7 | 5088,7 | 5088,7 | 2256,9 | 1947,6 | 38,3 |  |
| Областной бюджет | 5107,1 | 4988,1 | 4988,1 | 2156,3 | 1847,0 | 37,0 |  |
| Бюджет района | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |  |
| Мероприятие (результат) 1. «Оказано содействие членами казачьих обществ в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» (всего), в том числе: | 5107,1 | 4988,1 | 4988,1 | 2156,3 | 1847,0 | 37,0 |  |
| Областной бюджет | 5107,1 | 4988,1 | 4988,1 | 2156,3 | 1847,0 | 37,0 |  |
| Мероприятие (результат) 2. «Обеспечено эффективное взаимодействие территориальных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с членами казачьих обществ и объединений» (всего), в том числе: | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |  |
| Бюджет района | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,6 | 100,0 |  |

УТВЕРЖДЕН

_______________ М.П. Дремина

Начальник управления образования Красносулинского района

04.07.2025 г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАЧИЙ КОМПОНЕНТ»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического воспитания молодежи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством предоставляемых услуг в образовательных организациях, использующих в образовательном процессе казачий компонент | МП | процентов |  |  |  |  | 100,0 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечено формирование целостной образовательной и воспитательной системы из образовательных организаций, использующих в образовательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, культурного, физического воспитания молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. ### «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» | процентов | - | 100,0 | - | - | - | 100,0 | - | - | - | Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященных юбилейным датам» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03.2025 | 20.02.2025 | - | Дремина М.П., начальник управления образования Красносулинского района | Информация о проведённых конкурсах | - |

5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

комплекса процессных мероприятий

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» (всего), в том числе: | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 349,5 | 349,5 | 49,8 |  |
| Бюджет района | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 349,5 | 349,5 | 49,8 |  |
| ### Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено предоставление образовательных услуг с использованием казачьего компонента» | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 349,5 | 349,5 | 49,8 |  |
| ### Бюджет района | 701,2 | 701,2 | 701,2 | 349,5 | 349,5 | 49,8 |  |

УТВЕРЖДЕН

_______________ Л.Х. Захарова

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района

04.07.2025 г.

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

«РАЗВИТИЕ КАЗАЧЬЕЙ КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА»

ЗА I ПОЛУГОДИЕ 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтвержда-ющий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информаци-онная система | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | зеленый | Количество участников казачьих творческих коллективов | МП | человек |  |  |  |  | 25 |  |  |

3. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Уровень соответствия Декомпозированного мероприятия (результата) | Базовое значение | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Плановое значение на конец текущего года | Плановая дата наступления контрольной точки | Фактическая дата наступления контрольной точки | Прогнозная дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность) | Подтверждающий документ | Коммен-тарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Задача комплекса процессных мероприятий «Содействие сохранению казачьих традиций, развитию самодеятельного народного творчества» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ### Мероприятие (результат) 1. «Проведены мероприятия по возрождению и развитию культуры казачества» | условная единица | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | - | - |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1 «Сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» | - | - | - | - | - | - | - | 31.03.2025 | 16.01.2025 | - | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Иной тип документа План проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе | Контрольная точка достигнута досрочно |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2 «Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областных мероприятиях, направленных на сохранение и развитие казачьей культуры» | - | - | - | - | - | - | - | 30.06.2025 | 07.06.2025 | - | Захарова Л.Х., начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг» | Контрольная точка достигнута досрочно |

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» на 2025 год по итогам I полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018         № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5908,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5789,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 2297,1 тыс. рублей или 39,7 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

### В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

### Комплекс процессных мероприятий – «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества».

### Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 06.02.2025 № 23.

### На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5207,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5088,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 1947,6 тыс. рублей или 38,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрены 2 показателя, достижение которого запланировано на конец 2025 года. Показатель «Увеличение количества казачьих дружинников, привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» не будет достигнут в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета (распоряжение Правительства Ростовской области от 02.06.2025 № 425 «О перераспределении бюджетных ассигнований и о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов»).

### В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

### Достижение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» оценивается на основании 9 контрольных точек.

### По итогам I полугодия 2025 года достигнуты 5 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 4 контрольные  точки, не достигнута – 1 контрольная точка.

### 21.01.2025 заключено соглашение №18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области» (Контрольная точка 1.1.);

### 07.04.2025 предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 07.04.2025 №79.03-524) за I квартал 2025 года (Контрольная точка 1.2.);

15.01.2025.предоставлен отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за 2024 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 15.01.2025 №79.03-342) за 2024 год (Контрольная точка 1.5.);

### 27.03.2025 и 26.06.2025 проведены заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» (Контрольная точка 2.1.);

### 15.05.2025 поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий. Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.

По итогам I полугодия 2025 года не достигнута следующая контрольная точка:

Контрольная точка 2.2. «Проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» перенесен на неопределенный срок в связи болезнью И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петрова О.Ю. Распоряжение №1 от 15.07.2025.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 701,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 701,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2025 года составило 349,5 тыс. рублей или 49,8 процента.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 1 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

20.02.2025 подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященные юбилейным датам (Контрольная точка 1.1.).

Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» финансовые средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам I полугодия 2025 года достигнута 2 контрольных точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 0, с нарушением срока – 0.

16.01.2025 сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе» (Контрольная точка 1.1.);

07.06.2025 обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг».

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.