 Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района  «Развитие физической культуры и спорта» 
за 6 месяцев 2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 №1350. 
На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 62 012,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района –                      62012,5  тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью –                   70 581,4 тыс. рублей. Расхождение составляет 8 568,9 тыс. рублей, за счет увеличения средств областного бюджета на 2 772,1 тыс. рублей, средств бюджета района на 4 980,0 тыс. рублей, средств бюджетов поселений на 842,4 тыс. рублей. Муниципальная программа будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 14.06.2022 № 84  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» в установленные сроки.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.07.2022 составило 34 1068,8 тыс. рублей, что составляет 48,3 %,  в том числе по участникам:
МАУСШ «Ника» – освоено 29 188,8 тыс. рублей из 61 986,9 тыс. рублей (или 47,1 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью);
Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики)- освоено 4 980,0 тыс. рублей (или 100% от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью);
Администрация Михайловского сельского поселения - освоено 0,0 тыс. рублей из  1 786,1 тыс. рублей, бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
Администрация Ударниковского сельского поселения - освоено 0,0 тыс. рублей из  1 828,4 тыс. рублей, бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме – 6 210,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2022 фактически освоено 4 209,1 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1 – «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 – «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2021 № 388 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2022 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году запланированы бюджетные ассигнования в сумме 380,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 380,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2022 составило                        75,4 тыс. рублей за счет средств бюджета района (или 19,8 % от бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью). 
В рамках плана реализации по подпрограмме 1 по состоянию на 01.07.2022 запланировано одного основного мероприятия и одного контрольного события. 
По состоянию на отчетную дату по подпрограмме 1 достигнуты следующие промежуточные результаты – в рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района» проведены спортивно-массовые мероприятия:
1. Чемпионат ЮФО по настольному теннису;
2. ХV Олимпиада Дона (настольный теннис);
3. ХV Олимпиада Дона (баскетбол девушки);
4. ХV Олимпиада Дона (волейбол девушки);
5. ХV Олимпиада Дона (волейбол юноши);
6. ХV Олимпиада Дона (баскетбол юноши);
7. Первенство по волейболу среди женских и мужских команд в зачет муниципального этапа Спартакиады Дона 2022;
8. Командные соревнования по настольному теннису в зачет муниципального этапа Спартакиады Дона 2022;
9. Командные соревнования по шахматам в зачет муниципального этапа Спартакиады Дона 2022;
10. Командные соревнования по гиревому спорту в зачёт муниципального этапа Спартакиады Дона 2022;
11. Командные соревнования по армреслингу в зачёт муниципального этапа Спартакиады Дона 2022;
12. Турнир по мини-футболу на приз главы Администрации Красносулинского района. 
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2  в 2022 году в соответствии со сводной бюджетной росписью запланированы бюджетные ассигнования в сумме 70 201,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета - 2 772,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета района - 66 586,9 тыс. рублей, средств бюджета поселений - 842,4 тыс. рублей.
В рамках плана реализации по подпрограмме 2 запланировано выполнение трех основных мероприятий и трех контрольных событий.
По состоянию на 01.07.2022 по подпрограмме 2 достигнуты следующие промежуточные результаты:
в рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва» проведен зональный этап Спартакиады Дона 2022;
с целью реализации основного мероприятия 2.6. «Благоустройство спортивных площадок» администрациями Ударниковского и Михайловского сельских поселений  в III квартале 2022 года будут заключены муниципальные контракты на благоустройство спортивных площадок.
В рамках реализации основного мероприятия 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации» разработана проектно-сметная документация на строительство спортивного комплекса.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» за отчетный  6 месяцев 2022 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Заместитель главы Администрации
Красносулинского района 
по вопросам социального развития                                 Л.С. Матвиенко




Ведущий специалист 
отдела социальной политики 
Администрации 
Красносулинского района                                               О.М. Нестеренко
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Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие физической культуры и спорта» отчетный период 6 месяцев 2022 года

	№ п/п
	Номер
и наименование
	Ответственный
исполнитель,
соисполнитель,
участник
(должность/ ФИО)
	Результат
реализации
(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончанияреализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта Красносулинского района»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	X
	X
	X
	380,0
	380,0
	75,4
	304,6

	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Развитие физической культуры и спорта Красносулинского района»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий
	11.01.2022
	30.12.2022
	380,0
	380,0
	75,4
	304,6
Освоение средств запланировано на  II полугодие 2022 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
Проведение массовых спортивных межпоселенческих мероприятий, приобретение наградной атрибутики
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	По состоянию на 01.07.2022  проведено 12 спортивно-массовых межпоселенческихмероприятий

	X
	30.12.2022
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Подпрограмма 2.   «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта Красносулинского района»
	Всего, в том числе
	X
	X
	X
	61 632,5
	70 201,4
	34 093,4
	36 108,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	X
	X
	X
	0,0
	4 980,0
	4 980,0
	0,0

	
	
	Директор 
МАУСШ «Ника» 
Гайдук В.Д.
	X
	X
	X
	61 632,5
	61 606,9
	29 113,4
	32 493,5

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения
Дубравина С.М.
	X
	X
	X
	0,0
	1 786,1
	0,0
	1 786,1

	
	
	Глава Администрации Ударниковского сельского поселения
Бондарева О.Ю.
	X
	X
	X
	0,0
	1 828,4
	0,0
	1 828,4

	5.
	Основное  мероприятие 2.1  «Проведение спортивных мероприятий, обеспечение подготовки спортсменов высокого класса, материально-техническое обеспечение спортивных сборных команд Красносулинского района, включая совершенствование системы подготовки спортивного резерва»
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	Достижение спортсменами Красносулинского района высоких результатов на областных,  межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях, включая мероприятия  в рамках реализации ВФСК ГТО
	11.01.2022
	30.12.2022
	61 632,5
	61 606,9
	29 113,4
	32 493,5

	6.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.
Участие Красносулинских спортсменов в областных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях; выполнение муниципального задания в полном объеме
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.,
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района Минакова О.А.
	По состоянию на 01.07.2022 года был проведен зональный этап Спартакиады Дона 2022

	X
	30.12.2022










	X
	X
	X
	Х

	7.
	Основное 
мероприятие 2.6.
«Благоустройство спортивных площадок»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	0,0
	3614,5
	0,0
	3614,5

	
	
	Администрация Михайловского сельского поселения
	Устройство универсальной спортивной площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Михайловского сельского поселения. Расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, 
х. Михайловка в 10 м на северо-запад от дома № 61 по ул. Зеленая с кадастровым номером: 61:51:0020201:4197 (ограждение)
	14.06.2022
	30.12.2022
	0,0
	1 786,1
	0,0
	1 786,1

	
	
	Администрация Ударниковского сельского поселения
	Устройство многофункционального уличного спортивного комплекса на территории Ударниковского сельского поселения, расположенного  по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Ударниковское сельское поселение,  п. Пригородный, 40 метров на северо-восток от дома № 1а оп ул. Ленина, с кадастровым номером: 61:18:0110101:226
	14.06.2022
	30.12.2022
	0,0
	1 828,4
	0,0
	1 828,4

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения
	Заключение муниципальных контрактов
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава Администрации Ударниковского сельского поселения
	Заключение муниципальных контрактов
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Основное мероприятие 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Разработка проектно-сметной документации по объекту спорта
	11.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	4980,0
	4980,0
	0,0

	110.
	Контрольное событие муниципальной  программы 2.8 «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, включая расходы на разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации. Произведена оплата по муниципальному контракту от 26.10.2020 № 0358300008420000227_158295
	Х
	30.06.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Итого по муниципальной программе  
	Х
	X
	X
	X
	62 012,5
	70 581,4
	34 168,8
	36 412,6

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	4 980,0
	4 980,0
	0,0

	
	
	Директор МАУСШ «Ника» Гайдук В.Д.
	Х
	Х
	Х
	62 012,5
	61 986,9
	29 188,8
	32 798,1

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	1 786,1
	0,0
	1 786,1

	
	
	Глава Администрации Ударниковского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	1 828,4
	0,0
	1 828,4



Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по 
вопросам социального развития                                                                                                                 Л.С. Матвиенко

Ведущий специалист 
отдела социальной политики
Администрации Красносулинского района                                                                                             О.М. Нестеренко
