	На 03.03.2026
[image: ]В 2026 году на территории Красносулинского  района реализуются 3  национальных  проекта, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»; 
- «Инфраструктура для жизни».




1. Национальный проект «Семья»:
1.1. Финансовое обеспечение национального проекта «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в 2026 году составляет                               24 913,2 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 21 316,6 тыс. рублей;
областной бюджет – 3 596,6 тыс. рублей.
В рамках национального проекта «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») реализуются следующие мероприятия:
1.1.1. Повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.
1.1.1.1. С 01.01.2026 года осуществляется единовременная денежная выплата в размере 300,0 тыс. рублей в связи с рождением 3-го и последующих детей. По состоянию на 01.03.2026 года 9 молодым семьям предоставлены выплаты на общую сумму 2 700,0 тыс. рублей. 
1.1.1.2. Заключенные контракты на реализацию мероприятия по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня по состоянию на 01.03.2026 года отсутствуют.
1.1.1.3. Также с 01.01.2025 года определен порядок по предоставлению компенсации в размере 50,0% стоимости обучения одного из детей многодетной семьи.
По состоянию на 01.03.2026 года 19 семьям предоставлена компенсация в размере 50,0% стоимости обучения одного из детей многодетной семьи на сумму 391,0 тыс. рублей. 
В текущем году компенсация предоставлена 1 семье на сумму 28,9 тыс. рублей.
1.1.2. Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям, семьям с детьми и участникам специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также членам их семей. 
1.1.2.1. Заключено 4 социальных контракта с семьями с детьми, одна из которых многодетная:
- по мероприятию «Поиск работы» – 1,
- по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 2, 
- по мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» – 1.
По состоянию на 01.03.2026 года оказана государственная социальная помощь в размере 642,1 тыс. рублей.
1.1.3. В рамках региональной программы «Повышение рождаемости  на 2023-2027 годы» регионального проекта «Многодетная семья» в соответствии с перечнем муниципальных образований в Ростовской области, утвержденных Министерством труда и социального развития Ростовской области, в 2025 году в Красносулинском районе открыт пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных. Управлением социальной защиты населения Красносулинского района было закуплено 184 предмета первой необходимости для новорожденных.
По состоянию на 01.01.2026 года выданы для безвозмездного пользования 137 предметов первой необходимости 53 семьям.
С начала текущего года 5 семей воспользовались услугой пункта проката, для детей получили 14 предметов первой необходимости.
1.2. В рамках национального проекта «Семья» (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры») в Красносулинском районе реализуется мероприятие: Капитальный ремонт в зданиях МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека», расположенных по адресу:                    г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7.
Финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет 3 221,4 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 3 152,4 тыс. рублей;
областной бюджет – 64,4 тыс. рублей;
бюджет района – 4,6 тыс. рублей.
Планируемая дата объявления конкурсных процедур до 01.04.2026 года. Плановая дата заключения контракта до 01.05.2026 года. Плановая дата завершения работ – 31.10.2026 года.
Смещение сроков произошло в связи с необходимостью согласования с Министерством культуры Ростовской области замены объекта: «Капитальный ремонт системы отопления в зданиях МБУК КСР «МЦБ» на объект: «Капитальный ремонт в зданиях МБУК КСР «МЦБ» так как «Капитальный ремонт системы отопления в зданиях МБУК КСР «МЦБ» был реализован в 2025 году за счет средств налогового вычета.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».
2.1. Финансовое обеспечение национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») в  2026 году составляет 72 417,6  тыс. рублей из них: 
федеральный бюджет – 72 312,9 тыс. рублей;
областной бюджет – 104,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.03.2026 года освоено бюджетных средств в размере 11 967,0 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 11 948,2 тыс. рублей.
областной бюджет – 18,8 тыс. рублей.
2.1.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет      64 370,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 
По состоянию на 01.03.2026 года освоено бюджетных средств в размере 10 559,4 тыс. рублей.
2.1.2. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях.  Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет 5 234,4 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 5 129,7  тыс. рублей;
областной бюджет – 104,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.03.2026 года освоено бюджетных средств в размере                   937,6 тыс. рублей, из них:
федеральный бюджет – 918,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 18,8 тыс. рублей.
2.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и  федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных организаций.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет              2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 
По состоянию на 01.03.2026 года освоено бюджетных средств в размере                470,0 тыс. рублей.
2.2. В рамках национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям») в текущем году реализуется  мероприятие по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»:
Общее финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет                  339,3 тыс. рублей.
По состоянию на 01.03.2026 года освоено бюджетных средств в размере                  22,4 тыс. рублей, из них:
областной бюджет – 0,0 тыс. рублей.
бюджет Красносулинского района – 22,4 тыс. рублей.
Бюджетные ассигнования предусмотрены на оплату в соответствии с заключным контрактом от 21.04.2025 года № 25/1 на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов. Оплата по контракту произведена за счет средств бюджета Красносулинского района в сумме 22,4 тыс. рублей – 01.11.2025 года, оплата за счет средств областного бюджета будет произведена в апреле 2026 год.

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».
3.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), предусмотрено финансирование в размере 267 976,4 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 265 295,9 тыс. рублей,
бюджета района – 1 570,8 тыс. рублей,
средства бюджетов поселений – 1 109,7 тыс. рублей. 
Срок реализации 2026 год, предполагается выполнить следующие  мероприятия: 
3.1.1. Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.1.1. Ремонт автомобильной дороги «от поворота на х. Михайловка до а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к пос. Ново-Михайловка» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования 77 020,6 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 76 250,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 770,4 тыс. рублей.
3.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги «от автомобильной дороги               «г. Новошахтинск – г. Гуково» к газонаполнительной станции (переезд)» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования 48 212,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 47 730,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского района – 482,2 тыс. рублей.
3.1.2. Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.2.1. Ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Михайловка, ул. Садовая, ул. Юбилейная. Общий объем финансирования составляет 31 815,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 31 497,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского района – 318,2 тыс. рублей.
3.1.2.2. Ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин,                       ул. Виноградная. Общий объем финансирования составляет 20 199,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 19 997,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 202,1 тыс. рублей. Размещено извещение № 0358300434926000004 от 03.03.2026 года.
3.1.2.3. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Смоленская. Общий объем финансирования составляет 10 791,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 10 683,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 108,0 тыс. рублей.
3.1.2.4. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ленина. Общий объем финансирования составляет 33 484,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 33 149,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 334,9 тыс. рублей. Размещено извещение № 0358300434926000005 от 03.03.2026 года.
3.1.2.5. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса (от ул.Первомайская до ул.Комсомольская). Общий объем финансирования составляет 6 073,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 6 013,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 60,8 тыс. рублей. Размещено извещение № 0358300434926000006 от 03.03.2026 года.
3.1.2.6. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября. Общий объем финансирования составляет 40 379,8 тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 39 975,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 403,9 тыс. рублей. Размещено извещение № 0358300434926000003 от 03.03.2026 года.
3.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды на территории Ростовской области») финансовое обеспечение в 2026 году составляет 41 916,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 439,1 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 27 710,5 тыс. рублей, за счет средств Красносулинского городского поселения – 2 766,6 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования предусмотрены для оплаты выполненных работ в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 22.08.2025 № 0158300000325000005_110549 по объекту 2025 года «Общественная территория, распложенная по адресу: Ростовская область,              г. Красный Сулин,  ул. Культуры, 1». 
По состоянию на 01.03.2026 года в единой информационной системе в сфере закупок подрядной организацией предъявлены работы, заказчиком ведется приемка выполненных работ.
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