РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.02.2026 № 26

г. Красный Сулин

Об утверждении единого

аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество»

на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 03.02.2026 № 31 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

сектор цифровой трансформации

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 17.02.2026 № 26

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество»

на 2026 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | 25524,7 | 0,0 | 4734,8 | 20432,1 | 0,0 | 357,8 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | 25524,7 | 0,0 | 4734,8 | 20432,1 | 0,0 | 357,8 |
| 1.1.1 | Контрольная точка 1.1. «Заключено соглашение на иные цели на обеспечение выполнения муниципального задания МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Х | 25.01.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 1 квартал 2026 года» | Х | 10.04.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 2 квартал 2026 года» | Х | 10.07.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 3 квартал 2026 года» | Х | 10.10.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Формирование и размещение отчета о выполнении муниципального задания за 4 квартал 2026 года» | Х | 30.12.2026 | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» (Силакова Е.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечена информационная открытость органов местного самоуправления и соблюдены права граждан на получение полной и объективной информации о социально-экономическом развитии Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.) | 7558,2 | 0,0 | 0,0 | 5902,1 | 0,0 | 1656,1 |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» в полном объеме» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.) | 7558,2 | 0,0 | 0,0 | 5902,1 | 0,0 | 1656,1 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.5. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 150 сюжетов в 1 квартале | Х | 31.03.2026 | Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.6. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 350 сюжетов по итогам 6 месяцев | Х | 30.06.2026 | Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.7. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 600 сюжетов по итогам 9 месяцев | Х | 30.09.2026 | Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.8. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 905 сюжетов по итогам 2026 года | Х | 31.12.2026 | Директор МАУ КТРК «Сулин» (Сухенко Л.Л.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечено электронное взаимодействие с органами исполнительной власти, а так же с органами местного самоуправления на территории Красносулинского района» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено изготовление сертификатов электронной подписи» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.8. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды» | Х | 22.01.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.9. «Изготовление сертификата электронной подписи для Главы Красносулинского района» | Х | 04.04.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.10. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора» | Х | 29.05.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.11. «Изготовление сертификата электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике» | Х | 25.06.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.5. | Контрольная точка 1.12. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства» | Х | 28.09.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.6. | Контрольная точка 1.13. «Изготовление сертификата электронной подписи для заместителя главы администрации Красносулинского района по вопросам социального развития» | Х | 29.11.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.7. | Контрольная точка 1.14. «Изготовление сертификата электронной подписи для управляющего делами Администрации Красносулинского района» | Х | 29.11.2026 | Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района (Семиглазов С.А.) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 33082,9 | 0,0 | 4734,8 | 26334,2 | 0,0 | 2013,9 |
|  |  | Х | Х | Ответственный исполнитель – сектор цифровой трансформации Администрации Красносулинского района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – МАУ «МФЦ Красносулинского района» | 25524,7 | 0,0 | 4734,8 | 20432,1 | 0,0 | 357,8 |
|  |  | Х | Х | Соисполнитель – МАУ КТРК «Сулин» | 7558,2 | 0,0 | 0,0 | 5902,1 | 0,0 | 1656,1 |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова