|  | УТВЕРЖДЕН _______________ Л.С. Матвиенко Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития «21» апреля 2026 года |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Социальная поддержка граждан»

за 1 квартал 2026 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информацион ная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности | МП | процентов | – | – | – |  | – | 9,0 |  | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 2. Цель муниципальной программы «Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | зеленый | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | ГП РО | процентов | – | – | – | – |  |  | 100,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |
| 3. Цель муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | зеленый | Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку и государственные гарантии, в общей численности семей с детьми, имеющие право на получение и обратившихся за их получением | МП | процентов | – | – | – | – |  |  | 100,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2026 года) |

| 3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: | 725 865,3 | 688 454,6 | 658 921,0 | 397 020,2 | 204 590,4 | х | - |
| Федеральный бюджет | 64 255,6 | 64 255,6 | 57 885,6 | 22 076,3 | 21 965,5 | 34,2 | - |
| Областной бюджет | 612 522,1 | 611 111,4 | 594 626,8 | 367 141,6 | 169 658,6 | 27,8 | - |
| Бюджет района | 13 087,6 | 13 087,6 | 6 408,6 | 7 802,3 | 3 446,6 | 26,3 | - |
| Внебюджетные источники | 36 000,0 | - | - | - | 9 519,7 | 26,4 | - |
| Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе: | 24 913,2 | 24 913,2 | 18 413,2 | 6 654,5 | 6 653,5 | 26,7 | - |
| Федеральный бюджет | 21 316,6 | 21 316,6 | 14 946,6 | 6 234,4 | 6 234,4 | 29,2 | - |
| Областной бюджет | 3 596,6 | 3 596,6 | 3 466,6 | 420,1 | 419,1 | 11,7 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 281 335,3 | 281 335,3 | 258 301,7 | 98 418,5 | 94 010,5 | 33,4 | - |
| Федеральный бюджет | 42 939,0 | 42 939,0 | 42 939,0 | 15 841,9 | 15 731,1 | 36,6 | - |
| Областной бюджет | 231 652,5 | 231 652,5 | 215 297,9 | 80 030,6 | 76 368,1 | 33,0 | - |
| Бюджет района | 6 743,8 | 6 743,8 | 64,8 | 2 546,0 | 1 911,3 | 28,3 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе: | 35 023,7 | 33 746,7 | 33 746,7 | 8 912,2 | 5 826,3 | 17,3 | - |
| Областной бюджет | 32 981,1 | 31 704,1 | 31 704,1 | 7 957,1 | 5 721,5 | 18,0 | - |
| Бюджет района | 2 042,6 | 2 042,6 | 2 042,6 | 955,1 | 104,8 | 5,1 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе: | 90 375,4 | 90 375,4 | 90 375,4 | 24 951,0 | 24 935,0 | 27,6 | - |
| Областной бюджет | 90 375,4 | 90 375,4 | 90 375,4 | 24 951,0 | 24 935,0 | 27,6 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения» (всего), в том числе: | 294 217,7 | 258 084,0 | 258 084,0 | 258 084,0 | 73 165,1 | х | - |
| Областной бюджет | 253 916,5 | 253 782,8 | 253 782,8 | 253 782,8 | 62 214,9 | 24,5 | - |
| Бюджет района | 4 301,2 | 4 301,2 | 4 301,2 | 4 301,2 | 1 430,5 | 33,3 | - |
| Внебюджетные источники | 36 000,0 | - | - | - | 9 519,7 | 26,4 | - |