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1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение
на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информацион
ная система
	Комментарий



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Цель муниципальной программы «Повышение уровня социального обеспечения граждан – получателей мер социальной поддержки, 
государственных социальных гарантий, направленного на рост их благосостояния, исходя из принципов адресности, справедливости и нуждаемости»

	1.1.
	зеленый
	Численность населения с денежными доходами ниже границы бедности
	МП
	процентов
	–
	–
	–
	–
	9,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2026 года) 

	2. Цель муниципальной программы «Повышение доступности социального обслуживания населения и сохранение на уровне 100 процентов до 2030 года»

	2.1.
	зеленый

	Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
	ГП РО
	процентов
	–
	–
	–
	–
	100,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2026 года) 

	3. Цель муниципальной программы «Обеспечение социальной поддержки семей при рождении детей»

	3.1.
	зеленый

	Доля семей с детьми, получивших социальную поддержку и государственные гарантии, в общей численности семей с детьми, имеющие право на получение и обратившихся за их получением
	МП
	процентов
	–
	–
	–
	–
	100,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2026 года) 









	

	3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Наименование муниципальной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
 тыс. рублей
	Исполнение,
тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое
исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе:
	     725 865,3   
	     688 454,6   
	     658 921,0   
	     397 020,2   
	     204 590,4   
	 х 
	-

	Федеральный бюджет
	       64 255,6   
	       64 255,6   
	       57 885,6   
	       22 076,3   
	       21 965,5   
	             34,2   
	-

	Областной бюджет
	     612 522,1   
	     611 111,4   
	     594 626,8   
	     367 141,6   
	     169 658,6   
	             27,8   
	-

	Бюджет района
	       13 087,6   
	       13 087,6   
	        6 408,6   
	        7 802,3   
	        3 446,6   
	             26,3   
	-

	Внебюджетные источники
	       36 000,0   
	                -     
	                -     
	                -     
	        9 519,7   
	             26,4   
	 - 

	Муниципальный проект «Многодетная семья» по национальному проекту «Семья» (всего), в том числе:
	       24 913,2   
	       24 913,2   
	       18 413,2   
	        6 654,5   
	        6 653,5   
	             26,7   
	-

	Федеральный бюджет
	       21 316,6   
	       21 316,6   
	       14 946,6   
	        6 234,4   
	        6 234,4   
	             29,2   
	-

	Областной бюджет
	        3 596,6   
	        3 596,6   
	        3 466,6   
	           420,1   
	           419,1   
	             11,7   
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:
	     281 335,3  
	     281 335,3  
	     258 301,7  
	       98 418,5  
	       94 010,5  
	             33,4  
	 - 

	Федеральный бюджет
	       42 939,0   
	       42 939,0   
	       42 939,0   
	       15 841,9   
	       15 731,1   
	             36,6   
	-

	Областной бюджет
	     231 652,5   
	     231 652,5   
	     215 297,9   
	       80 030,6   
	       76 368,1   
	             33,0   
	-

	Бюджет района
	        6 743,8   
	        6 743,8   
	             64,8   
	        2 546,0   
	        1 911,3   
	             28,3   
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» (всего), в том числе:
	       35 023,7   
	       33 746,7   
	       33 746,7   
	        8 912,2   
	        5 826,3   
	             17,3   
	 - 

	Областной бюджет
	       32 981,1   
	       31 704,1   
	       31 704,1   
	        7 957,1   
	        5 721,5   
	             18,0   
	-

	Бюджет района
	        2 042,6   
	        2 042,6   
	        2 042,6   
	           955,1   
	           104,8   
	               5,1   
	 - 

	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей» (всего), в том числе:
	       90 375,4   
	       90 375,4   
	       90 375,4   
	       24 951,0   
	       24 935,0   
	             27,6   
	-

	Областной бюджет
	       90 375,4   
	       90 375,4   
	       90 375,4   
	       24 951,0   
	       24 935,0   
	             27,6   
	-

	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышение качества жизни граждан старшего поколения»  (всего), в том числе:
	     294 217,7   
	     258 084,0   
	     258 084,0   
	     258 084,0   
	       73 165,1   
	 х 
	-

	Областной бюджет
	     253 916,5   
	     253 782,8   
	     253 782,8   
	     253 782,8   
	       62 214,9   
	             24,5   
	 - 

	Бюджет района
	        4 301,2   
	        4 301,2   
	        4 301,2   
	        4 301,2   
	        1 430,5   
	             33,3   
	 - 

	Внебюджетные источники
	       36 000,0   
	                -     
	                -     
	                -     
	        9 519,7   
	             26,4   
	 - 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 



