Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Экономическое развитие»

 за 6 месяцев  2019 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»  (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от  11.12.2018 № 1385.
На реализацию  мероприятий муниципальной программы в 2019 году запланировано – 550,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Объем средств внебюджетных источников в 2019 году запланирован 260 000, 0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2019 заключено контрактов на сумму 49,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств – 49,0 тыс. рублей. Объем неосвоенных средств составляет 501,0 тыс. рублей – освоение денежных средств запланировано на второе полугодие 2019 года.
По состоянию на 01.07.2019  выданы кредитные средства субъектам МСП – 210 882,1 тыс. рублей.
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018  № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 18.12.2018 № 332 утвержден План реализации муниципальной программы на 2019 год.

В рамках муниципальной программы Красносулинского района реализуется 4 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее - подпрограмма 1).

По подпрограмме 1 предусмотрена реализация 6 основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 1 в 2019 году запланированы бюджетные средства в объеме 100,0 тыс.рублей- освоение денежных средств запланировано на второе полугодие 2019 года.

В рамках реализации мероприятий проводилась следующая работа:

- систематическое обновление реестра инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе;

- взаимодействие с представителями инвесторов с целью выявления возникающих проблем и оперативного на них реагирования;

- взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области по сопровождению уже имеющихся инвестиционных проектов, а также по потенциальным инвесторам;
-обновлена информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных  инвесторов;

-для организации и проведения «прямых линий» с руководством района, где инвесторы смогут получить ответы на существующие вопросы в режиме открытого диалога, размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского  района «прямой канал связи с инвесторами»;

-размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района информация, с целью включения данных инвесторов в прогноз кадровой  потребности;
- проведено 2 заседания  Совета по инвестициям Красносулинского района;

- опубликованы  информационные материалы в СМИ об инвестиционной деятельности района.

Подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 2).

По подпрограмме 2 предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.
На реализацию подпрограммы 2 в 2019 году из бюджетных средств предусмотрено 450,0 тыс. рублей.

На 01.07.2019 г по подпрограмме 2 фактически расходовано 49,0  тыс. рублей. Объем неосвоенных средств составляет 401,0 тыс. рублей – освоение денежных средств запланировано на второе полугодие 2019 года.

В рамках реализации основных мероприятий за 6 месяцев 2019 года проведено:

- обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами  - банковскими учреждениями по итогам  6 месяцев 2019 года выданы кредитные средства в размере  200082,1 тыс. рублей;

- обеспечение субъектов МСП финансовыми ресурсами – МФО Фонд Местного Развития предоставил финансовые средства в размере 10800,0 тыс. рублей.;

- статьи для ознакомления субъектов МСП публикуются в СМИ: - 7 публикаций;

- за первое  полугодие 2019 г проведено 6 мероприятий: 3- заседания Совета по предпринимательству при администрации Красносулинского района; 2- заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров; 1- заседание Совета по развитию конкуренции Красносулинского района.

 В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 24.05.2019 г почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района были отмечены 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее- подпрограмма 3).

По подпрограмме 3 предусмотрена реализация 3 основных мероприятий.
На реализацию подпрограммы 3 в 2019 году не запланированы бюджетные средства.

В рамках реализации основных мероприятий подпрограммы проводятся мероприятия, направленные на вовлечение субъектов предпринимательства в сферу туризма и сервиса. Разработка и реализация рекламно-информационного обеспечения туристской сферы на официальном сайте Администрации Красносулинского района. Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района.

Подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее - подпрограмма 4).

По подпрограмме 4 предусмотрена реализация 5 основных мероприятий.

На реализацию подпрограммы 4 в 2019 году бюджетные средства не запланированы.

В рамках реализации основных мероприятий:

- проведен семинар с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

- проведено 13 праздничных ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров было предоставлено более 50 торговых мест на бесплатной основе. С 01.04.2019 г. начали свою деятельность 4 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 Дон;

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района регулярно публикуется информация для СМП;
- организована работа по формированию и ведению торгового реестра. С августа 2014 года эта процедура осуществляется с использованием общероссийского программного обеспечения ЗАО «Прогноз». По состоянию на 01.07.2019 в торговый реестр внесены сведения о 301 хозяйствующем субъекте, которые осуществляют торговую деятельность.
Развитие предприятий розничной торговли и общественного питания производится в основном за счет собственных средств частных владельцев и кредитов банков. 

Первый заместитель главы Администрации

Красносулинского района  по вопросам

экономического и территориального развития                     

 Л.А. Хильченко
Согласовано:
Главный бухгалтер 
Администрации Красносулинского 
района                                                                                        О.В. Васильченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Экономическое развитие» 

отчетный период  6 месяцев  2019 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат реализации

(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	Предусмотрено

муниципальной 

программой
	Предусмотрено бюджетной росписью
	Факт на отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Х
	X
	Х
	100,0
	100,0


	-
	100,0

Освоение денежных средств запланировано на второе полугодие 2019 год


	2
	Основное мероприятие 1.1

«Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., 
	1.Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.
2.Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.

3.Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территории Красносулинского района.


	01.01.2019

	31.12.2019

	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной  программы 1.1.
Проведение 4 заседаний 

Совета по инвестициям Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
	1.Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.

2. Систематически обновляется информация об имеющихся резервах индустриального парка с целью привлечения потенциальных инвесторов.

3.На  постоянной  основе ведется  взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области. 


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное мероприятие 1.2

«Создание условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А. 
	1.Проводится мониторинг инвестиций в районе, актуализируется база данных по индустриальному парку и имеющимся свободным производственным мощностям.

2.Поддерживается контакт с представителями инвесторов с целью выявления имеющихся проблем и содействия в их решении.

3.Проведение встреч с потенциальными инвесторами с целью привлечения на территорию Красносулинского района.
4.Ведется реестр инвестиционных проектов, реализуемых в Красносулинском районе, в т.ч. входящих в «100 Губернаторских проектов».
	01.01.2019

	31.12.2019

	-
	-
	-
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А., 
	На официальном сайте района размещен реестр инвестиционных проектов за первый и второй квартал текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку.
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное  мероприятие 1.3 «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., 
	1.Осуществляется регулярное взаимодействие и информационный обмен с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2.На официальном сайте администрации Красносулинского района размещены отчеты.
	09.01.2019

	31.12.2019

	-
	-
	-
	-

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
Публикация в СМИ  4 информационных материалов об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Размещены на сайте 2 отчета.
	Х
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное мероприятие 1.4

«Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.
	1.Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты.
2.Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.
	09.01.2019

	31.12.2019

	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.
	Наступление контрольного событий запланировано в 3 квартале 2019 г.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Основное мероприятие 1.5 «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Организация оказания методической, консультационной  поддержки частным инвесторам  (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП.

	09.01.2019


	31.12.2019

	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Проводится консультирование заинтересованных лиц (частных инвесторов) по вопросам, связанным с ГЧП.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Подпрограмма 2

Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.
	Х
	01.01.2019


	31.12.2019
	450,0
	450,0
	49,0
	401,0 Освоение денежных средств запланировано на второе полугодие 2019 года


	13
	Основное  мероприятие2.1
 «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, к льготному финансированию»
	Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.Управляющие филиалами банков,

МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М., первый заместитель главы 
	1.Привлечение СМСП Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования

(Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);


	09.01.2019

	31.12.2019

	-
	-
	-
	-

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
Предоставление банковскими учреждениями  кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 260000,0 руб.
	Управляющие филиалами банков


	Банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 210882,1 тыс. рублей субъектам МСП  Красносулинского района.
	Х
	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	МКК Фонд Местного Развития - директор Мирошниченко С.М
	Субъектам СМП предоставлено микрозаймов  в размере 10800,0 тыс. рублей.
	Х
	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Основное мероприятие 2.2

«Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.

НП «КАПМСБ» директор Корнеева Н.В.
	1. Расширение доступа субъектов МСП к консультационным услугам

2. Обеспечение правовой защиты субъектов МСП

3. Оказание содействия в организации собственного дела  молодежи и  гражданам, испытывающим проблемы с трудоустройством. 

4. Правовая помощь субъектам малого и среднего бизнеса
	01.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
Оказание не менее 200 консультаций субъектам МСП.
	НП «КАПМСБ» директор Корнеева Н.В., первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., общественные объединения предпринимателей
	НП «КАПМСБ» за первое полугодие 2019 года было оказано 123 разовых консультаций 24 СМП, в том числе 1 - ООО, 23 - ИП. Из них осуществляющих деятельность в сферах деятельности: розничная торговля -20, бытовые услуги населению -3, производство -1.

По вопросам налогообложения было оказано 76 консультаций, по трудовым отношениям, в том числе гражданско-правовых договоров и кадрового документооборота — 4 консультации, о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя - 17 консультаций, по применению контрольно кассовой техники -20 консультаций.

Были предоставлены услуги по подготовки и отправки интернет-отчетности в ФНС, ПФР, ФСС, Росстат, РАР и др., за полугодие 2019 года было подготовлено и передано 297 отчета.

Организована ежедневная работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело, за полугодие 2019 года оказано 21 консультация. 


	Х


	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	Основное мероприятие

2.3

«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А., Государственное казенное  учреждение Ростовской области «Центр занятости населения» Деревянченко Л.А. 


	Пропаганда и популя​ри​за​ция предприниматель​ской деятельности. Проведение деловых игр, круглых столов с привлечением учащихся школ и молодых предпринимателей.


	09.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	17
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А
Государственное казенное

учреждение Ростовской области «Центр занятости населения г. Красный Сулин» и.о директора – Деревянченко Л.А.
	1.Проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором были  награждены  почетными грамотами  30 предпринимателей района.

2.Организовали собственное дело 24 человека по видам деятельности: строительство (1 человек), оптовая и розничная торговля: ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного использования (14 человека), транспорт и связь (4 человека), сельское хозяйство (2 человек); предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг (2 человек), обрабатывающее производство (1 человек).
	Х


	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Основное мероприятие 2.4  «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 

Хильченко Л.А.

НП «КАПМСБ» директор 
Корнеева Н..В.  МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	1.На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о регистрации в системе «Бизнес-навигатор»

2.Развитие механизма предоставления государственных услуг по принципу одного окна
	09.01.2019


	31.12.2019


	-
	-
	-
	-

	19
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  Хильченко Л.А. НП «КАПМСБ» директор 
Корнеева Н..В.  МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.
	На базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района


	Х


	31.12.2019


	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Основное мероприятие 2.5 «Развитие социального предпринимательства»


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А. «Центр занятости населения г. Красный Сулин» Деревянченко Л.А.
	Популяризация социального предпринимательства
	04.01.2019


	31.12.2019      


	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
Публикация 4 информационных материалов по теме социального предпринимательства
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А. «Центр занятости населения г. Красный Сулин» Деревянченко Л.А.
	Привлечено 15 субъектов малого и среднего предпринимательства к участию в благотворительной акции «День добрых дел» 
	Х
	31.12.2019      


	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 3 Развитие туризма в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие

3.1 Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Вовлечение субъектов предпринимательства в сферу туризма и сервиса. На сайте администрации Красносулинского района размещена информация о туристических объектах и гостиничных комплексов Красносулинского района.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Наступление контрольного события запланировано  в 3 квартале 2019 г
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 3.2 Создание туристического бренда Красносулинского района, обеспечение широкого  распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Привлечение внимания в району, посредством  продвижения его уникальности. На официальном сайте размещена информация о достопримечательностях  Красносулинского района. Привлечения организаций в сфере туризма для  участия в семинарах.  
	09.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале  Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Наступление контрольного события запланировано  в 3 квартале 2019 г
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 3.3 Совершенствование объектов показа, расположенных на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Благоустройство природоохраняемых объектов, расположенных на территории Красносулинского района.
	09.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение их на сайте Администрации Красносулинского района.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Наступление контрольного события запланировано  в 3 квартале 2019 г
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Подпрограмма 4 Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе


	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	 В отчетном периоде организовано и проведено 5 семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Основное мероприятие 4.1 Создание новых объектов розничной торговли
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	За I полугодие 2019 года    было проведено 13 праздничных ярмарок. Организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, для реализации товаров было предоставлено более 50 торговых мест на бесплатной основе. С 01.04.2019 г. начали свою деятельность 4 ярмарочные площадки вдоль трассы М4 Дон.
	01.01.2019
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	В Красносулинском районе организованы и работают ярмарочные площадки в

Красносулинском городском поселении, Владимировском сельском поселении, Пролетарском сельском поселении,2 ярмарочные площадки в Комиссаровском сельском поселении.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 4.2 Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	Оказание, инфраструктурной, имущественной, юридической, методологической и иной поддержки субъектам МСП.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
Привлечение на территорию Красносулинского района не менее 1 сетевого предприятия общественного питания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	В текущем 2019 году открылась новая пекарня «Мельница» Индивидуальный Предприниматель Синенко М.А.
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 4.3 Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района регулярно публикуется информация для СМП.
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А
	В Красносулинском районе 122 СМП оказывающие бытовые услуги населению. 
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 4.4 Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.,  МО МВД «Красносулинский»
	Проведен семинар с хозяйствующими субъектами по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе. 
	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
Привлечение 

не менее 1 предприятия к прохождению сертификации «Сделано 

на Дону»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.,  МО МВД «Красносулинский»
	На 01.07.2019 г. подписано 122 заявления о принятии условий пользовательского соглашения об использовании знака соответствия системы добровольной сертификации «Сделано на Дону».
	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное мероприятие 4.5 Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защиту прав потребителей
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г Каменске- Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах, Управление образования Красносулинского района
	Утвержден план мероприятий Красносулинского района, посвященных Всемирному дню защиты прав потребителей   под девизом: «Trusted Smart Products» - «Цифровой мир: надежные смарт-устройства».


	01.01.2019
	31.12.2019
	-
	-
	-
	-

	
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5.
Публикация в СМИ не менее 4 материалов по защите прав потребителей.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г Каменске- Шахтинском, Донецке, Гуково, Зверево, Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах, Управление образования Красносулинского района
	10.04.2019 г. проведено заседание Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района по актуальным вопросам, затрагивающим развитие предпринимательской деятельности в Красносулинском районе. В СМИ опубликовано более 36 материалов направленных на повышение информированности потребителей.


	Х
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	Итого по муниципальной программе
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития  

Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	550,0
	550,0
	49,0
	501,0


Первый заместитель главы Администрации 

Красносулинского района по вопросам 

экономического и территориального развития                                                                                  Л.А. Хильченко

