РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 06.08.2025 № 135

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2024 № 315

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 05.08.2025 № 489 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2024 № 315 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2025 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 06.08.2025 № 135

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 25.12.2024 № 315

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Красносулинского района» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, (ФИО/должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 1913,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1913,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 1913,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1913,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | Х | 31 марта 2025 г. | Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | Х | 30 апреля 2025 г. | Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | Х | 31 июля 2025 г. | Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | Х | 30 ноября 2025 г. | Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 105601,4 | 0,0 |  | 104545,3 |  | 0,0 |  | 1056,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 105601,4 | 0,0 |  | 104545,3 |  | 0,0 |  | 1056,1 |  | 0,0 |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 25 декабря 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 25 декабря 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 25 декабря 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 25 декабря 2025 г. | Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 4655,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4655,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» | 1 января 2025 г. | 25 декабря 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | 4655,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4655,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 15 апреля 2025 | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 31 мая 2025 г. 15 июня 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | Х | 15 августа 2025 г. 31 июля 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | Х | 01 сентября 2025 г. 01 октября 2025 г. | Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района | Х | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |
| 4. | Итого по муниципальной программе: | Х |  | Х | 112169,8 | 0,0 |  | 104545,3 |  | 6578,4 |  | 1056,1 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 105601,4 | 0,0 |  | 104545,3 |  | 0,0 |  | 1056,1 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района | 1913,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 1913,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Углеродовского городского поселения Глушков Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения | 412,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 412,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Садковского сельского поселения Маркина Надежда Александровна – глава Администрации Ковалевского сельского поселения | 928,4 | 0,0 |  | 0,0 |  | 928,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Ковалевского сельского поселения Изварин Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения | 163,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 163,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Комиссаровского сельского поселения Безрукова Елена Николаевна – глава Администрации Комиссаровского сельского поселения | 3151,1 | 0,0 |  | 0,0 |  | 3151,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова