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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 06.08.2025 № 135
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2024 № 315

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 05.08.2025 № 489 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

[bookmark: _GoBack]1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2024 № 315 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» на 2025 год», изложив его в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков


Распоряжение вносит


4
отдел жизнеобеспечения района
Приложение
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Администрации
Красносулинского района
от 06.08.2025 № 135

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 25.12.2024 № 315

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 
услугами населения Красносулинского района» на 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель,
(ФИО/должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»
	1 января 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	1913,0
	0,0
	0,0
	1913,0
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»
	1 января 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	1913,0
	0,0
	0,0
	1913,0
	0,0
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района
	Х
	31 марта 2025 г.
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района
	Х
	30 апреля 2025 г.
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района
	Х
	31 июля 2025 г.
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района
	Х
	30 ноября 2025 г.
	Каравайцева Е.А., начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»
	1 января 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	105601,4
	0,0
	104545,3
	0,0
	1056,1
	0,0

	2.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	1 января 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	105601,4
	0,0
	104545,3
	0,0
	1056,1
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	Х
	25 декабря 2025 г.
	Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. 
Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	Х
	25 декабря 2025 г.
	Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. 
Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	Х
	25 декабря 2025 г.
	Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	Х
	25 декабря 2025 г.
	Еркова Л.А., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»
	1 января 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	4655,4
	0,0
	0,0
	4655,4
	0,0
	0,0

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения»
	1 января 2025 г.
	25 декабря 2025 г.
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	4655,4
	0,0
	0,0
	4655,4
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1. 
Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	Х
	15 апреля 2025
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	Х
	31 мая 2025 г.
15 июня 2025 г.
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	Х
	15 августа 2025 г.
31 июля 2025 г.
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений 
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района
	Х
	01 сентября 2025 г.
01 октября 2025 г.
	Лебединская И.В., начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	112169,8
	0,0
	104545,3
	6578,4
	1056,1
	0,0

	
	
	
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	105601,4
	0,0
	104545,3
	0,0
	1056,1
	0,0

	
	
	
	Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района
	1913,0
	0,0
	0,0
	1913,0
	0,0
	0,0

	
	
	
	Администрация Углеродовского городского поселения
Глушков Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения
	412,4
	0,0
	0,0
	412,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	Администрация Садковского сельского поселения
Маркина Надежда Александровна – глава Администрации Ковалевского сельского поселения
	928,4
	0,0
	0,0
	928,4
	0,0
	0,0

	
	
	
	Администрация Ковалевского сельского поселения
Изварин Николай Владимирович – глава Администрации Ковалевского сельского поселения
	163,5
	0,0
	0,0
	163,5
	0,0
	0,0

	
	
	
	Администрация Комиссаровского сельского поселения
Безрукова Елена Николаевна – глава Администрации Комиссаровского сельского поселения
	3151,1
	0,0
	0,0
	3151,1
	0,0
	0,0





Управляющий делами 
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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