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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
02.04.2019
№ 69
      г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение                  к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2018 № 347

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 27.03.2019 № 332 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района 20.12.2018 № 1446                           «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 25.12.2018 № 347 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района « Развитие здравоохранения» на 2019 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района                Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района




Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 
МБУЗ «Районная больница»
Приложение
к распоряжению Администрации 
Красносулинского района

от 02.04.2019 № 69
Приложение

к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 25.12.2018 № 347

План реализации
муниципальной программы Красносулинского района

 «Развитие здравоохранения»  на 2019 год

	№ 
п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный
 исполнитель, соискатель, участник (должность, 

ФИО)
	Ожидаемый результат 
(краткое описание)
	Плановый 

срок 
реализации
	
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-

раль-ный 
бюд-жет
	област-ной бюджет
	бюд-жет рай-она
	бюд-жеты посе-лений
	внебюд-жетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района 
Шаповалов В.Б., 
Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	X
	137279,0
	0,0
	0,0
	3686,8
	0,0
	133592,2

	2.
	Основное  
мероприятие 1.1.
«Развитие первичной медико-санитарной помощи, в том числе сельским жителям. Развитие системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний и факторов риска их развития, включая проведение медицинских осмотров и диспансеризации населения, в том 
числе у детей»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., 
Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Своевременное выявление 
факторов риска неинфекционных заболеваний 
и их коррекция
	31.12.2019
	134660,2
	0,0
	0,0
	1068,0
	0,0
	133592,2

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. Главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Диспансеризация и проф.медосмотр – 35256;

Стомат. помощь – 96000 (УЕТ)
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	Основное 
мероприятие 1.2. «Профилактика заболеваний туберкулезом»
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В., Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Снижение уровня заболеваемости туберкулезом
	31.12.2019
	937,2
	0,0
	0,0
	937,2
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В., Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Закупка:

Аллерген туберкулезный «Туберкулин» - 650 уп.;  

Диаскинтест - 400 уп.

Количество привитых – 
12000 человек.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Основное мероприятие 1.3. «Профилактика ВИЧ, вирусных гепатитов В и С»


	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	Своевременное выявление, лечение ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов В, С, 
а также противодействие распространению данных инфекций
	31.12.2019
	47,3
	0,0
	0,0
	47,3
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	Закупка тест полосок ИХА-ВИЧ (286 шт.)  для выявления ВИЧ инфицированных больных
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Основное 
мероприятие 1.4. «Профилактика инфекционных заболеваний, 
в том числе иммунопрофи-лактика»
	Заместитель 
главного врача по медицинской 
части 
Криворотова Н.В.,  главный 
внештатный 
педиатр 
Родионова Т.Н.
	Снижение уровня заболеваемости природно-очаговыми инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики до спорадических случаев
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В.,  главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Охват иммунопрофилактикой населения Красносулинского района согласно национальному календарю прививок 80%
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	Основное мероприятие 1.5. «Вакцинопрофилактика»
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Снижение уровня инфекциями, управляемыми средствами иммунопрофилактики, до спорадических случаев
	31.12.2019
	20,7


	0,0
	0,0
	20,7


	0,0
	0,0

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Приобретение вакцины  против гриппа «Ваксигрипп» - 
80 уп. для проведения вакцинации населения
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Основное 
мероприятие 1.6. «Профилактика 
прочих заболеваний»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Своевременное выявление факторов риска неинфек​ционных заболеваний и их коррекция
	31.12.2019
	1613,6
	0,0
	0,0
	1613,6
	0,0
	0,0

	13
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Транспортировка больных гемодиализом
(3 раза в неделю 14чел.) 
в г. Шахты 
1 человек в 
г. Ростов-на-дону
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Основное 
мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализирован-ными продуктами лечебного
питания 
для детей
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Заместитель главного врача по поликлинической работе
Кирсанова Е.А.
	обеспеченность жителей Красносулинского района  области льготными лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания для улучшения качества жизни
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Выписка рецептов

789 человек по федеральной льготе, 2987 человек по региональной льготе 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16
	Основное 
мероприятие 1.8. Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	17
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н
	Оснащение игровой зоны и зоны ожидания в поликлиническом отделении 
№ 3
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18
	Основное 
мероприятие 1.9. Развитие профилактической направленности педиатрической службы
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н 
	увеличение доли детей от 0 до 17 лет, посетивших детские поликлиники и детские поликлинические 
отделения медицинских организаций с профилактической целью. Раннее выявление 
заболеваний
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н
	Количество детей посетивших детские поликлинические учреждения с профилактической целью 
5 950 человек
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20
	Основное мероприятие 1.10.

Развитие стационар замещающих технологий в амбулаторном звене
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н
	увеличение доли детей в возрасте от 0 до 17 лет в общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	21
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н
	Количество пролеченных детей в дневных стационарах  
112 человек
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22
	Основное мероприятие 1.11 Создание в детских поликлиниках 
и детских поликлинических отделениях медицинских организаций организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н
	повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	Контрольное событие муниципальной программы 1.11.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н
	Создание открытой регистратуры, колясочной в поликлиническом отделении 
№ 3
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24
	Подпрограмма  2. «Совершенствование оказания специализиро-ванной, включая высокотехно-логичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализи-рованной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, повышение эффективности службы родовспоможения и детства»
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района 
Шаповалов В.Б. Главный врач 
МБУЗ «РБ»
Мартынова И.Е.
	Х
	X
	248987,4
	0,0
	3441,7
	115,8
	0,0
	245429,9

	25
	Основное 
мероприятие 2.1. «Совершенствование системы оказания стационарной медицинской 
помощи»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от 
сердечнососудистых, онколо​гических и прочих заболеваний. Уменьшение периода 
ожидания госпитализации 
для проведения 
оперативного лечения. Снижение 
числа 
абортов.

Снижение младенческой и материнской смертности за 
счет недоношенных и маловесных 
детей и новорожденных 
детей с инфекционными заболеваниями, 
ВИЧ-инфекцией.

Улучшение качества жизни, увеличение ее продолжительно​сти, сохранение трудового потенциала населения
	31.12.2019
	178203,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	178203,5

	26
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Стационарная помощь:

Случаев госпитализации – 8890
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27
	Основное 
мероприятие 2.2. «Совершенствование оказания медицинской помощи в условиях дневного стационара»


	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Снижение заболеваемости, инвалидизации и смертности населения жителей Красносулинского района от сердечно-сосудистых, онколо​гических и прочих заболеваний. 
	31.12.2019
	27782,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	27782,7

	28
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Дневной стационар:

Случаев госпитализации – 3600
	31.12.2019

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29
	Основное 
мероприятие 2.3.
«Совершенствование оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	Сокращение 
периода ожидания 
скорой медицинской помощи больным с различными 
неотложными состояниями. Снижение количества 

умерших в результате 
дорожно-транспортных 
происшествий
	31.12.2019
	39443,7
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	39443,7

	30
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	Скорая медицинская помощь:

Вызовов – 22000.


	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	31
	Основное 
мероприятие 2.4. «Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями»
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Повышение 
качества оказания медицинской помощи
	31.12.2019
	3557,5
	0,0
	3441,7
	115,8
	0,0
	0,0

	32
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Патологоанатомическое отделение:

Вскрытий – 145;

Гистоанализов – 11000. 

Закупка спец. молока Закупка медикаментов 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Основное 
мероприятие 2.5. «Совершенствование оказания медицинской помощи, 
в том числе специализирован-ной, в амбулаторно-поликлинических условиях»
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Увеличение здоровой продолжительности жизни, снижение смертности от всех причин, в том числе в трудоспособном возрасте
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	33
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Количество посещений в амбулаторно поликлинических учреждениях – 253777
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	34
	Основное мероприятие 2.6. «Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях»
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	Снижение количества умерших в результате дорожно-транспортных происшествий
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	35
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
	Заместитель главного врача по медицинской части 
Криворотова Н.В., Старший фельдшер скорой медицинской помощи 
Себелев Р.И.
	Время доезда бригады СМП до пострадавших менее 20 минут
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	36
	Основное 
мероприятие 2.7. Создание условий для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка 
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А. Главный внештатный акушер-гинеколог 
Шкондин С.А.
	Снижение младенческой смертности за счет недоношенных и маловесных детей; детей, рожденных с врожденными пороками развития, наследственными  и хромосомными заболеваниями
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	37
	Контрольное событие муниципальной программы 2.7 Создание условий для раннего выявления и коррекции нарушений развития ребенка
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А. Главный внештатный акушер-гинеколог 
Шкондин С.А.
	Доля беременных женщин, прошедших пренатальную (дородовую) диагностику нарушений развития ребенка, от числа поставленных на учет в первый триместр беременности 85%
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	38
	Основное 
мероприятие 2.8. Развитие специализированной медицинской помощи детям
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Снижение младенческой смертности, детской смертности, снижение уровня госпитализации детей и больничной летальности
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	39
	Контрольное событие муниципальной программы  2.8. Развитие специализи-рованной медицинской помощи детям
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В., главный внештатный педиатр 
Родионова Т.Н.
	Смертность детей  в возрасте 0-17 лет 
6,5 случаев на 
100 000 населения соответствующего возраста
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	40
	Основное мероприятие 2.9. Совершенст-вование 
методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	снижение заболеваемости 
детей ВИЧ-инфекцией от 
ВИЧ-инфицированных матерей, снижение смертности детей 
от ВИЧ-инфекции
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41
	Контрольное событие муниципальной программы  2.9. Совершенствование методов борьбы с вертикальной передачей ВИЧ от матери к плоду
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А., 
Врач-инфекционист поликлинического отделения № 1 Викулова О.А.
	Охват пар
«мать – дитя» химиопрофилак-тикой в 98,5% случаев
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42
	Подпрограмма 3. «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района 
Шаповалов В.Б. Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	X
	11432,9
	0,0
	9996,4
	1436,5
	0,0
	0,0

	43
	Основное  
мероприятие 3.1. «Оказание паллиативной помощи взрослым»
	Заместитель 
главного врача по медицинской части Криворотова Н.В.
	Создание эффективной 
службы паллиативной помощи неизлечимым пациентам, повышение качества 
жизни неизлечимых 
пациентов и их 
родственников, 
решение вопросов 
медицинской биоэтики
	31.12.2019
	11432,9
	0,0
	9996,4
	1436,5
	0,0
	0,0

	44
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.
	Заместитель главного врача по 
медицинской части Криворотова Н.В.
	Сестринский уход:

Койко-дни – 8625;

Закупка продуктов 
питания,  медикаментов
Закупка угля для нужд сестринского ухода 
Садковской 
амбулатории – 

68,3 т.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	45
	Основное  
мероприятие 3.2. Оказание медикаментозной помощи паллиативным больным
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А.
	Повышение качества жизни неизлечимых пациентов и их родственников
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	46
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.
	Заместитель главного врача по поликлинической работе 
Кирсанова Е.А
	Количество паллиативных больных получивших обезболивающие препараты  
9 человек
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	47
	Подпрограмма 4. «Создание благоприятных условий для привлечения молодых и перспективных  специалистов в муниципальные медицинские учреждения Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации   Красносулинского района 
Шаповалов В.Б. Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	4257,7
	0,0
	0,0
	4225,7
	0,0
	32,0

	48
	Основное  
мероприятие 4.1. «Создание благоприятных условий для привлечения специалистов медицинских учреждений»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. 

УЗИО и МЗ Красносулинского района

Начальник Неграмотнова Г.В.
	Снижение кадрового дефицита
	31.12.2019
	3185,1
	0,0
	0,0
	3185,1
	0,0
	0,0

	49
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. 

Начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Неграмотнова Г.В.
	Покупка двух квартир для медицинских работников
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	50
	Основное 
мероприятие 4.2. «Контрактная подготовка медицинских кадров»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. Начальник 

отдела кадров Лебединская М.И.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	31.12.2019
	32,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	32,0

	51
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. Начальник 

отдела кадров Лебединская М.И.
	Выплата 
стипендии студентам, обучающимся в вузах по целевым контрактам, а также интернатуре и ординатуре
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	52
	Основное  
мероприятие 4.3. «Стимулирование работников системы здравоохранения»
	Главный 
врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
Начальник 

отдела кадров Лебединская М.И.
	Обеспечение удовлетворенности населения Красносулинского района качеством оказываемой медицинской помощи и предоставляемых фармацевтических услуг
	31.12.2019
	1040,6
	0,0
	0,0
	1040,6
	0,0
	0,0

	53
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3.
	Главный 
врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е. Начальник 

отдела кадров Лебединская М.И.
	Выплата стимулирующих доплат медработникам
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	54
	Основное 
мероприятие 4.4. «Создание условий 
для прохождения аккредитации медицинских специалистов»
	Главный 
врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
Начальник  

отдела кадров Лебединская М.И.
	Улучшение 
качества оказываемой медицинской помощи 
населению 
Красносулинского 
района, 
повышение 
уровня квалификации медицинских работников
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	55
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4.
	Главный 
врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
Начальник 

отдела кадров Лебединская М.И.
	Аккредитация медицинских специалистов
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	56
	Подпрограмма 5. «Укрепление материально-технической базы» 
	Заместитель 
главы Администрации   Красносулинского района 
Шаповалов В.Б. Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Х
	Х
	53806,6
	0,0
	45278,2
	8528,4
	0,0
	0,0

	57
	Основное  
мероприятие 5.1. «Повышение противопожарной безопасности»
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Снижение риска пожароопасной ситуации в учреждениях 
МБУЗ «РБ» 


	31.12.2019
	1714,2
	0,0
	0,0
	1714,2
	0,0
	0,0

	58
	Контрольное событие муниципальной программы 5.1.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Техническое 
обслуживание абонентского комплекса 
ОКО-3 с выводом 
радиосигнала при 
срабатывании 
автоматической 
пожарной 
сигнализации на 
пульт централизованного наблюдения ОКО-3 центрального узла связи 
«01» пожарной части
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	59
	Основное мероприятие 5.2 Приобретение зданий и сооружений для учреждений здравоохранения
	Главный врач 
МБУЗ «РБ». Мартынова И.Е.
	Повышение качества неотложной и плановой медицинской помощи гражданам, проживающим на территории сельских 
поселений 
Красносулинского 
района
	31.12.2019
	1290,0
	0,0
	1110,0
	180,0
	0,0
	0,0

	60
	Контрольное событие муниципальной программы 5.2.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Приобретение ФАП в 
х. Божковка 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	61
	Основное 
мероприятие 5.3. Поддержание и обновление материально-технической базы учреждений здравоохранения Красносулинского района
	Главный врач 
МБУЗ «РБ». Мартынова И.Е.
	Повышение качества оказания медицинской помощи жителям Красносулинского района
	31.12.2019
	3052,9
	0,0
	0,0
	3052,9
	0,0
	0,0

	62
	Контрольное событие муниципальной программы 5.3.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ». Мартынова И.Е.
	Выполнение работ в поликлиническом 
отделении  
№ 3; Выполнение 
работ по ремонту и плановой дезинфекции 
помещений в 
Акушерском отделении 
МБУЗ «РБ»; 
обеспечение системой 
РС ЕГИС 
учреждение 
здравоохранения;

Ремонт холодного и горячего водоснабжения в здании 
МБУЗ «РБ»
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	63
	Основное 
мероприятие 5.4. Проведение капитального ремонта в зданиях учреждения здравоохранения
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Улучшение условий для оказания скорой неотложной и плановой медицинской помощи гражданам
	31.12.2019
	47749,5
	0,0
	44168,2
	3581,3
	0,0
	0,0

	64
	Контрольное событие муниципальной программы 5.4.
	Главный врач 
МБУЗ «РБ» 
Мартынова И.Е.
	Капитальный ремонт хозяйственного блока МБУЗ «РБ»
г. Красного Сулина и Красносулинского района
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	65
	Итого по муниципальной программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Администрация Красносулинского района (сектор по взаимодействию с административными органами и общественными организациями), Заместитель главы Администрации   Красносулинского района
Шаповалов В.Б. 
МБУЗ «РБ»; 
УЗИО и МЗ.
	Х
	Х
	455763,6
	0,0
	58716,3
	17993,2
	0,0
	379054,1

	
	
	Участник: 
МБУЗ «РБ»
	Х
	Х
	452578,5
	0,0
	58716,3
	14808,1
	0,0
	379054,1

	
	
	Участник: 
УЗИО и МЗ Красносулинского района
	Х
	Х
	3185,1
	0,0
	0,0
	3185,1
	0,0
	0,0


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
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