Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами  и          создание условий для эффективного управления финансами»

за 1 полугодие 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено 25 362,8 тыс. рублей за счет средств бюджета района. В соответствии с бюджетной росписью предусмотрено 25 362,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 1 полугодия 2024 года составило 9 351,9 тыс. рублей или 36,9 % к сводной бюджетной росписи.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» (в редакции постановлений Администрации Красносулинского района от 24.10.2018 № 1223, от 25.06.2020 № 390, от 10.06.2022 № 844) приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 11.12.2023 № 73 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» на 2024 год (в редакции от 22.02.2024 № 12, от 08.07.2024 № 43).

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, внесены изменения в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 17.08.2022 № 1190 «Об утверждении бюджетного прогноза Красносулинского района на период 2022-2036 годов».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2024 год бюджетной росписью предусмотрено 25 362,8 тыс. рублей на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района. По итогам 1 полугодия 2024 года фактическое освоение средств составило 9 351,9 тыс. рублей или 36,9 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение     первого полугодия 2024 года на постоянной основе.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оцениваются на основании одного контрольного события. Срок исполнения контрольного события          муниципальной программы 2 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» (далее – подпрограмма 3) в 2024 году расходы бюджета района не предусмотрены. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач подпрограммы 3 оцениваются на основании одного контрольного события. Срок исполнения контрольного события          муниципальной программы 3 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав               Красносулинского района» (далее – подпрограмма 4) в 2024 году расходы бюджета района не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение       отчетного периода на постоянной основе.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оцениваются на основании одного контрольного события. Срок исполнения контрольного события          муниципальной программы 4 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Содействие     повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях,         входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 5) в 2024 году расходы бюджета района не предусмотрены.

Основные мероприятия подпрограммы 5 реализовывались в течение     первого полугодия 2024 года на постоянной основе. Основное мероприятие 5.2 выполнено в срок 15.02.2024 года.

Контрольное событие подпрограммы 5 выполнено, в установленный срок  (до 16.02.2024) проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях Красносулинского района, результаты размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации                  муниципальной программы Красносулинского района «Управление                муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо не                соблюдение сроков их исполнения.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и           создание условий для эффективного управления финансами» за 1 полугодие 2024 года приведен в приложении к пояснительной информации.

Начальник

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                                Н.В. Лазуренко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ОМ 1.1 «Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Реализация механизмов контроля исполнения доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и снижением недоимки отражены в отчете по Плану мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2024-2026 годы, утвержденный совместно с МИФНС России № 21 по РО от 05.03.2024, а также в отчете об исполнении Плана мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района и оптимизации расходов бюджета Красносулинского района до 2030 года, утвержденного постановлением Администрации Красносулинского района от 21.03.2024 № 271. В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Красносулинского района по итогам 1 полугодия 2024 года составил 128 процентов к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов, за исключением транспортного налога и платежей при пользовании природными ресурсами (за негативное воздействие на окружающую среду). За 1 полугодие 2024 года Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района проведено 75 заседаний Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. Рассмотрена задолженность в отношении 1040 физических лиц и 2 юридических лица с общей суммой задолженности в консолидированный бюджет района 8 206,3 тыс. рублей. По результатам заседаний в консолидированный бюджет Красносулинского района поступило 2 048,4 тыс. рублей | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | ОМ 1.2 «Проведение оценки налоговых расходов по поселениям, входящим в состав Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В соответствии с соглашениями о мерах по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов, срок проведения оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), предоставляемых органом местного самоуправления, в соответствии с требованиями к оценке налоговых расходов, предусмотренными постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 №796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» наступит в 3 квартале 2024 года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | ОМ 1.3 «Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д. | Бюджет Красносулинского района на 2024 год сформирован на основе 22 муниципальных программ. За 1 полугодие 2024 года расходы бюджета Красносулинского района исполнены в сумме 1 531 481,4 тыс. рублей, при плане 3 920 249,9 тыс. рублей или 39,1 процента. На реализацию муниципальных программ направлено 1 508 645,6 тыс. рублей или 98,5 процентов от всех расходов | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1 Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Принято постановление Администрации Красносулинского от 22.02.2024 № 187 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 17.08.2022 № 1190» | Х | 26.02.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | 25 362,8 | 25 362,8 | 9 351,9 | 16 010,9 |
| 7. | ОМ 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.04.2024 № 258 публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красносулинского района за 2023 год проведены 21.05.2024 года. Отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2023 год утвержден решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.05.2024 № 260. В ходе исполнения бюджета подготовлены 3 решения о внесении изменений в бюджет Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса в отчетном периоде 2024 года внесены изменения в 3 постановления Администрации Красносулинского района В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 5 постановления Администрации Красносулинского района, 42 приказа Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района. Проведен мониторинг вносимых изменений в нормативные акты поселений, входящих в состав Красносулинского района в части совершенствования бюджетного процесса | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8. | ОМ 2.2 «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района» | начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н. | Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Финансово-экономического управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 1 полугодие 2024 года составили 9 367,3 тыс. рублей и исполнены к бюджетным назначениям на 2024 год на 36,9 % | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 25 362,8 | 25 362,8 | 9 351,9 | 16 010,9 освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года |
| 9. | ОМ 2.3 «Организация планирования и исполнения расходов бюджета Красносулинского района» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н. | Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 27.06.2023 № 588 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 07.11.2023 № 1118 «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Красносулинского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», от 07.11.2023 № 1098 «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов», от 09.02.2018 № 136 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района». Кассовое исполнение расходов бюджета района за 1 полугодие 2024 года составило 1 531 481,4 тыс. рублей, при плане 3 920 249,9 тыс. рублей или 39,1 процента. Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. Бюджет района не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | ОМ 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района» | начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. | Согласно утвержденному 29.12.2023 года (с учетом внесенных изменений) плану контрольных мероприятий в 1 полугодии 2024 года проведено 6 плановых контрольных мероприятий, в виде выездных и камеральных проверок. По одному объекту контроля нарушений не выявлено. В связи с выявленными нарушениями бюджетного законодательства четырем объектам контроля выданы представления. Объектами контроля предоставлены мероприятия по устранению выявленных нарушений в установленный представлением срок. Реализация контрольного мероприятия по 1-й плановой проверке осуществляется с соблюдением требований постановления Правительства Российской Федерации от 23.07.2020 № 1095 и приказом Финансового-экономического управления Администрации Красносулинского района от 12.02.2021 № 8 (с учетом внесенных изменений). В I квартале 2024 года осуществлялся контроль в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 «О порядке осуществления контроля, предусмотренного частями 5 и 5.1 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». На контроль поступило 2288 документов, по 478 документам были сформированы протоколы о несоответствии информации. С 01.04.2024 полномочия по осуществлению контроля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» переданы в Управление Федерального казначейства по Ростовской области на основании Соглашения от 29.02.2024 б/н | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | ОМ 2.5 «Осуществление процессов планирования и исполнения бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района и консолидированного бюджета Красносулинского района осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2 Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Срок исполнения контрольного события не наступил | Х | 14.11.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» | начальник одела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14. | ОМ 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Программа муниципальных внутренних заимствований Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов утверждена решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | ОМ 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с планированием привлечения муниципальных заимствований в конце финансового года | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 3 Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Срок исполнения контрольного события не наступил | Х | 01.11.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | ОМ 4.1 «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В отчетном периоде 2024 года меры направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района не предпринимались | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | ОМ 4.2 «Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района» | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В отчетном периоде из бюджета Красносулинского района бюджетам пяти поселений в установленном порядке предоставлена дополнительная финансовая помощь в виде бюджетного кредита на покрытие временного кассового разрыва в общей сумме 15 627,7 тыс. рублей со сроком погашения 10.12.2024 года включительно | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 4 Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком | начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В отчетном периоде 2024 года, в установленном порядке Администрацией Красносулинского района заключены договора о предоставлении бюджетного кредита с Долотинским с/п. на сумму 3 341,6 тыс. рублей со сроком погашения 10.12.2024 года, с Красносулинским г/п на сумму 8 300,0 тыс. рублей, с Садковским с/п на сумму 1 668,2 тыс. рублей со сроком погашения 10.12.2024 года, с Углеродовским г/п на сумму 1 233,7 тыс. рублей со сроком погашения 10.12.2024 года, с Ударниковским с/п на сумму 1 084,2 тыс. рублей со сроком погашения 10.12.2024 года | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22. | ОМ 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.; заведующий сектором финансового контроля Казьмина А.А. | В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в феврале 2024 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов, по результатам которой главам поселений направлено 15 заключений. Выявленные нарушения устранены. За отчетный период 2024 года проверено 49 проектов решений о внесении изменений в бюджет поселений, входящих в состав Красносулинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | ОМ 5.2 «Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю.; начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Горовая Н.Н.; начальник отдела контроля в сфере закупок и мониторинга муниципальных программ Свеколкина Т.Д.; начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И. | В феврале 2024 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 год. По 3 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2023 год соответствует I степени, по 8 поселениям – II степени, по 4 поселениям – III степени | Х | 15.02.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 24. | Контрольное событие муниципальной программы 5 Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 год | начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Чекризова Е.Ю. | Результаты оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2023 размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Х | 16.02.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 25. | Итого по муниципальной программе | ответственный исполнитель муниципальной программы Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.) | Х | Х | Х | 25 362,8 | 25 362,8 | 9 351,9 | 16 010,9 |

Начальник

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                                                                                                                                                 Н.В. Лазуренко