РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.11.2025 № 219

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 304

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 05.11.2025 № 793 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 304 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства

и охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 07.11.2025 № 219

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 23.12.2024 № 304

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | Объем расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджет поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства | 4827,5 | 0,0 | 4508,7 | 0,0 | 318,8 | 0,0 |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1. Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретений контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства | 4827,5 | 0,0 | 4508,7 | 0,0 | 318,8 | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Х | 30.06.2025 | Лебединская И.В., Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов» | Х | 30.06.2025 | Лебединская И.В., Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Закупка включена в план-график закупок» | Х | 10.07.2025 | Лебединская И.В., Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Заключены муниципальные контракты» | Х | 30.07.2025 | Лебединская И.В., Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.5. | Контрольная точка 1.5. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | Х | 15.08.2025 | Лебединская И.В., Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.1.6. | Контрольная точка 1.6. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту» | Х | 30.09.2025 | Лебединская И.В., Начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 53403,5 | 0,0 | 0,0 | 53403,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Майоренко Александра Михайловна, директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | 43853,5 | 0,0 | 0,0 | 43853,5 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) | Х | 31.03.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.2. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием) | Х | 30.06.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.3. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием) | Х | 30.09.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.4. Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2025 года (в соответствии с техническим заданием) | Х | 31.12.2025 | Майоренко А.М., директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2. | Мероприятия (результат) 2. «Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства | 9550,0 | 0,0 | 0,0 | 9550,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Администрации Красносулинского района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Евтюхова Виктория Сергеевна - заместитель начальника управления образования Красносулинского района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды» | Х | 25.03.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц» | Х | 25.04.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.3. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы» | Х | 30.04.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.4. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук» | Х | 25.11.2025 | Евтюхова В.С., заместитель начальника управления образования Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 58281,0 | 0,0 | 4508,7 | 53453,5 | 318,8 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Сухин Алексей Николаевич – заместитель главы Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Шаповалов Валерий Борисович – заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства | 14377,5 | 0,0 | 4508,7 | 9550,0 | 318,8 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Майоренко Александра Михайловна – директор Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительств | 43853,5 | 0,0 | 0,0 | 43853,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Х | Х | Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Администрации Красносулинского района | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	 И.Ю. Кишкинова