1

Российская Федерация

Управление образования Красносулинского района

Распоряжение

от 27.12.2020 № 32

г. Красный Сулин

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие образования» на 2021 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 18.12.2020 № 1322 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319»,

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» на 2021 год», согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления образования

Красносулинского  района                                                   М.П. Дремина

### Приложение

### к распоряжению

### управления образования

### Красносулинского района

### от 27.12.2020 № 32

### ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

### муниципальной программы Красносулинского района

### «Развитие образования» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | 1271672,8 | 43444,2 | 936677,0 | 268964,7 | 22586,9 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | 30.12.2021 | 263111,1 | 0,0 | 149960,5 | 93720,7 | 19429,9 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление всем детям района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг дошкольного образования, повышение качества предоставляемых услуг (253972,9 тыс. руб.) | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (9138,2 тыс. руб.) | 31.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | 30.12.2021 | 521475,6 | 0,0 | 428839,1 | 90165,7 | 2470,8 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление всем детям района, достигшим школьного возраста услуг общего образования, повышение качества предоставляемых услуг | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | успешное функционирование муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | 46678,2 | 0,0 | 0,0 | 45992,0 | 686,2 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление детям от 4 лет до 18 лет услуг по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных, а также выпускников-отличников школ | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | доведение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%; увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | доведение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства до уровня зонального или муниципального | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.; Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 30.12.2021 | 312800,2 | 0,0 | 301654,1 | 11146,1 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. | Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин Выполнение общестроительных работ, систем водоснабжения и канализации, отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, силовое электрооборудование и электрическое освещение, система телевизионного наблюдения, система СКС, автоматизация комплексная, монтаж лифтов. Технологическое оборудование (монтируемое), наружные сети электроснабжения, наружное электроосвещение. Тепловые сети. Оборудования системы ОДК. Тепломеханические решения. Блочно-модульная котельная. Наружные сети, газоснабжения. Покрытия. Ограждение, утилизация земли и мусора. Пусконаладочные работы (157725,9 тыс.руб.); | 30.06.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Строительство спортзала МБОУ Углеродовская СОШ (44788,7 тыс. руб.); | 01.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Строительство детского сада в ст. Владимировская на 60 мест (110285,6 тыс. руб.) | 01.11.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Улучшение МТБ муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 30.12.2021 | 12380,5 | 0,0 | 0,0 | 12380,5 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Организация питания обучающихся в 34 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (11688,1 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Проведение противопожарных мероприятий во всех образовательных учреждениях (292,4 тыс. руб.) | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Обеспечение бутилированной водой школьных лагерей дневного пребывания и летнее оздоровление (400,0 тыс. руб.) | 31.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Проведение проектно-изыскательских работ на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе | 30.12.2021 | 6652,8 | 0,0 | 0,0 | 6652,8 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Разработка ПСД на строительство пищеблока МБОУ СОШ № 2 (6652,8 руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 18. | Приоритетное основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Создание на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» | 30.12.2021 | 2253,9 | 2208,8 | 45,1 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 1.9. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Создание и обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях (2253,9 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 20. | Приоритетное основное мероприятие 1.10. Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Создание центров цифрового образования детей | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Повышение уровня IT-грамотности детей и молодежи, формирование новой системы внешкольной работы, направленной на вовлечение детей и подростков в IT-творчество разной направленности | 30.12.2021 | 6763,5 | 6628,2 | 135,3 | 0,0 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 1.10. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Реализация регионального проекта «Цифровая образовательная среда». Создание центров цифрового образования детей (6763,5 тыс. руб.) | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Приобретение школьных автобусов для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 30.12.2021 | 5625,5 | 0,0 | 5254,2 | 371,3 | 0,0 |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 1.11. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Приобретение школьных автобусов для МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Владимировская СОШ | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Основное мероприятие 1.12. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы, нуждающихся в капитальном ремонте в Красносулинском районе; замена существующих деревянных окон | 31.12.2021 | 53031,9 | 0,0 | 44911,7 | 8120,2 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 1.12. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | капитальный ремонт МБОУ Углеродовская СОШ (48085,4 тыс.руб.); | 30.07.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | МБОУ Ударниковская СОШ (4946,5 тыс.руб.) | 31.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 1.13. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | обучение учащихся общеобразовательных учреждений навыкам плавания | 30.12.2021 | 746,1 | 0,0 | 696,8 | 49,3 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 1.13. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | обучение школьников 2-3 классов навыкам плавания | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | повышение качества работы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | 30.12.2021 | 34607,2 | 34607,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 1.14 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | выплаты денежного содержания педагогическим работникам за классное руководство | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 1.15. Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях | 30.12.2021 | 5546,3 | 0,0 | 5180,2 | 366,1 | 0,0 |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 1.15 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Обновление материально-технической базы общеобразовательных учреждений | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Основное мероприятие 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Питание детей в муниципальных образовательных организациях | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 1.16 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Обеспечение горячим питанием детей в муниципальных образовательных организациях | 30.12.2021 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | 69081,0 | 485,3 | 36559,0 | 17025,6 | 15011,1 |
| 35. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | успешное функционирование аппарата управления образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству | 30.12.2021 | 9005,7 | 0,0 | 2421,6 | 6584,1 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | своевременная и в полном объеме оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству (2421,6 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района (6584,1 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 37. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 30.12.2021 | 24533,2 | 0,0 | 0,0 | 9522,1 | 15011,1 |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление услуг (выполнение работ) 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 39. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятие по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 30.12.2021 | 356,4 | 0,0 | 0,0 | 356,4 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | успешное функционирование автоматизированной информационной системы «07.Образование» в сфере дошкольного образования. Отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 41. | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения | 30.12.2021 | 35136,4 | 485,3 | 34137,4 | 513,7 | 0,0 |
| 42. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (485,3 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) (60,0 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме выплата пособий на возмещение транспортных и коммунальных услуг (513,7 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме выплата пособий мер социальной поддержки детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (34077,4 тыс. руб.) | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 43. | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | 30.12.2021 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 25 муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 45. | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | организация мероприятий для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района | 30.12.2021 | 49,3 | 0,0 | 0,0 | 49,3 | 0,0 |
| 46. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 30.12.2021 | X | X | X | X | X |
| 47. | Итого по муниципальной программе: | X | X | Х | 1340753,8 | 43929,5 | 973236,0 | 285990,3 | 37598,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; (Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.) | X | Х | 1072742,3 | 43929,5 | 715641,1 | 275573,7 | 37598,0 |
|  |  | Участник: Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А. | Х | Х | 268011,5 | 0,0 | 257594,9 | 10416,6 | 0,0 |

Начальник управления образования

Красносулинского района 											М.П. Дремина