## Лист1
III. Информация об объектах капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, реализуемых на территории
муниципального образования «Красносулинский район»
млн. руб.
Наименование, местоположение и характеристика объекта | Вид работ (ПСД, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) | Срок начала работ | Срок окончания работ | Стоимость работ | Профинансировано в 2022 году (нарастающим итогом с начала года)* | Информация о состоянии дел по объекту с начала реализации, включая 2022 год (что конкретно сделано, в том числе наличие ПСД, положительного заключения госэкспертизы, этап проектирования, этап строительства, реконструкция, завершение)
Образование
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Ударниковская средняя общеобразовтельная школа", Ударниковское сельское поселение, п. Пригородный, ул. Школьная, 2 | капитальный ремонт | 2022 | 2023 | 119.7 | 2.5 | Договор на выполнение строительно-монтажных работ заключен 13.10.2021. Работы начаты 10.01.2022. Срок окончания работ 30.06.2023.
Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 г. Красный Сулин Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Гагарина, 59 этажность пристройки-2 общая площадь пристройки-3128,0 кв.м вместимость-100 мест | строительство | 2022 | 2023 | 265.9 | 0 | Между Управлением образования Красносулинского района и ООО "Абсолютстрой" заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен 17.03.2022. Работы по условиям контракта начнутся 01.07.2022
Строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская Ростовская область, Красносулинский район, ст. Владимировская общей площадью 1969,29 кв. м, вместимость-60 мест | строительство | 2020 | 2022 | 119.6 | 0 | Между МКУ "ОКС" и ООО "Подрядчик" заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ заключен от 28.09.2020. Срок выполнения строительно-монтажных работ 28.09.2020-10.05.2022. Строительная готовность – 68,7%.
Здравоохранение
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района, Красносулинское городское поселение, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32 | капитальный ремонт | 2021 | 2023 | 369.356 | 10.8317 | За 2021год освоено 52 275 607, 84 руб., сумма освоения по контракту в 2021 году 91 856 тыс.руб. За 2022 год освоено 10 831 702,83 руб.Здание поликлиники № 1: Произведен демонтаж внутренней отделки помещения, системы отопления. Произведен монтаж групповых сетей освещения и розеточных групп, выполнен демонтаж межкомнатных деревянных перегородок, частично восстановлены из кирпича, произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж окон и заполнение оконных проемов, демонтаж напольного покрытия и произведено устройство цементно-песчаной стяжки, выполнена выравнивающая стяжка пола чердачного помещения над поликлиникой.Произведена разводка системы отопления к месту установки теплового узла по подвалу, установлен тепловой узел. Установлено вентиляционное приточное оборудование. Выполнены работу по устройству цементно-песчаных откосов по оконным проемам, частично подготовлены ветикали отсов под покраску.Выполнена штукатурка и шпатлевка помещений, межкомнатные окна приведены к проектным размерам.В настоящие момент производятся работы по укладке настенной плитки по режимным кабинетам. Помещения роддома, гинекологии, неврологии: произведен демонтаж шиферной кровли и монтаж кровли из металлочерепицы, демонтаж верхнего покрытия пола, установлены окна по всем помещениям, демонтированы внутренние системы инженерных коммуникаций (отопление, водоснабжение, водоотведение, электрика), окончен демонтаж штукатурки, оштукатурены стены помещениях 1-3 этаж, выполнена заливка цементно-песчаной стяжки 1-3 этаж, заполнение оконных проемов, их утепление и подготовка под покраску вертикалей, разводка эл. и канализационных сетейВ настоящие момент производятся работы укладке настенной плитки в режимных кабинетах.16.02.22 объем выполненных работ на сумму 10 831 702, 83 проверен строительным надзором, согласован и подписан в т.ч 3 273 561,81 руб. наружные работы и 7 Инфекционное отделение: выполнен демонтаж кровли, демонтаж дощатого основания, заливка стяжки по помещениям 2 этажа .Наружние работы: установка 14 канализационных колодцев с прокладкой соединительных труб
Строительство детской поликлиники в г. Красный Сулин Ростовской области этажность-3 общая площадь-5521,0 кв.м мощность-112 посетителей | строительство | 2022 | 2023 | 305.38 | 0 | Между МКУ "ОКС" и ООО "Малрус" заключен муниципальный контракт от 25.03.2022 № 0358300008422000017_289859. Срок выполнения работ - с даты заключения до 10.11.2023. Подрядчик приступил к выполнению работ.
Газификация
Распределительные газопроводы в х. Прохоровка Красносулинского района Ростовской области | строительство | 2022 | 2022 | 20.3 | 0 | Между Администрацией Пролетарского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 0158300000222000001_77319. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Распределительные газопроводы в х. Дудкино Красносулинского района Ростовской области | строительство | 2022 | 2022 | 25.55 | 0 | Между Администрацией Садковского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 28.02.2022 № 0158300003822000001_77376. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Распределительные газопроводы в х. Садки Красносулинского района Ростовской области Распределительные газовые сети протяженностью 25 575,0 м | строительство | 2021 | 2022 | 55.3 | 0 | Между Администрацией Садковского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300003821000003_77376. Строительная готовность - 40%. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Срок выполнения работ - до 30.06.2022.
Распределительные газопроводы в х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области Распределительные газопроводы протяженностью 11 068,5 м | строительство | 2021 | 2022 | 22.8 | 0 | Между Администрацией Садковского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300003821000002_77376. Строительная готовность - 40%. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Срок выполнения работ - до 30.06.2022.
Строительство распределительных газовых сетей в ст. Владимировская Красносулинского района Ростовской области Распределительные газовые сети протяженностью 19 030,5 м | строительство | 2021 | 2022 | 38.4 | 0 | Между Администрацией Владимировского сельского поселения и АО "Ростовгазстрой" заключен муниципальный контракт от 22.10.2021 №0158300002321000001_77376. Строительная готовность - 40%. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Срок выполнения работ - до 30.06.2022.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда г. Красный Сулин, в 30 м на юго-запад от дома № 13 по ул. Мира Мощность – 70 квартир. Количество этажей – 6 (в том числе 1 подземный) Общая площадь квартир – 2756,97 м² | строительство | 2021 | 2022 | 173.6 | 34.9 | Между Администрацией Красносулинского городского поселения и ООО "ИСК-15" заключен муниципальный контракт от 09.02.2021 №0158300000321000001_110549. Строительная готовность - 93% . Срок выполнения работ - 30.04.2022.
Очистные сооружения канализации (строительство) и городские коллекторы (реконструкция), Красносулинское городское поселение, г. Красный Сулин | строительство и реконструкция | 2018 | 2022 | 470.03 | 0 | Муниципальный контракт заключен 21.09.2018. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения работ. Ввод объекта в эксплуатацию - ноябрь 2022 года.
Культура
Капитальный ремонт МБУК «СДК Михайловского СП» расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Михайловка, ул.Ленина,18 | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 1.64 | 0 | Между Администрацией Михайловского сельского поселения и общество с ограниченной ответственностью «Строй Альянс Юг» заключен муниципальный контракт от 22.02.2022 № 0358300022722000001_74587. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Капитальный ремонт СДК х.Грачев, расположенного по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х.Грачев, ул.Школьная дом 17 | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 3.98 | 0 | Между Администрацией Михайловского сельского поселения и Общество с ограниченной ответственностью «Анастасия» заключен муниципальный контракт от 21.02.2022 №0358300022722000002_74587. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Капитальный ремонт СДК х.Холодный Плес расположенного по адресу: Ростовская область, Красосулинский район, х.Холодный Плес, ул.Октябрьская,2А | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 1.66 | 0 | Между Администрацией Михайловского сельского поселения и Индивидуальный предприниматель Гриценко Евгений Владимирович заключен муниципальный контракт от 24.02.2022 № 0358300022722000003_74587. Работы ведутся в соответствии с графиком выполнения
Реконструкция сельского Дома культуры в с. Киселево Красносулинского района Ростовской области Ростовская область, с. Киселево, ул. Мичурина, 2 количество этажей - 2, общая площадь здания - 2630,5 кв.м вместимость (зрительный зал) - 300 чел. | реконструкция | 2022 | 2023 | 304.6 | 0 | Между Администрацией Киселевского сельского поселения и ООО "Малрус" заключен муниципальный контракт от 01.03.2022 №0158300000822000001_77303 Дата окончания строительно-монтажных работ 15.11.2023 г. Работы начаты с 01.04.2022 г. на объекте выполнен монтаж временного ограждения территории и ведутся демонтажные работы.
Дорожное строительство
Автомобильная дорога, Михайловское сельское поселение, х.Холодный Плес, ул.Строительная | капитальный ремонт | 2022 | 2022 | 14.8 | 0 | Муниципальный контракт заключен 20.09.2021. В соответствии с контрактом работы будут выполняться в апреле и мае 2022 года.

## Лист2
Сферы
Охрана окружающей среды
Социальная сфера
Спорт
Культура
Образование
Здравоохранение
Промышленность
Энергетика
Газификация
Дорожное строительство
Жилищно-коммунальное хозяйство
Строительство
Сельское хозяйство
Связь