Отдел культуры и искусства Красносулинского района

ПРИКАЗ № 15

02.10.2025							г. Красный Сулин

О внесении изменений в приказ

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 04.12.2024 № 22

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 26.09.2025 № 666 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», от  12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь положением Отдела  культуры и искусства Красносулинского района, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 04.12.2024 № 22 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник  Отдела культуры и

искусства Красносулинского района			   Л.Х.Захарова

Приложение к приказу

Отдела культуры и искусства

Красносулинского района

от 02.10.2025  №  15

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие культуры» на 2025 год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | бюджет района | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 132 671,1 | 651,8 | 319,0 | 122 783,6 | 8 916,7 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 74 841,6 | - | - | 69 384,5 | 5 457,1 |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 20.05.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района» | Х | 28.11.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.1.5 | Контрольная точка 1.1.4 «Оплата произведена» | Х | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района» | 09.01.2025 | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 763,9 | 586,4 | - | 177,5 | - |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2025 01.08.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров» | Х | 30.04.2025 01.09.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 «Товары приобретены» | Х | 01.06.2025 01.09.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена» | Х | 01.07.2025 01.10.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» | 09.01.2025 | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 597,6 | - | - | 597,6 | - |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.4.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» | Х | 10.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.4.3 «Товары, работы, услуги приобретены» | Х | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена» | Х | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» | 09.01.2025 | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 389,1 | 65,4 | 319,0 | 4,7 | - |
| 1.4.1 | Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.4.2 | Контрольная точка 1.5.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров» | Х | 30.04.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.3 | Контрольная точка 1.5.3 «Товары приобретены» | Х | 01.06.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.4.4 | Контрольная точка 1.5.4 «Оплата произведена» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.6. Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения» | 31.03.2025 | 01.08.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 155,0 | - | - | 155,0 | - |
| 1.5.1 | Контрольная точка 1.6.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 07.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.5.2 | Контрольная точка 1.6.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров» | Х | 30.04.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.5.3 | Контрольная точка 1.6.3 «Товары, работы, услуги приобретены» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.5.4 | Контрольная точка 1.6.4 «Оплата произведена» | Х | 01.08.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов» | 31.03.2025 | 01.08.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 12,0 | - | - | 12,0 | - |
| 1.6.1 | Контрольная точка 1.7.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 07.03.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.6.2 | Контрольная точка 1.7.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров» | Х | 30.04.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.6.3 | Контрольная точка 1.7.3 «Товары приобретены» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.6.4 | Контрольная точка 1.7.4 «Оплата произведена» | Х | 01.08.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры» | 31.03.2025 | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 5 451,0 | - | - | 5 451,0 | - |
| 1.7.1 | Контрольная точка 1.9.1 «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения» | Х | 01.04.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.7.2 | Контрольная точка 1.9.2 «Оплата произведена» | Х | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры» | 01.05.2025 | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 812,0 | - | - | 812,0 | - |
| 1.8.1 | Контрольная точка 1.10.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.05.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.8.2 | Контрольная точка 1.10.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.8.3 | Контрольная точка 1.10.3 «Товары, работы, услуги приобретены» | Х | 01.11.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.8.4 | Контрольная точка 1.10.4 «Оплата произведена» | Х | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.9 | Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 48 507,7 | - | - | 45 048,1 | 3 459,6 |
| 1.9.1 | Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)» | Х | 01.02.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.9.2 | Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг» | Х | 20.05.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.9.3 | Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района» | Х | 28.11.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.9.4 | Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена | Х | 28.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.9.5 | Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования» | 01.05.2025 | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 1 141,2 | - | - | 1 141,2 | - |
| 1.9.6 | Контрольная точка 2.3.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии» | Х | 01.05.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.9.7 | Контрольная точка 2.3.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг» | Х | 01.07.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.9.8 | Контрольная точка 2.3.3 «Товары, работы, услуги приобретены» | Х | 01.11.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 1.9.9 | Контрольная точка 2.3.4 «Оплата произведена | Х | 25.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | X | X | X | X | X |
| 2 | ### Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 5 653,1 | - | - | 5 653,1 | - |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 5 480,6 | - | - | 5 480,6 | - |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» | 09.01.2025 | 30.12.2025 | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 172,5 | - | - | 172,5 | - |
| 3 | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 138 324,2 | 651,8 | 319,0 | 128 436,7 | 8 916,1 |
|  |  | Х | Х | Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района | 138 324,2 | 651,8 | 319,0 | 128 436,7 | 8 916,1 |