Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами»

за 9 месяцев 2022 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347.

 На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 18 683,3 тыс. рублей за счет средств бюджета района.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2022 года составило 12 820,1 тыс. рублей или 68,6% к сводной бюджетной росписи.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 17.12.2021 № 90 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год.

Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, внесено изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2020-2030 годов.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2022 год муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 18683,3 тыс. рублей на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района. По итогам 9 месяцев 2022 года фактическое освоение средств составило 12 820,1тыс. рублей или 68,6%.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение первого полугодия 2022 года на постоянной основе.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оцениваются на основании одного контрольного события. Срок исполнения контрольного события муниципальной программы 2 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» (далее – подпрограмма 3) в 2022 году расходы бюджета района не предусмотрены. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.

Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, бюджет  по итогам 9 месяцев 2022 года исполнен без привлечения кредитных заимствований.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 4) в 2022 году расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

Во исполнение контрольного события данной подпрограммы обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 5) в 2022 году расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 5 реализовывались в течение первого полугодия 2022 года на постоянной основе. Основное мероприятие 5.2 выполнено раньше запланированного срока (15.02.2022) – 14.02.2022.

Контрольное событие подпрограммы 5 выполнено. Проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях Красносулинского района, результаты размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо не соблюдение сроков их исполнения. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2022 года приведен в приложении к пояснительной информации.
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ОТЧЕТ

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2022 года
	№ п/п
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наименование
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соисполнитель, 
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причины их 

неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на

отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1 «Реализация мероприятий 

по росту доходного потенциала   Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Реализация механизмов контроля исполнения доходов бюджета Красносулинского района и снижением недоимки отражены в отчете об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2021-2023 годы, утвержденный совместно с МИФНС России № 21 по РО, а также в отчете об исполнении  Плана  мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района, оптимизации расходов бюджета Красносулинского района и сокращению муниципального долга Красносулинского района до 2024 года, утвержденного постановлением Администрации Красносулинского района от 14.06.2019 № 670.

В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в  бюджет Красносулинского района по итогам 9 месяцев 2022 года  составил 117,1 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений по налогу на доходы физических лиц на 53 786,3 тыс. рублей; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 2 707,9 тыс. рублей; транспортному налогу –            2 092,8 тыс. рублей; государственной пошлине - 874,8 тыс. рублей;   доходам от продажи земельных участков,  государственная собственность на  которые не разграничена – 10 836,7 тыс. рублей. 

За 9 месяцев 2022 года проведено 7 заседаний Координационного совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды, на которых рассмотрена задолженность 199 налогоплательщиков с общей суммой недоимки в консолидированный бюджет области 5 777,3 тыс. рублей. Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района проведено 180 заседаний Координационного Совета, рассмотрена задолженность в отношении 2 882 налогоплательщиков с общей суммой недоимки в консолидированный бюджет области 14 707,9 тыс. рублей. По результатам заседаний в консолидированный бюджет области поступило 7 728,4 тыс. рублей. 

На основании предоставляемых МФ РО и М ИФНС №21 по РО списков организаций, имеющих задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет области было направлено 243 писем в адрес указанных организаций.

Дополнительно на основании представленного М ИФНС №21 по РО списка организаций, сотрудники которых имеют не погашенную  задолженность по имущественным налогам, направлено 358 для организации работы по урегулированию задолженности.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	ОМ 1.2 «Проведение оценки налоговых расходов по  поселениям, входящим в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района, осуществлена оценка налоговых расходов с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

По результатам оценки налоговые расходы в части налоговых преференций по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, носят социальный характер. Все льготы признаны эффективными.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	ОМ 1.3 «Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.
	Бюджет Красносулинского района на 2022 год сформирован на основе 22 муниципальных программ. 

За 9 месяцев 2022 года расходы бюджета Красносулинского района исполнены в сумме 2 342 348,6 тыс. рублей, при плане 3 656 534,5 тыс. рублей или 64,0 процента. На реализацию муниципальных программ направлено 2 318 525,7 тыс. рублей или 99,0 процентов всех расходов.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1

Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Принято постановление  Администрации Красносулинского от  28.02.2022 № 149 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.02.2020 № 239».
	Х
	28.02.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	18 683,3
	18 683,3
	12 820,1
	5 863,2

	7.
	ОМ 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.04.2022 № 68 публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красносулинского района за 2021 год проведены 20.05.2022 года. Отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2021 год утвержден  решением Собрания депутатов Красносулинского района от 30.05.2022 № 76.

 В ходе исполнения бюджета подготовлены 4 решения о внесении изменений в бюджет Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Внесено 3 изменения в постановление Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами».

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 18 постановлений Администрации Красносулинского района, 73 приказов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района.

Проведен мониторинг вносимых изменений в нормативные акты поселений, входящих в состав Красносулинского района в части совершенствования бюджетного процесса.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	ОМ 2.2 «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района»
	Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.
	Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Финансово-экономического управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2022 года составили     12 820,1 тыс. рублей и исполнены  к бюджетным назначениям на 2022 год на 68,6 процентов.
	01.01.2022
	31.12.2022
	18 683,3
	18 683,3
	12 820,1
	5 863,2

освоение денежных средств запланировано на 4 квартал  2022 года



	9.
	ОМ 2.3 «Организация планирования и  исполнения расходов бюджета Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Горовая Н.Н.
	Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района  осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района  от 17.06.2021 № 787 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», от 27.12.2021 № 1780 «Об основных направлениях муниципальной долговой политики Красносулинского района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», от 09.02.2018 № 136 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района» (в редакции постановления от 18.02.2020 № 183).
Кассовое исполнение расходов бюджета района за 9 месяцев 2022 года составило 2 342 348, 6 тыс. рублей, при плане 3 656 534,5 тыс. рублей или 64,0 процента. Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Бюджет района не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	ОМ 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района»
	Начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.
	1. В соответствии с утвержденным планом проведения контрольных мероприятий на 2022 год в отчетном периоде проведено:

- 1 плановая камеральная проверка по вопросу соблюдения положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В результате проверки нарушений не выявлено. Акт проверки размещен в ЕИС по адресу: https://zakupki.gov.ru в установленные законодательством сроки.

– 1 плановая выездная проверка по вопросу предоставления и использования субсидий, предоставленных из бюджета Красносулинского района  на организацию бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования». выявлены нарушения БК РФ. Принято решение о направлении представления в адрес объекта контроля.

Проведены внеплановые проверки, в том числе:
– 1 внеплановая камеральная  проверка соблюдения порядка и формы обоснования НМЦК требованиям приказа Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 15.02.2021 № 45. Результаты проверки размещены на официальном сайте ЕИС по адресу: https://zakupki.gov.ru в установленные законодательством сроки.

– 2 внеплановые камеральные проверки по согласованию возможности заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) согласно направленных обращений с использованием ЕИС. В результате проверок нарушений ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ не выявлено. Решения размещены в ЕИС по адресу: https://zakupki.gov.ru в установленные законодательством сроки.

2. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.08.2020 № 1193 осуществлялся контроль по ч. 5 ст. 99 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В период с 01.01.2022 по 30.09.2022 на контроль поступило 8084 документа, по 1411 документам сформированы протоколы о несоответствии информации. 

3. Приняты:

- постановление Администрации Красносулинского района от 09.06.2022 № 829 «Об особенностях осуществления в 2022 году муниципального финансового контроля в отношении главных распорядителей и получателей средств местного бюджета»;

- постановление Администрации Красносулинского района от 09.06.2022 № 828 «О Порядке осуществления органами местного самоуправления Красносулинского района, осуществляющими функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений Красносулинского района, права собственника имущества муниципальных унитарных предприятий Красносулинского района, ведомственного контроля за соблюдением требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации».
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	ОМ 2.5 «Осуществление процессов планирования и исполнения 

бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Горовая Н.Н.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2 Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Срок исполнения контрольного события не наступил.
	Х
	14.11.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»
	Начальник одела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	ОМ 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.


	Программа муниципальных внутренних заимствований Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждена решением Собрания депутатов Красносулинского района  от 27.12.2021 № 27 «О бюджете  Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	ОМ 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с планированием привлечения муниципальных заимствований в конце финансового года.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 3 Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В отчетном периоде бюджет Красносулинского района исполнен без привлечения муниципальных заимствований.
	Х
	01.11.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18.
	ОМ 4.1 «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В целях обеспечения сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района в отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов не предоставлялась.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	19.
	ОМ 4.2 «Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В установленном порядке Администрацией Красносулинского района заключены договора о предоставлении бюджетного кредита с Пролетарским с.п. на сумму 200,0 тыс. рублей со сроком погашения 16.12.2022 года, Углеродовским г.п. – 2 284,7 тыс. рублей, Красносулинский г.п. – 7 676,9 тыс.рублей и Садковским     с.п. – 5 299,3 тыс. рублей со сроком погашения 20.12.2022 года.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 4 Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком 
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.


	В отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района не представлялась. 
Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района на 1 октября 2022 года отсутствует.
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления  бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	ОМ 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в феврале 2022 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, по результатам которой главам поселений направлено 15 заключений. Выявленные нарушения устранены.

Проверено 99 решение о внесении изменений в бюджет поселений.

Направлено 43 методологических писем по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района.
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23.
	ОМ 5.2 «Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	В феврале 2022 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав  Красносулинского района за 2021 год. По 3 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2021 год соответствует I степени, по 8 поселениям – II степени, по 4 поселениям – III степени.


	Х
	15.02.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Начальник 

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                                                                                                                Н.В. Лазуренко
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