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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020 № 302

г. Красный Сулин
Об утверждении плана 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 25.12.2020 № 1366 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2019                           № 1468», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Сухина А.Н.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 
отдел сельского хозяйства 
Приложение

к распоряжению Администрации Красносулинского района

от 30.12.2020 № 302
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района
«Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год

	№ 

п/п
	Номер и 
наименование 
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник 
(должность / 
Ф.И.О.)
	Ожидаемый непосредственный результат  

(краткое описание)
	Плановый срок реализации 
	
Объем расходов, (тыс. рублей)


	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюд-жет
	облас-тной бюд-жет
	бюджет района
	бюд-жеты посе-лений
	внебюджетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	
	

	1.
	Подпрограмма 1 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда 
(кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	X
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1. 

Обеспечение 
жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Привлечение квалифицированных специалистов в  организации АПК  и социальной сферы 
села за счет улучшения жилищных условий граждан 
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Получение субсидии на мероприятие по обеспечению жильем граждан, проживающих в сельской местности. Обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем одной семьи граждан, проживающей в сельской местности 
или молодой семьи и молодых 
специалистов
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2.

Содействие занятости сельского населения
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.
	Получение субсидии на мероприятие по содействию занятости сельского 
населения индивидуальным предпринимателям и организациям на возмещение 
части затрат по 
ученическим договорам
	15.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры 
на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное мероприятие 2.1.

Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.
	Получение субсидии для софинансирования расходных обязательств по мероприятиям на развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.;


	Создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства
зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.2.

Получение 
субсидии по благоустройству сельских 
территорий на реализацию общественно значимых проектов
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.
	
	15.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 2.3. 

Создание современного облика сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 
Сухин А.Н.
	Обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.3.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.
	Получение субсидии 
на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 
в рамках реализации «Современный 
облик сельских территорий»
	20.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Красносулинского района 

(отдел сельского хозяйства)

(Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.)
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района













     И.Ю. Кишкинова


