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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2022 № 633
г. Красный Сулин

Об утверждении 
отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» за 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2021 год.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.
Первый заместитель 

главы Администрации

Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит

Отдел культуры и искусства

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 13.05.2022 № 633
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Развитие культуры» за 2021 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год
В целях создания условий для сохранения историко-культурного наследия Красносулинского района, обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района 
от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 5 муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;
в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» (далее – МБУ ДО «ДШИ № 1») выполнен капитальный ремонт санитарно-технических помещений;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» (далее – МБУК КСР «МЦБ»), выполнена замена оконных блоков, выполнен ремонт системы отопления, библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 4185 новых экземпляров;

в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Межпоселенческий Красносулинский Районный дворец культуры» (далее – МБУК МК «РДК»), выполнен ремонт системы отопления, текущий ремонт мемориала «Победа», приобретено газовое оборудование для мемориала «Победа», приобретены световое, звуковое, компьютерное оборудование, кресла для большого зала, сценическая обувь, мебель для музея;
в целях выявления наиболее талантливых и перспективных детей, а также привлечения учащихся к различным видам творческой деятельности в детских школах искусств проводились концертные мероприятия, выставки работ учащихся изобразительного искусства, творческие мероприятия театрального класса;
учащиеся и преподаватели детских школ искусств за отчетный период приняли участие в конкурсных мероприятиях различного уровня: областных, зональных, всероссийских и международных и стали лауреатами, дипломантами и обладателями Гран-при. Количество участников конкурсных мероприятий в 2021 году составило 538 человек.
библиотеками Красносулинского района в 2021 году было выдано 671120 экземпляров документов, число посещений составило – 487986;

МБУК «МК РДК» было проведено 320 культурно-досуговых мероприятий, количество посетителей составило 399881 человек;
обеспечена деятельность Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы.
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры» выполнено. В результате исполнения основного мероприятия в МБУК КСР «МЦБ» выполнена замена оконных блоков, выполнен ремонт системы отопления. В МБУК МК «РДК» выполнен ремонт системы отопления, текущий ремонт мемориала «Победа», приобретено газовое оборудование для мемориала «Победа», приобретены световое, звуковое, компьютерное оборудование, кресла для большого зала, сценическая обувь, мебель для музея. В здании МБУ ДО «ДШИ № 1» выполнен капитальный ремонт санитарно-технических помещений. Во Владимировском сельском поселении закончено строительство сельского дома культуры.
Основное мероприятие 1.2. «Развитие культурно - досуговой деятельности» выполнено. 

В ходе исполнения основного мероприятия осуществлено выполнение муниципального задания МБУК МК «РДК» и обеспечено его финансовое обеспечение.

Важнейшей задачей специалистов МБУК МК «РДК» является улучшение качества и доступности предоставляемых услуг, повышение уровня вовлеченности жителей в социально - культурную жизнь района.

Оперативно размещались анонсы мероприятий на сайтах местных СМИ, сайте МБУК МК «РДК» (http://rdksulin.ru/), а также в социальных сетях.
В течение 2021 года, на базе МБУК МК «РДК» проведены следующие наиболее значимые мероприятия:

на базе районного Дворца культуры прошел молодежный фестиваль-конкурс патриотической песни «Гвоздики Отечества», в котором приняли участие лучшие вокалисты района;

6 марта в Районном Дворце культуры состоялся конкурс талантливой молодежи «Самая, самая – 2021»;

13 марта в фойе районного Дворца культуры прошла развлекательная программа «Разгуляйся, Масленица». Праздник вобрал в себя самые яркие праздничные народные обычаи, связанные со встречей весны;
28 марта в Районном Дворце культуры прошел отборочный районный вокальный конкурс «Голос 2021», в котором приняли участие лучшие вокалисты района;
в апреле творческие коллективы и исполнители районного Дворца культуры приняли участие в заочном областном фестивале-конкурсе детского и юношеского творчества «Южный ветер»;

в режиме онлайн прошел районный конкурс изобразительного искусства «Сулинская земля и космос»;
11 апреля в РДК, прошел отборочный тур районного смотра-конкурса «Минута славы - Твой шанс», в конкурсе приняли участие жители Красносулинского района разновозрастной категории; 
16 апреля в РДК проходил открытый районный фестиваль детского дошкольного творчества традиционной народной культуры «Молодо-зелено, погулять велено», участниками которого стали воспитанники дошкольных учреждений района;

в рамках Международного Дня танца в мае в РДК, был организован и проведен открытый районный фестиваль хореографических коллективов «Его величество - танец»;

с апреля по май во Дворце культуры в рамках проекта «Эшелон Победы», прошел районный онлайн-конкурс изобразительного искусства «Война в судьбе моей семьи». В результате в онлайн-режиме участвовали более 100 работ со всего района;

4-6 мая работники культуры Красносулинского района приняли участие в акции «Спасибо, Вам мы говорим!», где выездные творческие бригады поздравили Ветеранов на дому с праздником Великой Победы;
в праздничный День великой Победы, жителей нашего Красносулинского района встречал цикл культурно – массовых мероприятий и акций в официальных интернет-сообществах и на сайте www.dksulin.ru;
1 июня в районном Дворце культуры прошел районный детский творческий фестиваль «Мы супер!», посвященный Дню защиты детей;

в июле традиционно прошел районный конкурс «Творчество без границ». В конкурсе приняли участие самодеятельные творческие коллективы и отдельные исполнители разновозрастной категории сельских и городских поселений;

в октябре в режиме онлайн Районный Дворец Культуры подготовил и провел конкурс творческих работ из овощей, фруктов и природного материала «Королева Осень»;

14 ноября в районном Дворце культуры прошел финал районного конкурса талантов «Минута славы - твой шанс!». В конкурсе приняли 
22 участника, которые были награждены кубками - финалистов и благодарственными письмами, победителем стал вокальный дуэт РДК;

27 ноября в Районном Дворце культуры состоялся первый открытый фестиваль русского шансона «Гуляй Душа. На сцене появлялись наряду с профессиональными артистами обычные люди, которые живут рядом с нами. На фестиваль приехали вокалисты из разных городов и поселений Ростовской области;
в преддверии Дня матери в режиме онлайн прошел детский конкурс декоративно-прикладного искусства «Своими руками – подарок для мамы». В конкурсе принимали участие дети и подростки Красносулинского района в возрасте от 7 до 14 лет;
в декабре в декаду Дня инвалида в районном Дворце культуры в режиме онлайн состоялся социально-культурный проект «Мы вместе», для детей с ограниченными возможностями, детей сирот, из семей опекунов, попечителей и приемных семей, воспитанников, школ-интернатов;

с 20 декабря по 28 декабря в режиме онлайн был проведен конкурс декоративно-прикладного искусства «Новогодний сувенир»;

30 декабря в районном Дворце культуры прошел районный вокальный конкурс «Голос-2021»;

в предновогодние дни в РДК прошло театрализованное представление «Дед Мороз, рассердился», которое посетили дети Красносулинского района.

Основное мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» выполнено.
В рамках основного мероприятия 1.3. осуществлено выполнение муниципального задания МБУК КСР «МЦБ» и его финансовое обеспечение.

Продолжая работу по продвижению книги и чтения, МБУК КСР «МЦБ» осуществляло свою деятельность как в онлайн, так и в офлайн режиме. На сайте МБУК КСР «МЦБ» было организовано 137 онлайн мероприятий 
(из них - 54 виртуальные выставки), участниками которых стали 
7927 пользователей. 

Реализуя проект «Лента времени: открытия и судьбы», разработанный в рамках Года науки и технологий, в МЦБ прошли разноплановые мероприятия: 

книжная выставка «Космос без границ»;

тематический час «Первый в открытом космосе»;

час информации «Дорога в космос»;

час интересных сообщений «Они покорили космические вершины»

обзор научной фантастики Дона «Из мечты – в реальность: фантастические гипотезы в книгах П.Г. Аматуни». 

К 105-летию со дня рождения известного донского писателя, поэта, критика и публициста А.В. Калинина в библиотеках прошли беседы и обзоры литературы, посвященные его творчеству. 
В рамках Акции, посвященной дню памяти жертв терроризма «Мы помним тебя, Беслан», специалистами муниципальных библиотек Красносулинского района, в общеобразовательных учреждениях города и района были проведены тематические часы памяти «Вместе против террора». Число участников Акции составило - офлайн 715 и онлайн 1390. 
Накануне Единого дня голосования, 19 сентября 2021 года, в библиотеках района прошли часы информации «Голосуй! Твой голос важен!». В читальном зале МЦБ учащиеся 10 класса Гимназии № 1 стали участниками часа правовых знаний «Выборы: завтра начинается сегодня», где речь шла о важности выборов, о том, почему нужно идти голосовать.
В рамках празднования Дня добрых дел библиотекари Красносулинского района провели Акцию «К добру через книгу». Цель акции – создать не только в библиотеке, но и за ее стенами атмосферу радости, тепла и доброты. Библиотекари оказали адресную помощь пожилым людям, посетили на дому читателей инвалидов 
Поддержав идею проведения Всероссийской акции «Культурная суббота», специалисты МБУК КСР «МЦБ» пригласили всех желающих присоединиться к мероприятиям: Акции – флешмоб «Дружба народов – дружба литератур», информационной онлайн программе для пожилых людей «Здоровье – это ценность», на арт-встречу «Я рисую этот мир» и видеопоказ «Дон многонациональный». 

Ко дню рождения города в муниципальных библиотеках района прошли краеведческие чтения «Ода городу родному». Читатели совершили увлекательную виртуальную экскурсию «По улицам родного города», ответили на вопросы интерактивной викторины, вспоминали достопримечательности Сулина, читали стихи поэтов-земляков, знакомились с историей города, его природой, славными делами и талантливыми людьми.
В рамках реализации Федеральной программы «Творческие люди» нацпроекта «Культура» 2 специалиста МЦБ повысили квалификацию в Федеральном центре непрерывного образования и повышения квалификации (ФГБОУ ВО «Пермский государственный институт культуры») и 3 специалиста в ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский государственный университет» (Национальный проект «Демография» Федеральная программа «Содействие занятости»). 

Детское отделение МЦБ награждено Дипломом первой степени в областном конкурсе «Пятая четверть» (Организатор – Ростовская областная детская библиотека им. В.М. Величкиной). 

Основное мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства» выполнено. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.4. осуществлено выполнение муниципального задания детскими школами искусств Красносулинского района и обеспечено его финансовое обеспечение.

На основании муниципального задания детские школы искусств Красносулинского района осуществляют образовательную деятельность по программам дополнительного образования детей в возрасте от 6 до 18 лет. 
В соответствии с лицензией, обучение проводится по следующим специальностям: фортепиано, скрипка, аккордеон, баян, балалайка, академический вокал, гитара, домра, изобразительное искусство, театральное искусство, хореографическое искусство.

В детских школах искусств Красносулинского района обучается 
747 человек (в 2020 году -745 человек ).

Образовательный процесс ведется в неразрывной связи с воспитательной работой, приоритетным направлением которой, является формирование духовности, нравственности, патриотизма, развитие творческой, познавательной стороны личности, развитие общего кругозора.

Учащиеся детских школ искусств в 2021 году приняли участие в зональных, областных, региональных, международных и всероссийских конкурсах, фестивалях и стали лауреатами, дипломантами и обладателями Гран-при:

V Международный конкурс баянистов аккордеонистов AccoPremium - 2021» (онлайн), Белоруссия; 

IV Всероссийский конкурс исполнителей на народных инструментах «Русская палитра» Москва; 

«Областной конкурс юных музыкантов учащихся фортепианных отделений ДМШ и ДШИ» Шахты; 

«Областной конкурс юных исполнителей на народных инструментах ДМШ и ДШИ» Шахты;

«Интернациональный конкурс инструментального исполнительства «Sancyberie» Франция;

Международный фестиваль - конкурс «Аrt World» Италия;

Международный конкурс искусств и творчества «Талант и признание» Санкт-Петербург;

IV Межрегиональный фестиваль исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» Волгодонск;

Международный конкурс космического творчества «Вселенная космического творчества» (изобразительное искусство), Москва;

Областной конкурс детского и юношеского творчества «Вспомним вместе» к 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне (художественное чтение поэтических произведений) Самбекские высоты;

Открытый Межрегиональный конкурс - выставка «Наследники победы» (изобразительное искусство), Новочеркасск;

II областной пленэр юных художников, Новочеркасск;
региональный конкурс исполнителей на народных инструментах «Созвучие»;

региональный конкурс исполнителей на баяне аккордеоне «Донские переливы».

По подпрограмме 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, все контрольные события достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 
2 контрольных событий. 

Основное мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено. 

Основное мероприятие 2.2. «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Обеспечена деятельность аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» предусмотрено выполнение 2 контрольных событий которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 
№ 1 к настоящему отчету.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы «Развитие культуры» оказывали влияние следующие факторы:

увеличение числа обращений в учреждения культуры удаленных пользователей;
удаленность сельских поселений Красносулинского района от месторасположения детских школ искусств и плохое транспортное сообщение с поселениями Красносулинского района.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 141144,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 3689,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 50185,8 тыс. рублей;

бюджет района – 77779,6 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 4164,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 5324,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110 
«О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
131655,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 3689,9 тыс. рублей;

областной бюджет – 50185,8 тыс. рублей;

бюджет района – 77779,6 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
136421,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 3649,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 45968,4 тыс. рублей;

бюджет района – 77724,5 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 4124,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 4954,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 4353,2 тыс. рублей - экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год представлены в приложении № 2 к настоящему отчету.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 5 показателям фактическое значение превышает плановое.
Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год»: плановое значение – 7,6 человек; фактическое значение - 9,7 человек. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в учреждения культуры удаленных пользователей. 
Показатель 2 «Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием»: плановое значение – 12,0 процентов, фактическое 
значение – 12,0 процентов.
Показатель 1.1. «Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)»: плановое значение - 5,6 единиц, фактическое значение 6,6 единиц. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в библиотеки удаленных пользователей. 
Показатель 1.2. «Количество выданных документов из фондов библиотек»: плановое значение - 439,9 тыс. экз., фактическое значение – 671,1 тыс. экз. Показатель превышает плановое значение в связи с увеличением числа обращений в библиотеки
Показатель 1.3. «Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения»: плановое значение - 90 единиц, фактическое значение - 90 единиц. 
Показатель 1.4. «Количество участников клубных формирований»: плановое значение - 919 единиц, фактическое значение – 919 единиц.
Показатель 1.5. «Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. 
Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области»: плановое значение - 100 процентов, фактическое значение - 100 процентов. 

Показатель 1.7. «Количество капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств»: плановое 
значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 2.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение - 95 процентов, фактическое значение – 96,7 процентов. 
Показатель 2.2. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района»: плановое значение - 95 процентов, фактическое значение – 99,9 процентов. 

Показатель 1 «Количество объектов завершенного строительства, Владимировское сельское поселение»: плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района, приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 = 1,28;

степень достижения целевого показателя 2 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 = 1,18;

степень достижения целевого показателя 1.2 = 1,52;

степень достижения целевого показателя 1.3 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 = 1;

степень достижения целевого показателя 1.7 = 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 = 1,02;

степень достижения целевого показателя 2.2 = 1,05;
степень достижения целевого показателя 1 = 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет – 1 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета Красносулинского района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов: 
131466,5 тыс. руб. / 135819,7 тыс. руб. = 0,97
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района. 

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы: 1/0,97 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой. 

Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 * 0,5 + 1 * 0,3 + 1 * 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
В процессе реализации муниципальной программы все основные мероприятий выполнены в полном объеме. В ходе реализации мероприятий сложилась экономия в объеме 4353,2 тыс. рублей.

При реализации основных мероприятий были утверждены бюджетные ассигнования на комплектование книжных фондов в объеме 419,3 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 391,6 тыс. руб., бюджет района – 27,7 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на укрепление материально – технической базы домов культуры в населенных пунктах до 50 тыс. человек в объеме 
435,7 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 406,9 тыс. руб., бюджет района – 
28,8 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на государственную поддержку отрасли культуры – 127,5 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет –119,0 тыс. руб., бюджет района – 8,5 тыс. руб. Бюджетные ассигнования на строительство и реконструкцию объектов культуры и туристических объектов в Владимировском сельском поселении - 49155,9 тыс. руб., в т. ч. областной бюджет – 45031,3 тыс. руб., бюджет поселения – 4124,6 тыс. руб. Условия софинансирования соблюдены в установленных объемах в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 
«Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района 
от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».
На реализацию муниципальной программы в 2021 году муниципальными учреждениями культуры были направлены средства, полученные от приносящей доход деятельности, в объеме 5324,8 тыс. рублей, что составляет 3,8 процента от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Средства израсходованы на оплату труда работников учреждений культуры, оплату коммунальных расходов, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы в сумме 4954,7 тыс. рублей.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной

программы
Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы «Развитие культуры» необходима дальнейшая ее реализация. Приказом Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 10.12.2021 № 34 утвержден план реализации муниципальной программы на 2022 год. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» утверждены объемы финансирования на 2022-2024 годы.

Управляющий делами


Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, подпрограмм, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2021 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации 
не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»
	Ответственный исполнитель начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 4 основных мероприятий
	4 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1. Развитие материально-технической базы сферы культуры
	Х
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Комплектование книжного фонда

Замена оконных блоков
Ремонт системы отопления
	Книжный фонд пополнился на 4185 новых экземпляров,
выполнена замена оконных блоков, выполнен ремонт системы отопления
	

	
	
	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Текущий ремонт Мемориала «Победа», приобретение театральных кресел – 470 шт., приобретение газового оборудования, приобретение мебели для музея, ремонт системы отопления, приобретение сценической обуви
	Выполнен текущий ремонт мемориала «Победа», ремонт системы отопления, приобретены театральные кресла – 470шт., газовое оборудование, сценическая обувь
	

	
	
	Участник: директор МБУ ДО «ДШИ №1» Тунников А.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ№1»
	Произведено устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ№1»
	

	
	
	Участник: глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Строительство СДК
	Завершено строительство СДК
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Комплектование книжного фонда

Замена оконных блоков

Ремонт системы отопления
	Книжный фонд пополнился на 4185 новых экземпляров,

выполнена замена оконных блоков, выполнен ремонт системы отопления
	

	
	
	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Текущий ремонт Мемориала «Победа», приобретение театральных кресел – 470 шт., приобретение газового оборудования, приобретение мебели для музея, ремонт системы отопления, приобретение сценической обуви
	Выполнен текущий ремонт мемориала «Победа», ремонт системы отопления, приобретены театральные кресла – 470шт., газовое оборудование, сценическая обувь
	

	
	
	Участник: директор 
МБУ ДО «ДШИ № 1» Тунников А.И.
	31.12.2021
	Х
	01.12.2021
	Устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ№1»
	Произведено устройство доступной среды санитарно-технических помещений в здании МБУ ДО «ДШИ№1»
	

	
	
	Участник: глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Строительство СДК
	Завершено строительство СДК
	

	4.
	Основное мероприятие 1.2. Развитие культурно-досуговой

деятельности
	Х
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества
	Обеспеченна деятельность учреждения

в полном объеме.

Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% от средней заработной платы в Ростовской области
	

	
	
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	
	Осуществлено денежное поощрение лучшего работника МБУК «СДК Михайловского сельского поселения» Юзеевой А.В.
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2.
	Участник: директор МБУК МК «РДК» Титовский С.П.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Количество участников клубных формирований – 919 человек
	Количество участников клубных формирований составило 919 человек
	

	
	
	Участник: Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31.12.2021
	Х
	31.03.2021
	Денежное поощрение лучшего работника МБУК «СДК Михайловского сельского поселения» Юзеевой А.В.
	Денежные средства перечислены на счет Юзеевой А.В.
	

	6.
	Основное мероприятие 1.3. Развитие библиотечного дела
	Х
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение доступа населения к библиотечным фондам;

применение новых информационных технологий в представлении библиотечных фондов
	Обеспечена деятельность учреждения в полном объеме.
Доведена средняя заработная плата работников муниципальных учреждений культуры до 100% от средней заработной платы в Ростовской области
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.3.


	Участник: директор МБУК КСР «МЦБ» Корниец А.А.


	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Количество выданных документов из фондов библиотек 439,9 тыс.

экземпляров;

количество посещений библиотек (на одного жителя в год) – 
5,6 единиц

	Количество выданных документов из фондов библиотек составило 
671,1 тыс. экземпляров.

Количество посещений библиотек (на одного жителя в год) составило 6,6 единиц
	

	8.
	Основное мероприятие 1.4. Развитие образования в сфере искусства
	Х
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х

	
	
	Участник: директор

МБУ ДО «ДШИ № 1»

Тунников А.И.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей в Ростовской области
	

	
	
	Участник: директор

МБУ ДО «ДШИ № 2» Землянухин В.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей в Ростовской области
	

	
	
	Участник: директор

МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3» Князева Л.Е.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Поддержка одаренных учащихся и талантливой молодежи; эстетическое воспитание подрастающего поколения, обеспечение деятельности учреждения
	Обеспечена деятельность учреждений в полном объеме, доведена средняя заработная плата педагогических работников учреждений дополнительного образования до 100% от средней заработной платы учителей в Ростовской области
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.4.


	Участники:

директор МБУ ДО «ДШИ № 1»

Тунников А.И.,

директор МБУ ДО «ДШИ № 2»

Землянухин В.А.,

директор МБУ ДО Платовская

«ДШИ № 3» Князева Л.Е.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Процент охвата детей художественно эстетическим образованием - 12,0%
	Охват детей художественно эстетическим образованием – 12,0%
	

	10.
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие культуры»
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры

и искусства Красносулинского

района Захарова Л.Х.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 2-х основных мероприятий
	Мероприятия реализованы в полном объеме и в установленные сроки
	

	11.
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач
	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и задач по мероприятиям муниципальной программы
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.1.
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района, обеспечение деятельности учреждения культуры в полном объеме
	

	13.
	Основное мероприятие 2.2. Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Ответственный исполнитель:

начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач
	Обеспечена деятельность учреждений для достижения целей и задач по мероприятиям муниципальной программы
	

	14
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.2.
	Ответственный исполнитель:

Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Отсутствие отрицательных отзывов на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского района от жителей района
	Отсутствуют отрицательные отзывы на качество предоставления муниципальных услуг в муниципальных учреждениях культуры и искусства Красносулинского

района от жителей района, обеспечена деятельность учреждений культуры в полном объеме
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района

«Развитие культуры»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных 
средств на реализацию муниципальной программы 
за 2021 год
	Наименование 
муниципальной 
программы, подпрограммы,

основного

мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных
	Фактические

расходы

(тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» 
	всего 
	141144,5
	131655,3
	136421,2

	
	федеральный бюджет
	3689,9
	3689,9
	3649,0

	
	областной бюджет 
	50185,8
	50185,8
	45968,4

	
	бюджет района
	77779,6
	77779,6
	77724,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	4164,4
	Х
	4124,6

	
	внебюджетные 

источники
	5324,8
	Х
	4954,7

	Подпрограмма 1. «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»
	всего 
	137751,0
	128261,8
	133030,7

	
	федеральный бюджет
	3689,9
	3689,9
	3649,0

	
	областной бюджет 
	50185,8
	50185,8
	45968,4

	
	бюджет района
	74386,1
	74386,1
	74334,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	4164,4
	Х
	4124,6

	
	внебюджетные источники
	5324,8
	Х
	4954,7

	Основное 
мероприятие 1.1. «Развитие материально-технической базы сферы культуры»
	всего
	59380,6
	55216,2
	55084,9

	Основное 
мероприятие 1.2. «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	всего 
	21250,5
	19648,9
	21087,2

	Основное 
мероприятие 1.3. «Развитие библиотечного дела» 
	всего 
	25850,2
	25314,8
	25354,4

	Основное 
мероприятие 1.4. «Развитие образования в сфере искусства»
	всего 
	31269,7
	28081,9
	31504,2

	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»
	всего 
	3393,5
	3393,5
	3390,5

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	3393,5
	3393,5
	3390,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное 
мероприятие 2.1. «Расходы на выплаты по оплате труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	всего 
	3239,1
	3239,1
	3238,1

	Основное 
мероприятие 2.2 «Расходы на обеспечение функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	всего
	154,4
	154,4
	152,4


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей 
	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»

	1.
	Показатель 1.
Количество посещений учреждений культуры (театров, концертных организаций, музеев и библиотек на 1000 человек населения) посещений учреждений культуры в год
	человек
	7,1
	7,6
	9,7
	В связи с увеличением числа обращений в учреждения культуры удаленных пользователей

	2.
	Показатель 2.
Процент охвата детей художественно-эстетическим образованием
	процентов
	11,9
	12,0
	12,0
	-

	Подпрограмма 1 «Развитие учреждений сферы культуры Красносулинского района»

	3.
	Показатель 1.1.
Количество посещений библиотек (на одного жителя в год)
	единиц
	4,6
	5,6
	6,6
	В связи с увеличением числа обращений в библиотеки удаленных пользователей

	4.
	Показатель 1.2.

Количество выданных документов из фондов библиотек
	тыс. экз.
	236,4
	439,9
	671,1
	В связи с увеличением числа обращений в библиотеки

	5.
	Показатель 1.3.

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения
	единиц
	144
	90
	90
	-

	6.
	Показатель 1.4.
Количество участников клубных формирований
	единиц
	880
	919
	919
	-

	7.
	Показатель 1.5.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	-

	8.
	Показатель 1.6.
Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования детей к средней заработной плате учителей по Ростовской области
	процент
	100
	100
	100
	-

	9.
	Показатель 1.7.

Количество капитально отремонтированных муниципальных детских школ искусств по видам искусств
	единиц
	-
	1
	1
	-

	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры»

	10.
	Показатель 2.1.
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
	процентов
	99,1
	95
	96,7
	Бюджетные средства выделенные муниципальным учреждениям культуры на реализацию муниципальной программы в 2021 году освоены в полном объеме

	11.
	Показатель 2.2.
Уровень освоения бюджетных средств, выделенных аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы Красносулинского района
	процентов
	99,4
	95
	99,9
	Бюджетные средства выделенные аппарату Отдела культуры и искусства Красносулинского района на реализацию муниципальной программы в 2021 году освоены в полном объеме


Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие культуры» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

	№ п/п
	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района 
	Единица

измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Показатель 1. Количество объектов завершенного строительства, Владимировское сельское поселение
	единица
	-
	1
	1
	-



