Пояснительная информация

к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района: «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» на 2025 год  по итогам

1 полугодия 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1368.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5501,9 тыс. рублей за счет средств бюджета  района. Сводной бюджетной росписью предусмотрено 5512,7тыс. рублей.

По состоянию на 01.07.2025 фактическое освоение средств составило 2256,2 тыс. рублей (40,9 %) от  бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью.

Муниципальная (комплексная) программа Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий 1.««Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»,

Комплекса процессных мероприятий 2. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

Комплекс процессных мероприятий 3.«Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

В рамках муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» в 2025 году предусмотрено достижение 4 показателей муниципальной (комплексной) программы.

По итогам  первого полугодия  2025года достигнуты плановые значения 15 показателей муниципальной (комплексной) программы, из них: достигнуты в срок -15.

………. На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»,
в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 5426,9тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5437,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2025 года составило 2240,4 тыс. рублей или 41,2 процентов.

. В рамках муниципального проекта «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), из которых: выполнены в срок 2,

Мероприятие (результат) 1.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму»
выполнено. В средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 48 статей; 5 видеороликов; 36 информационных материалов. На ютуб - канале МАУ «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» опубликовано 4ролика.

Проводится   системный  мониторинг  средств  массовой  информации  и сети Интернет  в  целях  пресечения  распространения  материалов экстремистского характера, а также призывов к массовым беспорядкам, участию в несанкционированных публичных мероприятиях.

Руководствуясь списком экстремистских материалов, сформированным Министерством юстиции Российской Федерации, специалистом Администрации Красносулинского района проводится мониторинг сети Интернет. За текущий период 2025 года проверено 15 материалов (127 ссылок), выявлено 60 ссылок.

В рамках данного направления деятельности осуществляется мониторинг СМИ и социальных сетей масс-медиа (форумы, блоги, телеграмм-каналы) с целью выявления общественно значимых, острых потенциально-конфликтных ситуаций в районе. Общая численность интернет-аудитории в социальных сетях и телеграмм-каналах Администраций поселений, Главы района и СМИ составляет 38 680  человек.Для работы с комментариями и диалоговой интернет аудиторией используются возможности системы мониторинга критических материалов «Инцидент-менеджмент».По состоянию на 01.07.2025 в социальных сетях и телеграмм-каналах Администраций, Главы района и СМИ опубликовано 750 комментариев, где даны разъяснения по проблемным вопросам

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечение выполнения функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями» выполнено. Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации МБОУ СОШ, МБДОУ, МБУ ДО.

Во всех образовательных учреждениях района разработаны планы по предотвращению террористических актов, согласно которым: составляются графики и организовывается проведение постоянных проверок уязвимости и целостности периметра территорий учреждений, вспомогательных помещений, хозяйственных построек, а также иных сооружений, находящихся на балансе учреждения; проводятся  тренировочные мероприятия по порядку  действий при эвакуации, применении средств индивидуальной и коллективной защиты в местах сбора при эвакуации;

Согласно планам мероприятий по повышению антитеррористической безопасности и антитеррористической защищенности в 2025 году учреждения образования участвовали в 2 учениях, с персоналом учреждений проведено 79 занятий и тренировок, 85 инструктажей, в том числе ежеквартально проводятся учебные тренировки по действиям персонала учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении. В тренировках с практической отработкой действий персонала учреждений по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении приняли участие 2180 человек.

Достижение задач муниципального проекта «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам первого полугодия 2025_ года достигнуты 8  контрольных точки, из них: в установленный срок – 8.

Контрольная точка 1.1.1.

Разработаны планы мероприятий по предотвращению террористических актов, контрольная точка достигнута в установленный срок,  во всех учреждениях образования подготовлены и утверждены планы мероприятий по предотвращению террористических актов, составлены графики и организовано проведение постоянных проверок уязвимости и целостности периметра территорий учреждений.

Контрольная точка 1.1.2

Проведены лекции и беседы, в образовательных организациях, направленные на профилактику проявлений экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества, государства, контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 148  лекций и бесед.

Контрольная точка 1.1.3

Проведены культурно-просветительские и воспитательные мероприятия, направленные на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе межнациональной и межрелигиозной толерантности контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 2412 воспитательных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и привитие традиционных российских духовно-нравственных ценностей

Контрольная точка 1.1.4.

Проведены мероприятия с обучающимися образовательных организаций, по вопросу соблюдения правовых норм и этических правил общения с лицами различной национальности контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено 895 меропприятий.

Контрольная точка 2.1.1.

Обеспечено выполнение функций по реализации комплекса антитеррористических мероприятий муниципальными бюджетными учреждениями культуры контрольная точка достигнута в установленный срок,  учреждения культуры проведено 65 занятий и тренировок,1075 инструктажей.

Контрольная точка  2.1.2

Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях общего и среднего образования контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных образовательных организациях

Контрольная точка 2.1.3.

Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дошкольного образования

Контрольная точка 2.1.4.

Произведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования контрольная точка достигнута в установленный срок,  проведено обслуживание кнопки тревожной сигнализации в муниципальных бюджетных организациях дополнительного образования

На реализацию мероприятий (результатов) муниципального проекта 2 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 10,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 10,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам первого полугодия  2025 года составило 0 тыс. рублей или 0 процентов.

В рамках муниципального проекта «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе», в 2025 году предусмотрено 5 мероприятий (результатов), из которых: выполнены в срок  4, не выполнено-1,будет выполнено во втором полугодии 2025

Мероприятие (результат) 1.1. «Совершенствование нормативного правового регулирования в сфере противодействия коррупции, в том числе по вопросам деятельности комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе» выполнено:

проведена антикоррупционная экспертиза 72 проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района, коррупциогенных факторов не выявлено;

проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:

вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;

разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;

в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия. За 6 месяцев 2025 года (нарастающим итогом) осуществлено 112 закупок, из них: - аукцион в электронной форме – 99 закупок; - открытый конкурс в электронной форме – 1 закупка;- запрос котировок в электронной форме – 12 закупок.Кроме того, 67 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства.

Мероприятие (результат) 1.2. ««Профилактика коррупции среди муниципальных служащих Администрации Красносулинского района,  ее отраслевых (функциональных) органов и учащихся образовательных организаций»» выполнено. Проведено 2 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 106 специалистов органов местного самоуправления района.

в отчетном периоде повышение квалификации муниципальные служащие Администрации Красносулинского района не проходили.

Мероприятие (результат) 2.1. «Проведены среди всех социальных слоев населения социологические исследования в целях оценки уровня коррупции в Красносулинском районе» выполнено.В июне 2025 года Администрацией района организовано проведение ежегодного социологического исследования оценки населением уровня коррупции в районе на основании Методики проведения социологических исследований в целях оценки уровня коррупции в субъектах Российской Федерации, утвержденной постановлением РФ от 25.05.2029 №662. Опрос проведен на территории 15 муниципальных образований района.Согласно социологическому опросу работу органов власти Красносулинского района по противодействию коррупции опрошенные граждане оценили следующим образом:- «положительно» и «скорее положительно» - 44% опрошенных жителей района;- «скорее отрицательно» или «отрицательно» - 29,7%.В целом население района удовлетворено результатами обращений в органы местного самоуправления. Максимальный уровень удовлетворенности  характерен для ситуаций, связанных с регистрацией сделок с недвижимостью, получением регистрации по месту жительства и поступлением в дошкольные учреждения. Максимальный уровень неудовлетворенности связан с ситуацией обращения в полицию. В наиболее типичных ситуациях, 11% опрошенных указали на то, что им приходилось попадать в ситуации, когда они знали, предполагали, что для решения той или иной проблемы необходимы неформальное вознаграждение, взятка.В «бытовой коррупции» можно выделить следующие зоны риска:- с точки зрения востребованности – оказание медицинской помощи, получение услуг по ремонту, эксплуатации жилья, пенсии.- с точки зрения неудовлетворенности результатом работы служб – обращение за помощью и защитой в полицию.

В «деловой» коррупции зона риска – взаимодействие с представителями налоговых органов, органов противопожарного надзора, МЧС. Для 32% опрошенных причиной отказа от дачи взятки являются внешние преграды – дороговизна, неумение давать взятку, страх наказания. При этом, в случае острой необходимости 83% потенциально готовы дать взятку           Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений по итогам 6 месяцев  2025 года не поступало.

Мероприятие (результат) 3.1. «Участие в обеспечении профессионального развития муниципальных служащих муниципальных образований в Красносулинском районе  в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции» выполнено

В отчетном периоде повышение квалификации прошли 15 муниципальных служащих Администрации Красносулинского района по профессиональному развитию в области противодействия коррупции муниципальных служащих Красносулинского района, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, в том числе их обучения по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции.

Мероприятие (результат) 3.2. «Проведение районного конкурса социальной рекламы «Чистые руки» не выполнено. Районный конкурс «Чистые руки» будет проведен во втором полугодии, в четвертом квартале  2025 года.

Достижение задач муниципального проекта Противодействие коррупции в Красносулинском районе» оценивается на основании 19 контрольных точек. По итогам первого полугодия 2025 года достигнуты 12  контрольных точки, в установленный срок 10, 2 контрольные точки выполнены с нарушением срока по уважительной причине, не наступил срок исполнения 7 контрольных толчек.

Контрольная  точка 1.1.1.«Внесение изменений в правовые акты, распорядительные, организационные документы Красносулинском районе, касающиеся совершенствования правового регулирования деятельности комиссии»

Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок Внесены  изменения в состав комиссии 2 раза.

Контрольная точка. 1.1.2. «Проведение  заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов». Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок, поведено 1 заседание комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов» (протокол от 03.06.2025 №1);

Контрольная  точка 1.1.3.«Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции» проведено 1 заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе (28.03.2025).  Контрольная точка,  достигнута с нарушением  срока, в связи со сменой главы Красносулинского района.

Контрольная  точка 1.1.4. «Проведение заседаний комиссии по координации работы по противодействию коррупции» поведено 1заседанея комиссии по координации работы по противодействию коррупции (03.06.2025). Контрольная точка,  достигнута  с нарушением  срока, по причине ходатайства Красносулинской городской прокуратуры о проведении заседания районной комиссии в день проведения областной комиссии по коррупции в режиме ВКС.

Контрольная точка. 1.2.1.«Проведена кампания по предоставлению муниципальными служащими и руководителями муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей, в том числе проведен анализ вышеуказанных сведений» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок, 63 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района;предоставили сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и своих супругов и несовершеннолетних детей.

Контрольная точка. 1.2.2.«Осуществление анализа сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных гражданами, претендующими на замещение отдельных муниципальных должностей в Красносулинском районе, должностей муниципальной службы должностей в Красносулинском районе, и лицами, замещающими указанные должности, проведение антикоррупционных проверок при наличии правовых оснований» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок проведен анализ представленных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 63 муниципальных служащих, в том числе: 58 – муниципального служащего Администрации района; 5 – руководителей отраслевых (функциональных) органов Администрации района;

Контрольная точка. 1.2.3.«Повышение эффективности механизмов выявления, предотвращения и урегулирования конфликта интересов на муниципальной службе Красносулинском районе, а также проведение мониторинга участия лиц, замещающих отдельные муниципальные  должности Красносулинском районе, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок, фактов не выявлено.  Контрольная точка 2.1.1.Проведен анализ полученных в разных формах обращений граждан и организаций о совершении муниципальными служащими в Красносулинском районе коррупционных правонарушений Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Обращений граждан и юридических лиц о совершении муниципальными служащими Красносулинского района коррупционных правонарушений по итогам 6 месяцев  2025 года не поступало.

Контрольная точка 2.1.2.Привлечение институтов гражданского общества и граждан к участию в мероприятиях по противодействию коррупции для повышения эффективности взаимодействия, Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок   На заседании  Общественной палаты Красносулинского района (протокол №2 от 18.06.2025) был заслушан  отчет  Администрации Красносулинского района о противодействии коррупции.

Контрольная точка 2.1.3.Обеспечено размещение на официальном сайте администрации Красносулинского района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе Противодействие коррупции » актуальной информации об антикоррупционной деятельности. Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок.В средствах массовой информации и информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» размещено: 25 статей; 5 видеороликов; 16 информационных материалов.

Контрольная точка 3.1.1Размещена актуальная информация об антикоррупционной деятельности на официальном сайте Администрации Красносулинского район Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Ежемесячно актуализируется информация  на официальном сайте Администрации Красносулинского район

Контрольная точка. 3.1.2.Проведен обучающий семинар для муниципальных служащих по вопросам соблюдения требований действующего антикоррупционного законодательства Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Проведено 2 инструктивно-методических семинара, с должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления, на которых были рассмотрены наиболее актуальные вопросы в области применения законодательства о противодействии коррупции. Участие в семинарах приняли 106 специалистов органов местного самоуправления района.

Контрольная точка. 3.1.3.Организация профессионального развития муниципальных служащих, в должностные обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в области противодействия коррупции, в том числе их обучение по дополнительным профессиональным программам в области противодействия коррупции Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Проводится работа по совершенствованию механизмов предупреждения коррупции в системе государственных закупок, в том числе по созданию равных условий для обеспечения конкуренции между участниками закупок, увеличения их количества, повышению открытости и прозрачности, а также повышению эффективности закупочной деятельности и процессов планирования закупок, по предупреждению правонарушений в сфере закупок:- вся информация о закупках публикуется на Официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, чем обеспечивается гласность и прозрачность всей закупочной деятельности;- разрабатываются и совершенствуются типовые формы документов по закупкам, их своевременная корректировка в соответствии с действующим законодательством, осуществляется многоступенчатая проверка документации и извещений о закупках;- в целях повышения правовой грамотности, оказания консультационной, правовой и методической помощи, а также снижения количества нарушений при осуществлении закупок, для сотрудников Управления и Заказчиков проводятся обучающие мероприятия.За 6 месяцев 2025 года (нарастающим итогом) осуществлено 112 закупок, из них: - аукцион в электронной форме – 99 закупок; - открытый конкурс в электронной форме – 1 закупка;- запрос котировок в электронной форме – 12 закупок.Кроме того, 67 закупок осуществлено у субъектов малого и среднего предпринимательства Достижение 7 контрольных точек запланировано до конца года.

В рамках комплекса процессных мероприятий,  3 « Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация  5  мероприятий (результатов) и 15 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на профилактику наркомании» Выполнено В средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» размещено: 15 статей;  35 информационных материалов в социальных сетях, 10 статьи в Красносулинском вестнике, 1 видеоролик на ТРК Сулин,68пост.

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено обучение работников системы образования и иных субъектов профилактической деятельности навыкам ведения профилактической работы, формам и методам своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами» Выполнено. С 05.06.2025 по 07.06.2025 проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  148 надписи.На профилактическом учете в ПДН состоит 25 несовершеннолетний, 9 из них употребляющих спиртные напитки, 4 несовершеннолетних состоят на учете у врача нарколога, 5 несовершеннолетних взяты под наблюдение. Несовершеннолетние употребляющие наркотические средства и психотропные вещества, на профилактическом учете в ПДН не состоят, за  несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Наставники и социальные педагоги регулярно проводят с ребятами профилактические беседы об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ по темам: «Как с пользой провести время», «Влияние курения и ПАВ на организм  подростка», «Права и обязанности человека и гражданина».Проведены  родительские собрания:  «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии», «Мама, папа, я – дружная семья»,  «Чтобы не было беды»,  «Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание». Сотрудниками ПДН и КДН проведено  9 профилактических рейдов, в ходе которых выявлено 5 несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки (3 несовершеннолетних в возрасте 16 лет, 2 несовершеннолетних до 16 лет). Составлено 2 административных протокола по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ, 1- административный протокол по ст. 20.21  КоАП РФ, 2 административных протокола по ст. 20.22 КоАП РФ.

Мероприятие (результат) 1.3. «Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании» выполнено. не в полном объеме. Будет выполнено во втором полугодии 2025.Проведено 98 спортивных мероприятий. В период с 12.03.2025 по 21.03.2025 в общеобразовательных учреждениях проведен декадник профилактической направленности    «За здоровье и безопасность наших детей», одним из вопросов которого стала профилактика вредных привычек в детско-подростковой среде. Мероприятия  проведены как с несовершеннолетними, так и с их родителями (законными представителями).Для учащихся организовано и проведено 754  мероприятия: тематические классные часы, профилактические беседы, диспуты, лекции, ролевые,  познавательные и интерактивные  игры, викторины, тренинговые занятия, информационные часы, уроки, вебинары; конкурсы рисунков и плакатов, презентаций и буклетов; просмотр, демонстрация  видеоматериалов, презентаций  с  последующим обсуждением; инструктажи и др.

\     Мероприятие (результат) 2.1 «Организация и проведение профилактических мероприятий с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации»» выполнено.  В рамках профилактической работы  с обучающимися и их родителями/законными представителями  проведены следующие мероприятия:Викторины для обучающихся по профилактике наркомании «Знай и защити себя»; Беседы «Кто он, юный наркоман?», «Алкоголь, наркотики и личность», «Административная и уголовная ответственность»;Конкурс плакатов «Мы против наркотиков»;Раздача  буклетов и листовок по профилактике наркомании;Классные часы на тему «Мы за здоровый образ жизни», «Алкоголь и наркотическая зависимость»;Профилактические беседы на родительских собраниях с родителями несовершеннолетних на тему «Употребление психотропных веществ и алкогольной продукции».

Мероприятие (результат) 3.1 «Проведение мониторинга засоренности сельскохозяйственных угодий дикорастущей коноплей и эффективности деятельности по ее уничтожению» выполнено не в полном объеме. Будет выполнено во втором полугодии 2025, в рамах графика акции «Единый день борьбы с коноплей», акция «Единый день борьбы с коноплей прошел 24.06.2025  общая  площадь  уничтоженных очагов прозростания143,общее количество уничтоженных кустов 2552,общая масса уничтоженных кустов 257,4 шт.

Достижение задач муниципального проекта 3 «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» оценивается на основании 15 контрольных точек.

По итогам первого полугодия 2025 года достигнуты 12  контрольных точки  в установленный срок 12,,не наступил срок исполнения 7

Контрольная точка.1.1.1«Проведены профилактические мероприятия с «группами риска» немедицинского потребления наркотиков и детьми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации» Контрольная точка,  достигнута  в установленный сроксотрудниками ПДН и КДН проведено  9 профилактических рейдов, в ходе которых выявлено 5 несовершеннолетних употребляющих спиртные напитки (3 несовершеннолетних в возрасте 16 лет, 2 несовершеннолетних до 16 лет). Составлено 2 административных протокола по ст. 20.20 ч.1 КоАП РФ, 1- административный протокол по ст. 20.21  КоАП РФ, 2 административных протокола по ст. 20.22 КоАП РФ

Контрольная точка 1.1.2.«Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Проведен мониторинг публикаций в средствах массовой информации, фактов противоправной деятельности не выявлено.

Контрольная точка 1.1.3«Проведено информирование населения Красносулинского района  о способах противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту, пропаганде здорового образа жизни» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. В средствах массовой информации и информационно - телекоммуникационной  сети «Интернет» размещено: 55 постов, 7 видеороликов; 10 информационных материала размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района.Проведена работа по формированию системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая отказ от вредных привычек; значительная часть проектных мероприятий по профилактике наркомании, пропаганде социально-позитивного и здорового образа жизни проведена с использованием возможности социальных сетей и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: онлайн-трансляции, вебинары, марафоны, конкурсы; всего проведено более  50  показов целевой аудитории

Контрольная точка.1.2.1.«Повышение медиаграмотности и цифровых компетенций обучающихся, обучение способам противодействия актуальным информационным угрозам и противоправному контенту в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2024 года в ряде общеобразовательных учреждений Красносулинского района в соответствии с государственными контрактами   произошла смена оператора предоставления услуг доступа к информационно- телекоммуникационной сети «Интернет». В рамках контракта произведена установка оборудования АПКШ «Континент» 3.9 Криптошлюз, которое подтверждает корректную работу компонента услуги «Ограничения доступа к информации» в части блокирования доступа к Интренет-ресурсам в соответствии с п.2 ст.5 Федерального закона №436-ФЗ от 29.12.2010  «О защите детей от информации, причиняющий вред их здоровью и развитию».

Контрольная точка.1.2.2.«Обучение представителей общественных объединений, занимающихся профилактикой наркомании, методам и формам ведения профилактической работы Красносулинского района» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок.Проведен 1 обучающий семинар для представителей общественных объединений по  методам и формам ведения профилактической работы  по наркомании На регулярной основе проводится работа с молодежным сообществом Красносулинского района, в том числе с использованием мессенджеров. К размещению информации в социальных сетях и мессенджерах с 2022 года привлекаются медиа-волонтеры. В социальной сети «Вконтакте» и в телеграмме созданы и активно развиваются группы «Молодежь Красносулинского района».

Контрольная точка 1.3.1.«Закупка включена в план-график закупок» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. Закупка своевременно была включена  в план-график закупок (16.01.2025)

Контрольная точка 1.3.2.«Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок.В феврале 2025 года  внесены сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок.

Контрольная точка 1.3.3«Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» Контрольная точка,  достигнута  в установленный срок. 6.03.2025 заключен контракт № 25 с индивидуальным предпринимателем Тихоновой  Лидией Сергеевной на изготовление баннера с подготовкой  макета на сумму 15 800,00 руб.

Контрольная точка 1.3.4.«Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» Контрольная точка  достигнута  частично. Запланировано 65.0 тыс.рублей , изготовлен баннер на сумму 15,8 тыс. руб.

Контрольная точка 2.1.1.«Проведение информационно-пропагандистской антинаркотической профилактической работы среди обучающихся  муниципальных общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, в том числе при проведении «Дней большой профилактики» с участием работников здравоохранения, сотрудников правоохранительных органов» 18.03. 2025 года проведено профилактическое мероприятие на тему: «Уголовная и административная ответственность за совершение преступлений и правонарушений, в том числе связанных с незаконным оборотом наркотиков», с участием инспекторов ПДН МВД России «Красносулинский» 20.03.2025 года было проведено профилактическое мероприятие на тему «Профилактика болезней зависимого поведения. Организация и порядок профилактических медицинских осмотров», с участием врача-нарколога.

Контрольная точка 2.1.2.«Проведена акция по уничтожению рекламы наркотиков «Очистим наши улицы!» с привлечением общественных и волонтерских организаций». В июне 2025 года проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  148 надписи.

Контрольная точка 2.1.3.«Проведение семейных культурно-досуговых мероприятий и праздников»За первое полугодие 2025 года проведено 59 мероприятий по популяризации здорового образа жизни, кроме того 387 мероприятия профилактического характера, культуры безопасности, профилактике злоупотребления психоактивными веществами.

Контрольная точка 3.1.1.«Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков».В рамках акции «Единый день борьбы с дикорастущей коноплей» 24.06.2025) проведен рейд по  выявлению очагов произрастания конопли на территории Красносулинского городского поселения, в результате рейда обнаружены и уничтожены 425 кв.м. очагов произрастания конопли общей массой 645.4 кг.

Контрольная точка 3.1.2.«Проведение мероприятий по выявлению возможных фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений и очагов произрастания».В июне 2025 года проведены  мероприятия по выявлению и удалению надписей, пропагандирующих употребление наркотиков «Очистим наши улицы!», удалено  148 надписи.

Контрольная точка 3.1.3.«Выявление несовершеннолетних, входящих в «группу риска» немедицинского потребления наркотиков, вовлечения в употребление психоактивных веществ, проведение с ними индивидуальной коррекционной и профилактической работы, психолого-педагогического сопровождения»За 28 несовершеннолетними, находящимися в «группе риска» закреплены шефы-наставники. Наставники и социальные педагоги регулярно проводят с ребятами профилактические беседы об опасности употребления наркотических средств  и психотропных веществ по темам: «Как с пользой провести время», «Влияние курения и ПАВ на организм  подростка», «Права и обязанности человека и гражданина».Проведены  родительские собрания:  «Агрессивные дети. Причины и последствия детской агрессии», «Мама, папа, я – дружная семья»,  «Чтобы не было беды»,  «Ваш ребёнок – подросток. Обратите внимание». сотрудниками ПДН и КДН проведено 34 профилактических бесед.

|  | УТВЕРЖДЕН: _______________ Салимова В.Н Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике «15»07.2025г. |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ (КОМПЛЕКСНОЙ) ПРОГРАММЫ

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

за первое полугодие  2025г.

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная систем | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение качества и результативности реализуемых мер по охране общественного порядка, снижение уровня преступности, противодействию терроризму и экстремизму, коррупции, незаконному обороту наркотиков и доведение уровня доли граждан, положительно оценивающих уровень правопорядка в Красносулинском районе не менее 75 процентов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Доля жителей Красносулинского района, столкнувшихся с проявлениями коррупции | МП | процентов |  |  |  | - | 25,5 | - | - |
| 2. | зеленый | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались сконфликтами на межнациональной почве | МП | процентов |  |  |  | - | 4,0 | - | - |
| 2. | зеленый | Численность пациентов, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях с диагнозом наркомания | МП | человек / 100 тыс. населения |  |  |  | - | 178,0 | - | - |
| 4. | зеленый | Количество зарегистрированных преступлений | МП | количество преступле-ний |  | - | - | Форма ИЦ-4;МО МВД «Красносулинский | 820 |  |  |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная (комплексная) программа Красносулинского района Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» (всего), в том числе: | 5501,9 | 5512,7 | 5512,7 | 5453,5 | 2256,2 | 40,9 |  |
| Бюджет района | 5501,9 | 5512,7 | 5512,7 | 5453,5 | 2256,2 | 40,9 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика экстремизма и терроризма Красносулинском районе» (всего), в том числе: (всего), в том числе: | 5426,9 | 5437,7 | 5437,7 | 5437,7 | 2040,4 | 41,2 |  |
| Бюджет района | 5426,9 | 5437,7 | 5437,7 | 5437,7 | 2040,4 | 41,2 | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» (всего), в том числе: (всего), в том числе: | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» » (всего), в том числе: (всего), в том числе: | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15,8 | 15,8 | 24,3 |  |
| Бюджет района | 65,0 | 65,0 | 65,0 | 15,8 | 15,8 | 24,3 |  |

--