Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2021 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347.

 На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 90 894,5 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета  74 521,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района 16 373,5 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2021 года составило 76 175,1тыс. рублей или 83,8 % к сводной бюджетной росписи.

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 17.12.2020 № 85 утвержден план реализации муниципальной программы на 2021 год.
Муниципальная программа включает в себя пять подпрограмм.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Долгосрочное финансовое планирование» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 1 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании одного контрольного события. Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, внесено изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района на период 2020-2030 годов.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Нормативно-методическое обеспечение, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса» (далее – подпрограмма 2) на 2021 год муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 13 439,4 тыс. рублей на обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района. По итогам 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 9 744,1 тыс. рублей или 72,5 %.

Основные мероприятия подпрограммы 2 реализовывались в течение первого полугодия 2021 года на постоянной основе.
Достижение целей и задач подпрограммы 2 оцениваются на основании одного контрольного события. Срок исполнения контрольного события муниципальной программы 2 не наступил.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района» (далее – подпрограмма 3) в 2021 году расходы бюджета района не предусмотрены. В рамках подпрограммы 3 предусмотрено 2 основных мероприятия, выполнение которых планируется в установленные сроки и в полном объеме.
Контрольное событие данной подпрограммы исполнено, бюджет  по итогам 9 месяцев 2021 года исполнен без привлечения кредитных заимствований.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 4) на 2021 год муниципальной программой и бюджетной росписью предусмотрено 77 455,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета 74 521,0 тыс. рублей; за счет средств бюджета района 2 934,1 тыс. рублей. За отчетный период 2021 года фактическое освоение средств составило 66 431,0 тыс. рублей или 85,8 %. Основные мероприятия подпрограммы 4 реализовывались в течение отчетного периода на постоянной основе.
Во исполнение контрольного события данной подпрограммы обеспечено отсутствие просроченной кредиторской задолженности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 5 «Содействие повышению качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района» (далее – подпрограмма 5) в 2021 году расходы бюджета района не предусмотрены. Основные мероприятия подпрограммы 5 реализовывались в течение первого полугодия 2021 года на постоянной основе. Основное мероприятие 5.2 выполнено раньше запланированного срока (20.02.2021) – 17.02.2021.
Контрольное событие подпрограммы 5 выполнено. Проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях Красносулинского района, результаты размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» установлено отсутствие фактов невыполнения основных мероприятий плана реализации муниципальной программы, либо не соблюдение сроков их исполнения. 

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2021 года приведен в приложении к пояснительной информации.

Начальник 

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                                Н.В. Лазуренко

ОТЧЕТ

 об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами» за 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и 

наименование
	Ответственный  

исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/ФИО)
	Результат реализации 

(краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации 

	Фактическая

дата окончания
реализации, наступления контрольного события 
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы 

неосвоенных средств и 

причины их 

неосвоения


	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на

отчетную дату
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Подпрограмма 1 «Долгосрочное финансовое планирование»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2
	ОМ 1.1 «Реализация мероприятий 

по росту доходного потенциала   Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Реализация механизмов контроля исполнения доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и снижением недоимки отражены в отчете об исполнении Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного бюджета Красносулинского района и повышению эффективности налогового администрирования на 2021-2023 годы, утвержденный совместно с МИФНС России № 21 по РО, а также в отчете об исполнении  Плана  мероприятий по росту доходного потенциала Красносулинского района, оптимизации расходов бюджета Красносулинского района и сокращению муниципального долга Красносулинского района до 2024 года, утвержденного постановлением Администрации Красносулинского района от 14.06.2019 № 670.
В результате проведенных мероприятий темп роста поступлений налоговых и неналоговых доходов в  бюджет Красносулинского района по итогам 9 месяцев 2021 года  составил 103,1 процента к аналогичному периоду предыдущего года. Это обусловлено увеличением поступлений по единому сельскохозяйственному налогу на         7 592,3 тыс. рублей; налогу, взимаемому в связи с применением патентной системы налогообложения – 3 794,8 тыс. рублей; арендной плате за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена – 9 052,1 тыс. рублей; платежам при пользовании природными ресурсами – 5 154,3. 
За 9 месяцев 2021 года Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района проведено 184 заседаний Координационного Совета по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды. В результате проделанной работы в консолидированный бюджет Ростовской области  поступило 9 341,3 тыс. рублей.

Заседания Координационного совета Администрации Красносулинского района по вопросам собираемости налогов и других обязательных платежей в бюджет и внебюджетные фонды прекращены до особого распоряжения Правительства Ростовской области. В целях принятия исчерпывающих мер в части сокращения недоимки по имущественным налогам в адрес Администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района, направлено письмо о предоставлении еженедельного отчета о проделанной работе по погашению недоимки. По оперативным отчётным данным поселений, предоставленным по состоянию на 01.10.2021 недоимка по имущественным налогам снижена на 329,6 тыс. рублей.

На основании предоставляемых МФ РО и М ИФНС №21 по РО списков организаций, имеющих задолженность по налогам и сборам в консолидированный бюджет области было направлено 83 писем в адрес вышеуказанных организаций.

Дополнительно на основании представленного М ИФНС №21 по РО списка организаций, сотрудники которых имеют не погашенную по состоянию на 01.03.2021 и на 01.07.2021 задолженность по имущественным налогам, направлено 110 писем.

Проведенная работа способствовала пополнению консолидированного бюджета области в размере 5 418,0 тыс. рублей.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	ОМ 1.2 «Проведение оценки налоговых расходов по  поселениям, входящим в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Администрациями поселений, входящих в состав Красносулинского района, осуществлена оценка налоговых расходов с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований».

По результатам оценки налоговые расходы в части налоговых преференций по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу, носят социальный характер. Все льготы признаны эффективными.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4
	ОМ 1.3 «Формирование расходов бюджета Красносулинского района в соответствии с муниципальными программами»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.
	Бюджет Красносулинского района на 2021 год сформирован на основе 22 муниципальных программ. 

За 9 месяцев 2021 года расходы бюджета Красносулинского района исполнены в сумме 2 135 238,4 тыс. рублей, при плане 3 784 871,6 тыс. рублей или 56,3 процента. На реализацию муниципальных программ направлено 2 117 785,0 тыс. рублей или 99,2 процента всех расходов.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1

Внесение изменений в бюджетный прогноз Красносулинского района
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Принято постановление  Администрации Красносулинского от  01.03.2021 № 210 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 28.02.2020 № 239».


	Х
	01.03.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	Подпрограмма 2 «Нормативно-методическое, информационное обеспечение и организация бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	13 439,4
	13 439,4
	9 744,1
	3 695,3

	7
	ОМ 2.1 «Разработка и совершенствование нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.04.2021 № 154 публичные слушания по отчету об исполнении бюджета Красносулинского района за 2020 год проведены 20.05.2021 года. Отчет об исполнении бюджета Красносулинского района за 2020 год утвержден  решением Собрания депутатов Красносулинского района от 31.05.2021 № 159.

 В ходе исполнения бюджета подготовлены 6 решений о внесении изменений в бюджет Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Внесено 4 изменения в постановление Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1347 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами».

В целях обеспечения исполнения бюджетного процесса и приведения в соответствие с областными нормативными документами разработаны и приняты 8 постановлений Администрации Красносулинского района, 65 приказа Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района.

Проведен мониторинг вносимых изменений в нормативные акты поселений, входящих в состав Красносулинского района в части совершенствования бюджетного процесса.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8
	ОМ 2.2 «Обеспечение деятельности Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района»
	Начальник отдела учета и отчетности – главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.
	Расходы на обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности Финансово-экономического управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций за 9 месяцев 2021 года составили 9 744,1 тыс. рублей и исполнены  к бюджетным назначениям на 2021 год на 72,5 процента.
	01.01.2021
	31.12.2021
	13 439,4
	13 439,4
	9 744,1
	3 695,3
освоение денежных средств запланировано в 4 квартале 2021 года



	9
	ОМ 2.3 «Организация планирования и  исполнения расходов бюджета Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела учета и отчетности -главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Горовая Н.Н.
	Организация планирования, обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Красносулинского района  осуществлялось в соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района  от 30.06.2020 № 402 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», от 11.11.2020 № 1070 «Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Красносулинского района на 2021 – 2023 годы», от 09.02.2018 № 136 «О мерах по обеспечению исполнения бюджета Красносулинского района» (в редакции постановления от 18.02.2020 № 183).
Кассовое исполнение расходов бюджета района за 9 месяцев 2021 года расходы бюджета района исполнены в сумме 2 135 238,4 тыс. рублей, при плане 3 790 582,0 тыс. рублей или 56,3 процента. Главными распорядителями средств бюджета района обеспечено своевременное исполнение обязательств по выплате заработной платы, мер социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Бюджет района не имеет просроченной кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10
	ОМ 2.4 «Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок получателями средств бюджета Красносулинского района»
	Начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.
	За 9 месяцев 2021 года проведены плановые выездные проверки в:
– МБУЗ «РБ» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области по вопросу контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в части замены оконных блоков в здании ФАП                с. Киселево. В результате проверки нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации не выявлены;

– УЗИО и МЗ Красносулинского района по вопросу контроля соблюдения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг при планировании и осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд. В результате проверки нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации не выявлены;

– МАУ «МФЦ» по вопросам контроля:

за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету, составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального автономного учреждения; за соблюдением условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета Красносулинского района, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения муниципальных контрактов; за полнотой и достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования бюджетных средств, в том числе отчетов об исполнении муниципального задания. В результате проверки нарушения бюджетного законодательства Российской Федерации не выявлены;
– МБОУ лицея № 7 по вопросу контроля за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, в части использования муниципальным бюджетным учреждением субсидий на иные цели. Объектом контроля предоставлены мероприятия по устранению выявленных нарушений и принятию мер по недопущению в дальнейшем.
Проведены внеплановые выездные проверки в:
– МБОУ СОШ № 5 по вопросу проверки соблюдения законодательства о закупках, в части своевременной оплаты заказчиком обязательств по исполненным муниципальным контрактам (договорам) в текущем периоде 2021 года. В результате проверки установлено нарушение срока оплата за оказанные услуги  на 23 дня. Объектом контроля предоставлены мероприятия по устранению выявленного нарушения и принятию мер по недопущению в дальнейшем;
– муниципальном образование «Пролетарское сельское поселение», входящего в состав Красносулинского района по вопросу проверки соблюдения законодательства о закупках по заключенным муниципальным контрактам (договорам) в текущем периоде 2021 года, в части своевременной оплаты заказчиком обязательств и соблюдения сроков выполнения работ, оказания услуг. В результате проверки установлено нарушение срока оплата за выполненные работы  на 5 дней. Объектом контроля предоставлена пояснительная записка по выявленному нарушению;
– МБДОУ «Детский сад № 1 Огонёк» по вопросу проверки соблюдения законодательства о закупках, в части своевременной оплаты заказчиком обязательств по исполненным муниципальным контрактам (договорам) в текущем периоде 2021 года. В результате проверки установлено нарушение срока оплата за оказанные услуги на 8 дней.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	ОМ 2.5 «Осуществление процессов планирования и исполнения 

бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района с использованием единой информационной системы управления общественными финансами Ростовской области»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Горовая Н.Н.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Планирование и исполнение бюджета Красносулинского района  и консолидированного бюджета Красносулинского района осуществляются с использованием информационной системы «Единая автоматизированная система управления общественными финансами в Ростовской области».
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2 Представление главе Администрации Красносулинского района проекта решения «О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;
начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	Срок исполнения контрольного события не наступил.
	Х
	15.11.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Подпрограмма 3 «Управление муниципальным долгом Красносулинского района»
	Начальник одела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	ОМ 3.1 «Обеспечение проведения единой политики муниципальных заимствований Красносулинского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.


	Программа муниципальных внутренних заимствований Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов утверждена решением Собрания депутатов Красносулинского района  от 28.12.2020 № 110 «О бюджете  Красносулинского района на 2021 год и  на плановый период 2022  и 2023 годов».
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15
	ОМ 3.2 «Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления 

Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В бюджете района расходы на обслуживание муниципального долга Красносулинского района не предусмотрены в связи с планированием привлечения муниципальных заимствований в конце финансового года.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 3 Принятие постановления Администрации Красносулинского района о привлечении заемных средств для обеспечения сбалансированности бюджета района
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В отчетном периоде бюджет Красносулинского района исполнен без привлечения муниципальных заимствований.
	Х
	01.11.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Подпрограмма 4 «Поддержание устойчивого исполнения бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	77 455,1
	77 455,1
	66 431,0
	11 024,1


	18
	ОМ 4.1 «Меры, направленные на обеспечение сбалансированности бюджетов поселений, 

входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.09.2021 № 184 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 110» предусмотрены бюджетные ассигнования, направленные на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета Гуково-Гнилушевского с.п. в размере 2 934,1 тыс. рублей.
	01.01.2021
	31.12.2021
	77 455,1
	77 455,1
	66 431,0
	11 024,1

освоение денежных средств запланировано в 4 квартале 2021 года

	19
	ОМ 4.2 «Предоставление  бюджетных кредитов бюджетам поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	В установленном порядке Администрацией Красносулинского района заключены договора о предоставлении бюджетного кредита с Пролетарским с.п. на сумму 2 103,7 тыс. рублей и Углеродовским г.п. в сумме 755,3 тыс. рублей со сроком погашения 16.12.2021 года.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 4 Представление бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком 
	Начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.


	В отчетном периоде финансовая помощь в виде межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района представлялась Гуково-Гнилушевскому с.п. в размере 2 934,1 тыс.рублей .

Просроченная кредиторская задолженность бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района на 1 октября 2021 года отсутствует.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	Подпрограмма 5 «Содействие повышению качества управления  бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Сиделева И.В.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Кочеткова Н.И.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22
	ОМ 5.1 «Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Сиделева И.В.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района 

Кочеткова Н.И.
	В целях повышения качества управления бюджетным процессом в поселениях и соблюдения требований бюджетного законодательства в феврале 2021 года проведена экспертиза 15 первоначально принятых решений о бюджете поселения на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, по результатам которой главам поселений направлено 15 заключений. Выявленные нарушения устранены.

Проверено 82 решения о внесении изменений в бюджет поселений.
По результатам проверки, согласно приказу Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 31.05.2021 № 37 направлены заключения.

Направлено 73 методологическое письмо по вопросам организации бюджетного процесса в поселениях, входящих в состав Красносулинского района.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	23
	ОМ 5.2 «Оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района»
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.;

начальник отдела учета и отчетности - главный бухгалтер Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Горовая Н.Н.;

начальник отдела анализа и контроля бюджетных расходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Свеколкина Т.Д.;

начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.
	В феврале 2021 года проведена комплексная оценка качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав  Красносулинского района за 2020 год. По 4 поселениям, входящим в состав Красносулинского района оценка качества управления бюджетным процессом за 2020 год соответствует I степени, по 7 поселениям – II степени, по 4 поселениям – III степени.


	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Контрольное событие муниципальной программы 5 Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2019 год
	Начальник бюджетного отдела Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района Сиделева И.В.
	Результаты оценки качества управления бюджетным процессом в поселениях, входящих в состав Красносулинского района за 2020 размещены на  официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
	Х
	17.02.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	25
	Итого по муниципальной программе 
	Ответственный исполнитель муниципальной программы

Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (начальник отдела экономики, анализа и прогнозирования доходов Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района

Кочеткова Н.И.).
	Х
	Х
	Х
	90 894,5
	90 894,5
	76 175,1
	14 719,4


Начальник 

Финансово-экономического

управления Администрации

Красносулинского района                                                                                                                                                Н.В. Лазуренко
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