


Пояснительная информация
к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» по итогам 9 месяцев 2025 года
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Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»  (далее – государственная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1359.
На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5998,7тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 844,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета 5154,7 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 5998,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств за 9 месяцев 2025 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процента от предусмотренной сводной бюджетной росписью объема.
Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:
комплекс процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса»;
комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».
В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной  программы, достижение показателей запланировано на конец 2025 года. Возможные риски и проблемы при выполнении показателей отсутствуют.
По итогам 9 месяцев 2025 года плановые значения  
по 2 показателям муниципальной  программы не достигнуты, их выполнение  запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении целевых показателей отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2025 году муниципальной  программой предусмотрено 5998,7 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 5998,7 тыс. рублей. 
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2025 году предусмотрено достижение одиннадцати  показателей комплекса процессных мероприятий. По десяти показателям выполнение запланировано на конец года. Риски недостижения отсутствуют. По одному показателю возможен риск не выполнения в связи с уменьшением производством яиц в хозяйствах всех категорий на территории Красносулинского района.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие отраслей агропромышленного комплекса» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), выполнение которых запланировано на конец года. Возможные риски и проблемы при выполнении мероприятий (результатов) отсутствуют.
	Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечен рост объемов производства агропромышленного комплексов» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года контрольные точки не выполнены в связи с отсутствием претендентов на получение субсидий на поддержку элитного семеноводства.
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца года.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 году муниципальной  программой финансирование не предусмотрено.
В рамках реализации комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» в 2025 году предусмотрено достижение четырех показателей выполнение запланировано на конец года. Риски недостижения отсутствуют.
	Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 2 контрольных точки:
20.04.2025  Проведен мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 1 квартала 2025 года (Контрольная точка 1.1.1);
21.07.2025  Проведен мониторинг выполнения целевых показателей по итогам 6 месяцев 2025 года (Контрольная точка 1.1.2);
По итогам проведенного анализа исполнения муниципальной программы по итогам 9 месяцев 2025 года установлено несоблюдение сроков исполнения контрольных точек по объективным причинам, нарушение сроков не повлияет на достижение запланированных мероприятий (результатов) и показателей по итогам года. 
