РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2024 № 367

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского

района «Информационное

общество» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 39 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит

сектор цифровой трансформации

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 11.04.2024 № 367

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Информационное общество» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Красносулинского района; повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

обеспечено функционирование 11 центров удаленного доступа;

для совершенствования государственных и муниципальных услуг и повышения качества обслуживания жителей Красносулинского района 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» обеспечено предоставление 
148170 услуг;

обеспечено повышение уровня информированности населения Красносулинского района о деятельности Администрации Красносулинского района, территориальных органов государственной исполнительной власти;

в целях обеспечения развития услуг по организации эфирного вещания для целей освещения деятельности органов местного самоуправления в эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 929 сюжетов социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» выполнено. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет составил 50%.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» выполнено.

Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. В рамках основного мероприятия 1.2 были заключены контракт по приобретению ПАК VipNet Coordinator HW100 C 4.x (+unlim) УЗИОиМЗ Красносулинского района (контракт № 28 от 10.04.2023) и контракты на приобретение ПО VipNet, в общем количестве 5 штук, для следующих школ: МБОУ Гимназия № 1 (контракт № 211 от 20.07.2023), МБОУ СОШ № 3 (контракт № 27 от 19.07.2023), МБОУ СОШ № 4 (контракт № 2023.858056 от 17.07.2023), МБОУ СОШ № 5 (контракт № 18/1 от 21.06.2023), МБОУ СОШ № 6 (контракт № 13150 от 19.07.2023).

По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 
2-х контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.

Населению Красносулинского района предоставили полный спектр государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе 11 центров удаленного доступа.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 148170 услуг.

По подпрограмме 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2-х контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Развитие информационных и развлекательных услуг» выполнено.

В эфире МАУ «КТРК «Сулин» вышло 929 сюжетов социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Основное мероприятие 3.2 «Развитие информационно-коммуникационной сети Интернет» выполнено.

Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%.

По подпрограмме 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием факторов негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы в 2023 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 25366,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5224,8 тыс. рублей;

бюджет района – 18288,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1852,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 
«О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» составил 23513,7 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 23513,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5224,8 тыс. рублей;

бюджет района – 18288,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
25033,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 5116,8 тыс. рублей;

бюджет района – 18255,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1661,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 141,1 тыс. рублей экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено достижение 10 показателей, по 10 из которых плановые значения в 2023 году достигнуты.

Показатель 1. «Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями»: плановое значение – 100,0 %, фактическое значение – 100,0 %.

Показатель 1.1. «Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» плановое значение – 50,0 %, фактическое значение – 50,0 %.

Показатель 1.3. Количество приобретенных Vipnet-координаторов для повышения числа активных пользователей системы «Дело» плановое значение – 1 единица, фактическое значение – 1 единица.

Показатель 1.4 Количество приобретенного ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело» плановое значение – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц.

Показатель 2.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 11 штук, фактическое значение – 11 штук.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 90,0% от общего числа услуг, фактическое значение – 90,0% от общего числа услуг.

Показатель 2.3. «Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – не менее 90,0%, фактическое значение – не менее 90,0%.

Показатель 2.4. «Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – 230 штук, фактическое значение – 230 штук.

Показатель 3.1. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 4818 минут в год, фактическое значение – 
4818 минут в год.

Показатель 3.2. «Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации»: плановое значение – 100,0%, фактическое значение – 100,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1.

степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1(10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

23371,6 тыс. рублей / 23513,7 тыс. рублей = 0,993(1).

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

### В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» выполнялись условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 18.12.2023 № 326 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2024 год.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
в 2024-2026 годах.

### Управляющий делами

### Администрации района	И.Ю. Кишкинова

### Приложение № 1

### к отчету о реализации

### муниципальной программы

### Красносулинского района

### «Информационное общество»

### за 2023 год

### СВЕДЕНИЯ

### о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий

### муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причина не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Начало реализации | окончание реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Электронный муниципалитет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.1: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обновление компьютерной и оргтехники | Обновлена компьютерная и оргтехника |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет. | Сохранен объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет на уровне 50 %. |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2: «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»» и информационной системы градостроительной деятельности» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Начальник УЗИОиМЗ Красносулинского района Минакова О.А. Начальник Управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Начальник УЗИОиМЗ Красносулинского района Минакова О.А. Начальник Управления образования Красносулинского района Дрёмина М.П. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Приобретение VIPnet-координатора для повышения числа активных пользователей системы «Дело»; Приобретение ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело». (МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6) | Приобретён VIPnet-координатор для повышения числа активных пользователей системы «Дело»; Приобретены ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело». (МБОУ Гимназия № 1, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6) |  |
| 6 | Подпрограмма 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | X | X | X |  |  |  |
| 7 | Основное мероприятие 2.1: «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Функционирование 11 центров удаленного доступа | Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг на базе 11 центров удаленного доступа |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 11 центров удаленного доступа | Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 11 центров удаленного доступа |  |
| 9 | Основное мероприятие 2.2: «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» | Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» | Предоставлен полный спектр государственных и муниципальных услуг, населению на базе МФЦ Красносулинского района |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Красносулинского района в 2023 году - 150000 | Предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 148170 |  |
| 11 | Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичков И.С. | X | X | X |  |  |  |
| 12 | Основное мероприятие 3.1: «Развитие информационных и развлекательных услуг» | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Козлова Ю.Г. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю | Обеспечен объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Козлова Ю.Г. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 905 сюжетов | В эфире ТК «Сулин-ТВ» вышло 929 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях |  |
| 14 | Основное мероприятие 3.2.: Развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти | Повышен уровень использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти |  |
| 15 | Контрольное событие 3.2 | Администрация Красносулинского района (сектор цифровой трансформации) | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи | Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100% |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского

района «Информационное

общество» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» | всего | 25366,2 | 23513,7 | 25033,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 5224,8 | 5224,8 | 5116,8 |
|  | бюджет района | 18288,9 | 18288,9 | 18255,8 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1852,5 | Х | 1661,3 |
| Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» | всего | 513,6 | 513,6 | 512,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 513,6 | 513,6 | 512,7 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности » | всего, | 513,6 | 513,6 | 512,7 |
| Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» | всего | 19651,5 | 19336,5 | 19479,8 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 5224,8 | 5224,8 | 5116,8 |
|  | бюджет района | 14111,7 | 14111,7 | 14079,5 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 315,0 | Х | 283,5 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» | всего, | 19651,5 | 19336,5 | 19479,8 |
| Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» | всего | 5201,1 | 3663,6 | 5041,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 3663,6 | 3663,6 | 3663,6 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 1537,5 | Х | 1377,8 |
| Основное мероприятие 3.1 «Развитие информационных и развлекательных услуг» | всего, | 5201,1 | 3663,6 | 5041,4 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество»

за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1 Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет | процент | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 3. | Показатель 1.3. Количество приобретенных Vipnet-координаторов для повышения числа активных пользователей системы «Дело» | единиц | 0 | 1 | 1 |  |
| 4. | Показатель 1.4 Количество приобретенного ПО Vipnet-клиент для повышения числа активных пользователей системы «Дело». | единиц | 0 | 5 | 5 |  |
| Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Показатель 2.1. Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе | единиц | 13 | 11 | 11 |  |
| 6. | Показатель 2.2. Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7. | Показатель 2.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района» | процент | не менее 90,0% | не менее 90,0% | не менее 90,0% |  |
| 8. | Показатель 2.4. Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» | штук | 246 | 230 | 230 |  |
| Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» |  |  |  |  |  |  |
| 9. | 3.1. Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район | минут в год | 4818 | 4818 | 4818 |  |
| 10. | 3.2. Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |