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ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Развитие здравоохранения»
ЗА I полугодие  2025 года




1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» «Обеспечение доступной и  качественной медицинской помощи с целью повышения ожидаемой продолжительности жизни до   78,03 лет к 2030 году и снижения смертности от всех причин до 11,4 населения к 2030 году» 

	1.
	зеленый
	[bookmark: _GoBack]Ожидаемаемая продолжительность жизни при рождении
	ГП РФ;
ГП РО
	лет
	
-
	
-
	
-
	
-
	
74,0
	информационная система отсутствует 
	показатель годовой (достижение запланировано 
на конец 2025 года)
















3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района (всего), «Развитие здравоохранения» в том числе:
	251 703,0
	251 703,0
	251 703,0
	251 703,0
	45491,7
	
	

	Областной  бюджет
	230 438,1
	230 438,1
	230438,1
	230438,1
	41052,5
	17,8
	

	Бюджет района
	21 264,9 
	21 264,9
	21 264,9
	21 264,9
	4439,2
	
	

	Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» 
	4626,8
	4626,8
	4626,8
	4626,8
	1492.0
	
	

	Бюджет района
	4 626,8
	4 626,8
	4 626,8
	4 626,8
	1492,0
	32,2%
	

	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы»
	247076,2
	247076,2
	247076,2
	247076,2
	43999,7
	
	

	Областной бюджет
	230 438,1
	230 438,1
	230 438,1
	230 438,1
	41052,5
	17,8
	

	Бюджет района
	16 638,1
	16 638,1
	16 638,1
	16 638,1
	2947,2
	17,7
	







