|  | УТВЕРЖДЕН _____________Матвиенко .Л.С. Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 14.07.2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Развитие здравоохранения»

ЗА I полугодие  2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период |  | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Цель муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» «Обеспечение доступной и качественной медицинской помощи с целью повышения ожидаемой продолжительности жизни до 78,03 лет к 2030 году и снижения смертности от всех причин до 11,4 населения к 2030 году» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | зеленый | Ожидаемаемая продолжительность жизни при рождении |  | ГП РФ; ГП РО | лет | - | - | - | - | 74,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района (всего), «Развитие здравоохранения» в том числе: | 251 703,0 | 251 703,0 | 251 703,0 | 251 703,0 | 45491,7 |  |  |
| Областной бюджет | 230 438,1 | 230 438,1 | 230438,1 | 230438,1 | 41052,5 | 17,8 |  |
| Бюджет района | 21 264,9 | 21 264,9 | 21 264,9 | 21 264,9 | 4439,2 |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий» | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 4626,8 | 1492.0 |  |  |
| Бюджет района | 4 626,8 | 4 626,8 | 4 626,8 | 4 626,8 | 1492,0 | 32,2% |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы» | 247076,2 | 247076,2 | 247076,2 | 247076,2 | 43999,7 |  |  |
| Областной бюджет | 230 438,1 | 230 438,1 | 230 438,1 | 230 438,1 | 41052,5 | 17,8 |  |
| Бюджет района | 16 638,1 | 16 638,1 | 16 638,1 | 16 638,1 | 2947,2 | 17,7 |  |