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	УТВЕРЖДЕН

_________________Л.Х. Захарова


Начальник 
Отдела культуры и искусства Красносулинского района
13.10.2025



ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ» 
ЗА 9 месяцев 2025 ГОДА


1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы
	№
 п/п
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1.1
	зеленый
	Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности
	ГП РО
	процентов
	-
	-
	-
	-

	110,0
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	1.2
	зеленый
	Число посещений культурных мероприятий
	ГП РО
	тысяч единиц
	-
	-
	-
	- 
	3044,4
	информационная система отсутствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)





3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (всего), в том числе:
	138 324,2
	129 407,5
	129 407,5
	127 987,7
	101 052,2
	[bookmark: _GoBack]68,1
	

	Федеральный бюджет
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	100,0
	

	Областной бюджет
	651,8
	651,8
	651,8
	651,8
	651,7
	100,0
	

	Бюджет района
	128 436,7
	128 436,7
	128 436,7
	127 016,9
	87 176,1
	67,9
	

	Внебюджетные источники
	8 916,7
	-
	-
	-
	12 905,4
	-
	Израсходован остаток прошлого года в сумме 9 278,9

	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе:
	132 671,1
	123 754,4
	123 754,4
	123 754,4
	97 134,0
	68,0
	

	Федеральный бюджет
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	319,0
	100,0
	

	Областной бюджет
	651,8
	651,8
	651,8
	651,8
	651,7
	100,
	

	Бюджет района
	122 783,6
	122 783,6
	122 783,6
	122 783,6
	83 257,9
	67,8
	

	Внебюджетные источники
	8 916,7
	-
	-
	-
	12 905,4
	-
	Израсходован остаток прошлого года в сумме 9 278,9

	Комплекс процессных мероприятий  «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе:
	5 653,1
	5 653,1
	5 653,1
	4 233,3
	3 918,2
	69,3
	

	Бюджет района
	5 653,1
	5 653,1
	5 653,1
	4 233,3
	3 918,2
	69,3
	

















