|  | УТВЕРЖДЕН _________________Л.Х. Захарова Начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 13.10.2025 |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ»

ЗА 9 месяцев 2025 ГОДА

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № п/п | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.1 | зеленый | Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности | ГП РО | процентов | - | - | - | - | 110,0 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |
| 1.2 | зеленый | Число посещений культурных мероприятий | ГП РО | тысяч единиц | - | - | - | - | 3044,4 | информационная система отсутствует | показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года) |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ### Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры» (всего), в том числе: | ### 138 324,2 | 129 407,5 | 129 407,5 | 127 987,7 | 101 052,2 | 68,1 |  |
| Федеральный бюджет | ### 319,0 | ### 319,0 | ### 319,0 | ### 319,0 | 319,0 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | ### 651,8 | ### 651,8 | ### 651,8 | ### 651,8 | 651,7 | 100,0 |  |
| Бюджет района | ### 128 436,7 | ### 128 436,7 | ### 128 436,7 | ### 127 016,9 | 87 176,1 | 67,9 |  |
| Внебюджетные источники | 8 916,7 | - | - | - | 12 905,4 | - | Израсходован остаток прошлого года в сумме 9 278,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» (всего), в том числе: | 132 671,1 | 123 754,4 | 123 754,4 | 123 754,4 | 97 134,0 | 68,0 |  |
| Федеральный бюджет | ### 319,0 | ### 319,0 | ### 319,0 | ### 319,0 | 319,0 | 100,0 |  |
| Областной бюджет | ### 651,8 | ### 651,8 | ### 651,8 | ### 651,8 | 651,7 | 100, |  |
| Бюджет района | 122 783,6 | 122 783,6 | 122 783,6 | 122 783,6 | 83 257,9 | 67,8 |  |
| Внебюджетные источники | 8 916,7 | - | - | - | 12 905,4 | - | Израсходован остаток прошлого года в сумме 9 278,9 |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» (всего), в том числе: | 5 653,1 | 5 653,1 | 5 653,1 | 4 233,3 | 3 918,2 | 69,3 |  |
| Бюджет района | 5 653,1 | 5 653,1 | 5 653,1 | 4 233,3 | 3 918,2 | 69,3 |  |