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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.03.2019
№ 354
       г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить        на заместителя главы Администрации Красносулинского района Шаповалова В.Б.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

сектор по взаимодействию 

с административными органами

и общественными организациями

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Красносулинского района

от 29.03.2019 № 354
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика 
правонарушений» за 2018 год
1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для повышения эффективности обеспечения общественной безопасности, создания условий для благоприятной и максимально безопасной для населения обстановки, воспитания гражданской ответственности и толерантности, противодействия любым проявлениям экстремизма и ксенофобии, обеспечения антитеррористической защищенности населения, сокращения спроса на наркотики и ограничение их доступности, оптимизации функционирования системы противодействия коррупционным проявлениям в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 31.10.2013 №1297 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

1. По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в                       Красносулинском районе»:
- налажено проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов Администрации Красносулинского района;

- организованы и проведены заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе; 
- проведены проверочные мероприятия в отношении муниципальных служащих;

- проведено 2 социологических опроса;

- проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки»;

- проведено обучение муниципальных служащих по вопросам противодействия коррупции;

- проведены заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства;

- обеспечена бесперебойная работа «горячей линии» и интерактивного сервиса «Противодействие коррупции»;

- проведены обучающие мероприятия для муниципальных служащих по изучению антикоррупционного законодательства;
- проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций и гражданами;

- проведена систематическая антикоррупционная пропаганда, в том числе через средства массовой информации.

2. По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»:

- проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму, гармонизации межэтнических и межкультурных отношений, формированию толерантного сознания и поведения среди населения;

- обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района;

- установлено ограждение в двух МБОУ СОШ района;

- проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан.

3. По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:

- проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании;

- проведено более 400 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни,  среди населения района;

- в средствах массовой информации и сети интернет размещено более 15 материалов, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения;

- организованы медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей;

- проведено 225 мероприятий, направленных на сокращение незаконного оборота наркотиков.

2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм,
 а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 

В рамках подпрограммы 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 11 основных мероприятий и 11 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции» выполнено.

Проведена антикоррупционная экспертиза 413 проектов нормативных правовых актов. По результатам проведенной экспертизы коррупциогенных факторов не выявлено.

Основное мероприятие 1.2. «Оптимизация функционирования системы противодействия коррупции» выполнено.

В 2018 году проведено 3. плановых заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе.

Основное мероприятие 1.3. «Совершенствование правового регулирования в вопросах кадровой политики» выполнено.

В отношении 47 муниципальных служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов (нарушений не выявлено). 

Проведено 1 совещание, по разъяснению  порядка заполнения сведений о доходах (расходах), об имуществе  и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, членов его семьи, также с использованием программного комплекса «Справка БК».

Основное мероприятие 1.4. «Организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципальных образований Красносулинского района» выполнено.

Проведено 2 социологических опроса:

- «Эффективность антикоррупционных мер, принимаемых в районе» (участвовало 45 граждан);

- «Отношение граждан к коррупционным проявлениям на территории Красносулинского района» (участвовало 300 респондентов).

Основное мероприятие 1.5. «Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению» выполнено.

Организованы регулярные публикации и видеоролики в СМИ района материалов по формированию антикоррупционного общественного мнения.

12.10.2018 в Администрации Красносулинского района проведен районный конкурс социальной рекламы «Чистые руки». В конкурсе приняли участие 28 человек.

Основное мероприятие 1.6. «Мероприятия по просвещению, обучению и воспитанию по вопросам противодействия коррупции» выполнено.

Один муниципальный служащий прошел 15.06.2018 обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления».

Должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, органов местного самоуправления и подведомственных организаций приняли участие в семинаре-совещании по вопросам  противодействия коррупции в режиме видеоконференцсвязи.

Основное мероприятие 1.7. «Противодействие коррупции в сфере предпринимательства» выполнено.

Проведено 3 заседания районной межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства.

Основное мероприятие 1.8. «Обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района» выполнено.

На официальном сайте Администрации района в разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о деятельности органов местного самоуправления района антикоррупционной направленности. За 12 месяцев сообщений от граждан не поступало.

Основное мероприятие 1.9. «Проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению антикоррупционного законодательства, устанавливающего правоограничения, в том числе в части законности совершения действий, принятия решений при взаимоотношениях с юридическими лицами, при исполнении лицами                         (в смысле части 1 статьи 285 УК РФ) должностных обязанностей в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления, административного, уголовного законодательства за совершение коррупционных правонарушений» выполнено.
Проведено 4 инструктивно-методических семинара с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления района.

Основное мероприятие 1.10. «Проведение тренингов по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций, гражданами, исключающей их восприятие окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче взятки» выполнено.

15 ноября 2018 года с муниципальными служащими проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций и гражданами. 

Основное мероприятие 1.11. «Размещение в местах предоставления муниципальных услуг и в иных служебных помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие служащих, работников с гражданами и организациями, объявлений (плакатов), указывающих на недопустимость в отношениях между сторонами коррупционной составляющей» выполнено.

В зданиях Администрации Красносулинского района и администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района размещены информационные стенды с антикоррупционными материалами. 

На официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятки и объявления антикоррупционной направленности, телефон горячей линии.

В фойе Администрации района размещен «Ящик доверия» для письменных обращений граждан о фактах проявления коррупции. За отчетный период обращений от граждан не поступало.

В газете «Красносулинский Вестник» опубликовано 10 статей антикоррупционной направленности. Телестудией «Сулин» выпущено 4 видеоролика.

По подпрограмме 1. «Противодействие коррупции в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 11 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму» выпилено.

Проведено 6 совещаний с руководителями учебных заведений по вопросам межнационального взаимодействия. 

На сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Антитеррористическая деятельность»  размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.

В общеобразовательных учреждениях района проведено 39 классных часов в целях профилактики экстремизма в подростковой среде. 03.09.2018 в образовательных организациях  и учреждениях культуры проведен «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

Проведено 4 заседания комиссии по профилактике экстремизма в Красносулинском районе.

Проведено 2 муниципальных мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории района за 2017 год и 1 полугодие 2018 года. По данным мониторинга ситуация в районе стабильная.
Основное мероприятие 2.2. «Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ» выполнено.

В 2018 году обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района.

Основное мероприятие 2.3. «Усиление антитеррористической защищённости объектов» выполнено.

Обеспечено бесперебойное функционирование системы контроля управления доступом в Администрации Красносулинского района

Установлены ограждения в 2-х МБОУ СОШ.

Основное мероприятие 2.5. «Участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан» выполнено.

Проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин,  6 оперативно-профилактических мероприятий «Дружинник» и «Правопорядок» совместно с МО МВД России «Красносулинский».

Народные дружинники оказали содействие в охране общественного порядка при проведении 222 массовых мероприятий, осуществили 582 патрулирования.
По подпрограмме 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Организационно-управленческие меры» выполнено.

В марте-апреле 2018 года проведено обследование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, приняли участие 500 обучающихся. Обучающиеся, склонные к употреблению ПАВ не выявлены.
С целью повышения уровня подготовки специалистов в сфере профилактики наркомании в сентябре 2018 специалисты управления образования прошли обучение по теме: «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами.

В МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 1 проведено 4 семинара на темы: «Линия Жизни», «ЗОЖ – выбор молодых», «Твой выбор», «Ориентир».

Проведены оперативно-профилактические операции, в ходе операций выявлено и поставлено на учет в КДН и ЗП Администрации Красносулинского района 16 семей, находящихся в социально опасном положении, из них 35 детей, снято с учета 15 семей, из них 48 детей.
Основное мероприятие 3.2. «Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения» выполнено.

В феврале 2018 года проведена Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (охват более 1000 учащихся).

В марте 2018 года в МОУ ДОД ГЦВР «Досуг» проведены лекции и вебинары для учащихся.

В апреле 2018 года на базе Красносулинского колледжа промышленных технологий проведены лектории на тему                         «Наркотикам – нет!».

В августе 2018 года проведен V региональный фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков».

В августе 2018 года проведена спартакиада между спортивными клубами района, привлечено 1080 подростков.

В сентябре 2018 года в МБОУ СОШ № 3 и № 6 проведены лектории о вреде наркотических средств.

В декабре 2018 года в МБОУ СОШ № 2 проведен круглый стол с учащимися 9-10 классов с участием врача нарколога и представителем церкви.

В ноябре 2018 года проведен конкурс агитбригад среди старших школьников и учащихся колледжа.

В декабре 2018 года проведен фестиваль «Я живу! Я люблю жить!»

В рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом проведено: на базе МОУ ДОД ГЦВР                        «Досуг» проведен конкурс «Новое поколение выбирает ЗОЖ», встреча с молодежью по вопросу пропаганды здорового образа жизни.

В рамках  оперативно-профилактической операции «Дети России врачом-наркологом проведено 63 лекции, а также с участием медицинских работников проведено 23 беседы с молодежью по пропаганде здорового образа жизни.

В рамках пропаганды антинаркотической культуры в СМИ размещено:

- 41 статья;

- 30 видеосюжетов;

- 19 радиоэфиров;

- 38 информационных материалов на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
В целях профилактики наркомании и пропаганде здорового образа жизни в молодежной среде телерадиокомпанией «Сулин» выпущено                    30 сюжетов.

Изготовлен и размещен 1 баннер антинаркотического содержания.

Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии – 28.03.2018, 29.06.2018, 28.08.2018, 15.11.2018.

Изготовлено 100 блокнотов и 100 листовок, продукция распространена среди молодежи.
Основное мероприятие 3.3. «Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей» выполнено.

Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей проводится в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала                     ГБУ РО НД. По состоянию на 31.12.2017:

- состоит на учете 131 чел. 

- снято с учета в течение отчетного периода 6 чел.
Основное мероприятие 3.4. «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» выполнено.

С целью снижения количества потребителей наркотиков специалистами Администрации Красносулинского района, сотрудниками инспекции ПДН проведены следующие мероприятия:

189 бесед с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков;

- 32 рейда на предмет продажи несовершеннолетним продажи алкогольной и табачной продукции. Выявлено 9 фактов продажи алкогольной продукции.

Проведен 1 рейд по 19 аптекам г. Красного Сулина и Красносулинского района на предмет продажи запрещенных лекарственных средств без назначения врача. Фактов нарушения не выявлено.

Проведено 3 рейда по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли.

По подпрограмме 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и 
внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2017       № 270 «О бюджете Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил 3976,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1777,1 тыс. рублей;

бюджет района – 2199,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило – 3969,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 1777,1 тыс. рублей;

бюджет района – 2192,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района составил 7,2 тыс. рублей, причиной не освоения средств является экономия бюджетных средств, сложившаяся в результате проведения конкурсных процедур. 

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 10 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красносулинском районе»: плановое значение  – 40,0%; фактическое значение – 40,0%. 

Показатель 2. 2Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве»: плановое значение не более 5%; фактическое значение – 4,2%.
Показатель 3. «Число лиц, больных наркоманией, в расчете на                       100 тыс. населения»: плановое значение 174,5 человек; фактическое значение – 173,8 человек. 
Показатель 1.1. «Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»: плановое значение – 30 человек; фактическое значение – 30 человек.
Показатель 1.2. «Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)» плановое значение – 60 человек; фактическое значение – 60 человек.
Показатель 1.3. «Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления района и Администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района»: плановое значение – 45,2%; фактическое значение – 45,2%. 
Показатель 2.2. «Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру»: плановое значение – 100%; фактическое значение 100%.
Показатель 2.3. «Количество проведенных мероприятий по профилактике и противодействию экстремизму на национальной и религиозной почве»: плановое значение – 29 единиц, фактическое значение – 29 единиц.
Показатель 2.4. «Количество систем технической защиты социально значимых объектов»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение 1 единица.
Показатель 2.5. «Количество проведенных массовых мероприятий с участием представителей общественных объединений правоохранительной направленности»: плановое значение – 161 единица; фактическое значение показателя – 222 единицы, показатель увеличился на 61 единицу в связи с увеличением количества массовых мероприятий, проводимых на территории Красносулинского района.

Показатель 3.2. «Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель 3.3. «Количество больных наркоманией, снятых с учета в связи с выздоровлением»: плановое значение – 8 человек; фактическое значение – 8 человек.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,19;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.5. – 1,38;

степень достижения целевого показателя 3.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 3.3. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (19/19), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (4/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3976,8 тыс. рублей / 3969,6 тыс. рублей = 1.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1 / 1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
При реализации основного мероприятия 2.3. «Усиление антитеррористической защищенности объектов» в результате проведения конкурсных процедур сложилась экономия бюджетных средств в размере 7,2 тыс. рублей.
Условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района при реализации основного мероприятия 2.3: «Усиление антитеррористической защищённости объектов» муниципальной программы Красносулинского района  «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области                          от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и составили 92,5% - областной бюджет, 7,5% - местный бюджет. 
Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 
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«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной 
программы за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование 
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном 

объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.   «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»   
	Управляющий делами Администрации района 
Кишкинова И.Ю.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 11 основных мероприятий
	11 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	2.
	Основное мероприятие 1.1: совершенствование правового регулирования 
в сфере противодействия коррупции 
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;
ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной политики на территории Красносулинского района по противодействию коррупции
	Проведена анти-коррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
	

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
	Управляющий делами Администрации района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Осуществление мониторинга организации проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Администрации района и их проектов
	Проведена анти-коррупционная экспертиза – 413 проектов нормативных правовых актов. Коррупциогенных факторов не выявлено
	

	4.
	Основное  мероприятие 1.2. оптимизация функционирования системы проти​водействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;
ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия коррупции на основе периодического уточнения реальной ситуации
	Проведены заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе
	

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.
	Управляющий делами Администрации района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2018
	Х
	21.12.2018
	Проведение заседаний 
комиссии по противодействию коррупции
	Проведено 3 заседания Комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Красносулинском районе – 23.03.2018; 03.07.2018; 21.12.2018
	

	6.
	Основное  мероприятие 1.3:

совершенствование правового регулирования в вопросах кадровой политики
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района Волкова Н.В.

	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной кадровой политики на территории Красносулинского района по противодействию коррупции
	Проведены проверочные мероприятия в отношении муниципальных служащих и 
1 совещание
	

	7.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.3.
	Управляющий делами Администрации района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Организация и осуществление контроля за соблюдением муниципальными служащими Администрации района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, с целью предупреждения коррупционных правонарушений
	В отношении 47 муниципальных служащих проведена проверка соблюдений ими ограничений и запретов (нарушений не выявлено). 

Проведено 1 совещание, по разъяснению  порядка заполнения сведений о доходах (расходах), об имуществе  и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, членов его семьи, также с использованием программного комплекса
«Справка БК»
	

	8.
	Основное  мероприятие 1.4.
организация проведения мониторингов общественного мнения по вопросам проявления 
коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности в органах местного самоуправления муниципальных образований Красносулинского района
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Снижение показателей проявления коррупции в Красносулинском районе и увеличение показателей информационной открытости деятельности органов местного самоуправления района
	Проведены социологические опросы.
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	27.12.2018
	Проведение мониторинга общественного мнения по вопросам проявления коррупции, коррупциогенности и эффективности мер антикоррупционной направленности
	Проведено 2 социологических опроса:

- «Эффективность антикоррупционных мер, принимаемых в районе» (участвовало 
45 граждан);

- «Отношение граждан к коррупционным проявлениям на территории Красносулинского района» (участвовало 300 респондентов)
	

	10.
	Основное  мероприятие 1.5:

создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению


	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.; 

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции на территории Красносулинского района
	Проведен конкурс социальной рекламы 
«Чистые руки»
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	12.10.2018
	Организация публикаций в СМИ района материалов по формированию антикоррупционного общественного мнения с целью повышения информированности населения района об ущербе, который наносит 
коррупция государству и обществу в 
целом. 

Проведение районного
конкурса социальной рекламы 
«Чистые руки»
	Организованы регулярные публикации и видеоролики в СМИ района материалов по формированию антикоррупционного общественного мнения.

12.10.2018 проведен конкурс «Чистые руки», в конкурсе приняли участие 
28 человек
	

	12.
	Основное  мероприятие 1.6.
мероприятия по просвещению, обучению и вос​питанию по вопросам противодействия коррупции
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района Волкова Н.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной государственной политики в образовательных учреждениях района по противодействию коррупции на территории  района
	Проведено обучение муниципальных служащих
	

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Обучение муниципальных служащих на семинарах или курсах по вопросам противодействия коррупции в органах власти в соответствии с планом Правительства области
	1 муниципальный служащий прошел обучение на курсах повышения квалификации по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления».

Должностные лица, ответственные за профилактику коррупционных и иных правонарушений, органов местного самоуправления и подведомственных организаций приняли участие в семинаре-совещании по вопросам  противодействия коррупции в режиме видеоконферен-цсвязи

	

	14.
	Основное  мероприятие 1.7.
противодействие коррупции в сфере предпринимательства
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

специалист первой категории сектора инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 
Сидоренко Ю.О.
	31.12.2018
	01.01.2018
	04.09.2018
	Формирование эффективных условий по минимизации коррупционных проявлений на территории Красносулинского района
	Проведены заседания межведомственной комиссии
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	04.09.2018
	Мониторинг мероприятий по устранению избыточных процедур выдачи разрешений или согласований органами исполнительной власти района в сфере предприниматель-ства
	Проведено 3 заседания МВК по снижению административных барьеров на пути развития предпринима-тельства – 

20.03.2018, 

27.04.2018, 

04.09.2018
	

	16.
	Основное  мероприятие 1.8.

обеспечение прозрачности деятельности органов местного самоуправления района
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной государственной политики на территории района по противодействию коррупции
	На официальном сайте Администрации района создан и актуализируется раздел «Противодействие коррупции»
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Публикация материалов в СМИ и размещение на официальном сайте Администрации района в блоке «Противодействие коррупции» информации о деятельности органов местного самоуправления района антикоррупционной направленности
	На официальном сайте Администрации района в разделе «Противодействие коррупции» размещена информация о деятельности органов местного самоуправления района антикоррупционной направленности.
За 12 месяцев сообщений от граждан не поступал
	

	18.
	Основное  мероприятие 1.9.
проведение совместных (коллективных) семинарских занятий (учебы) по изучению антикоррупционного законодательства, устанавливающего правоограничения, в том числе в части законности совершения действий, принятия решений при взаимоотношениях с юридическими лицами, при исполнении лицами (в смысле
ч. 1 ст. 285 УК РФ) должностных обязанностей в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления, административного, уголовного законодательства за совершение коррупционных правонарушений.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.;

ведущий специалист сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Проведение обучающих мероприятий по вопросам противодействия коррупции в органах власти
	Проведены обучающие мероприятия для муниципальных служащих по изучению антикоррупционного законодательства
	

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Обучение муниципальных служащих Администрации района и поселений по вопросам противодействия коррупции в органах власти.
	Проведено 4 инструктивно-методических семинара с должностными лицами, ответственными за профилактику коррупционных и иных правонарушений в органах местного самоуправления района
	

	20.
	Основное  мероприятие 1.10.
проведение тренингов по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций, гражданами, исключающей их восприятие окружающими как обещание или предложение дачи взятки, либо как согласие принять взятку, или как просьба о даче 
взятки
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района 
Волкова Н.В.;

ведущий 
специалист 
сектора  по профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации Красносулинского района 
Тимонина Е.С.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Проведение тренингов по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций и гражданами
	Проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций и гражданами
	

	21.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.


	31.12.2018
	Х
	15.11.2018
	Проведение тренингов по формированию манеры поведения и общения
	15 ноября 2018 года с муниципальными служащими проведен тренинг по формированию манеры поведения и общения с представителями организаций и гражданами
	

	22.
	Основное  мероприятие 1.11.
размещение в местах предоставления муниципальных услуг и в иных служебных помещениях, 
где на 
регулярной 
основе осуществляется взаимодействие служащих, работников с гражданами и организациями, объявлений (плакатов), указывающих 
на недопустимость в отношениях
между сторонами коррупционной составляющей
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.;  

начальник организационного отдела Администрации Красносулинского района Волкова Н.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Размещение информации на стендах, в печатных средствах массовой информации, на официальном сайте Администрации Красносулинского района по вопросу антикоррупцион-ного просвещения населения
	Размещена информации по вопросу антикоррупцион-ного просвещения населения
	

	23.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.11.
	Управляющий делами Администрации Красносулинского района 
Кишкинова И.Ю.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Мониторинг распространения и размещения в местах предоставления муниципальных услуг гражданам района информации, памяток, объявлений, телефонов горячей линии антикоррупционной направленности
	В зданиях администрации района и администраций поселений размещены информационные стенды с антикоррупционными материалами. 

На официальном сайте Администрации Красносулинского района в разделе «Противодействие коррупции» размещены памятки и объявления антикоррупционной направленности, телефон горячей линии.

В фойе администрации района размещен «Ящик доверия» для письменных обращений граждан о фактах проявления коррупции. 
За отчетный 
период обращений от граждан
не поступало.

В газете «Красносулинский Вестник» опубликовано 
10 статей антикоррупционной направленности. Телестудией «Сулин» 
выпущено 4 видеоролика
	

	24.
	Подпрограмма 2. «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 4 основных мероприятий
	4 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	25.
	Основное  мероприятие 2.1.
информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского Шаповалов В.Б.; 

начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района 
Захарова Л.Х.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения учащейся молодежи, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения
	Проведены мероприятия по информационно-пропагандистскому противодействию экстремизму и терроризму
	

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение 
совещаний с сотрудниками учебных заведений по вопросам межнационального взаимодействия и профилактики экстремизма
	Проведено 6 совещаний с руководителями учебных заведений по вопросам межнационального взаимодействия
	

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Размещение информации, направленной на профилактику экстремизма и терроризма, 
в местных СМИ, 
на официальном сайте Администрации района.
	На сайте Администрации Красносулинского района в 
разделе «Антитеррористическая деятельность»  размещены памятки для граждан и телефоны экстренных служб.
	

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.3.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение мероприятий в учебных заведениях с целью формирования уважительного отношения к традициям и обычаям различных народов и национальностей
	В общеобразова-тельных учреждениях района проведено 39 классных часов в целях профилактики экстремизма в подростковой среде.

03.09.2018 в образовательных организациях  и учреждениях культуры проведен «День солидарности в борьбе с терроризмом»
	

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	20.11.2018
	Заседание комиссии по профилактике экстремизма
	Проведено 4 заседания 
комиссии по профилактике экстремизма в Красносулинском районе – 

22.01.2018, 

19.04.2018,

14.08.2018;

20.11.2018
	

	30.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	15.07.2018
	Проведение 2 раза в год мониторинга социально-экономических и общественных процессов в целях противодействия экстремизму
	Проведено 2 муниципальных мониторинга состояния межэтнических отношений и раннего предупреждения конфликтных ситуаций на территории 
района за 
2017 год и 
1 полугодие 
2018 года. 
По данным мониторинга ситуация в районе стабильная.

15.01.2018, 15.07.2018
	

	31.
	Основное мероприятие 2.2.
обслуживание кнопки 
тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности объектов и учащихся, готовности сил и средств к действиям в очагах чрезвычайных ситуаций, координация действий органов местного самоуправления, сил и средств по защите учащихся
	Выделены и реализованы средства на обслуживание кнопки 
тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	

	31.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Обеспечение бесперебойного функционирования кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района
	Обеспечено бесперебойное функционирование кнопок тревожной сигнализации во всех образовательных и дошкольных учреждениях района
	

	32.
	Основное мероприятие 2.3.
усиление антитеррористи-ческой защищённости объектов 
	Первый заместитель главы  Администрации района  Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Повышение антитеррористической защищенности объектов
	Приняты меры по усилению антитеррористической защищённости объектов
	

	33.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Первый заместитель главы  Администрации района  Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение обследования ограждений МБОУ СОШ на предмет целостности. Установка (ремонт) ограждений МБОУ СОШ.

Обеспечение бесперебойного функционирования системы 
контроля управления доступом в Администрации Красносулинского района
	Обеспечено бесперебойное функционирование системы контроля управления доступом в Администрации Красносулинского района.
Установлены ограждения в 2-х МБОУ СОШ
	

	34.
	Основное мероприятие 2.5.
участие в организации общественного порядка и обеспечения безопасности граждан
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района 
Сергеева С.В.;
МО МВД России «Красносулинский», общественные объединения Красносулинского района
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Повышение эффективности системы профилактических мер, направленных на вы-явление и устранение 
причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской деятельности на территории района
	Проведена работа по привлечению народных дружинников к обеспечению общественного порядка и безопасности граждан
	

	35.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	18.12.2018
	Заседания единого районного штаба народных дружин
	Проведено 2 заседания единого районного штаба народных дружин  26.02.2018; 18.12.2018
	

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Сохранение численности народных дружинников
	Проведено 6 оперативно - профилактических мероприятия «Дружинник» и «Правопорядок» совместно с МО МВД России «Красносулинский»
	

	37.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Обеспечение участия дружинников в охране порядка в местах проведения массовых мероприятий
	Народные дружинники оказали содействие в охране общественного порядка при проведении 
222 массовых мероприятий, осуществили 
582 патрулирования
	

	38.
	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	Запланирована реализация 4 основных мероприятий
	4 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	39.
	Основное  мероприятие 3.1. организационно-управленческие меры.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сухова А.Л.; ведущий специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района Гуцуляк А.И.


	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Формирование эффективной муниципальной политики на территории Красносулинского района в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании
	Проведены мероприятия, направленные на выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании
	

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.1.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.

	31.12.2018
	Х
	30.04.2018
	Проведение мониторинга распространенности психоактивных веществ в образовательных учреждениях
	В марте-апреле 2018 года проведено обследование обучающихся на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, приняли участие 

500 обучающихся

Обучающиеся, склонные к употреблению 
ПАВ не выявлены
	

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.2.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение семинаров с работниками системы образования по вопросам профилактики наркомании
	В МБОУ СОШ № 2, МБОУ Гимназия № 1 проведено 4 семинара на темы:

- «Линия Жизни»;

- «ЗОЖ – выбор молодых»;

- «Твой выбор»;

- «Ориентир».

В сентябре 2018 года специалисты управления образования Красносулинского района прошли обучение по теме: «Навыки ведения профилактической работы, формы и методы своевременного выявления первичных признаков злоупотребления психоактивными веществами».
	

	42.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.3
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение оперативно-профилактических операций по выявлению семей, находящихся в социально опасном положении
	По результатам еженедельных оперативно-профилактических операций на учет в КДН и ЗП Администрации Красносулинского района поставлено 16 семей, находящаяся в социально опасном положении, из них 35 детей, снято с учета 15 семей, из них 48 детей. 

По состоянию на 31.12.2018 на учете в КДН и ЗП Администрации Красносулинского района состоит 
34 семьи, из них 
79 детей
	

	43.
	Основное мероприятие 3.2. меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения 
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сухова А.Л.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Проведение профилактических мероприятий по формированию антинаркотического мировоззрения
	Проведено более 400 мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни,  среди населения района.
В средствах массовой информации и сети интернет размещено более 150 материалов, направленных на формирование антинаркотического мировоззрения
	

	44.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.1.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение фестиваля «Я живу! Я люблю жить!»
	В декабре 2018 года проведен фестиваль «Я живу! Я люблю жить!», приняли участие 36 образовательных организаций. 5 человек награждены памятными подарками
	

	45.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.2.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	25.08.2018
	Проведение в учреждениях культуры цикла мероприятий для молодежи «Мы за жизнь»
	В феврале 2018 года проведена Акция «Сообщи, где торгуют смертью» (охват более 
1000 учащихся).

25.03.2018 в МОУ ДОД ГЦВР «Досуг» проведены лекции и вебинары для учащихся.

25 августа 2018 года проведен 
V  региональный  фестиваль молодежных субкультур «Сулин без наркотиков»
	

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.3.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	30.11.2018
	Проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, посвященных Между-народному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом
	В рамках Международного дня борьбы с употреблением наркотиков и их незаконным оборотом проведены следующие мероприятия:

- 08.06.2018 на базе МОУ ДОД ГЦВР «Досуг» проведен конкурс «Новое поколение выбирает ЗОЖ». Приняли участие 15 команд  

- 26.06.2017 проведена встреча с молодежью по вопросу пропаганды здорового образа жизни.

В ноябре 2018 года награждены победители конкурса «Новое поколение выбирает ЗОЖ».
	

	47.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.4.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение агитационной и разъяснительной работы с учащимися средних образовательных учреждений при проведении «Дней большой профилактики»
	В апреле 2018 года на базе Красносулинского колледжа промышленных технологий проведены лектории на тему «Наркотикам – нет!».

В сентябре 
2018 года в 
МБОУ СОШ № 3 и № 6 проведены лектории о вреде наркотических средств
В декабре 2018 года в МБОУ СОШ № 2 про-веден круглый стол с учащимися 
9-10 классов с участием врача нарколога и представителем церкви
	

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.5.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	30.11.2018
	Проведение конкурса агитбригад по антинаркотической направленности среди старших школьников, учащихся профтехучилища, колледжа и институтов
	В ноябре 2018 года проведен конкурс агитбригад среди старших школьников и учащихся колледжа.
	

	49.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.6.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	30.11.2018
	Проведение районной спартакиады, направленной на здоровый образ жизни
	В августе проведена спартакиада 
между спортивными клубами района, привлечено 
1080 подростков.

В ноябре 2018 года награждены победители спартакиады.
	

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.7.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в образовательных учреждениях
	Проведено 23 беседы с молодежью по пропаганде здорового образа жизни с участием медицинских работников.

Проведена оперативно-профилактическая операция 
«Дети России», 
в рамках которой врачом-наркологом проведено 
63 лекции
	

	51.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.8.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Размещение информации в СМИ, направленной на пропаганду анти-наркотической культуры
	Публикаций, посвященных профилактике наркомании, противодействию злоупотреблению наркотиками и пропаганде 
ЗОЖ:

- 41 статья;

- 30 видеосюжетов;

- 19 радиоэфиров
	

	52.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.9.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Размещение информационных материалов анти-наркотической направленности 
на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 38 информационных материалов
	

	53.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.10.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Изготовление и размещение тематической наружной социальной рекламы
	Изготовлен и размещен 1 баннер
	

	54.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.11.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	15.11.2018
	Проведение заседаний антинаркотической комиссии (ежеквартально)
	Проведено 4 заседания антинаркотической комиссии – 

28.03.2018, 

29.06.2018,

28.08.2018;

15.11.2018
	

	55.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.12.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение мониторинга публикаций СМИ анти-наркотической направленности
	Телерадиокомпанией «Сулин» выпущено 16 сюжетов по пропаганде здорового образа жизни, 14 сюжетов по профилактике наркомании в молодежной среде
	

	56.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.14.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение лекций и бесед антинаркотической направленности в образовательных учреждениях
	Проведено 47 лекций и бесед антинаркотической направленности. в рамках межведомственной анти-наркотической лекторской группы
	

	57.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2.15.
	Заместитель главы  Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Изготовление тематической полиграфической продукции
	Изготовлено
 100 блокнотов и 100 листовок, продукция распространена среди молодежи
	

	58.
	Основное  мероприятие 3.3. медико-социальная реабилитация и 
лечение наркопотребителей.
	Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органа-ми и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сухова А.Л.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Сокращение количества потребителей наркотиков, снижение спроса на наркотики и их незаконного оборота.
	Организованы медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей.
	

	59.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение лекций врачом-наркологом сотрудникам организаций, предоставляющим социальные услуги наркозависимым.
	Медико-социальная реабилитация и лечение наркопотребителей проводится в стационарном отделении № 1 Шахтинского филиала ГБУ РО НД. 

По состоянию на 31.12.2018:

- состоит на учете 131 чел. 

- снято с учета в течение отчетного периода 8 чел.
	

	60.
	Основное  мероприятие 3.4: противодействие злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.;

ведущий специалист сектора по взаимодействию с административными органами и общественными организациями Администрации Красносулинского района Сухова А.Л.;

ведущий специалист отдела социальной политики 
Гуцуляк А.И.
	31.12.2017
	01.01.2017
	31.12.2017
	Сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков.
	Проведено 225 мероприятий, направленных на сокращение незаконного оборота наркотиков.
	

	61.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение профилактических бесед сотрудниками ПДН с несовершен-нолетними
	Сотрудниками инспекции ПДН МО МВД России «Красносулинский» проведено с несовершеннолетними, склонными к потреблению наркотиков, 
189 бесед
	

	62.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение 
рейдов в общественных местах и местах досуга с целью выявления лиц, употребляющих наркотики
	Сотрудниками инспекции ПДН МО МВД России «Красносулинский» совместно с общественной организацией «Молодая Гвардия» проведено 32 рейда на предмет продажи несовершенно-летним продажи алкогольной и табачной продукции. Выявлено 9 фактов продажи алкогольной продукции
	

	63.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.208
	Х
	20.08.2018
	Выявление и устранение причин и условий, способствующих выводу подконтрольных веществ из легального в незаконный оборот.
	20.08.2018 проведен рейд по 19 аптекам г. Красный Сулин. Нарушений не выявлено. Сотрудникам 
аптек розданы памятки 
об административной ответственности 
за нарушение порядка отпуска лекарственных средств, включенных в список № 1 сильнодейст-вующих веществ.
	

	64.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.4.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 
Шаповалов В.Б.
	31.12.2018
	Х
	14.09.2018
	Уничтожение сырьевой базы для производства и изготовления наркотиков растительного происхождения
	Проведено 3 рейда по выявлению очагов произрастания дикорастущей конопли: 18.07.2018, 

23.08.2018, 

14.09.2018.

Выявлено и уничтожено 34 очага произрастания дикорастущей конопли
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной

программы Красносулинского района

«Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений» 

за 2018 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований  и внебюджетных средств на 

реализацию муниципальной программы 
за 2018 год
	Наименование       
муниципальной   
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия


	Источники

финансирования
	Объем расходов 
(тыс. рублей), предусмотренных
	Факти-ческие

расходы (тыс. рублей)

	
	
	Муници-пальной прог-раммой

	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа
«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»
	всего 
	3976,8
	3976,8
	3969,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	1777,1
	1777,1
	1777,1

	
	бюджет района
	2199,7
	2199,7
	2192,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Противодействие коррупции в Красносулинском районе»
	всего 
	51,9
	51,9
	51,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	51,9
	51,9
	51,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники

	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.5.
Создание условий для снижения правового нигилизма населения, формирование антикоррупционного общественного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению
	всего-
	51,9
	51,9
	51,9

	Подпрограмма 2.
«Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»
	всего
	3770,9
	3770,9
	3763,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	1777,1
	1777,1
	1777,1

	
	бюджет района
	1993,8
	1993,8
	1986,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 2.2.
Обслуживание кнопки тревожной сигнализации в МБОУ СОШ, МБДОУ
	всего 
	1842,5
	1842,5
	1842,5

	Основное мероприятие 2.3.
усиление антитеррористи-ческой защищённости объектов
	всего 
	1928,4
	1928,4
	1921,2

	Подпрограмма 3.
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»
	всего
	154,0
	154,0
	154,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	154,0
	154,0
	154,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 3.2.
Меры по общей профилактике наркомании, формированию антинаркотического мировоззрения
	всего
	154,0
	154,0
	154,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной 

программы Красносулинского района 

«Обеспечение общественного порядка 

и профилактика правонарушений» за 2018 год 
СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений показателей 
	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей

муниципальной программы,

подпрограммы муниципальной

программы

	Обоснование отклонений
 значений показателя 
на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2017 год
	2018 год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа  Красносулинского района «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»

	1.
	Показатель (индикатор) 1.

Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Красносулинском районе
	процент
	40,4
	40,0
	40,0
	

	2.
	Показатель (индикатор) 2.
Доля граждан, опрошенных в
ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве
	процент
	3,8
	не более 5
	4,2
	Постоянный контроль за состоянием межэтнических отношений и своевременное принятие мер, направленных на недопущение проявлений экстремистской направленности способствовали сохранению показателя в пределах нормы.

	3.
	Показатель (индикатор) 3.
Число лиц, больных наркоманией, в расчете на 100 тыс. населения
	человек / 
100 тыс. населения
	168,6
	174,5
	173,8
	Снижение планового значения показателя на 0,7 связано с увеличением количества больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию. 

	Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Красносулинском районе»

	4.
	Показатель (индикатор) 1.1.
Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления»
	человек
	30
	30
	30
	

	5.
	Показатель (индикатор) 1.2.
Количество педагогических работников, реализующих мероприятия антикоррупционного просвещения и воспитания в образовательных учреждениях (элективные, факультативные курсы, модули в рамках предметов, дисциплин правовой направленности)
	человек
	57
	60
	60
	

	6.
	Показатель (индикатор) 1.3.
Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления района и Администраций поселений, входящих в состав Красносулинского района 
	процент
	44,7
	45,2
	45,2
	

	Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Красносулинском районе»

	7.
	Показатель (индикатор) 2.2

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих ограждение территорий по периметру 
	процент
	100
	100
	100
	

	8.
	Показатель (индикатор) 2.3.
Количество проведенных мероприятий по профилактике и  противодействию   экстремизму на национальной и религиозной почве 
	единицы
	27
	29
	29
	

	9.
	Показатель (индикатор) 2.4

Количество систем технической защиты социально значимых объектов
	единицы
	1
	1
	1
	

	10.
	Показатель (индикатор) 2.5.
Количество проведенных массовых мероприятий с участием представителей общественных объединений правоохранительной направленности
	единицы
	316
	161
	222
	Показатель увеличился на 61единицу в связи с увеличением количества массовых мероприятий, проводимых на территории Красносулинского района.

	Подпрограмма 3. «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»

	11.
	Показатель (индикатор) 3.2.
Доля обучающихся и воспитанников, прошедших обучение по образовательным программам профилактической направленности
	процент
	100
	100
	100
	

	12.
	Показатель (индикатор) 3.3.

Количество больных наркоманией, снятых с учета в связи с выздоровлением
	человек
	2
	8
	8
	


56

