Пояснительная информация 
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»
отчетный период 9 месяцев 2021 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385.
На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 450,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью – 450,0 тыс. рублей, расхождений нет.
По состоянию на 01.10.2021 года фактическое освоение бюджетных средств составило – 59,7 тыс. рублей (или 14 % от плановых значений). Объем неосвоенных бюджетных средств – 390,3 тыс. рублей.
Также муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 300 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2021 года кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) выданы кредитные средства на общую сумму 288229,3 тыс. рублей (или 96,0 % от плановых значений).   
     В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 25.12.2020 № 283 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2021 год, в соответствии с которым в отчетном периоде осуществлялась реализация основных мероприятий.
В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:
подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее – подпрограмма 1); 
подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 2); 
подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 3); 
подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 4).
На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.10.2021 года фактически освоено – 0,0 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано на  IV квартал 2021 года.
По подпрограмме 1 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.
По состоянию на 01.10.2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
-    проведено 3 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещен реестр инвестиционных проектов за I, II и III квартал 2021 года, обновлена база данных по индустриальному парку, размещено 3 отчета об инвестиционной деятельности Красносулинского района, обновлена информация  по вопросам, связанным с ГЧП.
На реализацию подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 330,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.10.2021 года фактически освоено – 59,7 тыс. рублей (или 18% от плановых значений), освоение денежных средств в сумме 270,2 тыс. рублей запланировано на IV квартал 2021 года.
На 4 квартал 2021 г., по подпрограмме 2 запланирована реализация 2 основных мероприятий.
По состоянию на 01.10.2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: 
- субъектам МСП Красносулинского района банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 284229,3 тыс. рублей., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района»   выдано 4 микрозайма на сумму 4000,0  тыс. рублей;
- организована   работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования  обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. Оказано 105 консультаций;
- на базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района;
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 9 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства.
         - статьи для ознакомления субъектов МСП публикуются в СМИ: - 75 публикаций и 4 видеоматериала;
          -  за 9 месяцев 2021 года проведено 12 мероприятий: 3 - заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района; 3 - заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 3 - заседания Совета по развитию конкуренции Красносулинского района; 3 - заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район».
В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 26.05.2021 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района  и памятными подарками было отмечено 50 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района. 
            Бизнес сообщество Красносулинского района, в том числе Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красносулинском районе, принимали участие в  совещаниях с Министерством экономического развития Ростовской области. Кроме того, в целях снижения административных барьеров на пути развития предпринимательства, 20.05.2021 г. была организованна встреча с городским прокурорам , в котором приняло участие более 20 субъектов малого и среднего предпринимательства.
          На реализацию подпрограммы 3 в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.10.2021 года фактически освоено – 0,0  тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года.
На 4 квартал 2021 г., по подпрограмме 3 запланирована реализация 2 основных мероприятий.
По состоянию на 01.10.2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
- на территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1 – Государственный природный заказник «Горненский» –  государственный природный заказник областного значения; 2 – Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г. Шахты (1000 км. От М-4); 3 –Зайцевские (Хмелевские) скалы – естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4 – «Каньон» затопленный родниками каменный карьер, длина - 450 м, ширина - 50 м, глубина - 30 м; 5 – Скелеватые скалы – естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м);
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 16 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района;
- календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района;
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 5 видеороликов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района;
На реализацию подпрограммы 4 в 2021 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 10,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2021 года фактически освоено – 0,0  тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года.
По подпрограмме 4 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.
По состоянию на 01.10.2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты: 
 - в Красносулинском районе  зарегистрировано 117 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания населения;
- проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;
- проведено 2 заседания межведомственной комиссии по защите прав потребителей Красносулинского района;
- в СМИ опубликовано 19 материалов направленных на повышение информированности потребителей и 2 видеоматериала.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за отчетный период 9 месяцев 2021 года представлен в приложении и пояснительной информации.

Первый заместитель главы 
Администрации
Красносулинского района                                                                    Л.А. Хильченко                                                                                                                               

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»
отчетный период 9 месяцев 2021 года

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/
ФИО)
	Результат реализации 
(краткое описание)
	Фактичес-кая дата начала реализа-ции
	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	




	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0


	2.
	Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района.
2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций.
3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
«Проведение 
4 заседаний Совета по инвестициям Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Проведено 3 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2.«Создание 
условий для реализации инвестиционных проектов»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования.
2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района.
3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок
	01.01.2021
	[bookmark: _GoBack]31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра инвестиционных проектов»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещен реестр инвестиционных проектов за I, II и III  квартал текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области.
2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском районе, в средствах массовой информации.
3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций /
стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных 
на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
«Публикация в СМИ  4 информационных
материалов 
об инвестиционной деятельности Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского  размещен отчет об инвестиционной деятельности Красносулинского района
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Размещение 
на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты;
2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов.
3. Поощрение инициаторов инвестиционных проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций
	01.01.2021
	31.12.2021
	100,0
	100,0
	0,0
	100,0
Освоение денежных средств запланиро-вано на  IV квартал 2021 года

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4 «Проведение торжественного мероприятия с вручением памятных подарков инициаторам инвестиционных проектов и руководителям предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Проведение торжественного мероприятия запланировано на IV квартал 2021 года.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов 
ГЧП и МЧП»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) 
по вопросам, связанным с
ГЧП.
2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП.
3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому 
на областном и федеральном уровне,  по вопросам применения механизмов ГЧП
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5 «Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района реестра проектных инициатив, возможных к реализации с применением механизма 
ГЧП И МЧП»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация  по вопросам, связанным с ГЧП

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	330,0
	330,0
	59,7
	270,3


	13.
	Основное мероприятие 2.1. «Упрощение доступа субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Управляющие филиалами банков,
МКК Фонд Местного 
Развития – директор Мирошниченко С.М
	1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района);
2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1 «Предоставление банковскими учреждениями  кредитных ресурсов субъектам МСП в сумме 
300000,0 руб. Предоставление микрокредитной компанией Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области микрозаймов субъектам МСП в сумме 10000,0 руб.»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	За 9 месяцев 2021 года банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам МСП на сумму 284229,3 тыс. руб., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» за 9 месяцев 2021 года выдано 4 микрозайма на сумму 4000,0  тыс. руб., что в общей сумме составило 288223,3 тыс.руб.
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого
и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предпринимательства» - директор Корнеева Н.В.
	1. НП «КАПМСБ» оказано 74 разовых консультации 20 СМП, в том числе 1 - ООО, 24 - ИП. Из них осуществляющих деятельность в сферах деятельности: розничная торговля –19, бытовые услуги населения – 5, оптовая торговля – 5.     Предоставлены услуги по подготовке и отправке отчетности в Налоговую службу, Пенсионный фонд, органы статистики и др. – 192 отчета. 
2. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно- правовых барьеров.
3.Организовали собственное дело из числа обратившихся в ГКУРО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» 68 человека  по видам деятельности: деятельность в области инженерных взысканий – 3 человека; техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств – 6 человек; деятельность автомобильного грузового транспорта (грузоперевозки) – 10 человек; производство мебели – 3 человека; торговля преимущественно пищевыми продуктами – 15 человек; торговля оптовая, розничная непродовольственными товарами – 19 человек; ремонт прочих предметов личного потребления и бытовых товаров – 2 человека; деятельность ресторанов, кафе, предприятий общественного питания – 7 человек; деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания – 1 человек; производство прочих строительно-монтажных работ – 1 человек.
Администрацией Красносулинского района за 9 месяцев 2021 года была оказана 105 консультация МСП.
 11- по вопросу налогообложения; 3- по трудовым отношениям; 7- по применению контрольно кассовой техники; 17- по вопросу регистрации ИП; 5- по вопросу выдачи микрозайма; 1- по вопросу микрозайма сельхозтоваропроизводителю; 5- по вопросу выдачи кредита начинающему предпринимателю; 9- по вопросу проведения ярмарочных мероприятий; 3- по размещению НТО;  8 - по вопросу маркировки товаров;16 -по вопросу регистрации самозанятого; 23- по мерам поддержки МСП. 4.НП «КАПМСБ»   по вопросам налогообложения оказано 67 консультаций, по трудовым отношениям, в том числе гражданско-правовых договоров и кадрового документооборота — 5 консультаций, по применению ККТ- 2 консультации.
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2 «Оказание не менее 
200 консультаций субъектам МСП»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	За 9 месяцев 2021 года субъектам МСП на базе НП «КАПМСБ», в том числе Администрацией Красносулинского района было оказано 246 консультаций
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Основное мероприятие 2.3.«Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих  в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	1. За 9 месяцев  2021  года Администрацией Красносулинского района было организовано 2 мероприятия с представителями бизнес- сообщества, с целью пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности. 
2. В муниципальном    образовании "Красносулинский район" 03.07.2021 года с целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи Красносулинского района совместно с предпринимателями Красносулинского района проведено  мероприятие «Эстафета добрых дел»;
В муниципальном    образовании "Красносулинский район" 07.09.2021 года с целью популяризации предпринимательской деятельности среди молодежи Красносулинского района совместно с предпринимателями Красносулинского района проведено  мероприятие «Эстафета добрых дел».
3. Организованна работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе».
4. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых».
Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе.  За 9 месяцев 2021 года организовали свое дело 33 человека
	01.01.2021
	31.12.2021
	330,0
	330,0
	59,7
	270,3
Освоение денежных средств запланиро-вано на  IV квартал 2021 года.

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Проведение торжественного мероприятия ко Дню предпринимательства с поощрением лучших субъектов МСП»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	26.05.2021 -  проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства,
почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района  и памятными подарками было отмечено 50 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района
	Х
	26.05.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Основное мероприятие 2.4. «Создание платформы для субъектов малого и среднего предпринимательства, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение 
«МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А., Некоммерческое Партнерство «Красносулинское агентство поддержки малого и среднего предприниматель-ства» - директор Корнеева Н.В.
	1.На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой В2В, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП» 
2. НП «КАПСМБ» предоставляются консультации по телефону «горячей линии». На сайте Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на портал «Госуслуги»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4 «Предоставление не менее 20 услуг для субъектов МСП посредством МФЦ»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	По услугам «Корпорация МСП» в отчетном периоде 2021 года Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») было зарегистрировано  451 дело по субъектам малого и среднего бизнеса Красносулинского района
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Основное мероприятие 2.5. «Развитие социального предпринимательства»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области  «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.
	Предприниматели Красносулинского района привлечены  к участию в благотворительном мероприятии «Эстафета добрых дел». 
1- Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района  информации о мерах поддержки социального предпринимательства.
2- На официальном сайте Администрации Красносулинского района  размещены критерии отнесения субъектов МСП  к социальным предприятиям и социальному предпринимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному бизнесу
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5 «Публикация 4 информационных материалов по теме социального
предпринимательства»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 9 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательства
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Подпрограмма 3. «Развитие 
туризма в Красносулинском районе»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0


	24.
	Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Привлечение внимания к району, посредством  продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района, размещение информации о достопримечательностяхПривлечение организаций в сфере туризма для  участия в семинарах.   
2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 5 туристических объектах и 13 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции.
3. На сегодняшний день на территории Красносулинского района идут строительные по новому объекту общественного питания 
4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных комплексов оснащены системой онлайн- бронирования
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.1. «Функционирование не менее 4 туристических объектов в Красносулинском районе»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1- Государственный природный заказник «Горненский»-  государственный природный заказник областного значения. 2- Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г.Шахты (1000 км. От М-4); 3- Зайцевские (Хмелевские) скалы- естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4- «Каньон»- затопленный родниками каменный карьер, длина- 450 м, ширина- 50 м, глубина- 30 м; 5- Скелеватые скалы- естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м)
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 3.2. «Создание туристического бренда Красносулинского района,  обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1.Информация о значимых и перспективных  объектах туристической привлекательности  размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.
4. К трем туристическим объектам Красносулинского района установлены указатели.
5. На портале «Тихий Дон» размещена информация о государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района.
6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0 
Освоение денежных средств запланиро-вано на  IV квартал 2021 года.

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2 «Публикация 4 информационных материалов в СМИ о развитии туризма и туристическом потенциале  Красносулинского  района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 16 информационных материала о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных 
на территории  Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	На территории государственного природного заказника «Горненский» разработаны и утверждены 3 пеших экологических маршрута («Зеленые километры», «Дыхание леса», «Лесные тайны»). Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели.
Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района- Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник «Горненский». Они размещены  на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм»
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.3 «Создание не менее двух туристических маршрутов по территории Красносулинского района и размещение 
их на сайте Администрации Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Наступление контрольного события запланировано в 4 квартале 2021 года
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и 
защита прав 
потребителей в Красносулинском районе»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	10,0
	10,0
	0,0
	10,0


	31.
	Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной торговли»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Развитие локальных торговых сетей.
2. Стимулирование развития торговли в малых и отдаленных населенных пунктах.
3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1 «Публикация на официальном сайте перечня проектных инициатив в сфере потребительского рынка»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	В Красносулинском районе организованы  2 ярмарочные площадки в Пролетарском и   Комиссаровском сельских поселениях. 
На территории Красносулинского городского поселения Красносулинского района  планируется открытие постоянно действующей сельскохозяйственной ярмарочной  площадки 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории  Красносулинского района новых объектов общественного питания»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе
 и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2 «Открытие на территории Красносулинского района не менее
2 предприятий общественного питания»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	35.
	Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра 
бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.3 «Публикация на официальном сайте Администрации Красносулинского района перечня «свободных ниш» Красносулинского района в сфере бытового обслуживания»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	В Красносулинском районе  зарегистрировано 120 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	37.
	Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных 
на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционированной торговли на территории Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
Освоение денежных средств запланиро-вано на  IV квартал 2021 года.

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.4 «Проведение 
4 заседаний комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Проведено 3 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	39.
	Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного взаимодействия, направленного на защите прав потребителей»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, 
г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском 
районах Садовская Т.Н.
Начальник управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П.
	1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированности потребителей о своих правах.
2. Проведение семинаров для субъектов МСП 
по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора
3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике 
защиты прав потребителей
	01.01.2021
	31.12.2021
	5,0
	5,0
	0,0
	5,0
Освоение денежных средств запланиро-вано на  IV квартал 2021 года.

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.5 «Публикация в СМИ не менее 
4 материалов по защите прав потребителей»
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	В СМИ опубликовано 19 материалов направленных на повышение информированности потребителей и 2 видеоматериала

	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	41.
	Итого по муниципальной программе 
	Первый
 заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	Х
	Х
	Х
	450,0
	450,0
	59,7
	390,3



Первый заместитель главы Администрации
Красносулинского района                                                                                                                                              Л.А. Хильченко
