   

Отдел культуры и искусства Красносулинского района



ПРИКАЗ № 12
             06.08.2025							г. Красный Сулин

О внесении изменений в приказ
Отдела культуры и искусства
Красносулинского района
от 04.12.2024 № 22


В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 06.08.2025 № 504 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», от  12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций  по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь положением Отдела  культуры и искусства Красносулинского района, -


ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 04.12.2024 № 22 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.






Начальник  Отдела культуры и 
искусства Красносулинского района			   Л.Х.Захарова

Приложение к приказу
Отдела культуры и искусства
Красносулинского района 
от 06.08.2025  №  12 
Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие культуры» на 2025 год
 
	№ п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки 
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов,  (тыс. рублей)

	
	
	Начало
	Окончание
	
	всего
	областной
бюджет
	федеральный
бюджет
	бюджет района
	внебюд-жетные
источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1
	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»  
	09.01.2025
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	129 145,1
	651,8
	319,0
	122 612,8
	5 561,5

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями культуры Красносулинского района» 
	09.01.2025
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	71 315,6
	-
	-
	69 213,7
	2 101,9

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.1 
«Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	01.02.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
	Х
	20.05.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями культуры Красносулинского района»
	Х
	28.11.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.1.5
	Контрольная точка 1.1.4 
«Оплата произведена»
	Х
	28.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»
	09.01.2025
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	763,9
	586,4
	-
	177,5
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.03.2025
01.08.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	Х
	30.04.2025
01.09.2025 
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3 «Товары приобретены»
	Х
	01.06.2025
01.09.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.2.4
	Контрольная точка 1.2.4 «Оплата произведена»
	Х
	01.07.2025
01.10.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.3
	Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»
	09.01.2025
	28.12.2025

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	597,6

	-
	-
	597,6
	-

	1.3.1
	Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.03.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.3.2
	Контрольная точка 1.4.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	Х
	10.12.2025

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.3.3
	Контрольная точка 1.4.3 «Товары, работы, услуги приобретены»
	Х
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.3.4
	Контрольная точка 1.4.4 «Оплата произведена»
	Х
	28.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х


	Х
	Х
	Х
	X

	1.4
	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»
	09.01.2025
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	389,1
	65,4
	319,0
	4,7
	-

	1.4.1
	Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.03.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.4.2
	Контрольная точка 1.5.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	Х
	30.04.2025

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.4.3
	Контрольная точка 1.5.3 «Товары приобретены»
	Х
	01.06.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.4.4
	Контрольная точка 1.5.4 «Оплата произведена»
	Х
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.5

	Мероприятие (результат) 1.6. Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»
	31.03.2025
	01.08.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	155,0
	-
	-
	155,0
	-

	1.5.1
	Контрольная точка 1.6.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	07.03.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.5.2
	Контрольная точка 1.6.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	Х
	30.04.2025

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.5.3
	Контрольная точка 1.6.3 «Товары, работы, услуги приобретены»
	Х
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.5.4
	Контрольная точка 1.6.4 «Оплата произведена»
	Х
	01.08.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.6
	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»
	31.03.2025
	01.08.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	12,0
	-
	-
	12,0
	-

	1.6.1
	Контрольная точка 1.7.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	07.03.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.6.2
	Контрольная точка 1.7.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров»
	Х
	30.04.2025

	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.6.3
	Контрольная точка 1.7.3 «Товары приобретены»
	Х
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.6.4
	Контрольная точка 1.7.4 «Оплата произведена»
	Х
	01.08.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.7
	Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»
	31.03.2025
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	5 451,0
	-
	-
	5 451,0

	-

	1.7.1
	Контрольная точка 1.9.1 «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения»
	Х
	01.04.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.7.2
	Контрольная точка 1.9.2 «Оплата произведена»
	Х
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.8
	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»
	01.05.2025
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	812,0
	-
	-
	812,0
	-

	1.8.1
	Контрольная точка 1.10.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.05.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.8.2
	Контрольная точка 1.10.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	Х
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.8.3
	Контрольная точка 1.10.3 «Товары, работы, услуги приобретены»
	Х
	01.11.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.8.4
	Контрольная точка 1.10.4 «Оплата произведена»
	Х
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.9
	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными  учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	48 507,7
	-
	-
	45 048,1
	3 459,6

	1.9.1
	Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
	Х
	01.02.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.9.2
	Контрольная точка 2.1.2 «Подготовлен приказ о проведении проверок выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг»
	Х
	20.05.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.9.3
	Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными  учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»
	Х
	28.11.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.9.4
	Контрольная точка 2.1.4 «Оплата произведена
	Х
	28.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	Х

	Х
	Х
	Х
	X

	1.9.5
	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»
	01.05.2025
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	1 141,2
	-
	-
	1 141,2
	-

	1.9.6
	Контрольная точка 2.3.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	01.05.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.9.7
	Контрольная точка 2.3.2 «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для приобретения товаров, работ, услуг»
	Х
	01.07.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.9.8
	Контрольная точка 2.3.3 «Товары, работы, услуги приобретены»
	Х
	01.11.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	1.9.9
	Контрольная точка 2.3.4 «Оплата произведена
	Х
	25.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	X
	X
	X
	X
	X

	2
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»

	09.01.2025
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	5 643,7
	-
	-
	5 643,7
	-

	2.1
	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	5 480,6
	-
	-
	5 480,6
	-

	2.2
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»
	09.01.2025
	30.12.2025
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	163,1
	-
	-
	163,1
	-

	3
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	134 788,8
	651,8
	319,0
	128 256,5
	5 561,5
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	Х
	Х
	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района
	134 788,8
	651,8
	319,0
	128 256,5
	5 561,5



