Российская Федерация

Управление образования Красносулинского района

Распоряжение

от 30.12.2020 № 28

г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение

к распоряжению управления образования

Красносулинского района от 25.12.2019 № 30

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 30.12.2020 № 1438 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319»,

1. Внести изменения в приложение к распоряжению управления образования  Красносулинского района от 25.12.2019 № 30 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» на 2020 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник управления образования

Красносулинского  района                                                   М.П. Дремина

### Приложение

### к распоряжению

### управления образования

### Красносулинского района

### от 30.12.2020 № 28

### ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

### муниципальной программы Красносулинского района

### «Развитие образования» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | 1218209,3 | 19130,3 | 921698,6 | 258547,3 | 18833,1 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях | 31.12.2020 | 262900,3 | 0,0 | 162889,1 | 84698,4 | 15312,8 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление всем детям района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг дошкольного образования, повышение качества предоставляемых услуг (257543,3 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях (5357,0 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях | 31.12.2020 | 513774,4 | 0,0 | 420773,5 | 90217,8 | 2783,1 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление всем детям района, достигшим школьного возраста услуг общего образования, повышение качества предоставляемых услуг | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | успешное функционирование муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования | 31.12.2020 | 44552,2 | 0,0 | 0,0 | 43815,0 | 737,2 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление детям от 4 лет до 18 лет услуг по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 8. | Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных, а также выпускников-отличников школ | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | доведение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%; увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 10. | Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | доведение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства до уровня зонального или муниципального | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 12. | Основное мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений | Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.; Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 31.12.2020 | 252929,2 | 0,0 | 245476,9 | 7452,3 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6. | Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Строительство школы на 600 мест в г. Красный Сулин Выполнение общестроительных работ, наружных сетей водоснабжения и канализации, наружных сетей электроснабжения, наружного электроосвещения, тепловых сетей трубопровода, наружных сетей газоснабжения. Приобретение блочно-модульной котельной. Приобретение оборудования системы ОДК. Выполнение работ наружных сетей связи, силового электрооборудования и электрического освещения, по вентиляции и кондиционированию воздуха, автоматизация комплексная, по системе водоснабжения и канализации, по отоплению, по технологическому оборудованию (монтируемое); присоединение к электрическим сетям. (229162,6 тыс. руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Строительство спортзала МБОУ Углеродовская СОШ (11512,6 тыс. руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Строительство детского сада в ст. Владимировская на 60 мест (12254,0 тыс. руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Основное мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Улучшение МТБ муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 31.12.2020 | 32849,7 | 0,0 | 12512,5 | 20337,2 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие муниципальной программы 1.7. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Организация питания обучающихся в 34 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (8954,9 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Текущие ремонты (7584,8 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Приобретение продуктовых наборов (3570,2 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Выполнение работ по выносу тепловой сети для МБОУ Углеродовская СОШ (770,7 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Обеспечение бутилированной водой школьных лагерей дневного пребывания (20,9 тыс. руб.) | 31.07.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Проведение мероприятий противопожарной безопасности в 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях (625,5 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Приобретение средств индивидуальной защиты для дошкольных образовательных учреждений (999,6 тыс. руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Приобретение термометров, рецеркуляторов, антисептиков (8665,4 тыс. руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Приобретение мебели за счет средств резервного фонда Правительства РО (1201,2 тыс. руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | Предоставление телематических услуг (система ГЛОНАСС) 20 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям (456,5 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 16. | Основное мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Проведение проектно-изыскательских работ на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе | 31.12.2020 | 3970,0 | 0,0 | 0,0 | 3970,0 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Разработка ПСД на строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская (3950,0 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | Разработка ПСД на строительство пищеблока МБОУ СОШ № 2 (20,0 тыс. руб.) | 31.12.202 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Приоритетное основное мероприятие 1.9. Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Создание на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа» | 31.12.2020 | 1117,0 | 1094,7 | 22,3 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие муниципальной программы 1.9. Обновление материально-технической базы | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Создание и обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях (1117,0 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 20. | Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Приобретение школьных автобусов для муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 31.12.2020 | 6406,9 | 0,0 | 5984,0 | 422,9 | 0,0 |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 1.11. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Приобретение школьных автобусов для МБОУ Тополевская СОШ, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Шахтеновская СОШ | 30.06.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 22. | Основное мероприятие 1.12. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы, нуждающихся в капитальном ремонте в Красносулинском районе; замена существующих деревянных окон | 31.12.2020 | 73673,1 | 0,0 | 68810,6 | 4862,5 | 0,0 |
| 23. | Контрольное событие муниципальной программы 1.12. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | капитальный ремонт МБОУ Углеродовская СОШ (66482,3 тыс. руб.); | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  |  | замена деревянных окон в 6 общеобразовательных учреждениях (7190,8 тыс.руб.) | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 24. | Основное мероприятие 1.13. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | обучение учащихся общеобразовательных учреждений навыкам плавания | 31.12.2020 | 829,0 | 0,0 | 774,2 | 54,8 | 0,0 |
| 25. | Контрольное событие муниципальной программы 1.13. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | обучение школьников 2-3 классов навыкам плавания | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | повышение качества работы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству | 31.12.2020 | 11535,7 | 11535,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 27. | Контрольное событие муниципальной программы 1.14 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | выплаты денежного содержания педагогическим работникам за классное руководство | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 28. | Основное мероприятие 1.15. Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях | 31.12.2020 | 2481,8 | 0,0 | 2318,0 | 163,8 | 0,0 |
| 29. | Контрольное событие муниципальной программы 1.15 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Обновление материально-технической базы МБОУ СОШ № 6 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Питание детей в муниципальных образовательных организациях | 31.12.2020 | 11121,7 | 6499,9 | 4380,9 | 240,9 | 0,0 |
| 31. | Контрольное событие муниципальной программы 1.16 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Обеспечение горячим питанием детей в муниципальных образовательных организациях | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32. | Основное мероприятие 1.17. Денежная выплата стоимости двухразового питания, родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случаях если: обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациям Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Денежная выплата стоимости двухразового питания родителям | 30.12.2020 | 68,3 | 0,0 | 0,0 | 68,3 | 0,0 |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 1.17 | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | Денежная выплата родителям | 30.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 34. | Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | X | X | 66577,2 | 818,3 | 34155,9 | 16641,9 | 14961,1 |
| 35. | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | успешное функционирование аппарата управления образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству | 31.12.2020 | 9013,6 | 0,0 | 2352,1 | 6661,5 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | своевременная и в полном объеме оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству (2352,1 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района (6661,5 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 37. | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования | 31.12.2020 | 24004,2 | 0,0 | 0,0 | 9043,1 | 14961,1 |
| 38. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | предоставление услуг (выполнение работ) 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 39. | Основное мероприятие 2.3. Мероприятие по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения | 31.12.2020 | 356,4 | 0,0 | 0,0 | 356,4 | 0,0 |
| 40. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | успешное функционирование автоматизированной информационной системы «07.Образование» в сфере дошкольного образования. Отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 41. | Основное мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения | 31.12.2020 | 33157,4 | 818,3 | 31803,8 | 535,3 | 0,0 |
| 42. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (818,3 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) (60,0 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме выплата пособий на возмещение транспортных и коммунальных услуг (535,3 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
|  |  |  | своевременная и в полном объеме выплата пособий мер социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (31743,8 тыс. руб.) | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 43. | Основное мероприятие 2.5. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями | 31.12.2020 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 44. | Контрольное событие муниципальной программы 2.5. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 25 муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 45. | Основное мероприятие 2.6. Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент» | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | организация мероприятий для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района | 31.12.2020 | 45,6 | 0,0 | 0,0 | 45,6 | 0,0 |
| 46. | Контрольное событие муниципальной программы 2.6. | Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. | организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждений | 31.12.2020 | X | X | X | X | X |
| 47. | Итого по муниципальной программе: | X | X | Х | 1284786,5 | 19948,6 | 955854,5 | 275189,2 | 33794,2 |
|  |  | Ответственный исполнитель: Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; (Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.) | X | Х | 1043369,9 | 19948,6 | 721683,4 | 267943,7 | 33794,2 |
|  |  | Участник: Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А. | Х | Х | 241416,6 | 0,0 | 234171,1 | 7245,5 | 0,0 |

Начальник управления образования

Красносулинского района 											М.П. Дремина