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Российская Федерация

 Управление образования Красносулинского района



Распоряжение

от 30.12.2020 № 28
 г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение
к распоряжению управления образования
Красносулинского района от 25.12.2019 № 30


В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 30.12.2020 № 1438 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319»,

1. Внести изменения в приложение к распоряжению управления образования  Красносулинского района от 25.12.2019 № 30 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» на 2020 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.


2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.



Начальник управления образования 
Красносулинского  района                                                   М.П. Дремина 
1

Приложение 
к распоряжению 
управления образования
Красносулинского района 
[bookmark: Par1054]от 30.12.2020 № 28

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 
муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие образования» на 2020 год

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования» 
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X
	X
	1218209,3
	19130,3
	921698,6
	258547,3
	18833,1

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1.
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	31.12.2020
	262900,3
	0,0
	162889,1
	84698,4
	15312,8

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	предоставление всем детям района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг дошкольного образования, повышение качества предоставляемых услуг 
(257543,3 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	своевременная и в полном объеме компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 
(5357,0 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	4.
	Основное 
мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	31.12.2020
	513774,4
	0,0
	420773,5
	90217,8
	2783,1

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	предоставление всем детям района, достигшим школьного возраста услуг общего образования, повышение качества предоставляемых услуг
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	6.
	Основное 
мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	успешное функционирование муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования
	31.12.2020
	44552,2
	0,0
	0,0
	43815,0
	737,2

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	предоставление детям от 4 лет до 18 лет услуг по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	8.
	Основное 
мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных, а также выпускников-отличников школ
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.



















	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	доведение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования до 50%;
увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	10.












	Основное 
мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.












	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	доведение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства до уровня зонального или муниципального




	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	12.







	Основное 
мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	Директор 
МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.;
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация 
инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	31.12.2020
	252929,2
	0,0
	245476,9
	7452,3
	0,0






	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Директор 
МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.;
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Строительство школы на 600 мест в 
г. Красный Сулин Выполнение общестроительных работ, наружных сетей водоснабжения и канализации, наружных сетей электроснабжения, наружного электроосвещения, тепловых сетей трубопровода, наружных сетей газоснабжения. Приобретение блочно-модульной котельной. 
Приобретение оборудования системы ОДК. 
Выполнение работ наружных сетей связи, силового электрооборудования и электрического освещения, по
вентиляции и кондиционированию воздуха,
автоматизация комплексная, по системе водоснабжения и канализации,
по отоплению, по
технологическому оборудованию (монтируемое); присоединение к электрическим сетям.
 (229162,6 тыс. руб.)
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Строительство спортзала МБОУ Углеродовская СОШ (11512,6 тыс. руб.)
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Строительство детского сада в ст. Владимировская на 60 мест (12254,0 тыс. руб.)
	31.12.2020

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Основное 
мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг,  не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Улучшение МТБ муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	31.12.2020
	32849,7

	0,0
	12512,5

	20337,2

	0,0

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	Организация питания обучающихся в 34 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях (8954,9 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Текущие ремонты (7584,8 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Приобретение продуктовых наборов
(3570,2 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Выполнение работ по выносу тепловой сети для МБОУ Углеродовская СОШ (770,7 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Обеспечение бутилированной водой школьных лагерей дневного пребывания (20,9 тыс. руб.)
	31.07.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в 27 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 
(625,5 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Приобретение средств индивидуальной защиты для дошкольных образовательных учреждений (999,6 тыс. руб.)
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Приобретение термометров, рецеркуляторов, антисептиков (8665,4 тыс. руб.)
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Приобретение мебели за счет средств резервного фонда Правительства РО (1201,2 тыс. руб.)
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	Предоставление телематических услуг (система ГЛОНАСС)  20 муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждениям 
(456,5 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	16.
	Основное 
мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт   объектов образования муниципальной собственности
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Проведение проектно-изыскательских работ на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе
	31.12.2020
	3970,0
	0,0
	0,0
	3970,0
	0,0

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Разработка ПСД на строительство детского сада на 60 мест в 
ст. Владимировская (3950,0 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	Разработка ПСД на строительство пищеблока МБОУ СОШ № 2 (20,0 тыс. руб.)
	31.12.202
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Приоритетное основное 
мероприятие 1.9.
Реализация регионального проекта «Современная школа». Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	Создание на базе муниципальных общеобразовательных организаций Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в рамках регионального проекта «Современная школа»

	31.12.2020
	1117,0
	1094,7
	22,3
	0,0
	0,0

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.
Обновление материально-технической базы
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Создание и обновление материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях (1117,0 тыс. руб.) 
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	20.
	Основное мероприятие 1.11. Приобретение транспортных средств (автобусов) для перевозки детей
	Начальник управления образования Красносулинского района 
[bookmark: _GoBack]Дремина М.П.
	Приобретение школьных автобусов для муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	31.12.2020
	6406,9
	0,0
	5984,0
	422,9
	0,0

	21.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.11.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Приобретение школьных автобусов для МБОУ Тополевская СОШ, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Шахтеновская СОШ 
	30.06.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	Основное мероприятие 1.12.
Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы, нуждающихся в капитальном ремонте в Красносулинском районе; 
замена существующих деревянных окон
	31.12.2020
	73673,1
	0,0
	68810,6
	4862,5
	0,0

	23.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.12.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	капитальный ремонт МБОУ Углеродовская СОШ (66482,3 тыс. руб.);
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	
	замена деревянных окон в 6 общеобразовательных учреждениях (7190,8 тыс.руб.)
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Основное мероприятие 1.13. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия на реализацию проекта «Всеобуч по плаванию»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	обучение учащихся общеобразовательных учреждений навыкам плавания
	31.12.2020
	829,0
	0,0
	774,2
	54,8
	0,0

	25.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.13.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	обучение школьников 2-3 классов навыкам плавания 
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Основное мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	повышение качества работы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству
	31.12.2020
	11535,7
	11535,7
	0,0
	0,0
	0,0

	27.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.14
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	выплаты денежного содержания педагогическим работникам за классное руководство
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Основное мероприятие 1.15. Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	Обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях
	31.12.2020
	2481,8
	0,0
	2318,0
	163,8
	0,0

	29.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.15
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Обновление материально-технической базы МБОУ СОШ № 6 
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	30.
	Основное мероприятие 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	Питание детей в муниципальных образовательных организациях
	31.12.2020
	11121,7
	6499,9
	4380,9
	240,9
	0,0

	31.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.16
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Обеспечение горячим питанием детей в муниципальных образовательных организациях
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Основное мероприятие 1.17.  Денежная выплата стоимости двухразового питания, родителям  (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случаях если: обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациям Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.

	Денежная выплата стоимости двухразового питания родителям  
	30.12.2020
	68,3
	0,0
	0,0
	68,3
	0,0

	33.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.17
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	Денежная выплата родителям
	30.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	34.
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X
	X
	66577,2
	818,3
	34155,9
	16641,9
	14961,1

	35.
	Основное 
мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	успешное функционирование аппарата управления образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству
	31.12.2020
	9013,6
	0,0
	2352,1
	6661,5
	0,0

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	своевременная и в полном объеме оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству (2352,1 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	своевременная и в полном объеме оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района 
(6661,5 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	37.
	Основное 
мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	31.12.2020
	24004,2
	0,0
	0,0
	9043,1
	14961,1

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	предоставление услуг (выполнение работ) 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района 
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	39.
	Основное 
мероприятие 2.3. Мероприятие по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения 
	31.12.2020
	356,4
	0,0
	0,0
	356,4
	0,0

	40.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	успешное функционирование автоматизированной информационной системы «07.Образование» в сфере дошкольного образования. Отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	41.
	Основное 
мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения
	31.12.2020
	33157,4
	818,3
	31803,8
	535,3
	0,0

	42.
	Контрольное событие
муниципальной программы 2.4.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью (818,3 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) 
(60,0 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	своевременная и в полном объеме выплата пособий на возмещение транспортных и коммунальных услуг (535,3 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	
	
	
	своевременная и в полном объеме выплата пособий мер социальной поддержки детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (31743,8 тыс. руб.)
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	43.
	Основное 
мероприятие 2.5.
Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями
	31.12.2020
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	44.
	Контрольное событие
муниципальной программы 2.5.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С. 
	организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
25 муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	45.
	Основное 
мероприятие 2.6. Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	организация мероприятий для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 13 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района
	31.12.2020
	45,6
	0,0
	0,0
	45,6
	0,0

	46.
	Контрольное событие
муниципальной программы 2.6.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.
	организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
13 муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	31.12.2020
	X
	X
	X
	X
	X

	47.
	Итого по муниципальной программе:
	X
	X
	Х
	1284786,5
	19948,6
	955854,5
	275189,2
	33794,2

	
	
	Ответственный исполнитель: Начальник управления образования Красносулинского района
Дремина М.П.; (Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития 
Матвиенко Л.С.) 
	X
	Х
	1043369,9
	19948,6
	721683,4
	267943,7
	33794,2

	
	
	Участник: 
Директор 
МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Х
	Х
	241416,6
	0,0
	234171,1
	7245,5
	0,0







Начальник управления образования
Красносулинского района 											М.П. Дремина
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