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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.05.2021 № 641
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района 
«Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства Сухина А.Н.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит

отдел сельского хозяйства

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 24.05.2021 № 641
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для сохранение доли сельского населения в общей численности населения Красносулинского района, увеличение среднемесячных располагаемых ресурсов сельских домохозяйств по отношению к городским домохозяйствам, повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

Благоустроены два общественно значимых проекта: «Благоустройство территории Ковалевского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Платово, ул. Советская, земельный участок с кадастровым номером: 61:18:0600001:522» и «Благоустройство территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина, земельный участок с кадастровым номером: 61:51:0020201:3855».
Подготовлены документы для приобретения жилья гражданину, постоянно проживающему на сельской территории и осуществляющему деятельность в социальной сфере.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 

а также сведения о достижении контрольных событий 

муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности» выполнено.

Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан. Подготовлен пакет документов для приобретения жилья гражданину, постоянно проживающему на сельской территории и осуществляющему деятельность в социальной сфере.
Основное мероприятие 1.2. «Содействие занятости сельского населения» выполнено. Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности.
В рамках подпрограммы 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрена реализация трех основных мероприятий и трех контрольных событий

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях» выполнено.

Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышается уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности.

Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий» выполнено.

В рамках реализации данного мероприятия созданы комфортные условия для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 2-х зон отдыха, уличного освещения, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Ковалевского и Михайловского сельских поселений.
Основное мероприятие 2.3. «Создание современного облика сельских территорий» выполнено. Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности населения в сельской местности.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, стало рациональное и эффективное использование бюджетных средств.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 3997,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет федеральный – 3174,8 тыс. рублей.

бюджет областной — 474,5 тыс. рублей.

бюджет поселений – 348,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 № 111 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440 «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» и сводной бюджетной росписью составил 3649,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет федеральный – 3174,8 тыс. рублей.

бюджет областной — 474,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 3968,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет федеральный – 3174,7 тыс. рублей.

бюджет областной — 474,5 тыс. рублей.

бюджет поселений – 319,4 тыс. рублей.
Все запланированные расходы исполнены в полном объёме.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 

программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.
Показатель 1 «Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района»: плановое значение – 43 %; фактическое значение – 43 %. 
Показатель 2. «Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств»: плановое значение – 71 %; фактическое значение – 71 %.

Показатель 3 «Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах»: плановое значение – 40,2%; фактическое значение – 40,2%.

Показатель 4 «Обеспеченность сельского населения питьевой водой»: плановое значение – 70%, фактическое значение – 70%.
Показатель 5 «Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности»: плановое значение – 58%, фактическое значение – 58%.

Показатель 1.1 «Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях»: плановое значение – 54, фактическое значение - 0. 
Показатель 2.4 «Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий»: плановое значение – 2, фактическое значение - 2.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 3 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 0;

степень достижения целевого показателя 2.4 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,86 (6/7), что характеризует средний уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий муниципальной программы, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (5/5), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета, федерального бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

3968,6 тыс. рублей / 3997,7 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств областного бюджета и федерального бюджета рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета и бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,99=1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,86 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 0,93 в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 302 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» на 2021 год, в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия муниципальной программы.
Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2020 год
	№ п/п
	Номер и
наименование
	Ответственный
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность / ФИО)
	Плановый срок
окончания реализации
	Фактический
срок

	Результаты
	Причины не реали-зации / реализа-ции не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных мероприятий
	Два основных мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки
	Х

	2.
	ОМ 1.1.

Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности
	Заместитель главы 

Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Привлечение квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан, Подготовлен пакет документов для приобретения жилья гражданину, постоянно проживающему на сельской территории и осуществляющему деятельность в социальной сфере
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

Заключение соглашения о предоставлении субсидий из областного 

бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района
	Заместитель главы 

Администрации Красносулин-ского района – начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.
	15.12.2020
	Х
	15.12.2020
	Обеспечение привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем одной семьи граждан, проживающей в сельской местности

или молодой семьи и молодых специалистов
	Заложены средства местного бюджета для привлечения средств федерального и областного бюджетов на реализацию подпрограммы для удовлетворения потребности в обеспечении жильем одной семьи граждан, проживающей в сельской местности 

или молодой семьи и молодых специалистов
	

	4.
	ОМ 1.2. Содействие занятости сельского населения
	Заместитель главы 

Администрации Красносулин-ского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Приток квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	Ведется работа по привлечению квалифицированных специалистов для работы в сельской местности
	

	5.
	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы

Администрации Красносулин-ского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных

мероприятий
	Два основных мероприятия выполнены в полном объеме в установленные сроки
	

	6.
	ОМ 2.1. Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях
	Заместитель главы

Администрации Красносулин-ского района – начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	Создание благоприятных условий для жизнедеятельности сельского населения, повышение уровня социально-инженерного обустройства в сельской местности
	Создаются благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышается уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности
	

	7.
	ОМ 2.2. Благоустройство сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.;

глава Администрации Ковалевского сельского поселения 

Изварин Н.В.;

глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	15.12.2020
	01.01.2020
	15.12.2020
	Создание комфортных условий для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, уличного освещения, ливневых стоков и других видов благоустройства, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения
	Созданы комфортные условия для жизнедеятельности сельского населения посредством обустройства 2-х зон отдыха, уличного освещения, а также обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

Получение субсидии на мероприятия по благоустройству сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства 

Сухин А.Н.;

глава Администрации Ковалевского сельского поселения 

Изварин Н.В.;

глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	15.12.2020
	Х
	15.12.2020
	Реализация 
2-х проектов по благоустройству территории Ковалевского и Михайловского сельских поселений
	Получена субсидия на мероприятия по благоустройству сельских территорий, благодаря чему реализованы в полном объеме два проекта по благоустройству территории Ковалевского и Михайловского сельских поселений
	

	9.
	ОМ 2.3. Создание современного облика сельских территорий
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства

Сухин А.Н.
	весь период
	весь период
	весь период
	обеспечение благоприятных условий для жизнедеятельности населения в сельской местности
	создаются благоприятные условия для жизнедеятельности населения в сельской местности
	


Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района 

«Комплексное развитие сельских территорий» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 

муниципальной программы за 2020 год

	Наименование
муниципальной
 программы, подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей),

предусмотренных
	Фактические 
расходы

(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной

программой
	сводной

бюджетной

росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»
	всего 
	3997,7
	3649,3
	3968,6

	
	федеральный бюджет
	3174,8
	3174,8
	3174,7

	
	областной бюджет
	474,5
	474,5
	474,5

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	348,4
	X
	319,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Подпрограмма 2. 

«Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	всего 
	3997,7
	3649,3
	3968,6

	
	федеральный бюджет
	3174,8
	3174,8
	3174,7

	
	областной бюджет 
	474,5
	474,5
	474,5

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района, 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	348,4
	X
	319,4

	
	внебюджетные источники
	0,0
	X
	0,0

	Основное мероприятие 2.2. Благоустройство сельских территорий
	всего
	3997,7
	3649,3
	3968,6
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СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и

наименование


	Единица

измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года

(при наличии)

	
	
	
	2019
	2020
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий»

	1.
	Показатель 1. Доля сельского населения в общей численности населения Красносулинского района
	процент
	-
	43
	43
	-

	2.
	Показатель 2. Соотношение среднемесячных располагаемых ресурсов сельского и городского домохозяйств
	процент
	-
	71
	71
	-

	3.
	Показатель 3. Доля общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах
	процент
	-
	40,2
	40,2
	-

	4.
	Показатель 4. Обеспеченность сельского населения питьевой водой
	процент
	-
	70
	70
	-

	5.
	Показатель 5. Уровень газификации домов (квартир) в сельской местности
	процент
	-
	58
	58
	-

	Подпрограмма 1.
«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»

	6.
	Показатель 1.1. Объем ввода (приобретения) жилья для граждан, проживающих на сельских территориях
	квадратный метр
	87
	54
	-
	В момент подачи заявления на участие в программе, денежные средства, выделяемые на данное направление, были уже распределены

	Подпрограмма 2. «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»

	7.
	Показатель 2.4. Количество реализованных проектов по благоустройству сельских территорий
	единиц
	-
	2
	2
	-
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СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов) по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

	№
п/п
	Номер и наименование показателя

(индикатора), наименование поселения, входящего в состав Красносулинского

района
	Единица

измерения
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 
отчетного года 
 (при наличии)

	
	
	
	год,
предшествующий
отчетному <1>
	отчетный год
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Показатель 1.

Ковалевское сельское поселение, 
	единиц
	-
	1
	1
	

	2.
	Показатель 2. Михайловское сельское поселение 
	единиц
	-
	1
	1
	


