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	УТВЕРЖДЕН
Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 

________________ В.Б. Шаповалов
«____» ______________ 2025




ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах»
за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной программы

	№ п/п
	Статус фактического / прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения (по ОКЕИ)
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарии

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Цель 1 муниципальной программы «Снижение численности населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях в 2030 году на 19,0 процентов к 2022 году»

	1.
	Зеленый 
	Снижение численности населения пострадавшего в чрезвычайных ситуациях
	МП
	человек
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Цель 2 муниципальной программы «Повышение уровня пожарной безопасности путем обеспечения населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова – 100,0 процентов от количества населения Красносулинского района»

	2.
	Зеленый
	Повышение уровня пожарной безопасности и обеспечение населения противопожарным прикрытием в соответствии с установленными временными нормативами прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)

	Цель 3 муниципальной программы «Модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района – 100 процентов от оповещаемого населения действующей муниципальной системой оповещения, 100 процентов от количества населения Красносулинского района»

	3.
	Зеленый
	Модернизация муниципальной системы оповещения
	МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	91,0
	-
	Показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)



2. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы

	Наименование муниципальной программы, 
структурного элемента, источник финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения, 
(6) / (3) * 100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	28411,7
	28411,7
	28411,7
	21051,7
	18966,8
	66,8
	

	бюджет района
	28411,7
	28411,7
	28411,7
	21051,7
	18966,8
	66,8
	

	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (всего), в том числе:
	18553,6
	18553,6
	18553,6
	13574,6
	12358,8
	66,6
	

	бюджет района
	18553,6
	18553,6
	18553,6
	15820,1
	12358,8
	66,6
	

	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»
(всего), в том числе:
	51,5
	51,5
	51,5
	48,0
	48,0
	93,2
	

	бюджет района
	51,5
	51,5
	51,5
	48,0
	48,0
	93,2
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах» (всего), в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	-
	

	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (всего), в том числе:
	9806,6
	9806,6
	9806,6
	7429,1
	6560,0
	75,8
	

	бюджет района
	9806,6
	9806,6
	9806,6
	7429,1
	6560,0
	75,8
	







3. Дополнительная информация

	Дополнительная информация о ходе реализации муниципальной программы

	Основными приоритетами являются:
повышения уровня защищенности населения и территории Красносулинского района от чрезвычайных ситуаций, пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания;
дооснащения аварийно-спасательного формирования современной специальной пожарной, аварийно-спасательной техникой, оборудованием и снаряжением в целях сокращения времени реагирования при оказании помощи пострадавшим, а также повышения готовности спасательного подразделения к ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций исходя из существующих опасностей;
подготовка (переподготовка) спасателей, имеющих право производить промышленные альпинистские и другие работы;
создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций и повышение подготовленности к первоочередному жизнеобеспечению пострадавших в чрезвычайных ситуациях;
предупреждение и пресечение нарушений требований пожарной безопасности, дооснащение добровольных пожарных пожарным оборудования и снаряжением, обучение населения мерам пожарной безопасности, правилам поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
развитие и совершенствование ЕДДС;
создание комплексной системы экстренного оповещения населения;
создание современной системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
построение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района.





Заместитель начальника – начальник ЕДДС 
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
Красносулинского района Ростовской области»							                                                                                                                   Н.В. Лавренчук
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