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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2023 № 446
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о 
реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие образования»
за 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 04.09.2013 № 134 «Об утверждении Порядка разработки реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций, руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинского района», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Первый заместитель 
главы Администрации 
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит 

управление образования 

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 05.05.2023 № 446
ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района 

«Развитие образования» за 2022 год

1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для обеспечения высокого качества образования в Красносулинском районе в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития общества и экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 23.11.2018 № 1319 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» (далее-муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 
2022 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

обеспечена возможность детей в возрасте от 3 до 7 лет получать качественные услуги дошкольного образования путем создания дополнительных дошкольных мест за счет увеличения наполняемости действующих групп в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждениях, создания семейных дошкольных групп;

граждане от 7 до 18 лет обеспечены равным доступом к качественному общему образованию, в том числе с использованием дистанционных технологий и электронного обучения;

созданы условия для творческого самовыражения и самореализации детей, выявления и поддержки одаренных детей, получения доступных качественных услуг дополнительного образования за счет развития системы дополнительного образования детей;

созданы условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся;

обеспечена доступность всех видов образования для детей с ограниченными возможностями здоровья;

повышено качество образования путем реализации федеральных государственных образовательных стандартов;

обеспечено получение детьми общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также дополнительного образования в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, расположенных на территории Красносулинского района;

созданы нормативно-правовые и организационные условия для устройства в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

созданы безопасные и комфортные условия осуществления деятельности в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях;

созданы нормативно-правовые и организационные условия, обеспечивающие эффективное управление в системе образования Красносулинского района.

2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных

основных мероприятий, а так же сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий.
В рамках подпрограммы 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования предусмотрена реализация 15 основных мероприятий и 1 регионального проекта и 22 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечены финансовые условия для получения общедоступного и бесплатного дошкольного образования 1859 обучающимся в 29 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях.
Основное мероприятие 1.2. «Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях» выполнено.

По результатам реализации данного основного мероприятия 6715 обучающихся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях реализовали свое право на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования.
Основное мероприятие 1.3. «Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования» выполнено.

По результатам реализации данного основного мероприятия созданы условия для успешного функционирования 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования, в которых 4753 обучающимся предоставлены услуги по реализации дополнительных образовательных программ.

Основное мероприятие 1.4. «Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия организована работа по информированию обучающихся о проводимых олимпиадах и конкурсах и стимулированию интереса обучающихся к участию. В результате чего, на 4,8% увеличилось число талантливых детей, получивших грамоты и ценные подарки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Основное мероприятие 1.5. «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагогического потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия проведено 29 семинаров, в которых приняли участие 390 педагогических работников.

Основное мероприятие 1.6. «Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия:
в соответствии с заключенным контрактом от 17.03.2022 № 0358300008422000007_244338 по объекту «Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2» выполнены работы с отставанием от графика выполнения работ в связи с обнаружением скального пласта, проходящего по всей территории строительной площадки;

в соответствии с заключенным договором от 03.02.2020 
№ 61-1-20-00496583 на проведение работ по строительству объекта «Строительство детского сада на 60 мест в ст. Владимировская» в полном объеме выполнены все работы, согласно графика выполнения работ.

Основное мероприятие 1.7. «Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями» выполнено в полном объеме.
В рамках реализации данного основного мероприятия улучшена МТБ 
в 71 муниципальном бюджетном образовательном учреждении. 

Организовано питание малоимущих обучающихся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях;
проведены текущие ремонты образовательных учреждениях и брендирование «Точка роста» 14-ти общеобразовательных учреждениях;

обеспечение бутилированной водой школьных лагерей дневного пребывания.

Основное мероприятие 1.8. «Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия разработаны проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту здания МБДОУ «Детский сад № 16 «Искорка».

Основное мероприятие 1.12. «Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия заключен контракт от 31.05.2022 № 0358300008422000091_74197 на капитальный ремонт 
МБОУ Ударниковская СОШ.
Основное мероприятие 1.14. «Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия произведены выплаты денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 35-ти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.15. «Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 
14-ти общеобразовательных учреждениях была обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков.

Основное мероприятие 1.16. «Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия было организовано горячее питание учащихся 1-4 классов в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.17. «Денежная выплата стоимости двухразового питания, родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случаях если: обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациям Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия выплачена стоимость двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Основное мероприятие 1.18. «Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия организована бесплатная перевозка детей, в 18-ти общеобразовательных учреждениях, проживающих в удаленных населенных пунктах к месту нахождения общеобразовательных учреждений.

Основное мероприятие 1.20. «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия 450 детей из 15 школ были обучены плаванию.
Региональный проект «1.21. Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ» выполнено.

В рамках реализации данного регионального проекта произведены выплаты советникам директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 35-ти общеобразовательных организациях.
По подпрограмме 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования предусмотрено выполнение 22 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрена реализация 6 основных мероприятий и 9 контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия созданы условия для успешного функционирования управления образования Красносулинского района, жалобы со стороны населения отсутствуют. 
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования» выполнено.

По итогам реализации данного основного мероприятия созданы условия для успешного функционирования 3-х муниципальных бюджетных учреждений и 1-ого автономного бюджетного учреждения, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования, жалобы со стороны населения отсутствуют.

Основное мероприятие 2.3. «Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» выполнено.
В результате реализации данного основного мероприятия проведена работа по упорядочению очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения в специализированной программе «07.Образование».

Основное мероприятие 2.4. «Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 № 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечены финансовые условия организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству.
Основное мероприятие 2.5. «Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечена открытость деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района, обеспечено предоставление участникам отношений в сфере образования информации об уровне организации работы по обеспечению условий осуществления образовательной деятельности на основе общедоступной информации, повышения качества их работы. Проведена независимая оценка качества в 4-х образовательных учреждениях.
Основное мероприятие 2.6. «Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия обеспечено повышение качества учета контингента обучающихся в 41 муниципальном бюджетном образовательном учреждении.

По подпрограмме 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия» предусмотрено выполнение 9 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, регионального проекта, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы. 

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации
муниципальной программы

В 2022 году на ход реализации муниципальной программы оказали влияние следующие факторы: своевременное перераспределение бюджетных ассигнований для оплаты расходов, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями за счет экономии, сложившейся по выставленным счетам на услуги по организации питания в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях, что позволило начать ремонтные работы в 22 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год, составил 1 434 528,7 тыс. руб., в том числе:

федеральный бюджет 56 904,3 тыс. руб.;

областной бюджет 969 448,3 тыс. руб.;

бюджет района 363 928,1 тыс. руб.;

внебюджетные источники 44 248,0 тыс. руб.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 30.12.2022 № 128«О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
1 390 280,7 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет 56 904,3 тыс. руб.;

областной бюджет 969 448,3 тыс. руб.;

бюджет района 363 928,1 тыс. руб.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 1 378 834,1 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет 56 904,3 тыс. руб.;

областной бюджет 918 287,6 тыс. руб.; 

бюджет района 360 362,8 тыс. руб.;
внебюджетные источники 44 240,1 тыс. руб. 

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района безвозмездных поступлений в бюджет района составил 55 686,7 тыс. руб., в том числе:
по факту выполненных работ – 54 726,0 тыс. руб.;

по фактическим начислениям заработной платы и фактическим 
расходам – 960,7 тыс. руб.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной
программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 23 показателя, по 22 показателям фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Показатель 2. «Удельный вес численности населения в возрасте 7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет»: плановое значение – 99,89%; фактическое значение – 99,89%.

Показатель 3. «Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)»: плановое значение – 77,0%; фактическое 
значение – 77,0%.

Показатель 1.1. «Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования»: плановое значение – 50,0%; фактическое значение – 50,0%.

Показатель 1.2. «Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников на 7 тыс. человек»: плановое 
значение – 0,014%; фактическое значение – 0,014%.

Показатель 1.3 «Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району»: плановое значение – 65,4%; фактическое 
значение – 65,4%.
Показатель 1.4. «Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании»: плановое значение – 1,2%; фактическое значение – 1,2%.
Показатель 1.5. «Отношение численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.6. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области»: плановое значение – 100,0%; фактическое 
значение – 100,0%.

Показатель 1.7. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области»: плановое значение – 100%; фактическое значение – 100%.

Показатель 1.8. «Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате Ростовской области»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.9. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования»: плановое значение – 2,7%; фактическое значение – 2,7%.

Показатель 1.10. «Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью, получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии»: плановое значение – 96,0%; фактическое значение – 96,0%.

Показатель 1.11. «Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений»: плановое значение – 19,1%; фактическое значение – 19,1%.

Показатель 1.12. «Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков»: плановое значение – 8 единиц; фактическое значение – 0 единиц.
Показатель 1.13. «Доля обучающихся общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.17. «Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.18. «Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 1.19. Численность обучающихся, охваченных мероприятием «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»: плановое значение – 450 человек; фактическое значение – 450 человек.

Показатель 1.20. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность» плановое значение – 11,5 единиц; фактическое значение – 11,5 единиц.

Показатель 2.1. «Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных бюджетных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.2. «Доля детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году»: плановое значение – 1,06%; фактическое 
значение – 0,0%.

Показатель 2.3. «Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной
программы, подпрограмм
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
Степень достижения целевого показателя 1= 1;
Степень достижения целевого показателя 2 = 1;
Степень достижения целевого показателя 3 = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.1. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.2. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.3. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.4. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.5. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.6.= 1;
Степень достижения целевого показателя 1.7. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.8. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.9. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.10. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.11. = 1;
Степень достижения целевого показателя 1.12. = 0;

Степень достижения целевого показателя 1.13. = 1;

Степень достижения целевого показателя 1.17. = 1;

Степень достижения целевого показателя 1.18. = 1;

Степень достижения целевого показателя 1.19. = 1;

Степень достижения целевого показателя 1.20. = 1;

Степень достижения целевого показателя 2.1. = 1;
Степень достижения целевого показателя 2.2. = 1;
Степень достижения целевого показателя 2.3 = 1;
Суммарная оценка степени 0,95 (22/23) что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 1 (22/22), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов реализации муниципальной программы:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1 (19/19).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия к запланированному уровню расходов:
1334594,0/1390280,7 = 0,96.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1/0,96 = 1,04, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,95*0,5+1*0,3+1*0,2 = 0,97, в связи, с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
При реализации основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году соблюдены условия софинансирования расходных обязательств Красносулинского района, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».
Средства, полученные за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, израсходованы в полном объеме на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2022 году.
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной 
программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 30.12.2022 
№ 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы на 2023-2025 годы.

Распоряжением управления образования Красносулинского района 
от 30.12.2022 № 28 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования», в соответствии с которым будут реализовываться основные мероприятия в 2023 году.

Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной 
программы Красносулинского района
 «Развитие образования» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год
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	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	X
	X
	X
	
	
	

	2.
	Основное
мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	Получено общедоступное и бесплатное дошкольное образование воспитанниками в 29 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.


	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Предоставление всем детям района в возрасте от 2 месяцев до 7 лет услуг дошкольного образования, повышение качества предоставляемых услуг
	Предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ дошкольного образования – 1859 обучающимся в 
29 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	

	4.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Своевременная и в полном объеме компенсация части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	Произведена выплата компенсации части родительской платы, взимаемой за содержание ребенка в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 7614 родителям
	

	5.
	Основное 
мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Начальник управления
образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	Получено общедоступное и бесплатное дошкольное, начальное общее, основное общее, среднее общее образование в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Предоставление всем детям района, достигшим школьного возраста услуг общего образования, повышение качества предоставляемых услуг
	Предоставлены услуги по реализации основных общеобразовательных программ общего образования в соответствии с современными требованиями обучения 6715 обучающимся в 
35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	

	7.
	Основное 
мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования
	Созданы условия для успешного функционирования 4 муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования. Жалобы со стороны населения отсутствуют
	

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Заместитель главы
Администрации
Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Предоставление детям от 4 лет 
до 18 лет услуг по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ
	Предоставлены услуги по реализации дополнительных образовательных программ за пределами основных общеобразовательных программ 4753 обучающимся в 4 муниципальных бюджетных учреждениях дополнительного образования
	

	9.
	Основное 
мероприятие 1.4. Организация и проведение мероприятий с обучающимися, включая мероприятия по выявлению, поддержке и сопровождению одаренных детей
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Развитие творческого потенциала детей и подростков, поощрение лучших представителей из одаренных, а также выпускников-отличников школ
	Осуществлялось информирование обучающихся о проводимых олимпиадах и конкурсах и стимулирование интереса обучающихся к участию. Увеличилось число талантливых детей, получивших грамоты и ценные подарки на 4,8% по сравнению с 2021 годом
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной
программы 1.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Доведение удельного веса численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования до 50%, увеличение количества победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
	Удельный вес численности обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего образования составил 50%
	

	11.
	Основное 
мероприятие 1.5. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие педагоги-ческого потенциала системы общего и дополнительного образования Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение привлекательности педагогической профессии; увеличение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства на уровне, не ниже зонального или муниципального
	Проведены конкурсы профессионального мастерства в целях повышения привлекательности педагогической профессии
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной

программы 1.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Доведение доли педагогических работников, принимающих участие в конкурсах профессионального мастерства до уровня зонального или муниципального
	390 педагогических работников приняли участие в 29 семинарах
	

	13.
	Основное 
мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.;

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Строительство в Красносулинском районе современных зданий и модернизация инфраструктуры муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 в г. Красный Сулин;

Строительство детского сада на 60 мест в

ст. Владимировская
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Строительство пристройки МБОУ СОШ № 2 г. Красный Сулин
	На объекте в рамках строительства ведутся работы по устройству колодцев, разработке грунта в котлованах, устройству каналов для наружного водопровода, тепловых сетей, подготовке бетонного основания под пожарные резервуары, гидроизоляционные работы, возведение стен здания
	

	15.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Директор МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	31.12.2022
	X
	19.12.2022
	Строительство детского сада в ст. Владимировская на 60 мест
	Выполнены все работы для открытия детского сада в ст. Владимировская на 60 мест
	

	16.
	Основное 
мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Улучшение МТБ муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	Улучшена МТБ в 71 муниципальном бюджетном образовательном учреждении
	

	17.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Организация питания обучающихся в 35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	организовано питание 1330 обучающимся в 
35 муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Текущие ремонты
	замена оконных блоков МБДОУ «Детский сад № 3 «Родничок»; ремонт тепловой сети МБУ ДО ГЦВР «Досуг»;
ремонт кровли МБОУ СОШ №4, МБОУ Киселевская СОШ, МБОУ СОШ № 8, МБОУ Первомайская СОШ; замена наружной теплотрассы МБОУ Шахтеновская СОШ; ремонт котельной МБОУ Табунщиковская СОШ, МБОУ Пролетарская СОШ; ремонт теплотрассы и изоляция МБОУ Табунщиковская СОШ, МБОУ Пролетарская СОШ, МБОУ Киселевская СОШ; электромонтажные работы МБОУ Пролетарская СОШ; частичная замена окон и дверей МБОУ ООШ № 11; ремонт помещения 3-го этажа МБОУ СОШ №8; ремонт дымовой трубы МБОУ Михайловская СОШ; поверка датчиков МБОУ СОШ №10; поверка и ремонт газового оборудования МБОУ Киселевская СОШ, МБОУ СОШ №2; ремонт помещений для «Точка Роста» МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 22, МБОУ гимназия №1, МБОУ лицей № 7, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Комиссаровская СОШ, МБОУ Платовская СОШ, МБОУ Лиховская СОШ, МБОУ СОШ № 8
	1

	19.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Обеспечение бутилированной водой школьных лагерей дневного пребывания
	Обеспечены бутилированной водой 19 школьных лагерей дневного пребывания
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Проведение мероприятий противопожарной безопасности в 
57 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях
	Огнезащитная обработка чердаков 40 учреждений

испытание пожарных рукавов и кранов 2 учреждения;

изготовление отчетов по проф. испытанию электрооборудования 1 учреждения;

перезарядка огнетушителей 6 учреждений;

СОУЭ 8 учреждений
	

	21.
	Основное 
мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	проведение проектно-изыскательских работ на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе
	Выполнены проектно-изыскательские работы на строительство новых муниципальных бюджетных образовательных учреждений в Красносулинском районе
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.8.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.

	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Разработаны ПИР по капитальному ремонту здания МБДОУ «Детский сад №16 «Искорка»
	Разработаны и изготовлены проектно-изыскательские работы по объекту «Капитальный ремонт здания МБДОУ «Детский сад № 16 «Искорка»
	

	23.
	Основное 
мероприятие 1.12. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.


	31.12.2022
	01.12.2022
	31.12.2022
	сокращение количества зданий и сооружений образовательной сферы, нуждающихся в капитальном ремонте в Красносулинском районе;

замена существующих деревянных окон
	Капитальный ремонт в общеобразовательных учреждениях
	

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.12.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Капитальный ремонт МБОУ Ударниковская СОШ
	В соответствии с заключенным контрактом 
№ 0358300008422000091_74197 от 31.05.2022 выполнены демонтажные работы, усиление фундамента, усиление оконных и дверных проемов, укладка балок перекрытия, монтаж кровельного покрытия из многослойных панелей, установка дизельного генератора на подготовленную площадку, монтаж вентиляционной системы. Выполняются работы по прокладке канализации, заливке чернового пола, электромонтажные работы, устройство наружного водопровода, устройство наружной канализации, устройство канала для тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, внутренняя отделка помещений
	

	25.
	Основное 
мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение качества работы педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций по классному руководству
	Произведены выплаты денежного содержания педагогическим работникам
	

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.14.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Выплаты денежного содержания педагогическим работникам за классное руководство
	Произведены выплаты денежного содержания педагогическим работникам за классное руководство по фактическим начислениям
	

	27.
	Основное 
мероприятие 1.15. Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обновление материально-технической базы в общеобразовательных учреждениях
	Обновление материально-технической базы
	

	28.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.15.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обновление материально-технической базы
	Обновление материально-технической базы 14-ти учреждений: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Комиссаровская СОШ, МБОУ гимназия № 1, МБОУ Платовская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Лиховская СОШ, МБОУ лицей № 7, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ Углеродовская СОШ
	

	29.
	Основное 
мероприятие 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.


	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Организация бесплатного горячего питания учащихся 1-4 классов муниципальных бюджетных учреждений
	Организовано бесплатное горячее питание учащихся в 35 муниципальных бюджетным общеобразовательных учреждениях
	

	30.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.16.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	обеспечение горячим питанием детей в муниципальных образовательных организациях
	обеспечено горячим питанием 2821 детей в муниципальных образовательных организациях
	

	31.
	Основное 
мероприятие 1.17. Денежная выплата стоимости двухразового питания, родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случаях если: обучение по адаптированным основным общеобразова-тельным программам организованным муниципальными бюджетными организациям Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	Произведена денежная выплата 28 родителям стоимости двухразового питания детей с ОВЗ, обучающихся на дому
	

	32.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.17.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Денежная выплата стоимости двухразового питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
	Произведена денежная выплата стоимости двухразового питания 28 родителям на 28 детей с ОВЗ, обучающихся на дому
	

	33.
	Основное 
мероприятие 1.18. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение бесплатной перевозки детей, проживающих в удаленных населенных пунктах к месту нахождения общеобразовательных учреждений
	Обеспечение подвозом детей проживающих в удаленных населенных пунктах к местам нахождения общеобразовательных учреждений
	

	34.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.18.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития
Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Предоставление качественного образования для учащихся проживающих в удаленных пунктах от нахождения общеобразовательных учреждений
	Обеспечен подвоз в 20-ти общеобразовательных учреждениях детей к местам нахождения общеобразовательных учреждений
	

	35.
	Основное 
мероприятие 1.20. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных

общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.


	31.12.2022
	01.08.2022
	31.12.2022
	Обучение учащихся общеобразовательных учреждений плаванию
	Обучение учащихся в общеобразовательных учреждений навыкам плавания
	

	36.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.20.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обучение учащихся 2-4 классов общеобразовательных учреждений плаванию
	В соответствии с заключенными контрактами аренды 450 учащихся 2-4 классов из 15-ти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений обучились плаванию
	

	37.
	Региональный 
проект 1.21. «Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.


	31.12.2022
	05.12.2022
	31.12.2022
	Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях
	В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	

	38.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.21.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.; Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития

Матвиенко Л.С.

	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях
	В 35-ти муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях введены 11,5 ставок советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность
	

	39.
	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С. Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	X
	X
	X
	
	
	

	40.
	Основное

мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Успешное функционирование аппарата управления образования Красносулинского района, в том числе в части деятельности по опеке и попечительству
	Создание условий для успешного функционирования управления образования Красносулинского района. Жалобы со стороны населения отсутствуют
	

	41.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Своевременная и в полном объеме оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству
	Своевременно и в полном объеме производилась оплата расходов на осуществление деятельности по опеке и попечительству
	

	42.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.

	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Своевременная и в полном объеме оплата расходов на обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района
	Обеспечение функций аппарата управления образования Красносулинского района
	

	43.
	Основное 
мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Успешное функционирование муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	Созданы условия для успешного функционирования 3-х муниципальных бюджетных учреждений и 1-ого муниципального автономного учреждения, обеспечивающих предоставление услуг (выполнение работ) в сфере образования. Жалобы со стороны населения отсутствуют
	

	44.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Предоставление услуг (выполнение работ) 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района
	Обеспечено предоставление услуг (выполнение работ) 3-ми муниципальными бюджетными учреждениями и 1-ого муниципального автономного учреждения 74 муниципальным бюджетным учреждениям, подведомственным управлению образования Красносулинского района
	

	45.
	Основное 
мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Упорядочение очередности в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения
	На постоянной основе проведение работ по формированию очередности детей в муниципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения в специализированной программе 
«07. Образование»
	

	46.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Успешное функционирование автоматизированной информационной системы «07. Образование» в сфере дошкольного образования. Отсутствие фактов включения в очередь одного и того же ребенка несколько раз
	В сфере дошкольного образования успешно функционирует автоматизированная информационная система «07. Образование», исключающая включение в очередь одного и того же ребенка несколько раз
	

	47.
	Основное 
мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007

№ 830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Снижение количества случаев возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения
	Обеспечены финансовые условия организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству. Случаи возврата детей из замещающих семей в государственные учреждения в отчетном периоде отсутствуют
	

	48.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Своевременная и в полном объеме выплата единовременного денежного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)
	Своевременно и в полном объеме выплачены пособия мер социальной поддержки 178 детям, оставшимся без попечения родителей и 13 приемным семьям
	

	50.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Своевременная и в полном объеме выплата пособий на возмещение транспортных и коммунальных услуг
	Осуществлен подвоз 15 опекаемых детей в летние лагеря, своевременно и в полном объеме выплачено пособие для оплаты коммунальных услуг 
13 приемным семьям
	

	51.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Своевременная и в полном объеме выплата пособий мер социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
	Своевременно и в полном объеме выплачены заработная плата и начисления на заработную плату органов опеки и попечительства управления образования Красносулинского района
	

	52.
	Основное
мероприятие 2.5. Организация проведения независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями
	Повышение качества условий осуществления образовательной деятельности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, организация мероприятий по обмену опытом, наработанным лучшими учреждениями
	

	53.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 64 муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 5-ти образовательных учреждений, в том числе: МБОУ СОШ № 2, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБДОУ «Детский сад № 20 «Чебурашка» и МБДОУ «Детский сад № 18 «Одуванчик»
	

	54.
	Основное 
мероприятие 2.6. Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Организация мероприятий для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в 64 муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Красносулинского района
	Организация бесперебойной работы для обеспечения повышения качества учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам
	

	55.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	31.12.2022
	X
	31.12.2022
	Организация и проведение независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
64 муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	Проведена независимая оценка качества предоставленных услуг
	


Приложение № 2
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СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2022 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем

расходов (тыс. руб.), предусмотренных
	Фактичес-кие расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципа-льной программой
	сводной бюджетной росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»
	всего
	1434528,5
	1390280,5
	1378842,0

	
	федеральный бюджет
	56904,3
	56904,3
	55943,6

	
	областной бюджет
	969448,1
	969448,1
	918287,6

	
	бюджет района
	363928,1
	363928,1
	360362,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	0,0

	
	внебюджетные источники
	44248,0
	X
	44248,0

	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования»

	всего
	1357669,4
	1329385,7
	1302423,7

	
	федеральный бюджет
	56904,3
	56904,3
	55943,6

	
	областной бюджет
	929372,1
	929372,1
	878526,4

	
	бюджет района
	343109,3
	343109,3
	339669,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	X
	

	
	внебюджетные источники
	28284,1
	X
	28284,1

	Основное мероприятие 1.1. Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях
	всего
	325540,1
	301063,2
	325538,3

	Основное
мероприятие 1.2. Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях
	всего
	607130,0
	603951,1
	607130,0

	Основное
мероприятие 1.3. Обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными учреждениями дополнительного образования
	всего
	55910,0
	55281,7
	55910,0

	Основное
мероприятие 1.6. Строительство, реконструкция, газификация муниципальных бюджетных образовательных учреждений
	всего
	149309,9
	149309,9
	104533,8

	Основное
мероприятие 1.7. Финансирование расходов на улучшение МТБ и для оплаты работ и услуг, не вошедших в финансовое обеспечение предоставления муниципальных услуг муниципальными бюджетными образовательными учреждениями
	всего
	42354,3
	42354,3
	34177,9

	Основное
мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов образования муниципальной собственности
	всего
	5753,6
	5753,6
	5753,6

	Основное
мероприятие 1.12. Создание безопасных и комфортных условий осуществления образовательной деятельности в муниципальных образовательных организациях
	всего
	75071,4
	75071,4
	74709,3

	Основное
мероприятие 1.14. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
	всего
	33195,7
	33195,7
	32741,3

	Основное
мероприятие 1.15. Создание (обновление) материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков
	всего
	20396,7
	20396,7
	20395,6

	Основное
мероприятие 1.16. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	всего
	26320,7
	26320,7
	25710,7

	Основное
мероприятие 1.17. Денежная выплата стоимости двухразового питания, родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в случаях если: обучение по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациям Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	всего
	466,9
	466,9
	466,9

	Основное 
мероприятие 1.18. Организация бесплатной перевозки обучающихся в муниципальных образовательных организациях
	всего
	12672,6
	12672,6
	11813,5

	Основное 
мероприятие 1.20. Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных

общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования
	всего
	1647,5
	1647,5
	1642,4

	Региональный 
проект 1.21. «Расходы на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств резервного фонда Правительства РФ»
	всего
	1900,4
	1900,4
	1900,4

	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие образования» и прочие мероприятия»
	всего
	76858,7
	60894,8
	76418,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет
	40076,0
	40076,0
	39761,2

	
	бюджет района
	20818,8
	20818,8
	20693,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	0,0
	0,0
	0,0

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	15963,9
	Х
	15963,9

	Основное
мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования управления образования Красносулинского района
	всего
	11800,0
	11800,0
	11393,1

	Основное
мероприятие 2.2. Обеспечение деятельности муниципальных бюджетных учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования
	всего
	27027,4
	11063,5
	27010,8

	Основное
мероприятие 2.3. Мероприятия по формированию очередности детей в детские сады в региональной автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад»
	всего
	408,0
	408,0
	401,0

	Основное
мероприятие 2.4. Финансовое обеспечение осуществления полномочий по организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона 
от 26.12.2007 № 830-ЗС 
«Об организации опеки и попечительства в Ростовской области»
	всего
	37558,8
	37558,8
	37549,8

	Основное
мероприятие 2.6.
Мероприятия для обеспечения бесперебойного функционирования системы защиты информации «АИС Контингент»
	всего
	64,5
	64,5
	63,6


П

Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие образования» 
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования»

	1.
	Показатель 1. Отношение численности детей в возрасте 
от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	2.
	Показатель 2. Удельный вес численности населения в возрасте 
7-18 лет, обучающегося в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях, в общей численности населения в возрасте 7-18 лет
	процент
	99,89
	99,89
	99,89
	

	3.
	Показатель 3. Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет)
	процент
	76,0
	77,0
	77,0
	

	Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и дополнительного образования»

	4.
	Показатель 1.1. Удельный вес численности обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего образования
	процент
	50,0
	50,0
	50,0
	

	5.
	Показатель 1.2. Количество победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
на 7 тыс. человек
	процент
	0,014
	0,014
	0,014
	

	6.
	Показатель 1.3.Доля муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, имеющих средний балл по русскому языку выше среднего по Красносулинскому району
	процент
	65,4
	65,4
	65,4
	

	7.
	Показатель 1.4. Доля выпускников муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании
	процент
	1,2
	1,2
	1,2
	

	8.
	Показатель 1.5. Отношение численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте 
от 2 месяцев до 3 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 месяцев 
до 3 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	процент
	95,0
	100,0
	100,0
	

	9.
	Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего образования Ростовской области

	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	10.
	Показатель 1.7. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений общего образования к средней заработной плате в Ростовской области
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	11.
	Показатель 1.8. Соотношение средней заработной платы педагогических работников муниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования к средней заработной плате Ростовской области
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	12.
	Показатель 1.9. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных бюджетных образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования
	процент
	2,7
	2,7
	2,7
	

	13.
	Показатель 1.10. Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), для которых созданы специальные условия получения образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, от общего числа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), получивших рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии
	процент
	96,0
	96,0
	96,0
	

	14.
	Показатель 1.11. Удельный вес численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности учителей муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
	процент
	19,1
	19,1
	19,1
	

	15.
	Показатель 1.12. Количество муниципальных объектов образования, в которых проведены мероприятия по замене оконных и наружных дверных блоков
	единиц
	4
	8
	-
	по данному показателю в бюджете на 2022 год не были запланированы показатели и бюджетные ассигнования

	16.
	Показатель 1.13. Доля обучающихся общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным подвозом к местам обучения школьниками автобусами, от общего числа обучающихся, которым необходимо организовать подвоз к местам обучения школьными автобусами в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации
	процент 
	100,0
	100,0
	100,0
	

	17.
	Показатель 1.16. Численность обучающихся 2-3-х классов, охваченных мероприятие «Всеобуч по плаванию»
	человек
	450
	-
	-
	

	18.
	Показатель 1.17. Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, получающих бесплатное горячее питание, к общему количеству обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	19.
	Показатель 1.18. Доля родителей (законных представителей) обучающихся, получающих денежную выплату стоимости двухразового питания, по адаптированным основным общеобразовательным программам организованным муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района, осуществляющими образовательную деятельность на дому
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	20.
	Показатель 1.19. Численность обучающихся, охваченных мероприятием «Организация подвоза обучающихся и аренда плавательных бассейнов для обучения плаванию обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в рамках реализации внеурочной деятельности спортивно-оздоровительного направления основной образовательной программы начального общего образования»
	единиц
	-
	450
	450
	

	21.
	Показатель 1.20. В общеобразовательных организациях введены ставки советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями и обеспечена их деятельность»
	человек
	-
	11,5
	11,5
	

	Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие образования» и прочие мероприятия»

	22.
	Показатель 2.1. Доля муниципальных услуг муниципальных бюджетных образовательных учреждений Красносулинского района, по которым утверждены административные регламенты их оказания, в общем количестве муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными образовательными учреждениями Красносулинского района
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	

	23.
	Показатель 2.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, возвращенных из замещающих семей в государственные учреждения, от количества детей-сирот, принятых на воспитание в семьи граждан в отчетном году
	процент
	-
	1,06
	-
	случаев возврата детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из замещающих семей в государственные учреждения не зарегистрировано. Показатель 1,06 процента запланирован на уровне среднеобластного

	24.
	Показатель 2.3. Доля муниципальных бюджетных образовательных учреждений, прошедших независимую оценку качества условий осуществления образовательной деятельности, от числа муниципальных бюджетных образовательных учреждений, подлежащих независимой оценке в текущем году
	процент
	100,0
	100,0
	100,0
	



