## реализуемые, вкл 100
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
находящиеся в стадии реализации за 1 полугодие 2020 года, по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру |  | Муниципальное образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительной власти | Принадлежность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Отрасль реализации | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Планируе-мый объем освоения инвестиций в основной капитал в 2020 г. (млн рублей) | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) на 20.07.2020 |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | Информация о текущей реализации инвестиционного проекта (земельный участок, финансирование проекта, ПСД, госэксперртиза, СМР) на 20.07.2020 | Проблемные вопросы по состоянгию на 20.07.2020 | За кем закреплено из специалистов органов власти (ФИО, отдел, тел)
[8 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) |  | с начала реализац. проекта | в 2020 г.
| 1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ООО "Красносулинский Металлургический Комбинат" | Строительство листопрокатного производства объемом до 1 млн. тонн в год | промышленное производство | 2013 | 2022 | 52000 | 12686 | 74449 | 0 | 1093.4 | 0 | 1570 | 346382, Ростовская обл, Красносулинский р-н, Чичерино п, Советская ул, дом № 1а, Тел.: +7 (863) 207-84-98, e-mail: finans@td-donmarket.ru, Директор Исаев Рамзан Мусаевич | Ростовская обл, Красносулинский р-н, на территории СПК "Клевцово", 6,8 км на юго-восток от г. Красный Сулин, Директор Исаев Рамзан Мусаевич | Руководством компании проведены переговоры с рядом иностранных инвесторов по вопросу финансирования проекта. Началу активной стадии реализации проекта препятствуют сложности в привлечении финансирования | Сложности с привлечением заемных денежных средств в больших объёмах | Иванова Е.В. - заведующий сектором инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района 88636752478
| 2 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики | да | ОАО УК "Донуголь" | Строительство по проекту: "Вскрытие, подготовка и отработка шахтой "Шерловская-Наклонная" запасов угля пласта К2 ниже изогипсы -500 в северо-восточной части шахтного поля шахты "Обуховская №1" ОАО "Донуголь" | угольная промышленность | 2013 | 2029 | 3800.9 | 3140.9 | 660 | 332 | 3005.4 | 358 | 361 | ОАО "Донуголь" 346513, г.Шахты, пер.Енисейский , 11, тел.8(8636)27-92-60,27-62-61,27-92-62, e-mail-office@donugol@inbox. Ru Генеральный директор Прядильщиков Игорь Николаевич | Ростовская область, Красносулинский район, 2,5 км к югу от х.Грязновка Божковского с/п | Осуществляется строительство воздухо-подающего ствола № 2 с поверхности и с существующих горизонтов шахты, производится закупка оборудования и строительство вентиляторной установки главного проветривания ВО-22 на вспомогательном наклонном стволе, а также проведение горных выработок | Необходим ремонт участка автодорги муниципального значения М-4 - х. Божковка на участке от М-4 до станции Божковская СКЖД (8,85 км), автодоргу местного значения от ст. Божковская вдоль ж/д Новомихайловская - Чапаева-Ростовская до начала технологический дороги к промплощадке шахты "Шерловская-Наклонная" (6,20 км), а также названную технологическую дорогу (3,96 км). Категория дорог - IV
| 3 | Красносулинский и Октябрьский р-ны, г.Шахты, г.Новошахтинск Ростовской области | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Роствоской области | да | ООО "Экострой-Дон" | Строительство и эксплуатация Красносулинского Межмуниципального Экологического Отходоперерабатывающего Комплекса в Ростовской области мощностью до 250 000 тонн в год (1-й этап). Проект предполагает создание МЭОК по сортировке и переработке твердых коммунальных (ТКО) и промышленных отходов (ПО), строительство «карты» полигона для захоронения неперерабатываемых отходов, строительство мусороперегрузочных станций, а также оптимизацию логистической схемы по сбору и транспортированию ТКО. | ЖКХ | 2013 | 2021 | 1261 | 1261 | 0 | 0 | 59.4 | 8.9 | 320 | ООО "Экострой-Дон". 346500, Ростовская область, г. Шахты, проспект Карла Маркса, дом 110, оф. 301. Тел. +7(8636) 26-32-14. Электронная почта: ecos-don@yandex.ru Директор - Минина Зухра Болатбековна. 84956250639 - Марина секретарь Мининой | Ростовская область, Красносулинский район, примерно 2 км по направлению на Юго-Запад от п. Аютинский | Определен земельный участок, разработана проектно-сметная документация, документация подготовлена для прохождение ГЭЭ и ГГЭ.
| 4 | Красносулинский район | Министерство сельского хозяйства РО (отдел сельского хозяйства Красносулинского района), Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Санников Виктор Николаевич | Вторая очередь реализации проекта по развитию семейной животноводческой фермы по разведению крупного рогатого скота молочного направления (строительство нового корпуса, приобретение оборудования, приобретение 70 голов скота) | Сельское хозяйство | 2018 | 2020 | 30 | 15 | 15 | 20 | 30 | 16 | 5 | ИП глава К(Ф)Х Санников Виктор Николаевич, 346318, РО, Красносулинский район, х. Холодный Плёс, ул. Строительная, дом 16, кв. 1, 8 863 55 419 83, 89281016101@yandex.ru | 346318, РО, Красносулинский район, х. Холодный Плёс, Санников Виктор Николаевич | В ходе реализации проекта приобретено и подключено оборудование. Подведены инженерные коммуникации (водоснабжение, водоотведение, электроэнергия). Четыре корпуса фермы введены в эксплуатацию. Приобретено дополнительное поголовье крупного рогатого скота – 34 головы (нетели голштинской породы из Германии). Заключен контрак на приобретение 68 голов (нетели голштинской породы из Дании)
| 5.6 | Красносулинский район | ГК "Автодор", Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "МАК-Лоджистик" | Строительство многофункциональной зоны дорожного сервиса | Автомобильные дороги | 2015 | 2020 | 240 | 240 | 0 | 30 | 238.4 | 30.5 | 70 | ООО "МАК-Лоджистик",347805 г.Каменск-Шахтинский, ул.Освобождения 16; 8(86365) 4-87-57; macklodgistic@mail.ru; Исаев Расул Саладиевич генеральный директор | Ростовская область, Красносулинский район, в 1 км по направлению на запад от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | Земельный участок в собственности, инвестиционный договор заключен. Введены в эксплуатацию АЗС, гостиница. В 2020 году планируется ввести в эксплуатацию СТО, ТП 1 и 2 очередь, Кафе2 обслуживания.СМР выполнены на 80% | отсутствие в Красносулинском районе в х. Пушкин газоснабжения, водоснабжения
[8 empty] | 2015 | 2020 | 313 | 68 | 245 | 10 | 378.6 | 7.2 | 70 |  | Ростовская область, Красносулинский район, в 7,5 км по направлению на юг от х. Пушкин, контактное лицо Крылов Николай Александрович 8-86365-5-12-44, Кобелев Сергей Николаевич 89281252484 | На участке готовность объекта составляет 99%, введены в эксплуатацию торговые павильоны, кафе, АЗС, здание торгово-сервисного обслуживания и гостиница. Планируется ввести в экплуатацию кафе № 2 и станцию технического обслуживания | выданы ТУ на водоснабжение в Красносулинском районе, на Аютинских дачах. Присоединены к водоводу существующему проходящий через земельный участок ООО Мак-Лоджистик. Прибор учета установлен . Осуществляется проверка воды лабораторией.
| 7 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Глава КФХ Чернышева Е.Н. | развитие и расширение действующего Южного парка птиц Малинки, 2 очередь | Культурное развитие, туризм, экотуризм, зоопарки | 2017 | 2024 | 980 | 0 | 980 | 100 | 427 | 40 | 150 | Южный парк птиц Малинки (КФХ ИП Чернышева), Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», +79281316678, +79261406644, anjesup@mail.ru, park@malinkibirds.ru, Чернышева Елена Николаевна ( конт. лицо Потанина Анжела Витальевна) | Ростовская область, Красносулинский район, на территории ПСХ «Соколовское», Чернышева Елена Николаевна | На территории действующего парка строятся вольеры для хищных птиц, копытных животных, пингвинов, журавлей и т.д. По окончании строительства вольеров будут организованы работы по подведению коммуникаций. Обустраиваются искусственные водоёмы для обитания животных, максимально приближенных к естественным условиям. Проводятся работы по обустройству мест отдыха. Приобретен земельный участок, на котором планируется строительство "Сафари-парка" | реконструкции подъезда к Южному парку птиц Малинки от автодороги М-4 (ремонт автодороги); предоставление земельного участка под расширение парка; предоставление земельного участка под парковочные места (парковку)
| 8 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "ЮжСталь" | Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год | промышленное производство | 2018 | 2022 | 4567 | 2283.5 | 2283.5 | 1500 | 1100 | 300 | 300 | Ростовская область, г. красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Мусадинов Яманша Тасимович 89381312001 | Ростовская область, г. красный Сулин, ул. Заводская, 1, генеральный директор Мусадинов Яманша Тасимович 89381312001 | Руководством предприятия достигнута договоренность с иностранными инвесторами по финансовому участию в реализации проекта. Ведется подготовка договора на открытие кредитной линии. В настоящее время ведется подготовка проектной документации по созданию комплекса. Заключен контракт на поставку оборудования с зарубежными поставщиками и поставщиками РФ. Заключены договора с проектными и конструкторскими организациями. 80% оборудования, заключенного по договорам с поставщиками РФ, получено и поставлено на площадку.
| 9 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ИП Самков С.С. | Фитнес-центр, Площадь 630 м2, Планируется 2 тренажерных зала и 4 зала для групповых занятий, диетолог, 3 раздевалки с душевыми, комнаты отдыха тренеров. | Спорт и здоровье | 2017 | 2021 | 13 | 10 | 3 | 2 | 10 | 2 | 12 | ИП Самков Сергей Станиславович; г.Красный Сулин РО ул.Новоселовская д.38 кв.6; тел.:89064285907, 1977sss.5@mail.ru; Контактное лицо: Самков С.С. | Ростовская область, г.Красный Сулин, ул.Заводская,1 Тел.: 89064285907 Самков С.С. | Подключены коммуникации: газ, электричество, вода и канализация. Проведена перепланировка помещений. Введена в эксплуатацию отопительная система. Проводится косметический ремонт, покупка оборудования. На сегодняшний день приобретено 2 кардио тренажера и 1 мультифункциональная станция, 10 силовых тренажеров, гантельный ряд и свободные веса на общую сумму 3 200,0 рублей | Недостаточно личных средств для покупки тренажеров и спортивного инвентаря
| 10 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики , Глава Администрации Красносулинского района | нет | Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" ООО "Третий ветропарк ФРВ" | Реализация проекта "ВЭС. Гуково-1" | промышленное производство | 2019 | 2020 | 8060.9091 | 2015.2273 | 6045.7 | 6150.9091 | 7966 | 6056 | 5 | ООО" Третий ветропарк ФРВ" Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" 123112, г. Москва, Набережная пресненская, д.10, этаж 15, пом.1, тел. (495)и788-32-42 (доб. 2033001), генеральный директор Матвеев А.А. | Ростовская область, Красносулинский район, Ковалевское сельское поселение | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
| 11 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "Шахта Садкинская-Северная" | Строительство шахты "Садкинская-Северная" с проектной мощностью 1500 тыс.тонн угля в год | угольная промышленность | 2020 | 2022 | 73.8 | 73.8 | 0 | 48.8 | 36.5 | 11.5 | 1000 | 345500, Ростовская область, г. Шахты, ул Советская, д. 193, оф.6, тел. =7(8636)22-61-01, e-mail: dirsadk@mail.ru, директор Кириленко Вячеслав Васильевич | Ростовская область, Красносулинский район, СПК Родина, в 3,0 км на юго-запад от х.Зайцевка | Производится разработка проектной документации "Строительство шахты "Садкинска-Северная" | Плучение технических условий на технологическое присоединение от ПАО "МРСК Юга" (Необходимы для завершения проектных работ)
| 12 | Красносулинский район | Глава Администрации Красносулинского района | нет | ООО "Донской камень" | Строительство предприятия по производству щебня строительного, 350тыс.тонн | угольная промышленность | 2020 | 2020 | 100 | 30 | 70 | 80 | 20 | 80 | 120 | ООО ДОНСКОЙ КАМЕНЬ, 346399, ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, РАЙОН КРАСНОСУЛИНСКИЙ, ХУТОР ГРАЧЕВ, 1.2 КМ. ЮГО-ВОСТОЧНЕЕ Х ГРАЧЕВ | ООО ДОНСКОЙ КАМЕНЬ, Ростовская область, Октябрьский р-н, хутор Веседый ул.Садовая 1б | ведется строительство
|  | ИТОГО: Красносулинский район | [7 empty] | 71439.6091 | 21823.4273 | 84751.2 | 8273.7091 | 14364.7 | 6910.1 | 3983
|  | Первый заместитель главы Адмнистрации Красносулинского района |  |  | Хильченко Л.А.
Исп. Иванова Е.В.. 8-86367-5-24-78

## перспективные
Таблица № 2
Инвестиционные проекты, предполагаемые к реализации в перспективе
| № п/п | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Инициатор инвестиционного проекта на территории Ростовской области (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О руководителя, контактного лица / инвестор (в случае отличия), контактные данные) | Наименование инвестиционного проекта | Необходимая инженерно-транспортная инфраструктура (газо-, энерго-, водоснабжение, водоотведение; железнодорожные пути, автодороги) по объектам нового строительства | Предварительный объем инвестиций в проект (млн. рублей) |  |  | Планируемое число новых рабочих мест (человек) | Информация о текущем состоянии переговоров | Предполагаемая заявленная мощность
[6 empty] | всего | собственные | привлеченные |  |  | газ | электроэнергия
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| Итого: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0

## приостановленные
Таблица № 3
Инвестиционные проекты, приостановленные в текущем году
№ п/п | Местонахождение объекта | Инициатор инвестиционного проекта / наименование объекта | Мощность | Общая стоимость (млн. рублей) | Причины приостановления процесса реализации проекта
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Ростовская область, Красносулинский район, 3,3 км на северо-восток от с. Табунщиково. | ИП Даллари Ромен Оникович | «Развитие оленеводства (маралов) в Красносулинском районе» (750 голов) | 150 | В настоящее время активная стадия реализации проекта по разведению маралов в Красносулинском районе временно приостановлена в связи с тем, что в настоящее время получение права собственности на объекты недвижимости, относящиеся к данному проекту, находятся в стадии судебного разбирательства. Окончательное решение еще не принято.
2 | 346312, Ростовская область, Красносулинский район, поселок Молодежный, территория ДСК | ИП Исаев И.Р | Строительство магазина с кафе-столовой | 3.5 | Земельный участок находится в собственности, проведены земляные работы, ведутся строительные работы, готовность объекта составляет 50 %. Реализация проекта временно приостановлена в связи со сложностями в финансировании.
153.5
| Итого: | 2

## завершенные в 2020
РЕЕСТР
инвестиционных проектов на территории Ростовской области
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ,
реализованные в 2020 г , по городским
округам и муниципальным районам Ростовской области (включая 100 Губернаторских проектов)
№ по реестру | Муниципальн. образование, на территории которого реализуется проект | Курирующий отраслевой орган исполнительн. власти | Принадлеж-ность к "100 Губернаторских проектов" | Инициатор инвестиционного проекта | Название и суть инвестиционного проекта (в том числе мощность) | Период реализации проекта (годы) |  | Стоимость инвестиционного проекта (млн. рублей) |  |  | Фактически освоено инвестиций (млн. рублей) |  | Колич. новых рабочих мест в результате реализации инвестиц. проекта (человек) | адрес размещения офиса иннициатора проекта (наименование организации, адрес, телефон, факс, e-mail, Ф.И.О. руководителя, контактного лица) | фактический адрес размещения строительной площадки проекта (МО, адрес, Ф.И.О. руководителя, контактного лица)
[6 empty] | начало | ввод в эксплуатац | всего | собственные | привлеченные (кредиты банков и средства по уровням бюджета) | с начала реализац. проекта | в текущем году
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Красносулинский район | Министерство промышленности и энергетики , Глава Администрации Красносулинского района | нет | Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" ООО Второй ветропарк ФРВ" | Реализация проекта "Каменско-Красносулинская ВЭС- Южная площадка. Ветряная электрическая станция. Промышленное производство | 2019 | 2020 | 10270 | 3081 | 7189 | 10270 | 10270 | 5 | ООО" Второй ветропарк ФРВ" Управляющая организация: ООО "Ветропарки ФРВ" 123112, г. Москва, Набережная пресненская, д.10, этаж 15, пом.1, тел. (495)и788-32-42 (доб. 2033001), генеральный директор Матвеев А.А. | Ростовская область, Красносулинский район, Божковское сельское поселение