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Управление социальной защиты населения Красносулинского района
Ростовской области


П Р И К А З


26.09.2025		                        г. Красный Сулин   			         № 54-од

О внесении изменений в приказ
УСЗН Красносулинского района
от 06.12.2024 № 76-од «Об утверждении
единого аналитического плана
реализации муниципальной	
программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» на 2025 год


В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 24.09.2025 № 649 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1360», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу УСЗН Красносулинского района от 06.12.2024 № 76-од «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Социальная поддержка граждан» на 2025 год» изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.




Начальник управления             	Е. В. Евсеева




Приложение к приказу
УСЗН Красносулинского района 
от 26.09.2025 № 54-од


ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Социальная поддержка граждан» на 2025 год

	№ 
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной  программы Красносулинского района, мероприятия (результата),
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность, ФИО)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	областной бюджет
	федеральный бюджет
	бюджет района
	внебюд
жетные источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	Муниципальный проект «Многодетная семья» (Красносулинский район)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	28862,1
	3727,8
	25134,3
	0,0
	0,0

	1.1.
	 Мероприятие (результат) 1 «Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Маркелова О.В.

	18605,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан района о предоставлении государственной социальной помощи на	основании социального контракта»
	Х
	31.03.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на	основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих (за 1 квартал)»
	Х
	21.04.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг предоставления государственной социальной помощи на	основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих (за 1 полугодие)»
	Х
	25.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг	предоставления государственной социальной помощи на основании социального контракта по направлениям, в том числе в разрезе семей с детьми, многодетных семей и одиноко проживающих граждан (за 9 месяцев)»
	Х
	20.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.5.
	Контрольная точка «Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	Х
	21.11.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная	точка «Анализ ожидаемого освоения финансовых средств по итогам 2025 года, предусмотренных на осуществление полномочий по предоставлению государственной социальной помощи	на основании социального контракта отдельным категориям граждан»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) «Семьи охвачены мерами социальной поддержки в целях реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Голикова Н.Н.
	10257,1
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка «Организована работа по информированию граждан района о предоставлении мер региональной программы по повышению рождаемости»
	Х
	31.03.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка «Создан и открыт пункт  проката предметов 
первой необходимости для новорожденных для ухода за детьми до трех лет и их воспитания»
	Х
	01.06.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 1 полугодие)»
	Х
	17.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка «Осуществлен мониторинг реализации мер региональной программы по повышению рождаемости (за 9 месяцев)»
	Х
	21.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.5.
	Контрольная точка «Анализ предоставления и ожидаемого освоения финансовых средств, предусмотренных на осуществление полномочий по реализации региональной программы по повышению рождаемости»
	Х
	18.11.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.6.
	Контрольная	точка «Осуществлен мониторинг	реализации	мер региональной программы по повышению рождаемости (по итогам года)»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	255934,5
	213126,8
	35959,3
	6848,4
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Выплата государственной пенсии за выслугу лет, осуществлена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	6553,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3
«Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда Ростовской области, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	18733,6

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки ветеранов труда, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е. В.
	64389,3

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	374,2


	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий и членов их семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	959,7


	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка 1.5.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка 1.5.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка 1.5.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельской местности, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	94912,0

	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.3.
	Контрольная точка 1.6.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.4.
	Контрольная точка 1.6.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	11553,8



	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2.
	Контрольная точка 1.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.3.
	Контрольная точка 1.7.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.4.
	Контрольная точка 1.7.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.
	Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставление  материальной и иной помощи для погребения, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	1004,1



	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.8.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.3.
	Контрольная точка 1.8.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.4.
	Контрольная точка 1.8.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.
	Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	33084,7



	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.1.
	Контрольная точка 1.9.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.2.
	Контрольная точка 1.9.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.3.
	Контрольная точка 1.9.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.9.4.
	Контрольная точка 1.9.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.
	Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставление  ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России», выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	2874,6



	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.1.
	Контрольная точка 1.10.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.2.
	Контрольная точка 1.10.2
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.3.
	Контрольная точка 1.10.3
«Выплата осуществлена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.10.4.
	Контрольная точка 1.10.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.
	Мероприятие (результат)  1.11 «Предоставление мер социальной поддержки членам семей граждан РФ, принимающих участие в специальной военной операции» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	845,2





	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.1.
	Контрольная точка 1.11.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.2.
	Контрольная точка 1.11.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.3.
	Контрольная точка 1.11.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.11.4.
	Контрольная точка 1.11.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.
	Мероприятие (результат)  1.12 «Оказание государственной социальной помощи в виде социального пособия, социального пособия на основании социального контракта, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	13581,2





	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.1.
	Контрольная точка 1.12.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.2.
	Контрольная точка 1.12.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.3.
	Контрольная точка 1.12.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.12.4.
	Контрольная точка 1.12.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.
	Мероприятие (результат)  1.13 «Оказание государственной социальной помощи в виде адресной социальной выплаты, выполнено в полном объеме»  (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	6773,7





	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.1.
	Контрольная точка 1.13.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.2.
	Контрольная точка 1.13.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.3.
	Контрольная точка 1.13.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.13.4.
	Контрольная точка 1.13.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.
	Мероприятие (результат)  1.14 «Финансовое обеспечение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов, выполнено в полном объеме» (всего)
	26.02.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	295,4






	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.1.
	Контрольная точка 1.14.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	26.02.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.2.
	Контрольная точка 1.14.2
«Передача выплатных ведомостей в отделения почтовой связи»
	Х
	30.04.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.3.
	Контрольная точка 1.14.3
«Выплата осуществлена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.05.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.14.4.
	Контрольная точка 1.14.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы  Красносулинского района «Социальная поддержка граждан»

	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	33326,0
	31209,2
	0,0
	2116,8

	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Организация исполнительно-распорядительных функций, связанных с реализацией переданных государственных полномочий в сфере социальной защиты населения, выполнена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	31209,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечение деятельности в сфере установленных функций органа местного самоуправления, в том числе расходы на выплаты по оплате труда работников управления» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	2116,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование мер демографической политики в области социальной поддержки семьи и детей»

	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	92994,6
	89208,8
	3785,8
	0,0
	0,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки детей первого-второго года жизни из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	5265,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	42817,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Контрольная точка 1.2.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Контрольная точка 1.2.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.3.
	Контрольная точка 1.2.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.4.
	Контрольная точка 1.2.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Выплата ежемесячного пособия на ребенка, предоставлена в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	25288,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2
«Выплаты осуществлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3
«Выплаты осуществлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4
«Осуществлен мониторинг предоставления выплат»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	2499,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат)  1.5 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка (родного, усыновленного) или последующих детей (родных, усыновленных) до достижения ребенком возраста трех лет, выполнено в полном объеме» (всего) 
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	4570,1
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка 1.5.2 «Оплата услуг произведена за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка 1.5.3
«Оплата услуг произведена за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка 1.5.4
«Осуществлен мониторинг оплаты услуг»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.
	Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	10392,0
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.1.
	Контрольная точка 1.6.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.2.
	Контрольная точка 1.6.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.3.
	Контрольная точка 1.6.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.6.4.
	Контрольная точка 1.6.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.
	Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей с фенилкетонурией, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	236,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.1.
	Контрольная точка 1.7.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.2.
	Контрольная точка 1.7.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.3.
	Контрольная точка 1.7.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.7.4.
	Контрольная точка 1.7.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.
	Мероприятие (результат)  1.8 «Предоставление дополнительных гарантий детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, в виде компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	1926,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.1.
	Контрольная точка 1.8.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.2.
	Контрольная точка 1.8.2
«Меры социальной поддержки предоставлены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	31.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.3.
	Контрольная точка 1.8.3
«Меры социальной поддержки предоставлены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	31.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.8.4.
	Контрольная точка 1.8.4
«Осуществлен мониторинг предоставления мер социальной поддержки»
	Х
	25.12.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Комплекс процессных мероприятий «Модернизация и развитие социального обслуживания населения, повышения качества жизни граждан старшего поколения»

	01.01.2025
	31.12.2025
	директор, муниципального
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.

	264034,1
	223351,8
	0,0
	4682,3       
	36000,0

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.1 «Осуществление  МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района полномочий по социальному обслуживанию граждан, выполнено в полном объеме»  (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х





	262096,7
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.


	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.1.2
«Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	09.01.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.3.
	Контрольная точка 1.1.3 «Муниципальное задание выполнено за 1 полугодие каждого года»
	Х
	24.07.2025
	директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.4.
	Контрольная точка 1.1.4 «Муниципальное задание выполнено за каждый год»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2 «Организация проведения мероприятий по проблемам пожилых людей и мероприятия, направленные на улучшение социальной защищенности пожилых людей и их активного долголетия, в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	директор муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.
	Мероприятие (результат) 1.3 «Финансовое обеспечение деятельности мобильных бригад, осуществляющих доставку лиц, старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации, выполнено в полном объеме» (всего)
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	602,4
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Контрольная точка 1.3.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	01.01.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.2.
	Контрольная точка 1.3.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии»
	Х
	10.02.2025
	глава Красносулинского района Ростовской области Кирпичков И.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.3.
	Контрольная точка 1.3.3 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	10.02.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.4.
	Контрольная точка 1.3.4
«Мероприятия выполнены за 1 квартал каждого года»
	Х
	05.04.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.5.
	Контрольная точка 1.3.5
«Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	05.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.6.
	Контрольная точка 1.3.6
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	05.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.7.
	Контрольная точка 1.3.7
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.8.
	Контрольная точка 1.3.8
«Значения результатов использования субсидии достигнуты»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Мероприятие (результат) 1.4 «Финансовое обеспечение на осуществление ремонта (текущего, капитального) и содержания недвижимого и особо ценного движимого имущества, выполнено в полном объеме» (всего)
	26.02.2025
	31.12.2025
	Х
	951,8
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Контрольная точка 1.4.1 «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»
	Х
	26.02.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.2.
	Контрольная точка 1.4.2 «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»
	Х
	28.02.2025
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Контрольная точка 1.4.3
«Мероприятия выполнены за 1 квартал каждого года»
	Х
	05.04.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Контрольная точка 1.4.4
«Мероприятия выполнены за 1 полугодие каждого года»
	Х
	05.07.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.5.
	Контрольная точка 1.4.5
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	05.10.2025
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.6.
	Контрольная точка 1.4.6
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.4.7.
	Контрольная точка 1.4.7
«Значения результатов использования субсидии достигнуты»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Мероприятие (результат) 1.5. «Приобретены шкафы и тумбы прикроватные для МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района за счет средств резервного фонда Правительства Ростовской области, выполнено в полном объеме» (всего)
	22.08.2025

	31.12.2025
	Х
	383,2
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.
	Контрольная точка 1.5.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в бюджете Красносулинского района на очередной год»
	Х
	22.08.2025

	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.2.
	Контрольная точка 1.5.2. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»

	Х
	25.08.2025

	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области Евсеева Е.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.3.
	Контрольная точка 1.5.3.
«Мероприятия выполнены за 9 месяцев каждого года»
	Х
	05.10.2025

	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.4.
	Контрольная точка 1.5.4.
«Мероприятия выполнены за каждый год»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.5.
	Контрольная точка 1.5.5.
«Значения результатов использования субсидии достигнуты»
	Х
	Х
	
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	675151,3
	560624,4
	64879,4
	13647,5
	36000,0

	
	
	Х
	Х
	начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области  Евсеева Е.В.
	411117,2
	337272,6
	64879,4
	8965,2
[bookmark: _GoBack]
	0,0

	
	
	Х
	Х
	директор муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского района Альшенко Н.И.
	264034,1
	223351,8
	0,0
	4682,3       
	36000,0







Начальник ОФРФКиБО-главный бухгалтер                                                                                                                                                                  Н.К. Полтавская
